## งบจังหวัด60
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาท)
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2560
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่าย | จำนวน(บาท) | คงเหลือ | ร้อยละ |  | 179606716.7 | หักเงินเหลือจ่ายครั้งที่ 1 จำนวน 7,691,583.30
โครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง |  | 185998300 | 49056600 | 136941700 |  |  |  | 128969016.7 | 1891183.3 | 33576756.52 | 144140360.18 | 18.6946 |  | เบิกงบลงทุน |  | เบิกดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข |  | 151220500 | 20649300 | 130571200 |  |  |  | 128594016.7 | 1891183.3 | 26398483.42 | 122930833.28 | 17.4569 |  | 22236000 | 16.2376 | 11340756.52 | 23.1177
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน |  | 83276300 | 0 | 83276300 |  |  |  | 81500700 | 1775600 | 20325000 | 61175700 | 24.4067 |  | งบลงทุนที่ครบสัญญา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 71682600 | 0 | 71682600 |  |  |  | 71117000 | 565600 | 20325000 | 50792000 | 28.3542 |  | 10790000
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1248000 | 0 | 1248000 | ลงนามสัญญาแล้ว | บริษัท เพ็ชรอินทร์ก่อสร้าง | เริ่ม 21 พ.ย.59 ถึง 20 ม.ค. 60 | 1248000 | 0 | 0 | 1248000 | 0 | อำเภอเมืองอ่างทอง | 33026000 | 24.1168
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ พร้อมท่อพัก และรางวี ถนนสายเอี่ยมประชา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7776000 | 0 | 7776000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 9 ธ.ค. 59 ถึง 6 ก.ค. 60 | 7776000 | 0 | 0 | 7776000 | 0 | อำเภอเมืองอ่างทอง | งบลงทุนคาดว่าจะเบิกไตรมาส 2
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2,3,6 บ้านเมืองใหม่ ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3740000 | 0 | 3740000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ย รุ่งเรือง | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 60 | 3740000 | 0 | 3740000 | 0 | 100 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 62985016.7
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3835000 | 0 | 3835000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ย รุ่งเรือง | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 ถึง 14 ก.พ. 60 | 3835000 | 0 | 3835000 | 0 | 100 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 85221016.7 | 62.2316
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 8800000 | 0 | 8800000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ประสิทรุ่งเรือง | เริ่ม 24 ธ.ค. 59 ถึง 22 เม.ย. 60 | 8800000 | 0 | 0 | 8800000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 2390000 | 0 | 2390000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 9 ธ.ค. 59 ถึง 6 ก.พ. 60 | 2390000 | 0 | 0 | 2390000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 24 พ.ย. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 100 | อำเภอป่าโมก
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3470000 | 0 | 3470000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 28 พ.ย. 59 ถึง 28 ม.ค. 60 | 3470000 | 0 | 3470000 | 0 | 100 | อำเภอป่าโมก
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า)หมู่ที่ 6 (เส้นกลางหมู่บ้าน) ตำบลนรสิงห์ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2729900 | 0 | 2729900 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2710000 | 19900 | 0 | 2710000 | 0 | อำเภอป่าโมก
10 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑-๒ ถึงบริเวณห้าแยกนรสิงห์-ลาดเค้า ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2211000 | 0 | 2211000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2200000 | 11000 | 2200000 | 0 | 100 | อำเภอป่าโมก
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 1) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2295700 | 0 | 2295700 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2290000 | 5700 | 0 | 2290000 | 0 | อำเภอป่าโมก
12 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 2) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1686000 | 0 | 1686000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 1290000 | 396000 | 1290000 | 0 | 100 | อำเภอป่าโมก
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3150000 | 0 | 3150000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 22 พ.ย. 59 ถึง 19 ก.พ. 60 | 3150000 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | อำเภอแสวงหา
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางจากแยกต้นหูกวาง หมู่ที่ 5 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา ถึงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2250000 | 0 | 2250000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 19 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 19 มี.ค.60 | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | อำเภอแสวงหา
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 1900000 | 0 | 1900000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 16 ม.ค. 60 | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 100 | อำเภอแสวงหา
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2890000 | 0 | 2890000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.เจริญอารี | เริ่ม 1 ธ.ค. 59 ถึง 28 ก.พ. 60 | 2890000 | 0 | 2890000 | 0 | 100 | อำเภอแสวงหา
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3090000 | 0 | 3090000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 ถึง 25 เม.ย. 60 | 3070000 | 20000 | 0 | 3070000 | 0 | อำเภอสามโก้
18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3296000 | 0 | 3296000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 ถึง 25 เม.ย. 60 | 3270000 | 26000 | 0 | 3270000 | 0 | อำเภอสามโก้
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 8775000 | 0 | 8775000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 ถึง 25 เม.ย. 60 | 8708000 | 67000 | 0 | 8708000 | 0 | อำเภอสามโก้
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5150000 | 0 | 5150000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 ถึง 25 เม.ย. 60 | 5130000 | 20000 | 0 | 5130000 | 0 | อำเภอสามโก้
1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน |  | 3933000 | 0 | 3933000 |  |  |  | 2723000 | 1210000 | 0 | 2723000 | 0
21 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1210000 | 0 | 1210000 | ยกเลิก โครงการ และ คืนเงิน |  |  | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 100 | อำเภอป่าโมก
22 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2723000 | 0 | 2723000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.สหทัยค้าไม้สระบุรี | เริ่ม 30 พ.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 60 | 2723000 | 0 | 0 | 2723000 | 0 | อำเภอป่าโมก
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 7660700 | 0 | 7660700 |  |  |  | 7660700 | 0 | 0 | 7660700 | 0
23 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีจเสริมเหล็ก หมู่ที่5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 990000 | 0 | 990000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ทรัพย์สายทอง | เริ่ม 30 พ.ย. 59 ถึง 27 ก.พ. 60 | 990000 | 0 | 0 | 990000 | 0 | อำเภอเมืองอ่างทอง
24 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1662000 | 0 | 1662000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง | เริ่มต้น 28 พ.ย. 59 ถึง 27 ม.ค. 60 | 1662000 | 0 | 0 | 1662000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง
25 | ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงพยาบาลป่าโมก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1673700 | 0 | 1673700 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง | เริ่ม 30 พ.ย. 59 ถึง 30 มี.ค. 60 | 1673700 | 0 | 0 | 1673700 | 0 | อำเภอป่าโมก
26 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 930000 | 0 | 930000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.มหาราชชัยมงคล | เริ่ม 28 พ.ย. 59 ถึง 20 มี.ค. 60 | 930000 | 0 | 0 | 930000 | 0 | อำเภอแสวงหา
27 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตำบลแสวงหา หมู่ที่ 2 และตำบลศรีพราน หมู่ 1 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2405000 | 0 | 2405000 | ลงนามสัญญาแล้ว | สหสมชัย ธนพร | เริ่ม 27 ม.ค. 59 ถึง 25 พ.ค. 60 | 2405000 | 0 | 0 | 2405000 | 0 | อำเภอแสวงหา
2 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน |  | 17105000 | 12605000 | 4500000 |  |  |  | 4300000 | 114000 | 2612324.42 | 14378675.58 | 15.2723
2.1 สนองการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ |  | 5888400 | 3750400 | 2138000 |  |  |  | 2088000 | 50000 | 1212224.42 | 4626175.58 | 20.5867
28 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1225000 | 1116000 | 109000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 109000 | 0 | 608440 | 616560 | 49.6686 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | 178308300
| งบดำเนินงาน | 1116000 | 1116000 | [6 empty] | 499440 | 616560 | 44.7527
| ครุภัณฑ์ | 109000 |  | 109000 |  |  |  | 109000 | 0 | 109000 | 0 | 100
| - ชุดใบพัดตีน้ำ 2 ชุด พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้ง | 80000 |  | 80000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 100 | สำนักงานประมงจังหวัด | 80000
| - ตู้แช่แข็งฝาทึบ ขนาด 13.5 คิว (สีเทา) | 29000 |  | 29000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว |  |  | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 100 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | 29000
29 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3420400 | 1474400 | 1946000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 1896000 | 50000 | 216000 | 3154400 | 6.3151 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน | 1474400 | 1474400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1474400 | 0
| ครุภัณฑ์ | 1946000 |  | 1946000 |  |  |  | 1896000 | 50000 | 216000 | 1680000 | 11.0997
| - เครื่องซีลสูญญากาศ กำลังซีลไม่น้อยกว่า 0.6 kw กำลังปั๊มสูญญากาศ 3 คิว | 30000 |  | 30000 | เสร็จแล้ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวเหรียญ อีสาน | เริ่ม 15 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 14 ม.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| - รถรางชมวิวขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง (เปิดข้าง) เครื่องใหม่ | 1680000 |  | 1680000 | ลงนามสัญญาแล้ว | บริษัท รถรางชมเมืองสุโขทัย จำกัด | เริ่ม 25 พ.ย. 59 สิ้นสุด 25 มี.ค. 60 | 1680000 | 0 |  | 1680000 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| - เครื่องสูบน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า ท่อพญานาคแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | 170000 |  | 170000 | เสร็จแล้ว | บริษัท โกลแพนด้าอินเตอร์เทค จำกัด | เริ่ม 14 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 3 ม.ค. 60 | 120000 | 50000 | 120000 | 0 | 100 | สำนักงานประมงจังหวัด | 170000
| - เครื่องสับหญ้าแบบ 4 ใบมีด | 66000 |  | 66000 | เสร็จแล้ว | คิงทองพานิชย์ | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 23 ธ.ค. 59 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 100 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | 66000
30 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1243000 | 1160000 | 83000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 83000 | 0 | 387784.42 | 855215.58 | 31.1975 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน | 1160000 | 1160000 | [6 empty] | 304784.42 | 855215.58 | 26.2745
| งบลงทุน | 83000 |  | 83000 |  |  |  | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 100
| - เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ | 83000 |  | 83000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด | เริ่มต้น 25พ.ย. 59 สิ้นสุด 15 ธ.ค. 60 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 100 | สำนักงานเกษตรจังหวัด | 83000
2.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10316600 | 7954600 | 2362000 |  |  |  | 2212000 | 64000 | 1081500 | 9171100 | 10.4831
31 | ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 2000000 | 1200000 | 800000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 750000 | 50000 | 178500 | 1771500 | 8.925 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| งบดำเนินงาน | 1200000 | 1200000 | [6 empty] | 178500 | 1021500 | 14.875
| งบลงทุน |  |  | 800000 | [5 empty] | 0 | 750000 | 100
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก | 800000 |  | 800000 | ได้ผู้รับจ้าง รอเซ็นสัญญา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.งามทรัพย์ |  | 750000 | 50000 |  | 750000
32 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 2066000 | 1590000 | 476000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 462000 | 14000 | 511600 | 1540400 | 24.7628 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| ดำเนินงาน | 1590000 | 1590000 | [6 empty] | 49600 | 1540400 | 3.1195
| ครุภัณฑ์ | 476000 |  | 476000 | เสร็จแล้ว |  |  | 462000 | 14000 | 462000 | 0 | 100
| - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง | 238000 |  | 238000 |  | บริษัทมัลติซิล คอมพิวเตอร์แอนด์แอดเวิร์ด จำกัด | ส่งมอบ 27 ก.พ. 60 | 224000 | 14000 | 224000 | 0 | 100
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท | 238000 |  | 238000 |  |  | ส่งมอบ 27 ก.พ. 60 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 100
33 | ส่งเสริมวิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม | 1795600 | 709600 | 1086000 | อนุมัติโครงการ |  |  | 1000000 | 0 | 255600 | 1540000 | 14.2348 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| ดำเนินงาน | 709600 | 709600 | [6 empty] | 169600 | 540000 | 23.9008
| ลงทุน | 1086000 |  | 1086000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 86000 | 1000000 | 7.919
| - ค่าจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณวัดจันทรังษี | 500000 |  | 500000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.โอบภกิจ จำกัด | เริ่มต้น 26ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 ก.พ.60 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
| - ค่าตู้โชว์แสดง และโต๊ะสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | 86000 |  | 86000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | บริษัท เจ เค เฟอร์นิเจอร์จำกัด |  |  | 0 | 86000 | 0 | 100
| - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐานการเรียนร็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน | 500000 |  | 500000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.รุ้งทวีการโยธาจำกัด | เริ่มต้น 26ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 ก.พ.60 | 500000 | 0 |  | 500000 | 0
34 | ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4455000 | 4455000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 135800 | 4319200 | 3.0483 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
2.3 ส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสหกรณ์ |  | 900000 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 318600 | 581400 | 35.4
35 | ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 300000 | 300000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 139700 | 160300 | 46.5667 | สำนักงานสหกรณ์
36 | ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทย | 300000 | 300000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 99200 | 200800 | 33.0667 | สำนักงานสหกรณ์
37 | ส่งเสริมการปลูกไผ่หวาน | 300000 | 300000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 79700 | 220300 | 26.5667 | สำนักงานสหกรณ์
3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 6325500 | 6325500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1899120 | 4426380 | 30.0232
3.1 รักษาความมั่นคงภายใน |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 924800 | 75200 | 92.48
38 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 1000000 | 1000000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 924800 | 75200 | 92.48 | ที่ทำการปกครอง
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 5325500 | 5325500 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  | 0 | 0 | 974320 | 4351180 | 18.2954
39 | ดำเนินจัดประกวดแข่งขัน To be number one ในจังหวัด | 500000 | 500000 | 0 | [5 empty] | 203420 | 296580 | 40.684 | ศอ.ปส.จ.อท.
40 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในอำเภอ | 490000 | 490000 | 0 | [5 empty] | 0 | 490000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
41 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานประกอบการ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 22400 | 37600 | 37.3333 | ศอ.ปส.จ.อท.
42 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 60000 | 0 | 100 | ศอ.ปส.จ.อท.
43 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในเรือนจำ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 29000 | 31000 | 48.3333 | ศอ.ปส.จ.อท.
44 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสำนักงานคุมประพฤติ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
45 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
46 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก เสริมสร้างพลังทางสังคม | 252000 | 252000 | 0 | [5 empty] | 0 | 252000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
47 | ค้นหาผู้เสพยา/เสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด | 252000 | 252000 | 0 | [5 empty] | 57000 | 195000 | 22.619 | ศอ.ปส.จ.อท.
48 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 300000 | 300000 | 0 | [5 empty] | 300000 | 0 | 100 | ศอ.ปส.จ.อท.
49 | อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด การติดตามและการบันทึกข้อมูล | 231500 | 231500 | 0 | [5 empty] | 231500 | 0 | 100 | สาธารณสุข
50 | ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง | 1500000 | 1500000 | 0 | [5 empty] | 71000 | 1429000 | 4.7333 | ศอ.ปส.จ.อท.
51 | No place for drug | 1500000 | 1500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 1500000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัด
4 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  | 40164900 | 0 | 40164900 |  |  |  | 40163316.7 | 1583.3 | 0 | 40163316.7 | 0
4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ |  | 29985900 | 0 | 29985900 |  |  |  | 29984316.7 | 1583.3 | 0 | 29984316.7 | 0
52 | ปรับปรุงหนองพนมพร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5990880 | 0 | 5990880 | ลงนามสัญญาแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.พ. 60 | 5990880 | 0 | 0 | 5990880 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
53 | ปรับปรุงบึงศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 9996620 | 0 | 9996620 | ลงนามสัญญาแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.พ. 60 | 9995036.7 | 1583.3 | 0 | 9995036.7 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
54 | ขุดลอกคลองลำท่าแดง หมู่ที่ 2,4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7660800 | 0 | 7660800 | ลงนามสัญญาแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.พ. 60 | 7660800 | 0 | 0 | 7660800 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
55 | ปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2389600 | 0 | 2389600 | ลงนามสัญญาแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.พ. 60 | 2389600 | 0 | 0 | 2389600 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
56 | ขุดลอกหนองขโมยพร้อมประตูปิดเปิดระบายน้ำหนองขโมย หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3948000 | 0 | 3948000 | ลงนามสัญญาแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.พ. 60 | 3948000 | 0 | 0 | 3948000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
4.2 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ |  | 10179000 | 0 | 10179000 |  |  |  | 10179000 | 0 | 0 | 10179000 | 0
57 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณหน้าวัดท่าสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 8790000 |  | 8790000 | ลงนามสัญญาแล้ว | บริษัท TDD ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 ถึง 11 ต.ค.60 | 8790000 | 0 | 0 | 8790000 | 0 | สำนักงานโยธาธิการฯ
58 | ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณหน้าวัดโคกพุทรา หมู่ 1 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1389000 |  | 1389000 | ลงนามสัญญาแล้ว | บริษัท TDD ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค. 59 ถึง 25 มิ.ย.60 | 1389000 | 0 | 0 | 1389000 | 0 | สำนักงานโยธาธิการฯ
5 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีแบบบูรณาการและป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | 370500 | 370500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 132885 | 237615 | 35.8664
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ |  | 370500 | 370500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 132885 | 237615 | 35.8664
59 | ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน,การคลังที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 370500 | 370500 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 132885 | 237615 | 35.8664 | สำนักงานคลัง
6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน |  | 3978300 | 1348300 | 2630000 |  |  |  | 2630000 | 0 | 1429154 | 2549146 | 35.9237
6.1 รณรงค์การสร้างบ้านเรือนและชุมชนที่น่าอยู่ |  | 3398300 | 1348300 | 2050000 |  |  |  | 2050000 | 0 | 849154 | 2549146 | 24.9876
60 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2050000 |  | 2050000 | ลงนามสัญญาแล้ว | หจก.5 ธ.ทางพระ | เริ่มต้น 10 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | อำเภอไชโย
61 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 1348300 | 1348300 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 849154 | 499146 | 62.9796 | สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 รณรงค์คลองสวยน้ำใส |  | 580000 | 0 | 580000 |  |  |  | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 100
62 | คลองสวยน้ำใส บริเวณคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 580000 | 0 | 580000 | เสร็จแล้ว | หจก.มหาราชชัยมงคล | เริ่ม 24 พ.ย. 59 ถึง 22 ก.พ. 60 | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 100 | อำเภอเมืองอ่างทอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจำหน่ายอาหารปลอดภัย |  | 7847300 | 7847300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1250966 | 6596334 | 15.9414
7. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย |  | 7847300 | 7847300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1250966 | 6596334 | 32.5577
7.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน |  | 3842300 | 3842300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1250246 | 2592054 | 32.539
63 | ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิด | 940200 | 940200 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 137520 | 802680 | 14.6267 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
64 | ส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก (มะม่วง กล้วยหอมทอง) | 1339900 | 1339900 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 657270 | 682630 | 49.0537 | สำนักงานเกษตร
65 | ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 405700 | 405700 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 304300 | 101400 | 75.0062 | สำนักงานเกษตร
66 | ยกระดับการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน | 878500 | 878500 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 24000 | 854500 | 2.7319 | สำนักงานปศุสัตว์
67 | พัฒนาการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง | 278000 | 278000 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 127156 | 150844 | 45.7396 | สำนักงานปศุสัตว์
| - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตนกกระทาสู่มาตรฐาน (การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาและผู้สนใจ) | [8 empty] | 69200
| - กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง (การฝึกอบรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง) | [8 empty] | 11700
| - กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา (การฝึกอบรมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา) | [8 empty] | 46256
- กิจกรรมที่ 4 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
7.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 4005000 | 4005000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 720 | 4004280 | 0.017978
68 | พัฒนาตลาดกลางจำหน่ายสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน ประจำจังหวัดอ่างทอง | 2247900 | 2247900 | 0 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 2247900 | 0 | สำนักงานประมง
69 | การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง | 1757100 | 1757100 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 720 | 1756380 | 0.040977 | สำนักงานพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก |  | 5765200 | 5390200 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 1215000 | 4550200 | 21.0747
8. การยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 5765200 | 5390200 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 1215000 | 4550200 | 21.0747
8.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก |  | 2375000 | 2000000 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 1175000 | 1200000 | 49.4737
70 | จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP | 2375000 | 2000000 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 1175000 | 1200000 | 49.4737 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [6 empty] | 800000 | 1200000 | 40
| 70.1ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้า OTOP หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 375000 |  | 375000 | เสร็จแล้ว | นายนรงค์ ปานวิเชียร | เริ่ม 29 พ.ย. 59 ถึง 28 ม.ค. 60 | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 100
8.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
71 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดอ่างทอง | 3000000 | 3000000 |  | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 3000000 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
8.3 โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก |  | 390200 | 390200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40000 | 350200 | 10.2512
72 | การเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 390200 | 390200 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 40000 | 350200 | 10.2512 | สำนักงานพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5475300 | 5475300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743048.66 | 3732251.34 | 31.8348
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5475300 | 5475300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743048.66 | 3732251.34 | 31.8348
9.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี |  | 5475300 | 5475300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743048.66 | 3732251.34 | 31.8348
73 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 500000 |  | เสนอโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
74 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก
75 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 600000 | 600000 |  | เสนอโครงการ | [5 empty] | 600000 | 0 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
76 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 500000 |  | เสนอโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
77 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
78 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 527500 | 527500 |  | เสนอโครงการ | [5 empty] | 527500 | 0 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
79 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | 500000 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 22700 | 477300 | 4.54 | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - สำนักงานประมง - สำนักงานเกษตร
80 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 500000 |  | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก - อำเภอสามโก้
81 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1347800 | 1347800 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 720348.66 | 627451.34 | 53.4463 | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัด | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2249258.44 | 5750741.56 | 28.1157
| โครงการเงินเหลือจ่าย | 7690000 | 1694500 | 5995500 | [5 empty] | 720000 | 580000
| 1. งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 500000 | 500000 |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว |  |  |  |  | 490000 | 10000 | 98 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| 2. งาน " อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล " | 800000 | 800000 |  | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 230000 | 570000 | 28.75 | ที่ทำการปกครองจังหวัด
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 450000 |  | 450000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 0 | 450000 | 0 | อำเภอไชโย
| 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 450000 | 394500 | 55500 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 0 | 450000 | 0 | อำเภอป่าโมก
| 5. ปรับปรุงบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4000000 |  | 4000000 | เสนอโครงการ |  |  |  |  | 0 | 4000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
| 6. ปรับปรุงหนองเป็ด พร้อมเสริมคันดิน ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1490000 |  | 1490000 | เสนอโครงการ |  |  |  |  | 0 | 1490000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
| รวม | 185998300 | 49056600 | 136941700 |  |  |  | 128969016.7 | 1891183.3 | 33576756.52 | 144140360.18 | 18.6946

## งบกลุ่ม60
บัญชีโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง
งบประมาณ 93,692,000 บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
|  | รวม | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา เรื่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินสัญญาจ้าง | เหลือจ่าย | จำนวน | คงเหลือ | ร้อยละ
| กลุ่มจังหวัด | 93962000 | 74923700 | 19038300 |  |  |  | 74166151 | 757549 | 1944294 | 92017706 | 2.0692
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย | 38467300 | 27829000 | 10638300 | อนุมัติโครงการ |  |  | 27661000 | 168000 | 1633294 | 36834006 | 4.2459
1 | โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย | 11567300 | 929000 | 10638300 |  |  |  | 926000 | 3000 | 1633294 | 9934006 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน | 4986104 | 889000 | 4097104 |  |  |  | 886000 | 3000 | 1218044 | 3768060 | 24.4288
| 1.1.1 ส่งเสริมการผลิตด้านพืช สู่มาตรฐาน GAP | 693600 | 0 | 693600 |  |  |  |  | 0 | 41400 | 652200 | 5.9689 | สนง.เกษตรจังหวัด
| 1.1.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการแปลงใหญ่ฯ จำนวน 50 ราย | [8 empty] | 41400
| 1.1.1.2 การตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP (ข้าว) | [8 empty] | 0
| 1.1.2 พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย | 3186660 | 790000 | 2396660 |  |  |  | 788500 | 1500 | 841300 | 2345360 | 26.4007 | สนง.ประมงจังหวัด
| งบดำเนินงาน |  |  | 2396660 | [5 empty] | 52800 | 2343860 | 2.2031
| ครุภัณฑ์ |  | 790000 |  |  |  |  | 788500 | 1500 | 788500 | 1500 | 99.8101
| 1.1.2.1 ตู้อบพลังความร้อน (ระบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์) |  | 450000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 449500 | 500 | 449500 | 500 | 100
| 1.1.2.2 ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว |  | 50000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100
| 1.1.2.3 เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบมาตรฐาน |  | 170000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 169500 | 500 | 169500 | 500 | 100
| 1.1.2.4 เครื่องบดและผสมอาหารระบบไฟฟ้า อัตโนมัติ |  | 120000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 119500 | 500 | 119500 | 500 | 100
| 1.1.3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐานฟาร์ม | 820000 | 99000 | 721000 |  |  |  | 97500 | 1500 | 168300 | 651700 | 20.5244 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
| งบดำเนินงาน |  |  | 721000 | [5 empty] | 70800 | 650200 | 9.8197
| ครุภัณฑ์ |  | 99000 |  |  |  |  | 97500 | 1500 | 97500 | 1500 | 98.4848
| 1.1.3.1 เครื่องสับหญ้า |  | 99000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | ร้าน คิงส์ทองพาณิชย์ | เริ่มต้น 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 10 ม.ค.60 | 97500 | 1500 | 97500 | 1500 | 98.4848
| 1.1.4 การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช | 285844 |  | 285844 | [5 empty] | 167044 | 118800 | 58.4389 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.2 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 200000 |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการและเกษตรกร | 250000 |  | 250000 | [6 empty] | 250000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์
| กิจกรรมที่ 1.4 ส่งเสริมและรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q | 773200 | 40000 | 733200 |  |  |  | 40000 | 0 | 405750 | 367450 | 52.4767 | สนง.เกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน |  |  | 733200 | [5 empty] | 365750 | 367450 | 49.8841
| ครุภัณฑ์ |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
| 1.4.1 ตู้แช่เนื้อสัตว์ |  | 40000 |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | หจก.บีดีซัคเซท | เริ่มต้น30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 15 ก.พ.60 | 40000 | 0 | 40000
| กิจกรรมที่ 1.5 ส่งเสริมการตลาด | 5246252 |  | 5246252 | [5 empty] | 0 | 5246252 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.6 บริหารจัดการโครงการ | 111744 |  | 111744 | [5 empty] | 9500 | 102244 | 8.5016 | สนง.เกษตรและสหกรณ์
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งของกลุ่มจังหวัด Logistics | 20000000 | 20000000 | 0 |  |  |  | 19880000 | 120000 | 0 | 20000000 | 0
| กิจกรรมที่ 2.1 ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กม. (ตอนที่ 2) |  | 20000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 19880000 | 120000 | 0 | 20000000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบท
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 6900000 | 6900000 | 0 |  |  |  | 6855000 | 45000 | 0 | 6900000 | 0
| กิจกรรมที่ 3.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 6900000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท สตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 ถึง 27 มิ.ย. 60 | 6855000 | 45000 | 0 | 6900000 | 0 | สนง.พลังงานจังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10094700 | 2094700 | 8000000 |  |  |  | 1515151 | 579549 | 0 | 10094700 | 0
4 | โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ | 2094700 | 2094700 | 0 |  |  |  | 1515151 | 579549 | 0 | 2094700 | 0
| กิจกรรมที่ 4.1 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทำกลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2094700 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท จันทร์สมบูรณ์ไลท์ติ้ง จำกัด | เริ่มต้น 17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 มี.ค. 60 | 1515151 | 579549 | 0 | 2094700 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด | 8000000 | 0 | 8000000 | เสนอโครงการ |  |  |  |  | 0 | 8000000 | 0
| กิจกรรมที่ 5.1 มนต์เสน่ห์เรื่องเล่าวิถีชีวิตชุมชน |  | 0 | 8000000 | [5 empty] | 0 | 8000000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| 5.1.1 งานมหกรรมลิเก |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0
| 5.1.2 งานมหกรรมกลองนานาชาติ |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0
| 5.1.3 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0
| 5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มนต์เสน่ห์วิถีไทย |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 45400000 | 45000000 | 400000 |  |  |  | 44990000 | 10000 | 311000 | 45089000 | 0.68502
6 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ | 45000000 | 45000000 | 0 |  |  |  | 44990000 | 10000 | 0 | 45000000 | 0
| กิจกรรมที่ 6.1 ปรับปรุงคลองขนากพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 45000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่มต้น 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 60 | 44990000 | 10000 | 0 | 45000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก | 400000 | 0 | 400000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 311000 | 89000 | 77.75
| กิจกรรมที่ 7.1 เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ |  | 0 | 400000 | [5 empty] | 311000 | 89000 | 77.75 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
| รวม | 93962000 | 74923700 | 19038300 |  |  |  | 74166151 | 757549 | 1944294 | 92017706 | 2.0692
93556700
211838.71
93768538.71

## งบ 8 ล้าน
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ 8000000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | จำนวน(บาท) | คงเหลือ | ร้อยละ
| รวม | 8000000 | 8000000 |  | 2249258.44 | 5750741.56 | 28.1157
1.การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  | 400000 | 400000 |  | 186890 | 213110 | 46.7225
1.1 กิจกรรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  | 400000 | 400000 |  | 186890 | 213110 | 46.7225 | สำนักงานจังหวัด
| 1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (4ปี) พ.ศ.2561-2564 | 100000 | 100000 |  | 45695 | 54305 | 45.695
| 2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 และปี 2562 | 100000 | 100000 |  | 41195 | 58805 | 41.195
| 3) ดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0
| 4) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการแผนพัฒนาจังหวัด | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 100
| 5) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 100
2. การจัดประชุมก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. หรือ ก.ร.อ.จังหวัด |  | 612000 | 612000 |  | 371036 | 240964 | 60.6268
2.1 กิจกรรมอำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด (ก.ร.อ.จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 612000 | 612000 |  | 371036 | 240964 | 60.6268 | สำนักงานจังหวัด
| 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. อ่างทอง | 576000 | 576000 |  | 341600 | 234400 | 59.3056
| 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 18000 | 18000 |  | 15680 | 2320 | 87.1111
| 3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 10000 | 10000 |  | 9925 | 75 | 99.25
| 4) ค่าเดินทางไปราชการ | 8000 | 8000 |  | 3831 | 4169 | 47.8875
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  | 300000 | 300000 |  | 0 | 300000 | 0
3.1 กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (อ่างทองครัวกรุงเทพ อ่างทองที่สุดอัศจรรย์) |  | 300000 | 300000 |  | 0 | 300000 | 0 | สำนักงานจังหวัด
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ |  | 4204000 | 4204000 |  | 879882.64 | 3324117.36 | 20.9297
4.1 กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 1000000 | 1000000 |  | 393347.6 | 606652.4 | 39.3348 | สำนักงานจังหวัด
| 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวจ. 12*10,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*7,000 บาท สนจ. 12*7,000 บาท | 372000 | 372000 |  | 129685.6 | 242314.4 | 34.8617
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*30,000 บาท | 360000 | 360000 |  | 246330 | 113670 | 68.425
| 3) ค่าเดินทางไปราชการ | 40000 | 40000 |  | 13632 | 26368 | 34.08
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 0
| 5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 30000 | 30000 |  | 3700 | 26300 | 12.3333
| 6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการบูรณาการทั่วไปของจังหวัด | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 0
| 7) ค่าเช่าเครื่องถ่างเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1,3000 บาท | 156000 | 156000 |  |  | 156000 | 0
| 8) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 0
4.2 กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (7 คน) |  | 1104000 | 1104000 |  | 388065.04 | 715934.96 | 35.1508 | สำนักงานจังหวัด
| 1) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานการเงินงบประจำปี (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1,5000 บาท | 180000 | 180000 |  | 74032.26 | 105967.74 | 41.129
| 2) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานการเงินงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด (ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 14,000 บาท | 168000 | 168000 |  | 55096.77 | 112903.23 | 32.7957
| 3) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และบริหารงานทั่วไป (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 180000 |  | 59032.26 | 120967.74 | 32.7957
| 4) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานยุทธศาสตร์ (ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 14,000 บาท | 168000 | 168000 |  | 55096.77 | 112903.23 | 32.7957
| 5) วุฒิ ปวส. ช่วยงานธุรการทั่วไป 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,000 บาท | 132000 | 132000 |  | 54290.32 | 77709.68 | 41.129
| 6) วุฒิ ปวส. ขับรถยนต์ 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,500 บาท | 276000 | 276000 |  | 90516.66 | 185483.34 | 32.7959
4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  | 100000 | 100000 |  | 14870 | 85130 | 14.87 | สำนักงานจังหวัด
| 1) การประชุมคณะกรรมการและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด | 70000 | 70000 |  | 14870 | 55130 | 21.2429
| 2) ดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 0
4.4 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง |  | 2000000 | 2000000 |  | 83600 | 1916400 | 4.18 | สำนักงานจังหวัด
| 4.4.1 โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 29 | 73520 | 73520 |  | 30900 | 42620 | 42.0294 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
| 4.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | สำนักงานคลังจังหวัด
| 4.4.3 โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการและประชาชน " พระบารมีปกเกล้า ชาวอ่างทอง " เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 0 | สำนักงานจังหวัด
| 4.4.4 โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการและประชาชน " พระบารมีปกเกล้า ชาวอ่างทอง " เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 100 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 0 | สำนักงานจังหวัด
| 4.4.5 โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 280000 | 280000 |  |  | 280000 | 0 | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
| 4.4.6 โครงการขับขี่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 203200 | 203200 |  |  | 203200 | 0 | สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
| 4.4.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจังหวัดอ่างทอง | 70000 | 70000 |  | 52700 | 17300 | 75.2857 | สำนักงานจังหวัด (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน |  | 1643000 | 1643000 |  | 550600 | 1092400 | 33.5119
5.1 กิจกรรมดำเนินการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  | 143000 | 143000 |  | 26500 | 116500 | 18.5315 | สำนักงานจังหวัด
| 5.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 143000 |  | 26500
5.2 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด |  | 1500000 | 1500000 |  | 524100 | 975900 | 34.94 | สำนักงานจังหวัด
| 5.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 145000 | 145000 |  | 3100 | 141900 | 2.1379 | สำนักงานประชาสัมพันธ์
| 5.2.2 โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 240000 | 240000 |  | 24000 | 216000 | 10 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| 5.2.3 โครงการจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560 | 90750 | 90750 |  |  | 90750 | 0 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| 5.2.4 โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง | 37000 | 37000 |  | 37000 | 0 | 100 | สำนักงานประชาสัมพันธ์
| 5.2.5 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 460000 | 460000 |  | 460000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
6. การติดตามประเมินผล |  | 841000 | 841000 |  | 260849.8 | 580150.2 | 31.0166
6.1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง |  | 841000 | 841000 |  | 260849.8 | 580150.2 | 31.0166 | สำนักงานจังหวัด
| 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวจ. 12*10,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*8,000 บาท สนจ. 12*8,000 บาท | 408000 | 408000 |  | 44610.2 | 363389.8 | 10.9339
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*5,000 บาท | 60000 | 60000 |  | 29890 | 30110 | 49.8167
| 3) ค่าเดินทางไปราชการ | 30000 | 30000 |  | 40000 | -10000 | 133.3333
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 50000 | 50000 |  | 49950 | 50 | 99.9
| 5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 0
| 6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 30000 | 30000 |  | 29340 | 660 | 97.8
| 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 156000 |  | 56599.6 | 99400.4 | 36.2818
| 8) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 57000 | 57000 |  | 10460 | 46540 | 18.3509

## เหมียว 250000
บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | เบิกจ่าย(บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ(บาท)
1 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 | 250000 | 51161.29 | 20.4645 | 198838.71 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| รวม | 250000 | 51161.29 | 20.4645 | 198838.71

## Sheet1
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาท)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
โครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง |  | 185998300 | 49056600 | 136941700
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข |  | 151220500 | 20649300 | 130571200
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน |  | 83276300 | 0 | 83276300
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 71682600 | 0 | 71682600
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1248000 | 0 | 1248000 | อำเภอเมืองอ่างทอง
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ พร้อมท่อพัก และรางวี ถนนสายเอี่ยมประชา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7776000 | 0 | 7776000 | อำเภอเมืองอ่างทอง
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2,3,6 บ้านเมืองใหม่ ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3740000 | 0 | 3740000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3835000 | 0 | 3835000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 8800000 | 0 | 8800000 | อำเภอโพธิ์ทอง
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 2390000 | 0 | 2390000 | อำเภอโพธิ์ทอง
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1000000 | 0 | 1000000 | อำเภอป่าโมก
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3470000 | 0 | 3470000 | อำเภอป่าโมก
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า)หมู่ที่ 6 (เส้นกลางหมู่บ้าน) ตำบลนรสิงห์ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2729900 | 0 | 2729900 | อำเภอป่าโมก
10 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑-๒ ถึงบริเวณห้าแยกนรสิงห์-ลาดเค้า ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2211000 | 0 | 2211000 | อำเภอป่าโมก
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 1) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2295700 | 0 | 2295700 | อำเภอป่าโมก
12 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 2) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1686000 | 0 | 1686000 | อำเภอป่าโมก
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3150000 | 0 | 3150000 | อำเภอแสวงหา
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางจากแยกต้นหูกวาง หมู่ที่ 5 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา ถึงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2250000 | 0 | 2250000 | อำเภอแสวงหา
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 1900000 | 0 | 1900000 | อำเภอแสวงหา
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2890000 | 0 | 2890000 | อำเภอแสวงหา
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3090000 | 0 | 3090000 | อำเภอสามโก้
18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3296000 | 0 | 3296000 | อำเภอสามโก้
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 8775000 | 0 | 8775000 | อำเภอสามโก้
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5150000 | 0 | 5150000 | อำเภอสามโก้
1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน |  | 3933000 | 0 | 3933000
21 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1210000 | 0 | 1210000 | อำเภอป่าโมก
22 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2723000 | 0 | 2723000 | อำเภอป่าโมก
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 7660700 | 0 | 7660700
23 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีจเสริมเหล็ก หมู่ที่5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 990000 | 0 | 990000 | อำเภอเมืองอ่างทอง
24 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1662000 | 0 | 1662000 | อำเภอโพธิ์ทอง
25 | ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงพยาบาลป่าโมก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1673700 | 0 | 1673700 | อำเภอป่าโมก
26 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 930000 | 0 | 930000 | อำเภอแสวงหา
27 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตำบลแสวงหา หมู่ที่ 2 และตำบลศรีพราน หมู่ 1 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2405000 | 0 | 2405000 | อำเภอแสวงหา
2 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน |  | 17105000 | 12605000 | 4500000
2.1 สนองการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ |  | 5888400 | 3750400 | 2138000
28 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1225000 | 1116000 | 109000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน | 1116000 | 1116000
| ครุภัณฑ์ | 109000 |  | 109000
| - ชุดใบพัดตีน้ำ 2 ชุด พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้ง | 80000 |  | 80000 | สำนักงานประมงจังหวัด
| - ตู้แช่แข็งฝาทึบ ขนาด 13.5 คิว (สีเทา) | 29000 |  | 29000 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
29 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3420400 | 1474400 | 1946000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน | 1474400 | 1474400
| ครุภัณฑ์ | 1946000 |  | 1946000
| - เครื่องซีลสูญญากาศ กำลังซีลไม่น้อยกว่า 0.6 kw กำลังปั๊มสูญญากาศ 3 คิว | 30000 |  | 30000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| - รถรางชมวิวขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง (เปิดข้าง) เครื่องใหม่ | 1680000 |  | 1680000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| - เครื่องสูบน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า ท่อพญานาคแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | 170000 |  | 170000 | สำนักงานประมงจังหวัด
| - เครื่องสับหญ้าแบบ 4 ใบมีด | 66000 |  | 66000 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
30 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1243000 | 1160000 | 83000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน | 1160000 | 1160000
| งบลงทุน | 83000 |  | 83000
| - เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ | 83000 |  | 83000 | สำนักงานเกษตรจังหวัด
2.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10316600 | 7954600 | 2362000
31 | ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 2000000 | 1200000 | 800000 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| งบดำเนินงาน | 1200000 | 1200000
| งบลงทุน |  |  | 800000
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก | 800000 |  | 800000
32 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 2066000 | 1590000 | 476000 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| ดำเนินงาน | 1590000 | 1590000
| ครุภัณฑ์ | 476000 |  | 476000
| - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง | 238000 |  | 238000
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท | 238000 |  | 238000
33 | ส่งเสริมวิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม | 1795600 | 709600 | 1086000 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| ดำเนินงาน | 709600 | 709600
| ลงทุน | 1086000 |  | 1086000
| - ค่าจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณวัดจันทรังษี | 500000 |  | 500000
| - ค่าตู้โชว์แสดง และโต๊ะสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | 86000 |  | 86000
| - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐานการเรียนร็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน | 500000 |  | 500000
34 | ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4455000 | 4455000 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
2.3 ส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสหกรณ์ |  | 900000 | 900000 | 0
35 | ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 300000 | 300000 | 0 | สำนักงานสหกรณ์
36 | ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทย | 300000 | 300000 | 0 | สำนักงานสหกรณ์
37 | ส่งเสริมการปลูกไผ่หวาน | 300000 | 300000 | 0 | สำนักงานสหกรณ์
3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 6325500 | 6325500 | 0
3.1 รักษาความมั่นคงภายใน |  | 1000000 | 1000000 | 0
38 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 1000000 | 1000000 | 0 | ที่ทำการปกครอง
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 5325500 | 5325500 | 0
39 | ดำเนินจัดประกวดแข่งขัน To be number one ในจังหวัด | 500000 | 500000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
40 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในอำเภอ | 490000 | 490000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
41 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานประกอบการ | 60000 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
42 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก | 60000 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
43 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในเรือนจำ | 60000 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
44 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสำนักงานคุมประพฤติ | 60000 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
45 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ | 60000 | 60000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
46 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก เสริมสร้างพลังทางสังคม | 252000 | 252000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
47 | ค้นหาผู้เสพยา/เสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด | 252000 | 252000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
48 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 300000 | 300000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
49 | อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด การติดตามและการบันทึกข้อมูล | 231500 | 231500 | 0 | สาธารณสุข
50 | ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง | 1500000 | 1500000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท.
51 | No place for drug | 1500000 | 1500000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัด
4 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  | 40164900 | 0 | 40164900
4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ |  | 29985900 | 0 | 29985900
52 | ปรับปรุงหนองพนมพร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5990880 | 0 | 5990880 | โครงการชลประทานอ่างทอง
53 | ปรับปรุงบึงศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 9996620 | 0 | 9996620 | โครงการชลประทานอ่างทอง
54 | ขุดลอกคลองลำท่าแดง หมู่ที่ 2,4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7660800 | 0 | 7660800 | โครงการชลประทานอ่างทอง
55 | ปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2389600 | 0 | 2389600 | โครงการชลประทานอ่างทอง
56 | ขุดลอกหนองขโมยพร้อมประตูปิดเปิดระบายน้ำหนองขโมย หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3948000 | 0 | 3948000 | โครงการชลประทานอ่างทอง
4.2 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ |  | 10179000 | 0 | 10179000
57 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณหน้าวัดท่าสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 8790000 |  | 8790000 | สำนักงานโยธาธิการฯ
58 | ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณหน้าวัดโคกพุทรา หมู่ 1 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1389000 |  | 1389000 | สำนักงานโยธาธิการฯ
5 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีแบบบูรณาการและป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | 370500 | 370500 | 0
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ |  | 370500 | 370500 | 0
59 | ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน,การคลังที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 370500 | 370500 | 0 | สำนักงานคลัง
6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน |  | 3978300 | 1348300 | 2630000
6.1 รณรงค์การสร้างบ้านเรือนและชุมชนที่น่าอยู่ |  | 3398300 | 1348300 | 2050000
60 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2050000 |  | 2050000 | อำเภอไชโย
61 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 1348300 | 1348300 | 0 | สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 รณรงค์คลองสวยน้ำใส |  | 580000 | 0 | 580000
62 | คลองสวยน้ำใส บริเวณคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 580000 | 0 | 580000 | อำเภอเมืองอ่างทอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจำหน่ายอาหารปลอดภัย |  | 7847300 | 7847300 | 0
7. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย |  | 7847300 | 7847300 | 0
7.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน |  | 3842300 | 3842300 | 0
63 | ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิด | 940200 | 940200 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
64 | ส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก (มะม่วง กล้วยหอมทอง) | 1339900 | 1339900 |  | สำนักงานเกษตร
65 | ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 405700 | 405700 |  | สำนักงานเกษตร
66 | ยกระดับการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน | 878500 | 878500 |  | สำนักงานปศุสัตว์
67 | พัฒนาการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง | 278000 | 278000 |  | สำนักงานปศุสัตว์
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตนกกระทาสู่มาตรฐาน (การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาและผู้สนใจ)
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง (การฝึกอบรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง)
- กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา (การฝึกอบรมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา)
- กิจกรรมที่ 4 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
7.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 4005000 | 4005000 | 0
68 | พัฒนาตลาดกลางจำหน่ายสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน ประจำจังหวัดอ่างทอง | 2247900 | 2247900 | 0 | สำนักงานประมง
69 | การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง | 1757100 | 1757100 | 0 | สำนักงานพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก |  | 5765200 | 5390200 | 375000
8. การยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 5765200 | 5390200 | 375000
8.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก |  | 2375000 | 2000000 | 375000
70 | จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP | 2375000 | 2000000 | 375000 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| งบดำเนินงาน |  | 2000000
| 70.1ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้า OTOP หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 375000 |  | 375000
8.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 3000000 | 3000000 | 0
71 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดอ่างทอง | 3000000 | 3000000 |  | สำนักงานพัฒนาชุมชน
8.3 โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก |  | 390200 | 390200 | 0
72 | การเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 390200 | 390200 |  | สำนักงานพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5475300 | 5475300 | 0
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5475300 | 5475300 | 0
9.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี |  | 5475300 | 5475300 | 0
73 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 500000 |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
74 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 500000 |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก
75 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 600000 | 600000 |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
76 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 500000 |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
77 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 500000 |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
78 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 527500 | 527500 |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
79 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | 500000 |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - สำนักงานประมง - สำนักงานเกษตร
80 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 500000 |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก - อำเภอสามโก้
81 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1347800 | 1347800 |  | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัด | 8000000 | 8000000 | 0
| โครงการเงินเหลือจ่าย | 7690000 | 1694500 | 5995500
| งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 500000 | 500000 |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| งาน " อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล " | 800000 | 800000 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด
| ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 450000 |  | 450000
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 450000 | 394500 | 55500
| ปรับปรุงบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4000000 |  | 4000000
| ปรับปรุงหนองเป็ด พร้อมเสริมคันดิน ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1490000 |  | 1490000
| รวม | 178308300 | 47362100 | 136941700

## Sheet2
สรุปการอนุมัติโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 (2 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (สะสม) | คงเหลืองบประมาณที่สามารถอนุมัติได้ | ผู้รับจ้าง | สัญญาจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
[8 empty] | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ
1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 2000000 | - | - |  |  |  | 200000 | 1800000 | 10
| 1.1 โครงการก่อสร้างติดตั้งหอถังน้ำสูง (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. | 279000 | 279000 | 1721000 |  |  |  | 0 | 279000 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอไชโย
| 1.2 โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับประชาชน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 349000 | 628000 | 1372000 |  |  |  | 0 | 349000 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอแสวงหา
| 1.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก (ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 498000 | 1126000 | 874000 |  |  |  | 0 | 498000 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอป่าโมก
| 1.4 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านช่องน้ำไหล จำนวน 3 หอถัง ตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 200000 | 1326000 | 674000 | ร้าน รดาบาดาล | เริ่ม 2 ก.พ. 60 สิ้นสุด 22 ก.พ. 60 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอวิเศษชัยชาญ
| 1.5 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำบ้านไผ่นกนอน | 295000 | 1621000 | 379000 | ร้าน ช.ชยาภรณ์ | เริ่ม 8 ก.พ.60 สิ้นสุด 10 มี.ค. 60 | 293000 | 0 | 295000 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอสามโก้
| 1.6 โครงการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอ่างทอง | 379000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 379000 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
รวม |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 493000 | 200000 | 1800000 | 10