**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข **๑๗**

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

1. อนุมัติโครงการแล้ว 79 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

- คืนเงินและยกเลิก 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)

- ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

1.2 งบดำเนินงาน 41 กิจกรรม

2.อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารโครงการ 1 โครงการ (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร) จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

2.1. งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอไชโย (22-23 มิ.ย.60)

2.2. งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย อำเภอไชโย (20พ.ค.60)

3. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารโครงการ 1 กิจกรรมย่อย ได้แก่

3.1. งานแข่งขันเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

**ผลการเบิกจ่าย**

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 98,497,316.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.39

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560

**โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย** มีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม

**ผลการดำเนินงาน**

1. อนุมัติโครงการแล้ว 2 กิจกรรม

2. อยู่ระหว่างเสนอโครงการ 1 กิจกรรม

3. อยู่จัดทำเอกสารโครงการ 3 กิจกรรม

**ผลการเบิกจ่าย**

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 490,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.37

เอกสารหมายเลข **๑๗**

**เอกสารหมายเลข 3**

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ /   
18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

1. อนุมัติโครงการแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย
   1. งบลงทุน 5 โครงการ

ลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

* 1. งบดำเนินงาน 2 โครงการ

**ผลการเบิกจ่าย**

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,856,975.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.30

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560