**ปฏิทินการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ**

**พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดอ่างทอง**

| วัน/เดือน/ปี | การดำเนินการ/ภารกิจ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 | การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confererence)  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  นำหินคุกเข้าถมในพื้นที่ | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง |
| วันศุกร์ 29 กันยายน 2560 | อำเภอทุกอำเภอรายงานชุดการแสดงมหรสพสมโภชรวมทั้งในส่วนของจังหวัดให้คณะทำงานฝ่ายแสดงมหรสพสมโภชรายงาน เพื่อสำนักงานจังหวัดจะได้รายงานส่วนกลางต่อไป | - อำเภอทุกอำเภอ  - คณะทำงานฝ่ายแสดงมหรสพสมโภช |
| วันเสาร์ 30 กันยายน 2560 | ปิดรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ”พร้อมกัน ทั่วประเทศเวลา 16.30 น. |  |
| วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันจันทร์ 2 ตุลาคม 2560 | ผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบสิ่งของพระราชทาน |  |
| วันอังคาร 3 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันพุธ 4 ตุลาคม 2560 | แจกสิ่งชองพระราชทานให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับจิตอาสาในส่วนของอำเภอ |  |
| วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 | -การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confererence)  -ประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ  -การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| วันศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 | - บวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เวลา 07.00น.แต่งกายชุดปกติขาว | - สำนักงานจังหวัด |
| วันเสาร์ 7 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันอังคาร 10 ตุลาคม 2560 | อำเภอเมืองอ่างทองมอบสิ่งของพระราชทาน รอบที่ 1 | - อำเภอเมือง |
| วันพุธ 11 ตุลาคม 2560 | ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงาน  ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ |  |
| วันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 | -การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confererence) | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560 | จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช |  |
| วันเสาร์ 14 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันพุธ 18 ตุลาคม 2560 | -ซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1  -ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ |  |
| วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 | - การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confererence)  - ประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 | - ซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 2  - เทศบาลเมืองอ่างทองเข้าปูหญ้าเทียม  - อำเภอเมืองแจกสิ่งของพระราชทาน | -สำนักงานจังหวัดอ่างทอง  - เทศบาลเมืองอ่างทอง  - อำเภอเมือง |
| วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560 | - เทศบาลเมืองนำเต็นท์ผ้าใบเข้าจัดในพื้นที่  - อำเภอเมืองแจกสิ่งของพระราชทาน | - เทศบาลเมืองอ่างทอง  - อำเภอเมือง |
| วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560  (วันปิยมหาราช) | - ซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 3  - เทศบาลเมืองอ่างทองเข้าจัดเก้าอี้ภายในเต็นท์ |  |
| วันอังคาร 24 ตุลาคม 2560 | หน่วยงานเข้าจัดสถานที่ | - คณะทำงานฝ่ายก่อสร้างเมรุมาสจำลองและปรับปรุงพื้นที่  -คณะทำงานฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่  - คณะทำงานฝ่ายพิธีการ |
| วันพุธ 25 ตุลาคม 2560 | - หน่วยงานเข้าจัดสถานที่  - เข้าซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช | - คณะทำงานฝ่ายก่อสร้างเมรุมาสจำลองและปรับปรุงพื้นที่  -คณะทำงานฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่  - คณะทำงานฝ่ายพิธีการ |
| วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2560 | พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช |  |
| วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2560 |  |  |
| วันเสาร์ 28 ตุลาคม 2560 | ข้าราชการออกทุกข์  -จัดเก็บผ้าดำและขาวให้เรียบร้อย ก่อนเวลา 06.00 น. | ส่วนราชการที่ดำเนินการผูกผ้า |