## 1. เบิกจ่าย 16 รายการ
1. รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ
1 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2500000 | 2200000 | เริ่ม 7 พ.ย. 61 ถึง 6 มี.ค. 62 | 2200000 | 100 | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7328000 | 7328000 | เริ่ม 15 พ.ย. 61 ถึง 12 ก.พ. 62 | 7209000 | 100 | อ.แสวงหา
3 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3378500 | 3328123.44 | เริ่ม 1 พ.ย. 61 ถึง 29 ม.ค. 62 | 3328123.44 | 100 | อ.สามโก้
4 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง หมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) | 1400000 | 1313200 | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 17 ธ.ค. 61 | 1313200 | 100 | แขวงทางหลวง อ่างทอง
5 | โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย (สีบัวทอง) | 807000 | 807000 | เริ่ม 27 พ.ย.61 ถึง 25 ม.ค.61 | 807000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
6 | ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน (หนองระหารจีน) | 260000 | 254582.13 | เริ่ม 30 พ.ย.61 ถึง 28 ม.ค.62 | 254582.13 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
7 | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็ก คลุมตาข่าย (หนองระหารจีน) | 600000 | 528000 | เริ่ม 12 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 | 528000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
8 | ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ (หนองเจ็ดเส้น) | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
9 | รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า (หนองเจ็ดเส้น) | 648000 | 588000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 8 มี.ค. 62 | 588000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
10 | รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ (หนองเจ็ดเส้น) | 32000 | 32000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 32000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
11 | เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ (หนองเจ็ดเส้น) | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
12 | เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (หนองเจ็ดเส้น) | 25000 | 25000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 25000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
13 | ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด (หนองเจ็ดเส้น) | 423000 | 423000 | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 3 ธ.ค. 62 | 423000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
14 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูล เกษตรกรรม (หนองเจ็ดเส้น) | 204000 | 201500 | เริ่ม 10 พ.ย. 61 ถึง 7 ม.ค. 62 | 201500 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
15 | ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (หนองเจ็ดเส้น) | 700000 | 369000 | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 62 | 369000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
16 | งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1060000 | 1050000 | เริ่ม 21 พ.ย.61 ถึง 25 เม.ย.62 | 899566.66 | 100 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | 150433.34

## 2. ก่อหนี้ผูกพัน 23 รายการ
2. รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 23 รายการ
รายการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | วงเงิน ในสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญา เริ่มต้น/สิ้นสุด | แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 (มี.ค. 62) |  | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  | หน่วย ดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
1 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย- แยกหนองเจ็ดเส้นตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2640000 | 2112000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 | 2112000 | 100 | 0 | 0 | - ผลงาน 90% - เบิกภายใน เม.ย. 62 | 90 | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 14000000 | 13978267.41 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 3 มิ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | อ.วิเศษชัยชาญ
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2400000 | 2130000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | อ.วิเศษชัยชาญ
4 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1850000 | 1844630 | เริ่ม 28 พ.ย.61 ถึง 27 เม.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - เสร็จแล้ว | 100 | อ.วิเศษชัยชาญ
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 992000 | 850000 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 2 มิ.ย. 62 | 850000 | 100 | 0 | 0 | - ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว - ยังไม่ได้ทำ PO | 0 | อ.โพธิ์ทอง
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 34625600 | 34590000 | เริ่ม 14 ม.ค. 62 ถึง 10 พ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ทำ PO แล้ว - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ | 0 | อ.โพธิ์ทอง
7 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2116700 | 1398000 | เริ่ม 8 ก.พ. 62 ถึง 24 มี.ค. 62 | 1398000 | 100 | 0 | 0 | - คิดค่าปรับ - ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ - ปรับลดเนื้องาน | 0 | อ.ป่าโมก
8 | ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1200000 | 790000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 | 790000 | 100 | 0 | 0 | - คิดค่าปรับ - ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ | 0 | อ.ป่าโมก
9 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2777000 | 2330000 | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 เม.ย. 62 | 2777000 | 100 | 1370986 | 58.8406 | - เหลือ 1งวด - เสร็จตามสัญญา | 75 | อ.ไชโย
10 | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1365000 | 999000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 | 999000 | 100 | 0 | 0 | - ทำงานวันอาทิตย์ - เสร็จทันวันจันทร์ | 30 | อ.ไชโย
11 | ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | 5163600 | เริ่ม 24 พ.ย.61 ถึง 26 เม.ย.62 | 5163600 | 100 | 0 | 0 | - คาดว่าแล้วเสร็จ - ภายในเดือน มี.ค.62 | 90 | โครงการ ชลประทาน
12 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 9000000 | 15960000 | เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62 | 15960000 | 100 | 0 | 0 |  | 60 | อ.โพธิ์ทอง
13 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 7000000
14 | ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง) | 1200000 | 1199600 | เริ่ม 15 ม.ค. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - เริ่มตอกเสาเข็ม | 20 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
15 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (สีบัวทอง) | 11650000 | 11650000 | เริ่ม 11 ม.ค. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 62 | 90 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
16 | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน) | 6651000 | 5600000 | เริ่ม 30 ม.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง | 0 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด
17 | ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน (หนองระหารจีน) | 400000 | 390399.56 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - เบิกส่งเอกสารเบิกเงิน | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
18 | ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ (หนองระหารจีน) | 400000 | 396385 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
19 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (หนองระหารจีน) | 1200000 | 800000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 7 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อแล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค. 62 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
20 | ก่อสร้างศาลาริมน้ำ (หนองระหารจีน) | 500000 | 485000 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์
21 | ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 1484000 | 1460000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 25 พ.ค.62 | 1460000 | 100 | 0 | 0 | - ดำเนินการแล้ว | 5 | โครงการ ชลประทาน
22 | ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 5200000 | 5175000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 5175000 | 100 | 0 | 0 | - เซ็นสัญญาแล้ว - ยังไม่ดำเนินการ | 0 | โครงการ ชลประทาน
23 | ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 3300000 | 3275000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 3275000 | 100 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ | 0 | โครงการ ชลประทาน

## 3. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 9 รายการ
3. รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน ดำเนินงาน | ความก้าวหน้า
1 | ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6579000 | - ประกาศผู้ชนะ 13 มี.ค 62 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว
2 | ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2800000 | - เสนอราคา 7 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 8 มี.ค. 62 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเรียกมาทำสัญญา
3 | ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4700000 |  | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง 15 มี.ค. 62
4 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1350000 | - ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม ภายใน 13 มี.ค. 62 | อ.เมืองอ่างทอง | - ยังไม่ลงนาม - ลงนาม 15 มี.ค. 62
5 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1575000 | - จัดหาโดยวิธีคัดเลือก - ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ | อ.เมืองอ่างทอง | - ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
6 | ก่อสร้างโรงสูบน้ำ | 480000 | - พิจารณาผล 13 มี.ค. 62 | อ.เมืองอ่างทอง | - ยืน 12 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 12 มี.ค. 62
7 | เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และ ตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด | 4776000
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ คลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1825000 | - เสนอราคา 13 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 14 มี.ค. 62 | อ.ป่าโมก
9 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต สาบเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 927400 | - เสนอราคา 13 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 14 มี.ค. 62 | อ.ป่าโมก

## 4. งบดำเนินงาน
4. งบดำเนินงาน
จำนวน 37 รายการ งบประมาณรวม 26,732,700 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน ดำเนินการ | ห้วงเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | จำนวน (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug) | 509000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | ก.พ. 62 | 0 | 509000 |  | - ภายในเดือน มี.ค. 62 ส่งเบิกได้ครบ | 80
2 | ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง • ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISEระดับภาค • ประกวด TO BE NUMBER ONEIDOL ระดับภาค (9 กุมภาพันธ์ 2562) • ประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค (5 มีนาคม 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ (เมษายน 2562) • มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง (26 มิถุนายน 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (13-15 กรกฎาคม 2562) | 629000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ธ.ค. 61-ก.ค. 62 | 94500 | 534500 | 15.0238 | - เม.ย. , มิ.ย. 62 ดำเนินการตามแผน | 50
3 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 481000 | ศอ.ปส.จ.อท. | พ.ย. 61 –ก.พ. 62 | 240500 | 240500 | 50 | - เบิกแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 | 50
4 | ค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน | 440000 | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 427078.64 | 0 | 100 | - ส่งคืนแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร | 100
5 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 105000 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 0 | 105000 |  | - คาดว่าจะเสร็จ 26 เม.ย. 62 | 90
6 | พอเพียงเพื่อพ่อ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • สนับสนุนฐานเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านดีเด่น • จัดแสดงผลงานหมู่บ้านดีเด่น (Best Practices) • จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน | 2412000 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด | ก.พ. 62 - ส.ค. 62 | 47050 | 2364950 | 1.9507 | - คาดว่าจะเสร็จเดือน เม.ย. 62 | 50
7 | บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม • กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาทำโปสเตอร์ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล • กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก | 298300 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค.62 | 298300 | 0 | 100 |  | 100
8 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ • กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธ.ค.ถึงม.ค. • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเครือข่ายในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 5 จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก • กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมฯ • กิจกรรมที่ 7 วัสดุเชื้อเพลิงในการติดตาม | 296700 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 85190 | 211510 | 28.7125 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร - คาดว่า 31 มี.ค. 62 ส่งเบิกได้หมด
9 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ • กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ • กิจกรรมที่ 3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสู่ความยั่งยืน • กิจกรรมที่ 4 วัสดุสำนักงาน | 603400 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 162900 | 440500 | 26.997 | - แล้วเสร็จ 28 มี.ค. 62 - ตามเก็บปลูกบำรุง 6 เดือน - คาดว่าจะส่งเบิกทัน | 80
10 | ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP) • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน GAP • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแลสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำพร้อมรับรองมาตรฐานฟาร์ม • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (Auditor) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,พ.ค.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 6 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) ดำเนินการในเดือนพ.ค.,ก.ค.,ส.ค. | 698340 | สนง. ประมงจังหวัด | ธ.ค.61 –ส.ค. 62 | 85280 | 613060 | 12.2118 | - คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค. 62 | 50
11 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้านเกษตร - ค่าวัสดุการเกษตร ด้านประมง - ส่งเสริมเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ (เพื่อการสาธิต) - กิจกรรมติดตามและประเมินผล ด้านปศุสัตว์ - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ - ค่าวัสดุการเกษตร ด้านบริหารจัดการโครงการ - จ้าง จนท. จัดเก็บข้อมูล - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1354370 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง | พ.ย. 61 –ก.ย. 62 | 147925 | 1206445 | 10.9221 | - จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล - เบิกตามวาระ | 30
12 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้านเกษตร - ค่าวัสดุการเกษตร ด้านประมง - ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ - ติดตาม นิเทศและประเมินผลโครงการ ด้านปศุสัตว์ - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ - ค่าวัสดุการเกษตร ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) - ค่าประชาสัมพันธ์ - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 1025590 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 182756 | 842834 | 17.8196 |  | 50
13 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้านเกษตร - ค่าวัสดุการเกษตร ด้านประมง - ประชุมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น - เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ - เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก - ตรวจติดตามประเมินผลผลิตสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านปศุสัตว์ - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ - ค่าวัสดุการเกษตร บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - ค่าจ้าง จนท. - ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าไฟฟ้า | 2681500 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง | ต.ค. 61 –ก.ย. 62 | 1560396.75 | 1121103.25 | 58.1912 | - คาดว่าจะเสร็จเดือน ก.ย. 62 | 30
14 | กิจกรรมอาหารสดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย • กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) • กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก • กิจกรรมที่ 3 ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ • กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามกฎหมายกรณีพบสารปนเปื้อน | 400000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ม.ค. 62 - ส.ค. 62 | 350000 | 50000 | 87.5 | - จัดซื้อวัสดุแล้ว - คงเหลือส่งผล lap - 10,000 เดือน มี.ค. 62 ส่งเบิก | 90
15 | สนับสนุนการดำเนินงานของศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงาน ศพก. เครือข่าย • กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช • กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการจัดการศัตรูพืชระดับอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน • กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 453350 | สนง.เกษตรจังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 405665 | 47685 | 89.4816
16 | สนับสนุนการดำเนินงาน ร.ร.เกษตรกรไม้ผล และ ร.ร.พืชผัก เพื่อให้เกษตรกร ผลิตไม้ผลอย่างปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตมะม่วงคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงคุณภาพ • กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตฝรั่งคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตฝรั่งคุณภาพ | 758450 | สนง.เกษตรจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 651545 | 106905 | 85.9048 | - เสร็จแล้ว | 100
17 | ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 แจ้งเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น “ครัวสุขภาพ เพื่อมหานคร” เพื่อต่ออายุใบสมัครฯ • กิจกรรมที่ 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกร • กิจกรรมที่ 3 บริษัทภายนอกเข้าตรวจรับรองแปลงตามเป้าหมาย • กิจกรรมที่ 4 เกษตรกรได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน | 420000 | สนง.เกษตรจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค. 62 | 0 | 420000 |  | - กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 0
18 | ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและให้คำแนะนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) • กิจกรรมที่ 5 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) | 150300 | สนง.ประมงจังหวัด | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 70080 | 80220 | 46.6267 |  | 50
19 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน • กิจกรรม จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น OTOP และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า | 116400 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | ม.ค. 62 | 116400 | 0 | 100 |  | 100
20 | การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย • อบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนสู่มาตรฐานสากล • ส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภค • ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า | 2700000 | สนง.พาณิชย์จังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 99953 | 2600047 | 3.702 | - ประกาศราคาแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ - 20 มี.ค. 62 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ | 30
21 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง | 600000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 123700 | 476300 | 20.6167 |  | 80
22 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | ต.ค. 61 -เม.ย. 62 | 250000 | 250000 | 50
23 | งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 400000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | พ.ย. 61 | 400000 | 0 | 100 |  | 100
24 | งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (ครั้งที่ 1) | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ม.ค. - ก.พ. 62 | 122500 | 377500 | 24.5 | - เหลือเบิก 1 ครั้ง | 50
25 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | อำเภอป่าโมก | ม.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
26 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | อำเภอป่าโมก | ก.พ. 62 | 0 | 500000 |  | - อยู่ระหว่างส่งเบิก | 100
27 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | สำนักงานประมงจังหวัด | ม.ค. - ก.พ. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
28 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1400000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ก.พ. 62 | 561300 | 838700 | 40.0929 | - อยู่ระหว่างส่งเบิก | 100
29 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | อำเภอแสวงหา | ก.พ. - มี.ค. 62 | 0 | 500000 |  | - ส่งเบิกวันที่ 12 มี.ค. 62
30 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 500000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | มี.ค. 62 | 337500 | 162500 | 67.5 | - ยังไม่เบิก
31 | งานมหกรรมลิเก | 1000000 | อำเภอไชโย | เม.ย. 62 | 0 | 1000000
32 | งานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ | 500000 | อำเภอสามโก้ | มี.ค. 62 | 84600 | 415400 | 16.92 | - ยังไม่เบิก
33 | งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 500000 | อำเภอโพธิ์ทอง | ก.พ. - ก.ค. 62 | 80500 | 419500 | 16.1 | - ยังไม่เบิก
34 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | อำเภอไชโย | มิ.ย. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนด
35 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 300000 | อำเภอไชโย | มิ.ย. 62 | 0 | 300000
36 | งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ส.ค. 62 | 0 | 500000
37 | งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | อำเภอป่าโมก | ส.ค. 62 | 0 | 1000000 |  | - เดือน ส.ค. 62
รวม |  | 26732700 |  |  | 7985619.39 | 18734159.25 | 29.8721