**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

 1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

 - ยกเลิกและคืนเงิน 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท) คงเหลืองบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 - ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

 1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม

 **เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ(บาท) | การเบิกจ่าย |
| เบิกจ่าย(บาท) | เป้าหมาย(ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 135,933,994.32 | 127,138,362.10 | 87 | 93.75 |
| งบดำเนินงาน | 48,854,305.68 | 46,950,393.61 | 98 | 98.63 |
| ภาพรวม | 184,788,300.00 | 174,088,755.71 | 96 | 95.02 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย

* งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ
* สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

 **เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ(บาท) | การเบิกจ่าย |
| เบิกจ่าย(บาท) | เป้าหมาย(ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 74,923,700 | 71,213,379.00 | 87 | 100 |
| งบดำเนินงาน | 19,038,300 | 13,881,809.92 | 98 | 92.39 |
| ภาพรวม | 93,962,000 | 85,095,188.92 | 96 | 98.67 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)**

 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ได้อนุมัติงบประมาณ 890,575,400 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” งบประมาณ 519,756,800 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก งบประมาณ 370,818,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 **ผลการเบิกจ่าย**  ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 271,206,583.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.11