เอกสารหมายเลข..........

**สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ได้อนุมัติงบประมาณ 890,575,400 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” งบประมาณ 519,756,800 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก งบประมาณ 370,818,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายจ่าย | จำนวนรายการ | งบประมาณ  (บาท) | การเบิกจ่าย | | |
| เบิกจ่าย  (บาท) | คงเหลือ  (บาท) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 107 | 701,229,211.66 | 286,934,724 | 306,072,594.16 | 40.92 |
| งบดำเนินงาน | 18 | 170,510,888.34 | 50,623,959.02 | 91,136,670.00 | 29.69 |
| ภาพรวม | 125 | 871,740,100.00 | 337,558,683.02 | 397,209,264.16 | 38.72 |

**ผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 337,558,683.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.72