## งบจังหวัด60
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาท)
[7 empty] | วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 | [11 empty] | 183218255.71
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | เหลือจ่าย(บาท) | กันเงินเหลื่อมปี | หน่วยงานรับผิดชอบ | วันที่ส่งคืนเงิน
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | จำนวน(บาท) | คงเหลือ | ร้อยละ | [5 empty] | 135617862.1 |  | 47600393.61
โครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง |  | 184788300 | 48854305.68 | 135933994.32 |  |  |  | 135387858.7 | 316132.22 | 181685345.71 | 1.6051e-10 | 99.1633 | 1253912.07 | 1532910 |  |  |  | เบิกงบลงทุน |  | เบิกดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข |  | 148670552.72 | 20094837.02 | 128575715.7 |  |  |  | 128489715.7 | 96922 | 148393672.55 | 1.6051e-10 | 99.8138 | 179958.17 | 0 |  |  |  | 134609862.1 | 99.2567 | 47075483.61 | 98.8973
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน |  | 81396399 | 0 | 81396399 |  |  |  | 81396399 | 96922 | 81299477 | 0 | 100 | 0 | 0
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 71117000 | 0 | 71117000 |  |  |  | 71117000 | 0 | 71117000 | 0 | 100 | 0 | 0
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1248000 | 0 | 1248000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เพ็ชรอินทร์ก่อสร้าง | เริ่ม 21 พ.ย.59 ถึง 20 ม.ค. 60 ขยายสัญญา สิ้นสุด 5 เม.ย.60 | 1248000 | 0 | 1248000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | ธันวาคม 59
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ พร้อมท่อพัก และรางวี ถนนสายเอี่ยมประชา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7776000 | 0 | 7776000 | เสร็จแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 9 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 6 ก.ค. 60 | 7776000 | 0 | 7776000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | มกราคม 60
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2,3,6 บ้านเมืองใหม่ ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3740000 | 0 | 3740000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ย รุ่งเรือง | เริ่ม 16 ธ.ค. 59สิ้นสุด 16 มี.ค. 60 | 3740000 | 0 | 3740000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ | มกราคม 60
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3835000 | 0 | 3835000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ย รุ่งเรือง | เริ่ม 16 ธ.ค. 59สิ้นสุด 14 ก.พ. 60 | 3835000 | 0 | 3835000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ | มกราคม 60
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 8800000 | 0 | 8800000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทรุ่งเรือง | เริ่ม 24 ธ.ค. 59สิ้นสุด 22 เม.ย. 60 | 8800000 | 0 | 8800000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง | มกราคม 60
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 2390000 | 0 | 2390000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 9 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 6 ก.พ. 60 | 2390000 | 0 | 2390000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง | มกราคม 60
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 24 พ.ย. 59 สิ้นสุด 23 ธ.ค. 59 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3470000 | 0 | 3470000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 28 พ.ย. 59 สิ้นสุด 28 ม.ค. 60 | 3470000 | 0 | 3470000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า)หมู่ที่ 6 (เส้นกลางหมู่บ้าน) ตำบลนรสิงห์ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2710000 | 0 | 2710000 | เสร็จแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2710000 | 0 | 2710000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
10 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑-๒ ถึงบริเวณห้าแยกนรสิงห์-ลาดเค้า ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2200000 | 0 | 2200000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 1) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2290000 | 0 | 2290000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 2290000 | 0 | 2290000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
12 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายที่ 2) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1290000 | 0 | 1290000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 30 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 12 ก.พ.60 | 1290000 | 0 | 1290000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | มกราคม 60
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3150000 | 0 | 3150000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 22 พ.ย. 59 สิ้นสุด 19 ก.พ. 60 | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | ธันวาคม 59
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางจากแยกต้นหูกวาง หมู่ที่ 5 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา ถึงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2250000 | 0 | 2250000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 19 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 19 มี.ค.60 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | ธันวาคม 59
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 1900000 | 0 | 1900000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 16 ม.ค. 60 | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | ธันวาคม 59
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2890000 | 0 | 2890000 | เสร็จแล้ว | หจก.เจริญอารี | เริ่ม 1 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 28 ก.พ. 60 | 2890000 | 0 | 2890000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | ธันวาคม 59
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3070000 | 0 | 3070000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 เม.ย. 60 | 3070000 | 0 | 3070000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ | มกราคม 60
18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 3270000 | 0 | 3270000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 เม.ย. 60 | 3270000 | 0 | 3270000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ | มกราคม 60
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 8708000 | 0 | 8708000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 เม.ย. 60 | 8708000 | 0 | 8708000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ | มกราคม 60
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5130000 | 0 | 5130000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจากการโยธา | เริ่ม 27 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 เม.ย. 60 | 5130000 | 0 | 5130000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ | มกราคม 60
1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน |  | 2723000 | 0 | 2723000 |  |  |  | 2723000 | 0 | 2723000 | 0 | 100 | 0 | 0
21 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ ลงนามไม่ทัน 31 มี.ค.60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก
22 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2723000 | 0 | 2723000 | เสร็จแล้ว | หจก.สหทัยค้าไม้สระบุรี | เริ่ม 30 พ.ย. 59สิ้นสุด 25 ก.ย. 60 | 2723000 | 0 | 2723000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | ธันวาคม 59
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและตำบล |  | 7556399 | 0 | 7556399 |  |  |  | 7556399 | 96922 | 7459477 | 0 | 100 | 0 | 0
23 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีจเสริมเหล็ก หมู่ที่5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 990000 | 0 | 990000 | เสร็จแล้ว | หจก.ทรัพย์สายทอง | เริ่ม 30 พ.ย. 59 สิ้นสุด 27 ก.พ. 60 | 990000 | 0 | 990000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | ธันวาคม 59
24 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1557699 | 0 | 1557699 | เสร็จแล้ว | หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง | เริ่ม 28 พ.ย. 59สิ้นสุด 27 ม.ค. 60 | 1557699 | 0 | 1557699 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง | ธันวาคม 59
25 | ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงพยาบาลป่าโมก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1673700 | 0 | 1673700 | เสร็จแล้ว | หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง | เริ่ม 30 พ.ย. 59สิ้นสุด 30 มี.ค. 60 | 1673700 | 0 | 1673700 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก | ธันวาคม 59
26 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 930000 | 0 | 930000 | เสร็จแล้ว | หจก.มหาราชชัยมงคล | เริ่ม 28 พ.ย. 59สิ้นสุด 20 มี.ค. 60 | 930000 | 0 | 930000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | ธันวาคม 59
27 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตำบลแสวงหา หมู่ที่ 2 และตำบลศรีพราน หมู่ 1 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2405000 | 0 | 2405000 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | สหสมชัย ธนพร | เริ่ม 27 ม.ค. 59สิ้นสุด 25 พ.ค. 60 | 2405000 | 96922 | 2308078 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา | กุมภาพันธ์ 60
2 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน |  | 16436537.02 | 12050537.02 | 4386000 |  |  |  | 4300000 | 0 | 16334996.42 | 9.4587e-11 | 100 | 101540.6 | 0
2.1 สนองการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ |  | 5604037.02 | 3516037.02 | 2088000 |  |  |  | 2088000 | 0 | 5537296.42 | 9.4587e-11 | 100 | 66740.6 | 0
28 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1115000 | 1006000 | 109000 | เสร็จแล้ว |  |  | 109000 | 0 | 1095000 | 0 | 100 | 20000 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | 5 กันยายน 60 13 กรกฎาคม 60 |  | 178308300
| งบดำเนินงาน | 1006000 | 1006000 | [5 empty] | 0 | 986000 | 0 | 100 | 20000
| ครุภัณฑ์ | 109000 |  | 109000 |  |  |  | 109000 | 0 | 109000 | 0 | 100 | 0 | 0
| - ชุดใบพัดตีน้ำ 2 ชุด พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้ง | 80000 |  | 80000 | เสร็จแล้ว |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานประมงจังหวัด |  |  | 80000
| - ตู้แช่แข็งฝาทึบ ขนาด 13.5 คิว (สีเทา) | 29000 |  | 29000 | เสร็จแล้ว |  |  | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด |  |  | 29000
29 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 3309910 | 1413910 | 1896000 | เสร็จแล้ว |  |  | 1896000 | 0 | 3290710 | 0 | 100 | 19200 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | 5 กันยายน 60 13 กรกฎาคม 60
| งบดำเนินงาน | 1413910 | 1413910 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1394710 | 0 | 100 | 19200
| ครุภัณฑ์ | 1896000 |  | 1896000 |  |  |  | 1896000 | 0 | 1896000 | 0 | 100
| - เครื่องซีลสูญญากาศ กำลังซีลไม่น้อยกว่า 0.6 kw กำลังปั๊มสูญญากาศ 3 คิว | 30000 |  | 30000 | เสร็จแล้ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวเหรียญ อีสาน | เริ่ม 15 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 14 ม.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | ธันวาคม 59
| - รถรางชมวิวขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง (เปิดข้าง) เครื่องใหม่ | 1680000 |  | 1680000 | เสร็จแล้ว | บริษัท รถรางชมเมืองสุโขทัย จำกัด | เริ่ม 25 พ.ย. 59 สิ้นสุด 25 มี.ค. 60 | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | ธันวาคม 59
| - เครื่องสูบน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า ท่อพญานาคแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | 120000 |  | 120000 | เสร็จแล้ว | บริษัท โกลแพนด้าอินเตอร์เทค จำกัด | เริ่ม 14 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 3 ม.ค. 60 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานประมงจังหวัด | ธันวาคม 59 |  | 170000
| - เครื่องสับหญ้าแบบ 4 ใบมีด | 66000 |  | 66000 | เสร็จแล้ว | คิงทองพานิชย์ | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 23 ธ.ค. 59 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | ธันวาคม 59 |  | 66000
30 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1179127.02 | 1096127.02 | 83000 | เสร็จแล้ว |  |  | 83000 | 0 | 1151586.42 | 9.4587e-11 | 100 | 27540.6 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | 13 กรกฎาคม 60
| งบดำเนินงาน | 1096127.02 | 1096127.02 | [5 empty] | 0 | 1068586.42 | 9.4587e-11 | 100 | 27540.6
| งบลงทุน | 83000 |  | 83000 |  |  |  | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 100
| - เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ | 83000 |  | 83000 | เสร็จแล้ว | บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด | เริ่ม 25พ.ย. 59 สิ้นสุด 15 ธ.ค. 59 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตรจังหวัด | ธันวาคม 59 |  | 83000
2.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10252600 | 7954600 | 2298000 |  |  |  | 2212000 | 0 | 10217800 | 0 | 100 | 34800 | 0
31 | ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 1950000 | 1200000 | 750000 | เสร็จแล้ว |  |  | 750000 | 0 | 1936200 | 0 | 100 | 13800 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน | 15 กันยายน 60
| งบดำเนินงาน | 1200000 | 1200000 | [6 empty] | 1186200 | 0 | 100 | 13800
| งบลงทุน |  |  | 750000 | [5 empty] | 750000 | 0 | 0
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก | 750000 |  | 750000 | เสร็จแล้ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.งามทรัพย์ | เริ่ม 4 มี.ค.60 สิ้นสุด 30 ส.ค. 60 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 100
32 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 2052000 | 1590000 | 462000 | เสร็จแล้ว |  |  | 462000 | 0 | 2031000 | 0 | 100 | 21000 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน | 15 กันยายน 60
| ดำเนินงาน | 1590000 | 1590000 | [6 empty] | 1569000 | 0 | 100 | 21000
| ครุภัณฑ์ | 462000 |  | 462000 | เสร็จแล้ว |  |  | 462000 | 0 | 462000 | 0 | 100
| - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง | 224000 |  | 224000 |  | บริษัทมัลติซิล คอมพิวเตอร์แอนด์แอดเวิร์ด จำกัด | ส่งมอบ 27 ก.พ. 60 | 224000 | 0 | 224000 | 0 | 100
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท | 238000 |  | 238000 |  |  | ส่งมอบ 27 ก.พ. 60 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 100
33 | ส่งเสริมวิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม | 1795600 | 709600 | 1086000 | เสร็จแล้ว |  |  | 1000000 | 0 | 1795600 | 0 | 100 | 0 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| ดำเนินงาน | 709600 | 709600 | [6 empty] | 709600 | 0 | 100
| ลงทุน | 1086000 |  | 1086000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1086000 | 0 | 100
| - ค่าจ้างเหมาสร้างอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณวัดจันทรังษี | 500000 |  | 500000 | เสร็จแล้ว | หจก.โอบภกิจ จำกัด | เริ่ม 26ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 ก.พ.60 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 100
| - ค่าตู้โชว์แสดง และโต๊ะสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | 86000 |  | 86000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เจ เค เฟอร์นิเจอร์จำกัด |  |  | 0 | 86000 | 0 | 100
| - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐานการเรียนร็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน | 500000 |  | 500000 | เสร็จแล้ว | หจก.รุ้งทวีการโยธาจำกัด | เริ่ม 26ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 ก.พ.60 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 100
34 | ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4455000 | 4455000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 4455000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานพัฒนาชุมชน
2.3 ส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสหกรณ์ |  | 579900 | 579900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 579900 | 0 | 100 | 0 | 0
35 | ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 139700 | 139700 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 139700 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานสหกรณ์ | มิถุนายน 60
36 | ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทย | 281400 | 281400 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 281400 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานสหกรณ์ | มิถุนายน 60
37 | ส่งเสริมการปลูกไผ่หวาน | 158800 | 158800 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 158800 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานสหกรณ์ | มิถุนายน 60
3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 6325500 | 6325500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6247083.2 | 4.7294e-11 | 100 | 78416.8 | 0 |  |  | 6696000
3.1 รักษาความมั่นคงภายใน |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 944800 | 0 | 100 | 55200 | 0
38 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 1000000 | 1000000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 944800 | 0 | 100 | 55200 |  | ที่ทำการปกครอง | 13 กรกฎาคม 60
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 5325500 | 5325500 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  | 0 | 0 | 5302283.2 | 4.7294e-11 | 100 | 23216.8 | 0
39 | ดำเนินจัดประกวดแข่งขัน To be number one ในจังหวัด | 500000 | 500000 | 0 | [5 empty] | 500000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท.
40 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในอำเภอ | 490000 | 490000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 480000 | 0 | 100 | 10000 |  | ศอ.ปส.จ.อท. | สิงหาคม 60
41 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานประกอบการ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 60000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท. |  | 12600
42 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 60000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท.
43 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในเรือนจำ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 60000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท.
44 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสำนักงานคุมประพฤติ | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 59005 | 0 | 100 | 995 |  | ศอ.ปส.จ.อท. | สิงหาคม 60
45 | ดำเนินกิจกรรม To be number one ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 59950 | 0 | 100 | 50 |  | ศอ.ปส.จ.อท. | สิงหาคม 60
46 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก เสริมสร้างพลังทางสังคม | 252000 | 252000 | 0 | [5 empty] | 252000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท.
47 | ค้นหาผู้เสพยา/เสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด | 252000 | 252000 | 0 | [5 empty] | 252000 | 0 | 100 |  |  | ศอ.ปส.จ.อท.
48 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 297070 | 0 | 100 | 2930 |  | ศอ.ปส.จ.อท. | สิงหาคม 60
49 | อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด การติดตามและการบันทึกข้อมูล | 231500 | 231500 | 0 | [5 empty] | 231500 | 0 | 100 |  |  | สาธารณสุข
50 | ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1490758.2 | 4.7294e-11 | 100 | 9241.8 |  | ศอ.ปส.จ.อท. | 8 กันยายน 60
51 | No place for drug | 1500000 | 1500000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1500000 | 0 | 100 |  |  | ตำรวจภูธรจังหวัด
4 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  | 40163316.7 | 0 | 40163316.7 |  |  |  | 40163316.7 | 0 | 40163316.7 | 0 | 100 | 0 | 0
4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ |  | 29984316.7 | 0 | 29984316.7 |  |  |  | 29984316.7 | 0 | 29984316.7 | 0 | 100 | 0 | 0
52 | ปรับปรุงหนองพนมพร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5990880 | 0 | 5990880 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.พ. 60 | 5990880 | 0 | 5990880 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | ธันวาคม 59
53 | ปรับปรุงบึงศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 9995036.7 | 0 | 9995036.7 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.พ. 60 | 9995036.7 | 0 | 9995036.7 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | ธันวาคม 59
54 | ขุดลอกคลองลำท่าแดง หมู่ที่ 2,4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 7660800 | 0 | 7660800 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.พ. 60 | 7660800 | 0 | 7660800 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | ธันวาคม 59
55 | ปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2389600 | 0 | 2389600 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.พ. 60 | 2389600 | 0 | 2389600 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | ธันวาคม 59
56 | ขุดลอกหนองขโมยพร้อมประตูปิดเปิดระบายน้ำหนองขโมย หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3948000 | 0 | 3948000 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.พ. 60 | 3948000 | 0 | 3948000 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | ธันวาคม 59
4.2 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ |  | 10179000 | 0 | 10179000 |  |  |  | 10179000 | 0 | 10179000 | 0 | 100 | 0 | 0
57 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณหน้าวัดท่าสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 8790000 |  | 8790000 | เสร็จแล้ว | บริษัท TDD ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 16 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 11 ต.ค.60 | 8790000 | 0 | 8790000 | 0 | 100 |  | 0 | สำนักงานโยธาธิการฯ | ธันวาคม 59
58 | ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณหน้าวัดโคกพุทรา หมู่ 1 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1389000 |  | 1389000 | เสร็จแล้ว | บริษัท TDD ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 25 มิ.ย.60 | 1389000 | 0 | 1389000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานโยธาธิการฯ | ธันวาคม 59
5 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีแบบบูรณาการและป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  | 370500 | 370500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 370500 | 0 | 100 | 0 | 0
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ |  | 370500 | 370500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 370500 | 0 | 100 | 0 | 0
59 | ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน,การคลังที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 370500 | 370500 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 370500 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานคลัง
6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน |  | 3978300 | 1348300 | 2630000 |  |  |  | 2630000 | 0 | 3978299.23 | 1.8626e-11 | 100 | 0.77 | 0
6.1 รณรงค์การสร้างบ้านเรือนและชุมชนที่น่าอยู่ |  | 3398300 | 1348300 | 2050000 |  |  |  | 2050000 | 0 | 3398299.23 | 1.8626e-11 | 100 | 0.77 | 0
60 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2050000 |  | 2050000 | เสร็จแล้ว | หจก.5 ธ.ทางพระ | เริ่ม 10 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 2050000 | 0 | 2050000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอไชโย | ธันวาคม 59
61 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 1348300 | 1348300 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 1348299.23 | 1.8626e-11 | 99.9999 | 0.77 |  | สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1960-09-20
6.2 รณรงค์คลองสวยน้ำใส |  | 580000 | 0 | 580000 |  |  |  | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 100 | 0 | 0
62 | คลองสวยน้ำใส บริเวณคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 580000 | 0 | 580000 | เสร็จแล้ว | หจก.มหาราชชัยมงคล | เริ่ม 24 พ.ย. 59 สิ้นสุด 22 ก.พ. 60 | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | ธันวาคม 59
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจำหน่ายอาหารปลอดภัย |  | 6277980 | 6277980 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5514564.5 | 0 | 100 | 638505.5 | 124910
7. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย |  | 6277980 | 6277980 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5514564.5 | 0 | 87.8398 | 638505.5 | 124910
7.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน |  | 3621980 | 3621980 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3230115 | 0 | 100 | 391865 | 0
63 | ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิด | 940200 | 940200 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 828944 | 0 | 100 | 111256 |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | กันยายน 60
64 | ส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก (มะม่วง กล้วยหอมทอง) | 1119580 | 1119580 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 1119580 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตร | 21 มิถุนายน 60
65 | ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 405700 | 405700 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 405700 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตร
66 | ยกระดับการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน | 878500 | 878500 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 615340 | 0 | 100 | 263160 |  | สำนักงานปศุสัตว์ | 29 กันยายน 60
67 | พัฒนาการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง | 278000 | 278000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 260551 | 0 | 100 | 17449 |  | สำนักงานปศุสัตว์ | กันยายน 60
| - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตนกกระทาสู่มาตรฐาน (การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาและผู้สนใจ) | [8 empty] | 82650
| - กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง (การฝึกอบรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง) | [8 empty] | 80800
| - กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา (การฝึกอบรมความรู้ด้านอาหารศึกษาและกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นกกระทา) | [8 empty] | 46256
| - กิจกรรมที่ 4 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ | [8 empty] | 50845
7.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 2656000 | 2656000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2284449.5 | 0 | 100 | 246640.5 | 124910
68 | พัฒนาตลาดกลางจำหน่ายสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน ประจำจังหวัดอ่างทอง | 898900 | 898900 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 763562 | 0 | 100 | 135338 |  | สำนักงานประมง | 22 กันยายน 60
69 | การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง | 1757100 | 1757100 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  |  | 1520887.5 | 0 | 86.5567 | 111302.5 | 124910 | สำนักงานพาณิชย์ | 22 กันยายน 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก |  | 5765200 | 5390200 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 5332369 | 0 | 100 | 432831 | 0
8. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 5765200 | 5390200 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 5332369 | 0 | 100 | 432831 | 0
8.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก |  | 2375000 | 2000000 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 2375000 | 0 | 100 | 0 | 0
70 | จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP | 2375000 | 2000000 | 375000 |  |  |  | 375000 | 0 | 2375000 | 0 | 100 | 0 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0 | 100
| 70.1ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้า OTOP หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 375000 |  | 375000 | เสร็จแล้ว | นายนรงค์ ปานวิเชียร | เริ่ม 29 พ.ย. 59 สิ้นสุด 28 ม.ค. 60 | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 100
8.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก |  | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2842000 | 0 | 100 | 158000 | 0
71 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดอ่างทอง | 3000000 | 3000000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 2842000 | 0 | 100 | 158000 | 0 | สำนักงานพัฒนาชุมชน | 15 กันยายน 60
8.3 โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก |  | 390200 | 390200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 115369 | 0 | 100 | 274831 | 0
72 | การเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 390200 | 390200 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 115369 | 0 | 100 | 274831 |  | สำนักงานพาณิชย์ | 22 กันยายน 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5423788.66 | 5423788.66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5423788.66 | 0 | 100 | 0 | 0
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร |  | 5423788.66 | 5423788.66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5423788.66 | 0 | 100 | 0 | 0
9.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี |  | 5423788.66 | 5423788.66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5423788.66 | 0 | 100 | 0 | 0
73 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอไชโย
74 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก
75 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 600000 | 600000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 600000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอวิเศษชัยชาญ
76 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอแสวงหา
77 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก
78 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 519000 | 519000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 519000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอไชโย
79 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 478500 | 478500 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 478500 | 0 | 100 |  |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - สำนักงานประมง - สำนักงานเกษตร | 21 มิถุนายน 60
80 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - อำเภอป่าโมก - อำเภอสามโก้
| - อำเภอสามโก้ | 250000 | 250000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 250000 | 0 | 100
| - อำเภอป่าโมก | 250000 | 250000 | [6 empty] | 250000 | 0 | 100
81 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1326288.66 | 1326288.66 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 1326288.66 | 0 | 100 |  |  | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัด | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7999782.6 | 0 | 100 | 217.4
| โครงการเงินเหลือจ่าย | 10650778.62 | 3667500 | 6983278.62 |  |  |  | 6523143 | 219210.22 | 9021168.4 | 0 | 84.6996 | 2400 | 1408000 |  |  | 166114000
| 1. งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 500000 | 500000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| 2. งาน " อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล " | 800000 | 800000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 800000 | 0 | 100 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 450000 |  | 450000 | เสร็จแล้ว |  | เริ่ม 24 ก.พ. 60สิ้นสุด 28 เม.ย. 60 |  |  | 450000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอไชโย
| 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมากจากพระราชดำริ | 450000 | 394500 | 55500 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 450000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก
| - ปลูกต้นไม้ |  | 386700 | [6 empty] | 386700 | 0 | 100
| - ซ่อมแซมสะพาน |  | 7800 | [6 empty] | 7800 | 0 | 100
| - ก่อสร้างสะพานทางโค้ง |  |  | 55500 |  | ร้านวิเชียรการช่าง | เริ่ม 21 ก.พ. 60 ถึง 2 มี.ค. 60 | 55500 |  | 55500 | 0 | 100
| 5. ปรับปรุงบึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 3998000 |  | 3998000 | เสร็จแล้ว | หจก.วี.เอส.แม็ชชิ่ง | เริ่ม 4 พ.ค. 60สิ้นสุด 2 ส.ค. 60 | 3998000 | 209074.6 | 3788925.4 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
| 6. ปรับปรุงหนองเป็ด พร้อมเสริมคันดิน ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 896778.62 |  | 896778.62 | เสร็จแล้ว | หจก.ต้องก่อสร้าง | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 ก.ค. 60 | 890043 | 6735.62 | 890043 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
| 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานอ่างทองถิ่นวีรชนเมืองคนกล้า | 470000 | 470000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 470000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
| 8. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1999000 | 989000 | 1010000 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 1008000 | 2000 | 586600 | 0 | 29.3447 | 2400 | 1408000
| - ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำและฐานราก |  |  | 1010000 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 1008000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 1008000 | สำนักงานโยธาธิการฯ | กันยายน 60
| - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมัก ดินฯลฯ |  | 68700 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 68700 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| - จัดทำซุ้มประตูชาดัด |  | 25300 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 25300 | 0 | 100
| - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ จัดทำแผงบังห้องน้ำ 2 แผง พร้อมซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นเวที |  | 60000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 60000 | 0 | 100
| - ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมซ่อมแซมป้ายโครงการ | 80000 | 80000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 77600 | 0 | 100 | 2400 |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1960-09-29
| - ซ่อมแอร์ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ | 5000 | 5000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 5000 | 0 | 100
| - เจาะบ่อบาดาล | 180000 | 180000 |  | อย่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 180000
| - จัดซื้อดินและหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย | 350000 | 350000 |  | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 350000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| - จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุงหลังคา | 220000 | 220000 |  | อย่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 220000
| 9. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 573000 |  | 573000 |  |  |  |  | 1400 | 571600 | 0 | 100 | 0 | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
| - จัดทำป้ายโครงการฯ | 74000 |  | 74000 | เสร็จแล้ว | ร้านวัฒนาก่อสร้าง | เริ่ม 15 ส.ค. 60 สิ้นสุด 29 ก.ย. 60 | 73600 | 400 | 73600 | 0 | 100
| - ปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ | 499000 |  | 499000 | เสร็จแล้ว | ร้านวัฒนาก่อสร้าง | เริ่ม 15 ส.ค. 60 สิ้นสุด 29 ก.ย. 60 | 498000 | 1000 | 498000 | 0 | 100
| 10. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างและศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง - จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย | 264000 | 264000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 264000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา
| 11. โครงการถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9 - กิจกรรมจัดซื้อต้นดาวเรืองพื่อประดับตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและบริเวณนิทรรศการ | 250000 | 250000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 250000 | 0 | 100 |  | 0 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| รวม | 184788300 | 48854305.68 | 135933994.32 |  |  |  | 135387858.7 | 316132.22 | 181685345.71 | 1.6051e-10 | 99.1633 | 1253912.07 | 1532910
184788300
0
183218255.71

## งบกลุ่ม60
บัญชีโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง
งบประมาณ 93,692,000 บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) | [16 empty] | 86239388.92
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | เหลือจ่าย(บาท) | กันเงินเหลื่อมปี | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  | 71213379 | 15026009.92
|  | รวม | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา เรื่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | จำนวน | คงเหลือ | ร้อยละ |  |  |  |  | งบลงทุน | งบดำเนินงาน
| กลุ่มจังหวัด | 93962000 | 74923700 | 19038300 |  |  |  | 74166151 | 757549 | 85761988.92 | 2.5608e-11 | 99.4464 | 6965062.08 | 477400 |  |  | 71213379 | 14548609.92
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย | 38467300 | 27829000 | 10638300 |  |  |  | 27661000 | 168000 | 35072118.26 | 0 | 91.1738 | 2749781.74 | 477400 |  |  | 100 | 96.8228 | 85761988.92
1 | โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย | 11567300 | 929000 | 10638300 |  |  |  | 926000 | 3000 | 8337118.26 | 0 | 72.0749 | 2749781.74 | 477400 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน | 4972960 | 889000 | 4083960 |  |  |  | 886000 | 3000 | 4591528.16 | 0 | 92.3299 | 316031.84 | 62400
| 1.1.1 ส่งเสริมการผลิตด้านพืช สู่มาตรฐาน GAP | 693600 | 0 | 693600 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ |  |  |  | 0 | 576138 | 0 | 83.0649 | 55062 | 62400 | สนง.เกษตรจังหวัด | 1960-06-30
| 1.1.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการแปลงใหญ่ฯ จำนวน 50 ราย | [8 empty] | 188338
| 1.1.1.2 การตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP (ข้าว) | [8 empty] | 387800
| 1.1.2 พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย | 3186660 | 790000 | 2396660 |  |  |  | 788500 | 1500 | 3104714.16 | 0 | 100 | 80445.84 | 0 | สนง.ประมงจังหวัด | 23 มิถุนายน 60 5 กันยายน 60
| งบดำเนินงาน |  |  | 2396660 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 2316214.16 | 0 | 100 | 80445.84
| ครุภัณฑ์ |  | 790000 |  |  |  |  | 788500 | 1500 | 788500 | 0 | 100
| 1.1.2.1 ตู้อบพลังความร้อน (ระบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์) |  | 450000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 449500 | 500 | 449500 | 0 | 100
| 1.1.2.2 ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว |  | 50000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100
| 1.1.2.3 เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบมาตรฐาน |  | 170000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 169500 | 500 | 169500 | 0 | 100
| 1.1.2.4 เครื่องบดและผสมอาหารระบบไฟฟ้า อัตโนมัติ |  | 120000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60 | 119500 | 500 | 119500 | 0 | 100
| 1.1.3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐานฟาร์ม | 820000 | 99000 | 721000 |  |  |  | 97500 | 1500 | 662456 | 0 | 100 | 156044 | 0 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด | 6 กรกฎาคม 60 29 กันยายน 60
| งบดำเนินงาน |  |  | 721000 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 564956 | 0 | 100 | 156044
| ครุภัณฑ์ |  | 99000 |  |  |  |  | 97500 | 1500 | 97500 | 0 | 100
| 1.1.3.1 เครื่องสับหญ้า |  | 99000 |  | เสร็จแล้ว | ร้าน คิงส์ทองพาณิชย์ | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 10 ม.ค.60 | 97500 | 1500 | 97500 | 0 | 100
| 1.1.4 การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช | 272700 |  | 272700 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 248220 | 0 | 100 | 24480 |  | สถานีพัฒนาที่ดิน | 1960-09-12
| กิจกรรมที่ 1.2 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 200000 |  | 200000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 200000 | 0 | 100 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการและเกษตรกร | 250000 |  | 250000 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 242300 | 0 | 100 | 7700 |  | สนง.สหกรณ์จังหวัด | 1960-07-01
| กิจกรรมที่ 1.4 ส่งเสริมและรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q | 773200 | 40000 | 733200 | เสร็จแล้ว |  |  | 40000 | 0 | 685343 | 0 | 100 | 87857 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | 1960-09-12
| งบดำเนินงาน |  |  | 733200 |  |  |  |  | 0 | 645343 | 0 | 100 | 87857
| ครุภัณฑ์ |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
| 1.4.1 ตู้แช่เนื้อสัตว์ |  | 40000 |  | เสร็จแล้ว | หจก.บีดีซัคเซท | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 15 ก.พ.60 | 40000 | 0 | 40000
| กิจกรรมที่ 1.5 ส่งเสริมการตลาด | 5246252 |  | 5246252 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ |  |  |  | 0 | 2493078 | 0 | 47.5211 | 2338174 | 415000 | สนง.พาณิชย์จังหวัด | 1960-09-22
| กิจกรรมที่ 1.6 บริหารจัดการโครงการ | 124888 |  | 124888 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 124869.1 | 0 | 100 | 18.9 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | 1960-09-01
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งของกลุ่มจังหวัด Logistics | 20000000 | 20000000 | 0 |  |  |  | 19880000 | 120000 | 19880000 | 0 | 100
| กิจกรรมที่ 2.1 ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กม. (ตอนที่ 2) |  | 20000000 | 0 | เสร็จแล้ว | บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 19880000 | 120000 | 19880000 | 0 | 100 |  |  | แขวงทางหลวงชนบท
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 6900000 | 6900000 | 0 |  |  |  | 6855000 | 45000 | 6855000 | 0 | 100
| กิจกรรมที่ 3.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 6900000 | 0 | เสร็จแล้ว | บริษัท สตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 60 | 6855000 | 45000 | 6855000 | 0 | 100 |  |  | สนง.พลังงานจังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10094700 | 2094700 | 8000000 |  |  |  | 1515151 | 579549 | 8252711 | 0 | 81.7529 | 1262440 | 0
4 | โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ | 2094700 | 2094700 | 0 |  |  |  | 1515151 | 579549 | 1515151 | 0 | 100
| กิจกรรมที่ 4.1 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทำกลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2094700 | 0 | เสร็จแล้ว | บริษัท จันทร์สมบูรณ์ไลท์ติ้ง จำกัด | เริ่ม17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 มี.ค. 60 | 1515151 | 579549 | 1515151 | 0 | 100 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด | 8000000 | 0 | 8000000 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ |  |  |  | 0 | 6737560 | 0 | 84.2195 | 1262440 | 0
| กิจกรรมที่ 5.1 มนต์เสน่ห์เรื่องเล่าวิถีชีวิตชุมชน |  | 0 | 8000000 |  |  |  |  | 0 | 6737560 | 0 | 84.2195 | 1262440 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| 5.1.1 งานมหกรรมลิเก |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 1880000 | 0 | 100 | 120000 | 0
| 5.1.2 งานมหกรรมกลองนานาชาติ |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 0 | 100
| 5.1.3 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 1907560 | 0 | 100 | 92440 | 0
| 5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มนต์เสน่ห์วิถีไทย |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 950000 | 0 | 100 | 1050000 | 0
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 45400000 | 45000000 | 400000 |  |  |  | 44990000 | 10000 | 42437159.66 | 2.5608e-11 | 100 | 2952840.34 | 0
6 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ | 45000000 | 45000000 | 0 |  |  |  | 44990000 | 10000 | 42037228 | 0 | 100 | 2952772 |  |  |  |  | 85761988.92
| กิจกรรมที่ 6.1 ปรับปรุงคลองขนากพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 45000000 | 0 | เสร็จแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่ม 16 พ.ย. 59 สิ้นสุด 13 ก.ย. 60 | 44990000 | 10000 | 42037228 | 0 | 100 | 2952772 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 241324
7 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 0 | 399931.66 | 2.5608e-11 | 100 | 68.34
| กิจกรรมที่ 7.1 เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ |  | 0 | 400000 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 399931.66 | 2.5608e-11 | 100 | 68.34 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 1960-09-20
| รวม | 93962000 | 74923700 | 19038300 |  |  |  | 74166151 | 757549 | 85761988.92 | 2.5608e-11 | 99.4464 | 6965062.08 | 477400
4012290.08
3710321
0

## งบ 8 ล้าน (hidden)
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย(บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ยอดอนุมัติ | ยอดดำเนินการ | จำนวน(บาท) | คงเหลือ | ร้อยละ
| รวม | 8000000 | 7999999.9 | 7999782.6 | 217.4 | 99.9973
1.การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  | 400000 | 289131 | 289131 | 0 | 100 | สนจ.อท. | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 7 จำนวน 47,800 บาท - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 13,069 บาท - นำไปใช้กิจกรรมที่ 9 จำนวน 50,000 บาท
1.1 กิจกรรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  | 400000 | 289131 | 289131 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (4ปี) พ.ศ.2561-2564 | 100000 | 36931 | 36931 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 และปี 2562 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 3) ดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ | 100000 | 52200 | 52200 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 4) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการแผนพัฒนาจังหวัด | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 5) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
2. การจัดประชุมก.บ.จ. หรือ ก.ร.อ.จังหวัด |  | 612000 | 612000 | 612000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
2.1 กิจกรรมอำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด (ก.ร.อ.จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 612000 | 612000 | 612000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. อ่างทอง | 576000 | 576000 | 576000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 4) ค่าเดินทางไปราชการ | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
3.1 กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (อ่างทองครัวกรุงเทพ อ่างทองที่สุดอัศจรรย์) |  | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | สำนักงานจังหวัด
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ |  | 4204000 | 3557068.9 | 3557068.9 | 0.1 | 100
4.1 กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100 | สนจ.อท. |  |  | 23155.3
| 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวจ. 12*10,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*7,000 บาท สนจ. 12*7,000 บาท | 372000 | 372000 | 372000 | 0 | 100 |  |  |  | 130523
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*30,000 บาท | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 100 |  |  |  | 153678.3
| 3) ค่าเดินทางไปราชการ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100
| 5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100
| 6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการบูรณาการทั่วไปของจังหวัด | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 100
| 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1,3000 บาท | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 100
| 8) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100
4.2 กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (7 คน) |  | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 0 | 100 | สนจ.อท. | - ส่งคืน 29,645.20 บาท - เบิก 26250 บาท
| 1) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานการเงินงบประจำปี (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1,5000 บาท | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 100
| 2) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานการเงินงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด (ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 14,000 บาท | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 100
| 3) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และบริหารงานทั่วไป (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 100
| 4) วุฒิปริญญาตรีช่วยงานยุทธศาสตร์ (ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 14,000 บาท | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 100
| 5) วุฒิ ปวส. ช่วยงานธุรการทั่วไป 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,000 บาท | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 100
| 6) วุฒิ ปวส. ขับรถยนต์ 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,500 บาท | 276000 | 276000 | 276000 | 0 | 100
4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  | 100000 | 69510 | 69510 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 1) การประชุมคณะกรรมการและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด และดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542 | 60000 | 29510 | 29510 | 0 | 100 |  | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 30,490 บาท
| 2) ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความมั่นคงและปลอดภัย | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100
4.4 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง |  | 2000000 | 1383558.9 | 1383558.9 | 0.1 | 100 | สนจ.อท. | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 7 จำนวน 610,000 บาท
| 4.4.1 โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 29 | 73520 | 72920 | 72920 | 0 | 100 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 600 บาท
| 4.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | สนง.คลังจังหวัด
| 4.4.3 โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการและประชาชน " พระบารมีปกเกล้า ชาวอ่างทอง " เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100 | สนจ.อท |  | 3500000 | 2811958.9 | 688041.1
| 4.4.4 โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการและประชาชน " พระบารมีปกเกล้า ชาวอ่างทอง " เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 100 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 | สนจ.อท
| 4.4.5 โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 100 | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
| 4.4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจังหวัดอ่างทอง | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100 | สนจ.อท. (หน่วยตรวจสอบภายใน)
| 4.4.7 โครงการวันพุธวันกีฬา จังหวัดอ่างทอง (Wednesday Sports Angthong) | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 100 | สนจ.อท. (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
| 4.4.8 โครงการค่ายครอบครัว "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30 จังหวัดอ่างทอง | 75380 | 72748.9 | 72748.9 | 0.1 | 100 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 2,631 บาท - ส่งคืน 0.10 บาท | 2631.1
| 4.4.9 โครงการสำรวจสำมะโนครัวเรือนเพื่อพัฒนาครอบครัวเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 | 91500 | 91200 | 91200 |  | 100 | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 300 บาท
| 4.4.10 โครงการอำนวยการการจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 | 450300 | 450300 | 450300 | 0 | 100 | สนจ.อท. (กลุ่มงานอำนวยการ)
| 4.4.11 โครงการวันครอบครัวและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 | 53300 | 50390 | 50390 | 0 | 100 | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 8 จำนวน 2,910 บาท
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน |  | 1643000 | 1571400 | 1571400 | 0 | 100
5.1 กิจกรรมดำเนินการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 5.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  | 143000 | 143000 | 0 | 100
5.2 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด |  | 1500000 | 1428400 | 1428400 | 0 | 100 | สนจ.อท. | - นำไปรวมกับกิจกรรมที่ 7 จำนวน 71,600 บาท
| 5.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 145000 | 145000 | 145000 |  | 100 | สนง.ประชาสัมพันธ์ | - ส่งคืน 15,250 บาท | l | 8000
| 5.2.2 โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 5.2.3 โครงการจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560 | 90750 | 90750 | 90750 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 5.2.4 โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 100 | สนง.ประชาสัมพันธ์
| 5.2.5 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 5.2.6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560) | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
| 5.2.7 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตามแนวทางสร้างความข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) | 45650 | 45650 | 45650 | 0 | 100 | สนจ.อท.
6. การติดตามประเมินผล |  | 841000 | 841000 | 840995.7 | 4.3 | 99.9995
6.1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง |  | 841000 | 841000 | 840995.7 | 4.3 | 99.9995 | สนจ.อท.
| 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวจ. 12*10,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*8,000 บาท สนจ. 12*8,000 บาท | 408000 | 408000 | 407995.7 | 4.3 | 99.9989
| 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*5,000 บาท | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100
| 3) ค่าเดินทางไปราชการ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100
| 5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100
| 6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100
| 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 100
| 8) ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 100
7. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง |  |  | 729400 | 729187 | 213 | 100 | สนจ.อท. | - คืน121,1013 บาท
8. โครงการจัดอบรมการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในจังหวัดอ่างทอง |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 100 | สนง.คลังจังหวัด
9. โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 100 | สนจ.อท.
49297

## เหมียว 250000 (hidden)
บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | เบิกจ่าย(บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ(บาท)
1 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| รวม | 250000 | 250000 | 100 | 0
95705.38

## หน้างบจังหวัด (hidden)
ผลการดำเนินงาน
โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดอ่างทอง
จำนวน 9 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 185,998,300 บาท มีผลการดำเนินงานดังนี้
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
งบประมาณ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | สถานะโครงการ |  | กรณีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ | วงเงิน | ยอดเบิกจ่าย(บาท) | คิดเป็นร้อยละของวงเงิน | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต งปม.(1-5) | ผลการดำเนินงาน(1-5)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน | 88106200
2 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน | 17125000
3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | 6325500
4 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 42235000
5 โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีแบบบูรณาการ และป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 370500
6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน | 4748300
รวม | 158910500 | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจำหน่ายอาหารปลอดภัย
1. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย | 7847300
รวม | 7847300 | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก | 5765300
รวม | 5765300 | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร | 5475300
รวม | 5475300 | 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัด | 8000000
รวม | 185998400 | 0

## งบเร่งด่วน 2 ล้านบาท (hidden)
สรุปการอนุมัติโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 (2 ล้านบาท)
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผู้รับจ้าง | สัญญาจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
[6 empty] | เบิกจ่าย | เหลือจ่าย | ร้อยละ
1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 2000000 |  |  |  | 1976552.47 | 23447.53 | 100
| 1.1 โครงการก่อสร้างติดตั้งหอถังน้ำสูง (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. | 279000 | นายธวัช ปุนสกุล | เริ่ม 2 ก.พ. 60 สิ้นสุด 3 มี.ค. 60 | 279000 | 279000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอไชโย
| 1.2 โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับประชาชน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 349000 | นางสาวนุชลี ขวัญเกตุ | เริ่ม 31 ม.ค. 60 สิ้นสุด 17 มี.ค. 60 | 349000 | 327552.47 | 21447.53 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอแสวงหา
| 1.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก (ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 498000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 2 ก.พ. 60 สิ้นสุด 18 มี.ค. 60 | 498000 | 498000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอป่าโมก
| 1.4 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านช่องน้ำไหล จำนวน 3 หอถัง ตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 200000 | ร้าน รดาบาดาล | เริ่ม 2 ก.พ. 60 สิ้นสุด 22 ก.พ. 60 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอวิเศษชัยชาญ
| 1.5 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำบ้านไผ่นกนอน | 295000 | ร้าน ช.ชยาภรณ์ | เริ่ม 8 ก.พ.60 สิ้นสุด 10 มี.ค. 60 | 293000 | 293000 | 2000 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอสามโก้
| 1.6 โครงการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง | 379000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวายเฮาส์ คอนสตรัคชั่น | เริ่ม 7 มี.ค.60 สิ้นสุด 29 มี.ค. 60 | 379000 | 379000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
รวม |  | 2000000 |  |  | 1998000 | 1976552.47 | 23447.53 | 100

## หน้างบกลุ่มจังหวัด (hidden)
บัญชีโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง
งบประมาณ 93,692,000 บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | รวม | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา เรื่มต้น-สิ้นสุด
| กลุ่มจังหวัด | 93962000 | 74923700 | 19038300
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย | 38467300 | 27829000 | 10638300 | อนุมัติโครงการ
1 | โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย | 11567300 | 929000 | 10638300 |  |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน | 4986104 | 889000 | 4097104
| 1.1.1 ส่งเสริมการผลิตด้านพืช สู่มาตรฐาน GAP | 693600 | 0 | 693600 |  |  |  | สนง.เกษตรจังหวัด
1.1.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการแปลงใหญ่ฯ จำนวน 50 ราย
1.1.1.2 การตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP (ข้าว)
| 1.1.2 พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย | 3186660 | 790000 | 2396660 |  |  |  | สนง.ประมงจังหวัด
| งบดำเนินงาน |  |  | 2396660
| ครุภัณฑ์ |  | 790000
| 1.1.2.1 ตู้อบพลังความร้อน (ระบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์) |  | 450000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60
| 1.1.2.2 ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว |  | 50000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60
| 1.1.2.3 เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบมาตรฐาน |  | 170000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60
| 1.1.2.4 เครื่องบดและผสมอาหารระบบไฟฟ้า อัตโนมัติ |  | 120000 |  | เสร็จแล้ว | บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ม.ค.60
| 1.1.3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐานฟาร์ม | 820000 | 99000 | 721000 |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
| งบดำเนินงาน |  |  | 721000
| ครุภัณฑ์ |  | 99000
| 1.1.3.1 เครื่องสับหญ้า |  | 99000 |  | เสร็จแล้ว | ร้าน คิงส์ทองพาณิชย์ | เริ่มต้น 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 10 ม.ค.60
| 1.1.4 การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช | 285844 |  | 285844 |  |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.2 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 200000 |  | 200000 |  |  |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการและเกษตรกร | 250000 |  | 250000 |  |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์
| กิจกรรมที่ 1.4 ส่งเสริมและรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q | 773200 | 40000 | 733200 |  |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์
| งบดำเนินงาน |  |  | 733200
| ครุภัณฑ์ |  | 40000
| 1.4.1 ตู้แช่เนื้อสัตว์ |  | 40000 |  | เสร็จแล้ว | หจก.บีดีซัคเซท | เริ่มต้น30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 15 ก.พ.60
| กิจกรรมที่ 1.5 ส่งเสริมการตลาด | 5246252 |  | 5246252 |  |  |  | สนง.พาณิชย์จังหวัด
| กิจกรรมที่ 1.6 บริหารจัดการโครงการ | 111744 |  | 111744 |  |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งของกลุ่มจังหวัด Logistics | 20000000 | 20000000 | 0
| กิจกรรมที่ 2.1 ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กม. (ตอนที่ 2) |  | 20000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | แขวงทางหลวงชนบท
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 6900000 | 6900000 | 0
| กิจกรรมที่ 3.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 6900000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท สตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | เริ่ม 29 ธ.ค.59 ถึง 27 มิ.ย. 60 | สนง.พลังงานจังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10094700 | 2094700 | 8000000
4 | โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ | 2094700 | 2094700 | 0
| กิจกรรมที่ 4.1 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทำกลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2094700 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | บริษัท จันทร์สมบูรณ์ไลท์ติ้ง จำกัด | เริ่มต้น 17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 มี.ค. 60 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด | 8000000 | 0 | 8000000 | เสนอโครงการ
| กิจกรรมที่ 5.1 มนต์เสน่ห์เรื่องเล่าวิถีชีวิตชุมชน |  | 0 | 8000000 |  |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| 5.1.1 งานมหกรรมลิเก |  |  | 2000000
| 5.1.2 งานมหกรรมกลองนานาชาติ |  |  | 2000000
| 5.1.3 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล |  |  | 2000000
| 5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มนต์เสน่ห์วิถีไทย |  |  | 2000000
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 45400000 | 45000000 | 400000
6 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ | 45000000 | 45000000 | 0
| กิจกรรมที่ 6.1 ปรับปรุงคลองขนากพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 45000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เริ่มต้น 16 พ.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 60 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก | 400000 | 0 | 400000 | อนุมัติโครงการ
| กิจกรรมที่ 7.1 เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ |  | 0 | 400000 |  |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
| รวม | 93962000 | 74923700 | 19038300
งบกลุ่มจังหวัด

## งบ 60 (เพิ่มเติม) (hidden)
บัญชีเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ
รวม 2 โครงการ |  |  |  | 933802100 | 195943400 | 737858700 |  |  |  | 543809871.2 | 65053875.8 | 43393241.67 | 890408858.33 | 4.8725
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" |  |  |  | 551400500 | 148443400 | 402957100 |  |  |  | 299699872.2 | 57838274.8 | 17475091.67 | 533925408.33 | 3.1692 |  |  | 890575400
1.การวิจัยและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสินค้าเกษตร |  |  |  | 230333000 | 0 | 230333000 |  |  |  | 197560607.15 | 16748739.85 | 9315871.67 | 221017128.33 | 4.0445 | [5 empty] | งบประมาณ
| 1.2 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ ดิน แหล่งน้ำ และเส้นทางการขนส่งให้มีความเหมาะสม |  |  | 230333000 |  | 230333000 |  |  |  | 197560607.15 | 16748739.85 | 9315871.67 | 221017128.33 | 4.0445 |  |  | 38663971.67 | งบลงทุน | 5.3236 | 726275700
|  | 1.2.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  | 127936000 |  | 127936000 |  |  |  | 97029607.15 | 14882739.85 | 2570111.67 | 125365888.33 | 2.0089
|  |  | 1.2.1.1 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด21 ส.ค.60 | 6290000 | 3710000 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  | 4729270 | งบดำเนินการ | 2.8784 | 164299700
|  |  | 1.2.1.2 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลราชสถิตย์,ตำบลเทวราช อำเภอไชโย | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | บ.ธนพูนทวี จำกัด | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด21 ส.ค.60 | 5659696.6 | 4340303.4 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.3 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลสายทอง,ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | บ.ธนพูนทวี จำกัด | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด21 ส.ค.60 | 5669758.55 | 4330241.45 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.4 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด13 ส.ค.60 | 9745000 | 255000 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1 | 12916321.67 | ลงทุน | 3.2054 | 402957100
|  |  | 1.2.1.5 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด13 ส.ค.60 | 9690000 | 310000 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  | 4558770 | งบดำเนินงาน | 3.9031 | 116799700
|  |  | 1.2.1.6 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด13 ส.ค.60 | 9676000 | 324000 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.7 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ | 10000000 |  | 10000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | บ.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ | เริ่ม 2 มิ.ย. 60 สิ้นสุด5 ก.ย. 60 | 9725000 | 275000 | 0 | 10000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.8 แก้มลิงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 35000000 |  | 35000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด 17 พ.ย. 60 | 18976347 | 0 | 815306.67 | 34184693.33 | 2.3294 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 2 | 170500 | งบดำเนินงาน | 0.35895 | 47500000
|  |  | 1.2.1.9 ปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง | 5000000 |  | 5000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 4982000 | 18000 | 0 | 5000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  | 25747650 | งบลงทุน | 7.9636 | 323318600
|  |  | 1.2.1.10 ปรับปรุงหนองลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย | 4000000 |  | 4000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 3980000 | 20000 | 0 | 4000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.11 ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย | 6000000 |  | 6000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 14 ส.ค.60 | 5937000 | 63000 | 0 | 6000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.12 ปรับปรุงบึงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ | 5000000 |  | 5000000 | ลงนาม สัญญาจ้าง | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 4944000 | 56000 | 0 | 5000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.13 ขุดลอกบึงเบิกไพร หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ | 1355000 |  | 1355000 | เสร็จแล้ว | หจก.ต้อง ก่อสร้าง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 814935 | 540065 | 814935 | 540065 | 100 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 1.2.1.14 ขุดลอกบึงอ้ายรัง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ | 1581000 |  | 1581000 | เสร็จแล้ว | หจก.ต้อง ก่อสร้าง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 939870 | 641130 | 939870 | 641130 | 100 | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  | 1.2.2 พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร |  | 102397000 |  | 102397000 |  |  |  | 100531000 | 1866000 | 6745760 | 95651240 | 6.5878
|  |  | 1.2.2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว)เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา, ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 49647000 |  | 49647000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 47840000 | 1807000 | 0 | 49647000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 1.2.2.2 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 4 ฝั่งขวา (บ้านงิ้วราย-วัดคู) เขตพื้นที่ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ | 42161000 |  | 42161000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 42161000 | 0 | 6745760 | 35415240 | 16 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 1.2.2.3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านดอนตูม ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 5 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง | 4440000 |  | 4440000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 27 ก.ย. 60 | 4400000 | 40000 | 0 | 4440000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 1.2.2.4 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านบึง ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 7 บ้านแจงแขวนหม้อ ตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง | 6149000 |  | 6149000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 14 ต.ค. 60 | 6130000 | 19000 | 0 | 6149000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง
2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน |  |  |  | 150779600 | 122072100 | 28707500 | [5 empty] | 4326220 | 146453380 | 2.8692
2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน |  |  |  | 119135900 | 90428400 | 28707500 |  |  |  | 19822814.05 | 17065385.95 | 4326220 | 114809680 | 3.6313
| 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  | 150779600 | 122072100 | 28707500 | [5 empty] | 4326220 | 146453380 | 2.8692
| 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  | 119135900 | 90428400 | 28707500 |  |  |  | 19822814.05 | 17065385.95 | 4326220 | 114809680 | 3.6313
|  | 2.1.1 ด้านพืช |  | 139585700 | 115699700 | 23886000 | [5 empty] | 2866320 | 136719380 | 2.0534 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
[5 empty] | 31643700 | 0
|  |  | 2.1.1 ด้านพืชขออนุมัติจริง | 107942000 | 84056000 | 23886000 |  |  |  | 16606314.05 | 15810385.95 | 2866320 | 105075680 | 2.6554 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
|  |  | งบดำเนินงาน |  | 84056000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 0 | 2287570 | 81768430 | 2.7215
|  |  | งบลงทุน |  |  | 23886000 |  |  |  | 16606314.05 | 15810385.95 | 578750 | 23307250 | 2.423
|  |  | - เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า ท่อแสตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ลากจูง |  |  | 1125000 | ยกเลิกโครงการ |  |  |  | 0 | 0 | 1125000 | 0
|  |  | - เครื่องสูบน้ำเบนซินขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า ท่อขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร |  |  | 600000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 535000 | 65000 | 0 | 600000 | 0
|  |  | - เครื่องพ่นยาแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้าพร้อมสายยาว 150 เมตร |  |  | 500000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 361125 | 138875 | 0 | 500000 | 0
|  |  | - เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ |  |  | 2375000 | ยกเลิกโครงการ |  |  |  | 0 | 0 | 2375000 | 0
|  |  | - เรือแสตนเลสพร้อมอุปกรณ์ให้น้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า |  |  | 500000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 428000 | 72000 | 0 | 500000 | 0
|  |  | - โต๊ะหน้าพลาสติก |  |  | 375000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เอส เค เซอร์วิส โอ เอ จำกัด | เริ่ม 19 พ.ค. 60 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 60 | 235000 | 140000 | 0 | 375000 | 0
|  |  | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |  |  | 400000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วิซ เวน เดอร์ จำกัด | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ค. 60 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ |  |  | 87500 | เสร็จแล้ว | บริษัท วิซ เวน เดอร์ จำกัด | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ค. 60 | 82500 | 5000 | 82500 | 5000 | 100
|  |  | - ตู้เหล็ก 2 บาน |  |  | 137500 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 18 พ.ค. 60 สิ้นสุด 17 มิ.ย. 60 | 96250 | 41250 | 96250 | 41250 | 100
|  |  | - เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย |  |  | 450000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 347750 | 102250 | 0 | 450000 | 0
|  |  | - ขุดแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมปรับเกลี่ยดิน |  |  | 17336000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์ พาร์ท จำกัก | เริ่ม 26 พ.ค. 60 สิ้นสุด 23 ก.ย. 60 | 14120689.05 | 15246010.95 | 0 | 17336000 | 0
|  | 2.1.2 ด้านประมง |  | 6261900 | 4690400 | 1571500 |  |  |  | 1219500 | 2000 | 1459900 | 4802000 | 23.314 | สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง
|  |  | งบดำเนินงาน |  | 4690400 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 240400 | 4450000 | 5.1254
|  |  | งบลงทุน |  |  | 1571500 |  |  |  | 1219500 | 2000 | 1219500 | 352000 | 77.601
|  |  | - ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว |  |  | 50000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบมาตรฐาน ขนาด 1450*750*1000 mm รองรับขนาดถุงแวคคั่มไม่เกิน 60 cm ใช้ไฟ 380 (3 เฟส) ห้องดูดสูญญากาศ 670*540*50 mm 1.0000 เครื่อง |  |  | 130000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 129500 | 500 | 129500 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องบดอาหาร ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ 3 แรงม้า อัตโนมัติ |  |  | 30000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องผสมอาหาร ระบบไฟฟ้า 1100 วัตต์ อัตโนมัติ ขนาด 20 ลิตร |  |  | 25000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 24500 | 500 | 24500 | 0 | 100
|  |  | - โต๊ะแสตนเลสขากลม (กว้าง*ยาว*สูง) 80*180*80 ซม. |  |  | 32000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100
|  |  | - ถังพลาสติกหมักวัตถุดิบ (ความจุ 300 ลิตร) |  |  | 24500 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 100
|  |  | - เตาทอดระบบไฟฟ้าตัดไฟฟ้าปรับอุณหภูมิ ขนาด 8+8 ลิตร 6000 วัตต์ |  |  | 10000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100
|  |  | - ตู้อบพลังงานความร้อนทำงานด้วยแก๊สพร้อมอุปกรณ์ |  |  | 450000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 449000 | 1000 | 449000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องสูบโคลน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 7 แรงม้า เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด-ส่ง 3 นิ้ว |  |  | 40000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 12 นิ้ว พร้อมแทรลเลอร์ลากจูงได้ง่าย เครื่องยนต์ดีเซล R6105ZD ขนาด 6 สูบกำลัง 90 Kw ชนิดต่อเหล็กความหนา 3.0 มิลลิเมตร อัตราความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที |  |  | 430000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 100
|  |  | - โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00*8.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ |  |  | 350000 | ยกเลิกโครงการ |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
|  | 2.1.3 ด้านปศุสัตว์ |  | 4932000 | 1682000 | 3250000 |  |  |  | 1997000 | 1253000 | 0 | 4932000 | 0 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | งบดำเนินงาน |  | 1682000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 1682000 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | 3250000 |  |  |  | 1997000 | 1253000 | 0 | 3250000 | 0
|  |  | - พันธุ์แพะ |  |  | 3250000 | ลงนามสัญญาจ้าง |  | เริ่ม 30 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 31 ส..ค. 60 | 1997000 | 1253000
3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร |  |  |  | 1400000 | 1400000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 832900 | 567100 | 59.4929
| 3.1 พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ |  |  | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 832900 | 367100 | 69.4083
|  | 3.1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อวางแผนการผลิตรองรับความต้องการของตลาด และสร้างพลังการต่อรอง |  | 1200000 | 1200000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 832900 | 367100 | 69.4083 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
| 3.2 การขยายเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | 3.2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  | 200000 | 200000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า |  |  |  | 17021300 | 2245300 | 14776000 |  |  |  | 0 | 0 | 417200 | 16604100 | 2.451
| 4.1 วิจัยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  |  | 15945300 | 1169300 | 14776000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15945300 | 0
|  | 4.1.1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์จากกล้วย |  | 15945300 | 1169300 | 14776000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15945300 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | 4.1.1.1 ค่าจ้างพนักงาน | 1089300 | 1089300 |  | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 1089300 | 0
|  |  | 4.1.1.2 ค่าเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ | 14776000 |  | 14776000 | ยกเลิกโครงการ |  |  | 0 | 0 |  | 14776000 | 0
|  |  | 4.1.1.3 ค่าวัสดุฝึกอบรม | 80000 | 80000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 80000 | 0
| 4.2 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม |  |  | 1076000 | 1076000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 417200 | 658800 | 38.7732
|  | 4.2.1 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 1076000 | 1076000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 417200 | 658800 | 38.7732 | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
5.การพัฒนาระบบตลาด |  |  |  | 20100000 | 20100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 780700 | 19319300 | 3.8841
| 5.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการตลาดเชิงรุก |  |  | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 780700 | 17219300 | 4.3372
|  | 5.1.1 จัดมหกรรมครัวสุขภาพเพื่อมหานคร |  | 10000000 | 10000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 700 | 9999300 | 0.007 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
|  | 5.1.2 การทำการตลาดเชิงรุก (Road show) |  | 8000000 | 8000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 780000 | 7220000 | 9.75 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
| 5.3 ส่งเสริมการบริโภคตลาดภายในกลุ่มจังหวัด |  |  | 2100000 | 2100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0
|  | 5.3.1 ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  | 2000000 | 2000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 2000000 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
|  | 5.3.2 ติดตามประเมินผลโครงการ |  | 100000 | 100000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 100000 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
6.การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistic) |  |  |  | 11829600 | 2626000 | 9203600 |  |  |  | 2321470 | 382130 | 665200 | 11164400 | 5.6232
| 6.1 พัฒนาศูนย์รวบรวม และกระจายผลผลิต |  |  | 10829600 | 1626000 | 9203600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 665200 | 10164400 | 6.1424
|  | 6.1.1 พัฒนาการรวบรวม และขนส่งผลผลิต |  | 10829600 | 1626000 | 9203600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 665200 | 10164400 | 6.1424
|  |  | 6.1.1.1 พัฒนาระบบรวบรวมและการขนส่งผลผลิต | 9126000 | 1626000 | 7500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9126000 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | งบดำเนินงาน |  | 1626000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 1626000 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | 7500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0
|  |  | - จัดหารถบรรทุกห้องเย็นขนาด 2,500 CC |  |  | 3600000 | ยกเลิกโครงการ |  |  |  | 0 |  | 3600000 | 0
|  |  | - จัดหารถบรรทุกผักพร้อมคอก ขนาด 2,400 CC |  |  | 3900000 | ยกเลิกโครงการ |  |  |  | 0 |  | 3900000 | 0
|  |  | 6.1.1.2 ปรับปรุงศูนย์รวบรวมผลผลิตและจัดหาอุปกรณ์ | 1703600 |  | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 665200 | 1038400 | 39.0467 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | งบลงทุน |  |  | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 665200 | 1038400 | 39.0467
|  |  | - โต๊ะแสตนแลส ขนาด 80*200*100 เซนติเมตร |  |  | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
|  |  | - โต๊ะตะแกรงแสตนเลส ขนาด 80*200*100 ซม. |  |  | 30000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พิกัดน้ำหนัดชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม ความละเอียดเครื่องชั่ง 40 กรัม |  |  | 10000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100
|  |  | - รถเข็นแสตนเลส ชั้นเดียว แฮนด์พับได้ 92*62*92 ซม. มีล้อขนาด 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 350 กก. |  |  | 20600 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 20400 | 200 | 20400 | 200 | 100
|  |  | - เก้าอี้แสตนเลสทรงกลมหมุนได้ 360 องศาเซลเซียส ปรับความสูงได้มีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้ |  |  | 18000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 100
|  |  | - ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร วัสดุ PE (Polyethylene) |  |  | 16000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องเป่ามือลมร้อนไฟ 2500 W |  |  | 24000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องกรองน้ำระบบ R.O 5 ขั้นตอน อัตรากรอง 300 แกลลอน/วัน |  |  | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
|  |  | - ไฟฉุกเฉิน LED Emergence light 12w,12v-7AH |  |  | 90000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี |  |  | 34000 | เสร็จแล้ว | ร้านออโต้ไอที | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 100
|  |  | - อ่างน้ำแสตนเลส ขนาด 70*200*85 เซนติเมตร |  |  | 112500 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 บีทียู |  |  | 74000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 74000 | 0 |  | 74000 | 0
|  |  | - อ่างแสตนเลส 2 หลุม ขนาด 70*180*85 ซม. |  |  | 30000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100
|  |  | - อ่างแสตนเลส 3 หลุม ขนาด 80*200*100 ซม. |  |  | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
|  |  | - ชั้นวางแสตนเลส 3 ชั้น พื้นชั้นเป็นแสตนเลส แผ่นแสตนเลสหนา 1.2 มิลลิลิตร ขนาด 60*200*170 เซนติเมตร |  |  | 15000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 14800 | 200 | 14800 | 200 | 100
|  |  | - ชั้นวางแสตนเลส 2 ชั้น ขนาด 100*200*70 ซม. พื้นชั้นบนเป็นซี่แสตนเลส ชั้นล่างเป็นถาดแสตนเลสพร้อมสะดือระบายน้ำ |  |  | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100
|  |  | - เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ พิกัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 1 กิโลกรัม ความละเอียดเครื่องชั่ง 0.2 กรัม |  |  | 8000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 100
|  |  | - รถเข็นแสตนเลส 2 ขั้น ขนิดมือจับเดี่ยว 88*51*89 ซม. |  |  | 19000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 100
|  |  | - ตู้เย็น 5 คิว |  |  | 6500 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5600 | 900 |  | 6500 | 0
|  |  | - พัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว |  |  | 7500 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 7500 | 0 |  | 7500 | 0
|  |  | - เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู |  |  | 90000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 90000 | 0 |  | 90000 | 0
|  |  | - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  |  | 32000 | เสร็จแล้ว | ร้านออโต้ไอที | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100
|  |  | - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ |  |  | 5000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100
|  |  | - เก้าอี้สำนักงาน |  |  | 4500 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 100
|  |  | - โต๊ะทำงาน |  |  | 5000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100
|  |  | - ล็อกเกอร์ 18 ช่อง |  |  | 7000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 100
|  |  | - โต๊ะพับอเนกประสงค์ |  |  | 9000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 100
|  |  | - ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก |  |  | 16000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 100
|  |  | - ปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้) |  |  | 860000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.บุญรุ่งเรือง | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 30 ก.ค. 60 | 590000 | 270000 |  | 860000 | 0
| 6.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 889170 | 110830 | 0 | 1000000 | 0
|  |  | 6.3.1 จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต และจัดทำApplication การตรวจสอบข้อมูลย้อนกล้บของสินค้า | 1000000 | 1000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัทมันตรากรุ๊ป จำกัด | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 29 ส.ค. 60 | 889170 | 110830 |  | 1000000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
7. ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องตามความต้องการและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ |  |  |  | 119937000 |  | 119937000 |  |  |  | 79994981 | 23642019 | 1137000 | 118800000 | 0.948
7.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะจังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 23000000 |  | 23000000 |  |  |  | 16030000 | 670000 | 0 | 23000000 | 0 | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
| 7.1.1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์ฯ |  |  | 7100000 |  | 7100000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.บางจักการโยธา | เริ่ม 16 พ.ค. 60 สิ้นสุด 12 ก.ย. 60 | 6530000 | 570000 | 0 | 7100000 | 0
| 7.1.2 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 1 คัน รถขุดดินตีนตะขาบ 1 คัน รถบรรทุกขยะ 4 คัน |  |  | 15900000 |  | 15900000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ทีเอ็นเอ็น จำกัด | เริ่ม 29 พ.ค. 60 สิ้นสุด 28 ก.ค. 60 | 9500000 | 100000 | 0 | 15900000 | 0
7.1.2 รถขุดดินตีนตะขาบ 1 คัน
7.2 ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | ยกเลิกโครงการ |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.3 ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | ยกเลิกโครงการ |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.4. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 | 12427732 | 7572268 | 0 | 20000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.5 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 | 12436197 | 7563803 | 0 | 20000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.7 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 | 12366052 | 7633948 | 0 | 20000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.9 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 25800000 |  | 25800000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ที ดี ดี ก่อสร้างจำกัด | เริ่ม 11 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 พ.ย. 60 | 25598000 | 202000 | 0 | 25800000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
7.10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2,3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  |  |  | 261000 |  | 261000 | เสร็จแล้ว | ร้าน อุไร แดงนิ่ม โดยแดงนิ่ม | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 261000 | 0 | 261000 | 0 | 100 | อำเภอแสวงหา
7.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  |  |  | 472000 |  | 472000 | เสร็จแล้ว | นางสาวนุชลี ขวัญเกตุ | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 472000 | 0 | 472000 | 0 | 100 | อำเภอแสวงหา
7.12 ปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  |  |  | 404000 |  | 404000 | เสร็จแล้ว |  | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 60 | 404000 | 0 | 404000 | 0 | 100 | อำเภอแสวงหา
โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก |  |  |  | 382401600 | 47500000 | 334901600 |  |  |  | 244109999 | 7215601 | 25918150 | 356483450
1.วางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว |  |  |  | 52000000 | 12000000 | 40000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52000000
| 1.1 พัฒนาฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และคติชนวิทยาในกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000000
|  | 1.1.1 ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  | 12000000 | 12000000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
| 1.4 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  | 40000000 | 0 | 40000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000000
|  | 1.4.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว |  | 40000000 |  | 40000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
|  |  | - ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 18000000 |  | 18000000 | อยู่ระหว่างลงร่างประกาศประกวดราคา |  |  |  | 0 | 0 | 18000000
|  |  | - ติดตั้งกล้อง CCTV | 22000000 |  | 22000000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม |  |  |  | 0 | 0 | 22000000
3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว |  |  |  | 303901600 | 10000000 | 293901600 |  |  |  | 243219999 | 7105601 | 25747650 | 278153950 | 10.5862
| 3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่นักท่องเที่ยว) |  |  | 61205600 | 0 | 61205600 |  |  |  | 58711000 | 2494600 | 1513000 | 59692600 | 2.577
|  | 3.3.1 ป้ายบอกทางและสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว |  | 9300000 |  | 9300000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค ประเทศไทย จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 21 ก.ย. 60 | 9144000 | 156000 | 0 | 9300000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 3.3.1.1 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.4002 (วัดไชโยวรวิหาร) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.2 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.3003 (วัดขุนอินทประมูล) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.3 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.2040 (วัดจันทรังษี) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.4 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3195 (วัดม่วง) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.5 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3501 (วัดป่าโมกวรวิหาร) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.6 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 32 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.7 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท. 2040 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.3.1.8 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3064 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีบัวทอง) 1 แห่ง |  |  |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3.3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย ทล.334 จากแยกต่างระดับ สายเอเชีย-สี่แยกบ้านรอ |  | 8000000 |  | 8000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ธนกร 999 เดเวลอปเม้นท์ | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 26 ม.ค. 61 | 7980000 | 20000 | 0 | 8000000 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง
|  | 3.3.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7,8,9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 15882000 |  | 15882000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 29 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ย. 61 | 15580000 | 302000 | 0 | 15882000 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  | 3.3.6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมต่อระหว่างหนองคันไชย หมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา-หมู่ 3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4500000 |  | 4500000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 29 ก.ค. 60 | 4098000 | 402000 | 0 | 4500000 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  | 3.3.7 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 3592000 |  | 3592000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.บางจักการโยธา | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ส.ค. 60 | 3587000 | 5000 | 0 | 3592000 |  | อำเภอสามโก้
|  | 3.3.8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 3 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ (ยอดจริง 6,069,000 บาท) |  | 5832000 |  | 5832000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ส.ค. 60 | 5664500 | 167500 | 0 | 5832000 |  | อำเภอสามโก้
|  | 3.3.9 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ตั้งแต่ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 21 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 6282000 |  | 6282000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 27 พ.ค. 60 สิ้นสุด 23 ก.ย. 60 | 4880000 | 1402000 | 0 | 6282000 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  | 3.3.10 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยางสายสาวร้องไห้-ไผ่วง ถึงหมู่บ้านตาลหัก ช่วงที่ 2 จากหลังโบสถ์วัดสิทฯ ถึง อบตำบลสาวร้องไห้ (หลังเก่า) |  | 1999600 |  | 1999600 | ลงนามสัญญาจ้าง |  | เริ่ม 26 เม.ย. 60 สิ้นสุด 25 ก.ค. 60 | 1994500 | 5100 | 0 | 1999600 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  | 3.3.11 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2,5 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1518000 |  | 1518000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ยรุ่งเรือง | เริ่ม 26 เม.ย. 60 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 60 | 1513000 | 5000 | 1513000 | 5000 | 100 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  | 3.3.12 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา-หมู่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4300000 |  | 4300000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 28 ส.ค. 60 | 4270000 | 30000 |  | 4300000 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
| 3.4 สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
|  | 3.4.1 จัดกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
|  |  | 3.4.1.1 จัดงานอ่างทอง 5 ที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 10000000 | 10000000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0 | 10000000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
| 3.6 ส่งเสริม/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟู/ ปรับปรุง/ บูรณะ/ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว |  |  | 230546000 |  | 230546000 |  |  |  | 182807999 | 4162001 | 24234650 | 206311350 | 10.5119
|  | 3.6.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอ่างทอง |  | 230546000 |  | 230546000 |  |  |  | 182807999 | 4162001 | 24234650 | 206311350 | 10.5119
|  |  | 3.6.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26745000 |  | 26745000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 61 | 26690000 | 55000 | 0 | 26745000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
|  |  | 3.6.1.2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.3003 แยก ทล.309-บ.บางพลับ | 1000000 |  | 1000000 | เสร็จแล้ว | หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | เริ่ม 21 เม.ย. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย. 60 | 995000 | 5000 | 995000 | 5000 | 99.5 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 3.6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดจันทรังษี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 3900000 |  | 3900000 |  |  |  | 2541000 | 1359000 | 0 | 3900000 | 0
|  |  | - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.2040 แยก ทล.32-บ.โรงช้าง | 3900000 |  | 3900000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ดี พี เทรดดิ้ง จำกัด | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 23 ก.ค. 60 | 2541000 | 1359000 | 0 | 3900000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 3.6.1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 50000000 |  | 50000000 |  |  |  | 49890000 | 110000 | 7483500 | 42516500 | 14.967
|  |  | - ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ สาย 3195 ตอนแยกวิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 50000000 |  | 50000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 4 ม.ค. 60 | 49890000 | 110000 | 7483500 | 42516500 | 14.967 | แขวงทางหลวงอ่างทอง
|  |  | 3.6.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 62101000 |  | 62101000 |  |  |  | 50765000 | 155000 | 8392500 | 53708500 | 13.5143
|  |  | - ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางหลวงชนบท อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม (ตอนที่ 4) | 50000000 |  | 50000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 49850000 | 150000 | 7477500 | 42522500 | 14.955 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.4002 แยก ทล.3064 บ.มหานาม | 920000 |  | 920000 | เสร็จแล้ว | หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | เริ่ม 21 เม.ย. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย. 60 | 915000 | 5000 | 915000 | 5000 | 100 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | - สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย | 11181000 |  | 11181000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |  |  |  | 0 | 0 | 11181000 | 0 | อำเภอไชโย
|  |  | 3.6.1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 1835999 | 164001 | 0 | 2000000 | 0
|  |  | - ก่อสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว | 2000000 |  | 2000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 ส.ค. 60 | 1835999 | 164001 | 0 | 2000000 | 0 | อำเภอป่าโมก
|  |  | 3.3.1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิง หนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 53000000 |  | 53000000 |  |  |  | 49091000 | 309000 | 7363650 | 45636350 | 13.8937
|  |  | - ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก | 49400000 |  | 49400000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 9 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 6 ธ.ค. 60 | 49091000 | 309000 | 7363650 | 42036350 | 14.9062 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
|  |  | - จัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน | 3600000 |  | 3600000 | ยกเลิกโครงการ |  |  |  | 0 | 0 | 3600000 | 0
|  |  | 3.6.1.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 3005000 |  | 3005000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.บุญรุ่งเรือง 99 | เริ่ม 1 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 30 ก.ค. 60 | 1000000 | 2005000 | 0 | 3005000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | 3.6.1.9 พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 28795000 |  | 28795000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28795000 | 0
|  |  | - ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก | 27625000 |  | 27625000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |  |  |  | 0 | 0 | 27625000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทิดพระเกียรติ | 1170000 |  | 1170000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |  |  |  | 0 | 0 | 1170000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
| 3.7 ยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว |  |  | 2150000 |  | 2150000 |  |  |  | 1701000 | 449000 | 0 | 2150000 | 0
3.7.1 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณอนุสาวรีย์ปู่ดอก ปู่แก้ว ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  |  | 1150000 |  | 1150000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.เสนีย์อ่างทองก่อสร้าง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 พ.ย. 60 | 890000 | 260000 | 0 | 1150000 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
3.7.2 ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับบริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.เสนีย์อ่างทองก่อสร้าง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 พ.ย. 60 | 811000 | 189000 | 0 | 1000000 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
4.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว |  |  |  | 8500000 | 7500000 | 1000000 |  |  |  | 890000 | 110000 | 170500 | 8329500 | 2.0059
4.2 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 890000 | 110000 | 0 | 1000000 | 0
4.2.1 ออกแบบจัดสร้างร้านจำหน่ายสินค้าตลาดย้อนยุค แบบโมบาย จำนวน 20 ร้าน |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ป. รุ่งทรัพย์ | เริ่ม 5 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 25 ก.ค. 60 | 890000 | 110000 | 0 | 1000000 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
| 4.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก |  |  | 7500000 | 7500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 170500 | 7329500 | 2.2733
4.3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด |  |  |  | 7500000 | 7500000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 170500 | 7329500 | 2.2733 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
5.พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0
| 5.2 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0
|  | 5.2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0
5.2.1.1 ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0 | 15000000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
5.2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว (ป้ายbillboard+เอกสารประชาสัมพันธ์) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 0 | 0 | 3000000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 933802100 | 195943400 | 737858700 |  |  |  | 543809871.2 | 65053875.8 | 43393241.67 | 890408858.33 | 4.8725

## งบเร่งด่วน 1500000 (รอบ 2 ) (hidden)
สรุปการอนุมัติโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 (1,500,000 บาท)
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผู้รับจ้าง | สัญญาจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
[6 empty] | เบิกจ่าย | เหลือจ่าย | ร้อยละ
1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1522600 |  |  |  | 1501738.41 | 20861.59 | 100
| 1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 300000 | น.ส.นันทวรรณ ทับทอง | เริ่ม 6 มิ.ย.. 60 สิ้นสุด 20 ก.ค. 60 | 298000 | 298000 | 2000 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอเมืองอ่างทอง
| 1.2 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 196600 | ทรัพย์ประดิษฐ์พัฒนา | เริ่ม 24 พ.ค. 60 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 60 | 195000 | 195000 | 1600 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอวิเศษชัยชาญ
| 1.3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. | 346000 | หจก.สระบุรีบาดาล | เริ่ม 15 มิ.ย.. 60 สิ้นสุด 14 ก.ค. 60 | 346000 | 346000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอไชโย
| 1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุมอำเภอสามโก้ | 200000 | ช.ชยาภรณ์ | เริ่ม 14 มิ.ย.. 60 สิ้นสุด 28 ก.ค. 60 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอสามโก้
| 1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 300000 | นางสาวทิพย์สุคนธ์ พยัคเรือง | เริ่ม 16 มิ.ย.. 60 สิ้นสุด 15 ก.ค. 60 | 287000 | 282738.41 | 17261.59 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอแสวงหา | 4261.59
| 1.6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปะขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 180000 | หจก.พีเคที เทคโนโลยี | เริ่ม 23 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 4 ก.ค. 60 | 180000 | 180000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอป่าโมก
รวม |  | 1522600 |  |  | 1506000 | 1501738.41 | 17448 | 100

## 60 (เพิ่มเติม) ใหม่
บัญชีโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
จังหวัดอ่างทอง |  | ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | เหลือจ่าย(บาท) | กันเงินเหลื่อมปี | หน่วยดำเนินการ |  |  |  | 871740100
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ |  |  |  | 842940100
รวม 2 โครงการ |  | 871740100 | 170510888.34 | 701229211.66 |  |  |  | 605068249.73 | 64160961.93 | 337558683.02 | 1.9209e-09 | 38.7224 | 44011190.89 | 397209264.16 |  | 32297000 |  | 842940100 | 28800000
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" |  | 472650500 | 123010888.34 | 349639611.66 |  |  |  | 298352102.2 | 51287509.46 | 194838711.85 | 1.9209e-09 | 41.2226 | 19801270.89 | 206723007.8 |  | 875237100 | เงินเหลือจากการโอนจริง | 472650500 | 0
1.1 รวบรวมผลการวิจัยและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตเกษตรสินค้าเกษตร |  | 224333000 | 11191488.34 | 213141511.66 |  |  |  | 191623607.15 | 21517904.51 | 128297586.23 | 0 | 57.1907 | 10673152.46 | 63844356.8 |  |  |  | 224333000 | 0
1.1.1พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  | 121936000 | 11191488.34 | 110744511.66 |  |  |  | 91092607.15 | 19651904.51 | 65919943.03 | 0 | 54.0611 | 10673152.46 | 25691000 |  | งบลงทุน |  | 121936000 | 0
(1) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง |  | 10000000 |  | 10000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด ม.ค.60 | 6290000 | 3710000 |  | 0 | 0 |  | 6290000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 286934724 | 40.9188 | 10000000 | 0
(2) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลราชสถิตย์,ตำบลเทวราช อำเภอไชโย |  | 10000000 |  | 10000000 | เสร็จแล้ว | บ.ธนพูนทวี จำกัด | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด21 ส.ค.60 | 5659696.6 | 4340303.4 | 4677781.49 | 0 | 100 | 981915.11 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง | งบดำเนินงาน |  | 10000000 | 0
(3) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลสายทอง,ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก |  | 10000000 |  | 10000000 | เสร็จแล้ว | บ.ธนพูนทวี จำกัด | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด21 ส.ค.60 | 5669758.55 | 4330241.45 | 4792017.66 | 0 | 100 | 877740.89 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 50623959.02 | 29.6896 | 10000000 | 0
(4) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 10000000 |  | 10000000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด13 ส.ค.60 | 9745000 | 255000 | 8313224.78 | 0 | 100 | 1431775.22 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 337558683.02 |  | 10000000 | 0
(5) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 10000000 |  | 10000000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด13 ส.ค.60 | 9690000 | 310000 | 5206544.95 | 0 | 100 | 4483455.05 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 10000000 | 0
(6) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ |  | 10000000 |  | 10000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด ม.ค.60 | 9676000 | 324000 |  | 0 | 0 |  | 9676000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 44987876.2 |  | 10000000 | 0
(7) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 10000000 |  | 10000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บ.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ | เริ่ม 2 มิ.ย. 60 สิ้นสุด ธ.ค. 60 | 9725000 | 275000 |  | 0 | 0 |  | 9725000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 10000000 | 0
(8) แก้มลิงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 35000000 | 11191488.34 | 23808511.66 | เสร็จแล้ว |  |  | 18976347 | 4832164.66 | 30031621.1 | 0 | 100 | 136214.24 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 16023653 |  | 35000000 | 0
ดำเนินงานเอง |  | 11191488.34 | 11191488.34 | [6 empty] | 11055274.1 | 0 | 100 | 136214.24 |  |  |  |  | 11191488.34 | 0
งบลงทุน |  | 23808511.66 |  | 23808511.66 |  | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด 17 พ.ย. 60 | 18976347 | 4832164.66 | 18976347 | 0 | 100 | [5 empty] | 23808511.66 | 0
(9) ปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง |  | 5000000 |  | 5000000 | เสร็จแล้ว | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 4982000 | 18000 | 4832643 | 0 | 100 | 149357 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 5000000 | 0
(10) ปรับปรุงหนองลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย |  | 4000000 |  | 4000000 | เสร็จแล้ว | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 3980000 | 20000 | 3751472.95 | 0 | 100 | 228527.05 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 4000000 | 0
(11) ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย |  | 0 |  | 0 | ยกเลิกโครงการ | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 14 ส.ค.60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 6000000 |  | 0 | 0
(12) ปรับปรุงบึงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 5000000 |  | 5000000 | เสร็จแล้ว | หจก.วี.เอส. แมชชิ่ง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 4944000 | 56000 | 2559832.1 | 0 | 100 | 2384167.9 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 5000000 | 0
(13) ขุดลอกบึงเบิกไพร หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1355000 |  | 1355000 | เสร็จแล้ว | หจก.ต้อง ก่อสร้าง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 814935 | 540065 | 814935 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 1355000 | 0
(14) ขุดลอกบึงอ้ายรัง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1581000 |  | 1581000 | เสร็จแล้ว | หจก.ต้อง ก่อสร้าง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ก.ค.60 | 939870 | 641130 | 939870 | 0 | 100 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 1581000 | 0
1.2.2 พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร |  | 102397000 |  | 102397000 |  |  |  | 100531000 | 1866000 | 62377643.2 | 0 | 60.9175 | 0 | 38153356.8 |  |  |  | 102397000 | 0
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง |  | 49647000 |  | 49647000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 47840000 | 1807000 | 9686643.2 | 0 | 19.511 |  | 38153356.8 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 49647000 | 0
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 4 ฝั่งขวา (บ้านงิ้วราย-วัดคู) เขตพื้นที่ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 42161000 |  | 42161000 | เสร็จแล้ว | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 42161000 | 0 | 42161000 | 0 | 100 |  | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 42161000 | 0
(3) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านดอนตูม ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 5 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4440000 |  | 4440000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 27 ก.ย. 60 | 4400000 | 40000 | 4400000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  |  | 4440000 | 0
(4) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านบึง ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 7 บ้านแจงแขวนหม้อ ตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง |  | 6149000 |  | 6149000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 15 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 14 ต.ค. 60 | 6130000 | 19000 | 6130000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  |  | 6149000 | 0
1.2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน |  | 111394900 | 86537400 | 24857500 |  |  |  | 19822814.05 | 5034685.95 | 21012851.62 | 1.9209e-09 | 18.8634 | 5296692.43 | 80050670 |  |  |  | 111394900 | 0
1.2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  | 111394900 | 86537400 | 24857500 |  |  |  | 19822814.05 | 5034685.95 | 21012851.62 | 1.9209e-09 | 18.8634 | 5296692.43 | 80050670 |  |  |  | 111394900 | 0
(1) ด้านพืช |  | 104442000 | 84056000 | 20386000 |  |  |  | 16606314.05 | 3779685.95 | 15568509.94 | 1.8626e-09 | 14.9064 | 5043134.11 | 80050670 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง | 2777270 |  | 104442000 | 0
งบดำเนินงาน |  | 84056000 | 84056000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง |  |  |  |  | 3686189.24 | 0 | 4.3854 | 319140.76 | 80050670 |  |  |  | 84056000 | 0
งบลงทุน |  | 20386000 |  | 20386000 |  |  |  | 16606314.05 | 3779685.95 | 11882320.7 | 1.8626e-09 | 100 | 4723993.35 | 0 |  |  |  | 20386000 | 0
- เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า ท่อแสตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ลากจูง |  | 0 |  | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
- เครื่องสูบน้ำเบนซินขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า ท่อขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร |  | 600000 |  | 600000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 535000 | 65000 | 535000 | 0 | 100 | [5 empty] | 600000 | 0
- เครื่องพ่นยาแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้าพร้อมสายยาว 150 เมตร |  | 500000 |  | 500000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 361125 | 138875 | 361125 | 0 | 100 | [5 empty] | 500000 | 0
- เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ |  | 0 |  | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
- เรือแสตนเลสพร้อมอุปกรณ์ให้น้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า |  | 500000 |  | 500000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 428000 | 72000 | 428000 | 0 | 100 | [5 empty] | 500000 | 0
- โต๊ะหน้าพลาสติก |  | 375000 |  | 375000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เอส เค เซอร์วิส โอ เอ จำกัด | เริ่ม 19 พ.ค. 60 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 60 | 235000 | 140000 | 235000 | 0 | 100 | [5 empty] | 375000 | 0
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |  | 400000 |  | 400000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วิซ เวน เดอร์ จำกัด | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ค. 60 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 100 | [5 empty] | 400000 | 0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ |  | 87500 |  | 87500 | เสร็จแล้ว | บริษัท วิซ เวน เดอร์ จำกัด | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ค. 60 | 82500 | 5000 | 82500 | 0 | 100 | [5 empty] | 87500 | 0
- ตู้เหล็ก 2 บาน |  | 137500 |  | 137500 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 18 พ.ค. 60 สิ้นสุด 17 มิ.ย. 60 | 96250 | 41250 | 96250 | 0 | 100 |  |  |  | 437723455.05 |  | 137500 | 0
- เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย |  | 450000 |  | 450000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วี บี เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด | เริ่ม 22 พ.ค. 60 สิ้นสุด 21 ก.ค. 60 | 347750 | 102250 | 347750 | 0 | 100 | [5 empty] | 450000 | 0
- ขุดแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมปรับเกลี่ยดิน |  | 17336000 |  | 17336000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์ พาร์ท จำกัก | เริ่ม 26 พ.ค. 60 สิ้นสุด 23 ก.ย. 60 | 14120689.05 | 3215310.95 | 9396695.7 | 1.8626e-09 | 100 | 4723993.35 | 0 |  | 15246010.95 | 12030700 | 17336000 | 0
(2) ด้านประมง |  | 2020900 | 799400 | 1221500 |  |  |  | 1219500 | 2000 | 1944900 | 0 | 100 | 74000 | 0 | สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง |  |  | 2020900 | 0
งบดำเนินงาน |  | 799400 | 799400 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 725400 | 0 | 100 | 74000 |  |  | 3500 |  | 799400 | 0
งบดำเนินงานที่ยกเลิก |  |  | 0 |  | ยกเลิกโครงการ | [10 empty] | 3891000 |  | 0 | 0
งบลงทุน |  | 1221500 | 0 | 1221500 |  |  |  | 1219500 | 2000 | 1219500 | 0 | 100 | [5 empty] | 1221500 | 0
- ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว |  | 50000 | 0 | 50000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100 | [5 empty] | 50000 | 0
- เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบมาตรฐาน ขนาด 1450*750*1000 mm รองรับขนาดถุงแวคคั่มไม่เกิน 60 cm ใช้ไฟ 380 (3 เฟส) ห้องดูดสูญญากาศ 670*540*50 mm 1.0000 เครื่อง |  | 130000 | 0 | 130000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 129500 | 500 | 129500 | 0 | 100 | [5 empty] | 130000 | 0
- เครื่องบดอาหาร ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ 3 แรงม้า อัตโนมัติ |  | 30000 | 0 | 30000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100 | [5 empty] | 30000 | 0
- เครื่องผสมอาหาร ระบบไฟฟ้า 1100 วัตต์ อัตโนมัติ ขนาด 20 ลิตร |  | 25000 | 0 | 25000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 24500 | 500 | 24500 | 0 | 100 | [5 empty] | 25000 | 0
- โต๊ะแสตนเลสขากลม (กว้าง*ยาว*สูง) 80*180*80 ซม. |  | 32000 | 0 | 32000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100 | [5 empty] | 32000 | 0
- ถังพลาสติกหมักวัตถุดิบ (ความจุ 300 ลิตร) |  | 24500 | 0 | 24500 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 100 | [5 empty] | 24500 | 0
- เตาทอดระบบไฟฟ้าตัดไฟฟ้าปรับอุณหภูมิ ขนาด 8+8 ลิตร 6000 วัตต์ |  | 10000 | 0 | 10000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100 | [5 empty] | 10000 | 0
- ตู้อบพลังงานความร้อนทำงานด้วยแก๊สพร้อมอุปกรณ์ |  | 450000 | 0 | 450000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 449000 | 1000 | 449000 | 0 | 100 | [5 empty] | 450000 | 0
- เครื่องสูบโคลน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 7 แรงม้า เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด-ส่ง 3 นิ้ว |  | 40000 | 0 | 40000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | [5 empty] | 40000 | 0
- เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 12 นิ้ว พร้อมแทรลเลอร์ลากจูงได้ง่าย เครื่องยนต์ดีเซล R6105ZD ขนาด 6 สูบกำลัง 90 Kw ชนิดต่อเหล็กความหนา 3.0 มิลลิเมตร อัตราความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที |  | 430000 | 0 | 430000 | เสร็จแล้ว | บริษัท วีรมาศการเกษตร จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 9 พ.ค. 60 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 100 | [5 empty] | 430000 | 0
- โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00*8.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
(3) ด้านปศุสัตว์ |  | 4932000 | 1682000 | 3250000 |  |  |  | 1997000 | 1253000 | 3499441.68 | 5.8208e-11 | 70.9538 | 179558.32 | 0 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 4932000 | 0
งบดำเนินงาน |  | 1682000 | 1682000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  | 0 |  | 1502441.68 | 5.8208e-11 | 100 | 179558.32 | 0 |  |  |  | 1682000 | 0
งบลงทุน |  | 3250000 | 0 | 3250000 |  |  |  | 1997000 | 1253000 | 1997000 | 0 | 100 |  | 0 |  |  |  | 3250000 | 0
- พันธุ์แพะ |  | 3250000 | 0 | 3250000 | ลงนามสัญญาจ้าง |  | เริ่ม 30 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 31 ส..ค. 60 | 1997000 | 1253000 | 1997000 | 0 | 100 |  | 0 |  |  |  | 3250000 | 0
1.3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร |  | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1169100 | 0 | 100 | 230900 | 0 |  |  |  | 1400000 | 0
1.3.1 พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ |  | 1200000 | 1200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1033300 | 0 | 100 | 166700 | 0 |  |  |  | 1200000 | 0
(1) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อวางแผนการผลิตรองรับความต้องการของตลาด และสร้างพลังการต่อรอง |  | 1200000 | 1200000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1033300 | 0 | 100 | 166700 |  | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 1200000 | 0
1.3.2 การขยายเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน |  | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 135800 | 0 | 100 | 64200 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
1.3.2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  | 200000 | 200000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 135800 | 0 | 100 | 64200 |  | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  | 200000 | 0
1.4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย |  | 1156000 | 1156000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 841604 | 0 | 100 | 314396 | 0 |  |  |  | 1156000 | 0
1.4.1 วิจัยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 80000 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100 | 60000 | 0 |  |  |  | 80000 | 0
(1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์จากกล้วย |  | 80000 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100 | 60000 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 80000 | 0
- ค่าจ้างพนักงาน |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
- ค่าเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ กำลังการผลิต 3.3 กิโลกรัม/ชั่วโมง |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
- ค่าวัสดุฝึกอบรม |  | 80000 | 80000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 20000 | 0 | 100 | 60000 |  |  |  |  | 80000 | 0
1.4.2 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม |  | 1076000 | 1076000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 821604 | 0 | 100 | 254396 | 0 |  |  |  | 1076000 | 0
(1) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 1076000 | 1076000 | 0 | เสร็จแล้ว | บริษัท ติณติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | เริ่ม 24 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 22 ก.ย. 60 |  |  | 821604 | 0 | 100 | 254396 |  | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง |  |  | 1076000 | 0
1.5 พัฒนาระบบตลาด |  | 20100000 | 20100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18550700 | 0 | 100 | 1549300 | 0 |  |  |  | 20100000 | 0
1.5.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการตลาด เชิงรุก |  | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16900000 | 0 | 100 | 1100000 | 0 |  |  |  | 18000000 | 0
(1) จัดมหกรรมครัวสุขภาพเพื่อมหานคร |  | 10000000 | 10000000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 9100000 | 0 | 100 | 900000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 10000000 | 0
(2) การทำการตลาดเชิงรุก (Road show) |  | 8000000 | 8000000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 7800000 | 0 | 100 | 200000 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 8000000 | 0
1.5.2 ส่งเสริมการบริโภคตลาดภายในกลุ่มจังหวัด |  | 2100000 | 2100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1650700 | 0 | 100 | 449300 | 0 |  |  |  | 2100000 | 0
(1) ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  | 2000000 | 2000000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1650000 | 0 | 100 | 350000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 2000000 | 0
(2) ติดตามประเมินผลโครงการ |  | 100000 | 100000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 100 | 99300 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 100000 | 0
1.6 การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า Logistic |  | 4329600 | 2626000 | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 2321470 | 0 | 100 | 1736830 | 0 |  |  |  | 4329600 | 0
1.6.1 พัฒนาศูนย์รวบรวม และกระจายผลผลิต |  | 3329600 | 1626000 | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 1432300 | 0 | 100 | 1626000 | 0 |  |  |  | 3329600 | 0
(1) พัฒนาระบบรวบรวมและการขนส่งผลผลิต |  | 1626000 | 1626000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626000 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 1626000 | 0
งบดำเนินงาน |  | 1626000 | 1626000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626000 |  |  |  |  | 1626000 | 0
งบลงทุน |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
- จัดหารถบรรทุกห้องเย็นขนาด 2,500 CC |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
- จัดหารถบรรทุกผักพร้อมคอก ขนาด 2,400 CC |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
(2) ปรับปรุงศูนย์รวบรวมผลผลิตและจัดหาอุปกรณ์ |  | 1703600 | 0 | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 1432300 | 0 | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง |  |  | 1703600 | 0
งบลงทุน |  | 1703600 | 0 | 1703600 |  |  |  | 1432300 | 271300 | 1432300 | 0 | 100 | [5 empty] | 1703600 | 0
- โต๊ะแสตนแลส ขนาด 80*200*100 เซนติเมตร |  | 40000 | 0 | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | [5 empty] | 40000 | 0
- โต๊ะตะแกรงแสตนเลส ขนาด 80*200*100 ซม. |  | 30000 | 0 | 30000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100 | [5 empty] | 30000 | 0
- เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พิกัดน้ำหนัดชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม ความละเอียดเครื่องชั่ง 40 กรัม |  | 10000 | 0 | 10000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100 | [5 empty] | 10000 | 0
- รถเข็นแสตนเลส ชั้นเดียว แฮนด์พับได้ 92*62*92 ซม. มีล้อขนาด 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 350 กก. |  | 20600 | 0 | 20600 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 20400 | 200 | 20400 | 0 | 100 | [5 empty] | 20600 | 0
- เก้าอี้แสตนเลสทรงกลมหมุนได้ 360 องศาเซลเซียส ปรับความสูงได้มีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้ |  | 18000 | 0 | 18000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 100 | [5 empty] | 18000 | 0
- ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร วัสดุ PE (Polyethylene) |  | 16000 | 0 | 16000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 100 | [5 empty] | 16000 | 0
- เครื่องเป่ามือลมร้อนไฟ 2500 W |  | 24000 | 0 | 24000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 100 | [5 empty] | 24000 | 0
- เครื่องกรองน้ำระบบ R.O 5 ขั้นตอน อัตรากรอง 300 แกลลอน/วัน |  | 40000 | 0 | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | [5 empty] | 40000 | 0
- ไฟฉุกเฉิน LED Emergence light 12w,12v-7AH |  | 90000 | 0 | 90000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 100 | [5 empty] | 90000 | 0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี |  | 34000 | 0 | 34000 | เสร็จแล้ว | ร้านออโต้ไอที | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 100 | [5 empty] | 34000 | 0
- อ่างน้ำแสตนเลส ขนาด 70*200*85 เซนติเมตร |  | 112500 | 0 | 112500 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 100 | [5 empty] | 112500 | 0
- เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 บีทียู |  | 74000 | 0 | 74000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 100 | [5 empty] | 74000 | 0
- อ่างแสตนเลส 2 หลุม ขนาด 70*180*85 ซม. |  | 30000 | 0 | 30000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 100 | [5 empty] | 30000 | 0
- อ่างแสตนเลส 3 หลุม ขนาด 80*200*100 ซม. |  | 40000 | 0 | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | [5 empty] | 40000 | 0
- ชั้นวางแสตนเลส 3 ชั้น พื้นชั้นเป็นแสตนเลส แผ่นแสตนเลส หนา 1.2 มิลลิลิตร ขนาด 60*200*170 เซนติเมตร |  | 15000 | 0 | 15000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 14800 | 200 | 14800 | 0 | 100 | [5 empty] | 15000 | 0
- ชั้นวางแสตนเลส 2 ชั้น ขนาด 100*200*70 ซม. พื้นชั้นบนเป็นซี่แสตนเลส ชั้นล่างเป็นถาดแสตนเลสพร้อมสะดือระบายน้ำ |  | 40000 | 0 | 40000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | [5 empty] | 40000 | 0
- เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ พิกัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 1 กิโลกรัม ความละเอียดเครื่องชั่ง 0.2 กรัม |  | 8000 | 0 | 8000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 100 | [5 empty] | 8000 | 0
- รถเข็นแสตนเลส 2 ขั้น ขนิดมือจับเดี่ยว 88*51*89 ซม. |  | 19000 | 0 | 19000 | เสร็จแล้ว | ร้านปิยะผล 2 | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 100 | [5 empty] | 19000 | 0
- ตู้เย็น 5 คิว |  | 6500 | 0 | 6500 | เสร็จแล้ว | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5600 | 900 | 5600 | 0 | 100 | [5 empty] | 6500 | 0
- พัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว |  | 7500 | 0 | 7500 | เสร็จแล้ว | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 100 | [5 empty] | 7500 | 0
- เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู |  | 90000 | 0 | 90000 | เสร็จแล้ว | บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 100 | [5 empty] | 90000 | 0
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 32000 | 0 | 32000 | เสร็จแล้ว | ร้านออโต้ไอที | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100 | [5 empty] | 32000 | 0
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ |  | 5000 | 0 | 5000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100 | [5 empty] | 5000 | 0
- เก้าอี้สำนักงาน |  | 4500 | 0 | 4500 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 100 | [5 empty] | 4500 | 0
- โต๊ะทำงาน |  | 5000 | 0 | 5000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100 | [5 empty] | 5000 | 0
- ล็อกเกอร์ 18 ช่อง |  | 7000 | 0 | 7000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 100 | [5 empty] | 7000 | 0
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ |  | 9000 | 0 | 9000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 100 | [5 empty] | 9000 | 0
- ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก |  | 16000 | 0 | 16000 | เสร็จแล้ว | ร้าน ทิพย์ เฟอร์นิเทค | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 24 พ.ค. 60 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 100 | [5 empty] | 16000 | 0
- ปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้) |  | 860000 | 0 | 860000 | เสร็จแล้ว | หจก.บุญรุ่งเรือง | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 30 ก.ค. 60 | 590000 | 270000 | 590000 | 0 | 100 | [5 empty] | 860000 | 0
1.6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 889170 | 0 | 100 | 110830 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
(1) จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต และจัดทำApplication การตรวจสอบข้อมูลย้อนกล้บของสินค้า |  | 1000000 | 1000000 | 0 | เสร็จแล้ว | บริษัทมันตรากรุ๊ป จำกัด | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 29 ส.ค. 60 |  | 0 | 889170 | 0 | 100 | 110830 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 11830 |  | 1000000 | 0
1.7 ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ |  | 109937000 | 0 | 109937000 |  |  |  | 85473381 | 24463619 | 22645400 | 0 | 20.5985 | 0 | 62827981 |  |  |  | 109937000 | 0
(1) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์ฯ |  | 7100000 | 0 | 7100000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจัก การโยธา | เริ่ม 16 พ.ค. 60 สิ้นสุด 12 ก.ย. 60 | 6530000 | 570000 | 6530000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง |  |  | 7100000 | 0
(2) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 4 คัน |  | 9600000 | 0 | 9600000 | เสร็จแล้ว | บริษัท ทีเอ็นเอ็น จำกัด | เริ่ม 29 พ.ค. 60 สิ้นสุด 28 ก.ค. 60 | 9500000 | 100000 | 9500000 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง |  |  | 9600000 | 0
(3) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 1 คัน |  | 6300000 | 0 | 6300000 | เสร็จแล้ว | บริษัท พาวเวอร์พลัส(ประเทศไทย) จำกัด | เริ่ม 21 ส.ค. 60 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 60 | 5478400 | 821600 | 5478400 | 0 | 100 |  |  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง |  |  | 6300000 | 0
(4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0 |  | 0 | 0
(5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0 |  | 0 | 0
(6) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 0 | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 ขยายถึง 11 มี.ค.61 | 12427732 | 7572268 |  | 0 | 0 |  | 12427732 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 20000000 | 0
(7) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 0 | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 ขยายถึง 11 มี.ค.61 | 12436197 | 7563803 |  | 0 | 0 |  | 12436197 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 20000000 | 0
(8) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 0 | 20000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.พิษณุการุณ | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 20 พ.ย. 60 ขยายถึง 11 มี.ค.61 | 12366052 | 7633948 |  | 0 | 0 |  | 12366052 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 20000000 | 0
(9) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง |  | 25800000 | 0 | 25800000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ที ดี ดี ก่อสร้างจำกัด | เริ่ม 11 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 พ.ย. 60 ขยายถึง 11 มี.ค.61 | 25598000 | 202000 |  | 0 | 0 |  | 25598000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  | 25800000 | 0
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2,3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 261000 | 0 | 261000 | เสร็จแล้ว | ร้าน อุไร แดงนิ่ม โดยแดงนิ่ม | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 261000 | 0 | 261000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา |  |  | 261000 | 0
(11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 472000 | 0 | 472000 | เสร็จแล้ว | นางสาวนุชลี ขวัญเกตุ | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 60 | 472000 | 0 | 472000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา |  |  | 472000 | 0
(12) ปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 404000 | 0 | 404000 | เสร็จแล้ว | นางสาวนุชลี ขวัญเกตุ | เริ่ม 13 เม.ย. 60 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 60 | 404000 | 0 | 404000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอแสวงหา |  |  | 404000 | 0
2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก |  | 348412600 | 47500000 | 300912600 |  |  |  | 290848147.53 | 10064452.47 | 142719971.17 | 0 | 40.9629 | 24209920 | 171418256.36 |  |  |  | 348412600 | 0
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 942000 | 0 | 7.85 | 8860000 | 2198000 |  |  |  | 12000000 | 0
2.1.1 พัฒนาฐานข้อมูล |  | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 942000 | 0 | 7.85 | 8860000 | 2198000 |  |  |  | 12000000 | 0
(1) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  | 12000000 | 12000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 942000 | 0 | 7.85 | 8860000 | 2198000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง |  |  | 12000000 | 0
2.2 ศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.3 จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว |  | 40000000 | 0 | 40000000 |  |  |  | 36958148.53 | 3041851.47 | 3698052.2 | 0 | 9.2451 | 0 | 33260096.33 |  |  |  | 40000000 | 0
(1) จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว |  | 18000000 | 0 | 18000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 14958948.53 | 3041051.47 | 3698052.2 | 0 | 20.5447 |  | 11260896.33 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง |  |  | 18000000 | 0
(2) ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง |  | 22000000 | 0 | 22000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 21999200 | 800 |  | 0 | 0 |  | 21999200 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง |  |  | 22000000 | 0
2.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.6 อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.7 จัดทำป้ายบอกทางและสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว |  | 9300000 | 0 | 9300000 |  |  |  | 9144000 | 156000 | 9144000 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 9300000 | 0
2.7.1 ป้ายบอกทางและสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว |  | 9300000 | 0 | 9300000 | เสร็จแล้ว | บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค ประเทศไทย จำกัด | เริ่ม 24 เม.ย. 60 สิ้นสุด 21 ก.ย. 60 | 9144000 | 156000 | 9144000 | 0 | 100 |  | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 9300000 | 0
| (1) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.4002 (วัดไชโยวรวิหาร) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (2) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.3003 (วัดขุนอินทประมูล) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (3) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.2040 (วัดจันทรังษี) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (4) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3195 (วัดม่วง) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (5) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3501 (วัดป่าโมกวรวิหาร) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (6) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 32 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (7) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท. 2040 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
| (8) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3064 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีบัวทอง) 1 แห่ง | [16 empty] | 0 | 0
2.8 ปรับปรุงเส้นทางหรือขยายช่องทางจราจรสู่แหล่งท่องเที่ยว |  | 155805600 | 0 | 155805600 |  |  |  | 151848000 | 3957600 | 101461500 | 0 | 65.1206 | 0 | 50386500 |  |  |  | 155805600 | 0
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย ทล.334 จากแยก ต่างระดับสายเอเชีย-สี่แยกบ้านรอ |  | 8000000 | 0 | 8000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ธนกร 999 เดเวลอปเม้นท์ | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 26 ม.ค. 61 | 7980000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 7980000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง |  |  | 8000000 | 0
(2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7,8,9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 15882000 | 0 | 15882000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 29 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 พ.ย. 60 | 15580000 | 302000 | 15580000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  |  | 15882000 | 0
(3)ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมต่อระหว่างหนองคันไชย หมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา-หมู่ 3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4500000 | 0 | 4500000 | เสร็จแล้ว | หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง | เริ่ม 31 พ.ค. 60 สิ้นสุด 29 ก.ค. 60 | 4098000 | 402000 | 4098000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  |  | 4500000 | 0
(4) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 3592000 | 0 | 3592000 | เสร็จแล้ว | หจก.บางจักการโยธา | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ส.ค. 60 | 3587000 | 5000 | 3587000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ |  |  | 3592000 | 0
(5) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 3 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ (ยอดจริง 6,069,000 บาท) |  | 5832000 | 0 | 5832000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง | เริ่ม 5 พ.ค. 60 สิ้นสุด 3 ส.ค. 60 | 5664500 | 167500 | 5664500 | 0 | 100 |  |  | อำเภอสามโก้ |  |  | 5832000 | 0
(6) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ตั้งแต่ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 21 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 6282000 | 0 | 6282000 | เสร็จแล้ว | หจก.อ่างทองพัฒนา | เริ่ม 27 พ.ค. 60 สิ้นสุด 23 ก.ย. 60 | 4880000 | 1402000 | 4880000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  | 6282000 | 0
(7) ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยางสายสาวร้องไห้- ไผ่วง ถึงหมู่บ้านตาลหัก ช่วงที่ 2 จากหลังโบสถ์วัดสิทฯ ถึง อบต.สาวร้องไห้ (หลังเก่า) |  | 1999600 | 0 | 1999600 | เสร็จแล้ว |  | เริ่ม 26 เม.ย. 60 สิ้นสุด 25 ก.ค. 60 | 1994500 | 5100 | 1994500 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  | 1999600 | 0
(8) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2,5 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1518000 | 0 | 1518000 | เสร็จแล้ว | หจก.ม่วงเตี้ยรุ่งเรือง | เริ่ม 26 เม.ย. 60 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 60 | 1513000 | 5000 | 1513000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  | 1518000 | 0
(9) ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา-หมู่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4300000 | 0 | 4300000 | เสร็จแล้ว | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 28 ส.ค. 60 | 4270000 | 30000 | 4270000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  |  | 4300000 | 0
(10) ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดจันทรังษี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.2040 แยก ทล.32-บ.โพสะ |  | 3900000 | 0 | 3900000 | เสร็จแล้ว | บริษัท ดี พี เทรดดิ้ง จำกัด | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 23 ก.ค. 60 | 2541000 | 1359000 | 2541000 | 0 | 100 |  |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 3900000 | 0
(11) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ สาย 3195 ตอนแยกวิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง |  | 50000000 | 0 | 50000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 4 ม.ค. 61 | 49890000 | 110000 | 7483500 | 0 | 14.967 |  | 42406500 | แขวงทางหลวงอ่างทอง |  |  | 50000000 | 0
(12) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลก์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม (ตอนที่ 4) |  | 50000000 | 0 | 50000000 | เสร็จแล้ว | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 49850000 | 150000 | 49850000 | 0 | 100 | 0 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 50000000 | 0
2.9 จัดกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว |  | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 45 | 5500000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
(1) จัดกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว | [17 empty] | 0 | 0
- จัดงานอ่างทอง 5 ที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ |  | 10000000 | 10000000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 4500000 | 0 | 100 | 5500000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง |  |  | 10000000 | 0
2.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด |  | 95807000 | 0 | 95807000 |  |  |  | 92897999 | 2909001 | 16212338.97 | 0 | 16.9219 | 0 | 76685660.03 |  |  |  | 95807000 | 0
(1) ออกแบบจัดสร้างร้านจำหน่ายสินค้าตลาดย้อนยุค แบบโมบาย จำนวน 20 ร้าน |  | 1000000 | 0 | 1000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ป. รุ่งทรัพย์ | เริ่ม 5 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 25 ก.ค. 60 | 890000 | 110000 | 890000 | 0 | 100 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง |  |  | 1000000 | 0
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง |  | 26745000 | 0 | 26745000 | ลงนามสัญญาจ้าง | บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 | 26690000 | 55000 |  | 0 | 0 |  | 26690000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |  |  | 26745000 | 0
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.3003 แยก ทล.309-บ.บางพลับ |  | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว | หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | เริ่ม 21 เม.ย. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย. 60 | 995000 | 5000 | 995000 | 0 | 100 |  |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 1000000 | 0
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.4002 แยก ทล.3064 บ.มหานาม |  | 920000 | 0 | 920000 | เสร็จแล้ว | หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต | เริ่ม 21 เม.ย. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย. 60 | 915000 | 5000 | 915000 | 0 | 100 |  |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |  |  | 920000 | 0
(5) สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย |  | 11181000 | 0 | 11181000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.นาคราชการโยธิ | เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด 18 มี.ค. 61 | 9780000 | 1401000 | 1511689.97 | 0 | 13.5202 |  | 8268310.03 | อำเภอไชโย |  |  | 11181000 | 0
(7) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ก่อสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว |  | 2000000 | 0 | 2000000 | เสร็จแล้ว | หจก.ภัสสรชัยมงคล | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 ส.ค. 60 | 1835999 | 164001 | 1835999 | 0 | 100 |  |  | อำเภอป่าโมก |  |  | 2000000 | 0
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก |  | 49400000 | 0 | 49400000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.สองฝั่งการเกษตร | เริ่ม 9 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 6 ธ.ค. 60 | 49091000 | 309000 | 7363650 | 0 | 14.9062 |  | 41727350 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |  |  | 49400000 | 0
- จัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 3600000 |  | 0 | 0
(9) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง |  | 1411000 | 0 | 1411000 | เสร็จแล้ว | หจก.บุญรุ่งเรือง | เริ่ม 1 มิ.ย. 60 สิ้นสุด 30 ก.ค. 60 | 1000000 | 411000 | 1000000 | 0 | 100 |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 2005000 | 1594000 | 1411000 | 0
(10) พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | [17 empty] | 0 | 0
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 18806000 |  | 0 | 0
(11) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณอนุสาวรีย์ปู่ดอก ปู่แก้ว ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1150000 | 0 | 1150000 | เสร็จแล้ว | หจก.เสนีย์อ่างทองก่อสร้าง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 12 ก..ย. 60 | 890000 | 260000 | 890000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  | 1150000 | 0
(12) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับบริเวณอนุสาวรีย์ นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว | หจก.เสนีย์อ่างทองก่อสร้าง | เริ่ม 15 พ.ค. 60 สิ้นสุด 13 ส.ค. 60 | 811000 | 189000 | 811000 | 0 | 100 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  |  | 1000000 | 0
2.11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด |  | 7500000 | 7500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4765080 | 0 | 63.5344 | 409920 | 2325000 |  |  |  | 7500000 | 0
2.11.1 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก |  | 7500000 | 7500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4765080 | 0 | 63.5344 | 409920 | 2325000 |  |  |  | 7500000 | 0
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด |  | 7500000 | 7500000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 4765080 | 0 | 63.5344 | 409920 | 2325000 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง |  |  | 7500000 | 0
2.12 ประชาสัมพันธ์และการตลาดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว |  | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1997000 | 0 | 11.0944 | 9440000 | 6563000 |  | -3497000 |  | 18000000 | 0
2.12.1 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ |  | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1997000 | 0 | 11.0944 | 9440000 | 6563000 |  |  |  | 18000000 | 0
(1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว | [17 empty] | 0 | 0
- ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  | 15000000 | 15000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | 0 | 0 | 9380000 | 5620000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง |  |  | 15000000 | 0
(2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว (ป้ายbillboard+เอกสารประชาสัมพันธ์) |  | 3000000 | 3000000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1997000 | 0 | 66.5667 | 60000 | 943000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง |  |  | 3000000 | 0
2.13 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนและความต้องการในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
โครงการเงินเหลือจ่าย |  | 50677000 |  | 50677000 | 0 | 0 | 0 | 15868000 | 2809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19068000
1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 |  | 20000000 | อนุมัติโครงการ | [8 empty] | 2000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง
2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ตำบลยางช้าย เชื่อมต่อหมู่ 2 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 5400000 |  | 5400000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | เริ่ม 20 ก.ย.60 สิ้นสุด18 ม.ค. 61 | 5380000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 5380000 | อำเภอโพธิ์ทอง
3 ปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล.ซอยเทศบาล 1 หมู่ 2 บ้านลั่นทม ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อ หมู่ 5 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 5430000 |  | 5430000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 | เริ่ม 26 ก.ย. 60 สิ้นสุด 23 ม.ค. 61 | 3259000 | 2171000 |  | 0 | 0 |  | 3259000 | อำเภอโพธิ์ทอง
4 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล. ทางเข้าหมู่ 4 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 2200000 |  | 2200000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง | เริ่ม 22 ก.ย.60 สิ้นสุด 2 พ.ย. 61 | 1589000 | 611000 |  | 0 | 0 |  | 1589000 | อำเภอโพธิ์ทอง
5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 4008 แยก ทล 3064 - บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 12000000 |  | 12000000 | [7 empty] | 0 |  | 1200000 | อำเภอโพธิ์ทอง
6 ก่อสร้างถนน คสล. คันคลองชลประทานชันสูตร (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 3 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 2019000 |  | 2019000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ม่วงเตี้ยรุ่งเรือง | เริ่ม 15 ก.ย. 60 สิ้นสุด 14 ธ.ค. 60 | 2014000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 2014000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
7 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9,10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 3628000 |  | 3628000 | ลงนามสัญญาจ้าง | หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง | เริ่ม 15 ก.ย. 60 สิ้นสุด 13 ม.ค. 61 | 3626000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 3626000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
รวมทั้งสิ้น |  | 871740100 | 170510888.34 | 701229211.66 | 0 | 0 | 0 | 605068249.73 | 64160961.93 | 337558683.02 | 1.9209e-09 | 38.7224 | 44011190.89 | 397209264.16 |  |  |  | 842940100 | 28800000
8677282.22
287004594.16

## งบอาหารกลางวัน (hidden)
สรุปการอนุมัติโครงการ
ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
|  |  | เบิกจ่าย | เหลือจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(อาหารกลางวัน) | 30000 | 30000 | 0 | 100
รวม |  | 30000 | 30000 | 0 | 100

## งบ 2500000 (เพิ่มเติม) (hidden)
สรุปการอนุมัติโครงการ
บัญชีแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมละสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (เพิ่มเติม)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
|  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ
1 | การจัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ | 160000 | 160000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จังหวัดอ่างทอง) | 30000 | 30000 | 0 | 100
| 1.2 ประชุมหารือ ข้อราชการและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง | 30000 | 30000 | 0 | 100
| 1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอ่างทอง | 100000 | 100000 | 0 | 100
2 | การจัดจ้างบุคคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 คน | 104000 | 104000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 2.1 วุฒิปริญญาตรี ช่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) และปฏิบัติงานอื่นๆ 1 คน 4 เดือน ๆ ละ 13,000 บาท | 52000 | 52000 | 0 | 100
| 2.2 วุฒิปริญญาตรีช่วยงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอื่นๆ 1 คน 4 เดือน ๆ ละ 13,000 บาท | 52000 | 52000 | 0 | 100
3 | ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม | 186000 | 186000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| 3.1 ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร | 50000 | 50000 | 0 | 100
| 3.2 ค่าวัสดุ | 136000 | 136000 | 0 | 100
4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอื่นๆ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
5 | ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ | 1700000 | 566750.28 | 1133249.72 | 33.3383 | สำนักงานจังหวัด
| 5.1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว | 400000 | 400000 | 0 | 100
| 5.2 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอง | 34000 | 34000 | 0 | 100
| 5.3 ค่าจัดจ้างบุคลากร 2 คน จำนวน 6 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 25161.28 | 130838.72 | 16.129
| 5.4 ค่าวัสดุ | 345634 | 107589 | 238045 | 31.128
6 | การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การติดตามผลการดำเนินโครงการ | 300000 | 300000 | 0 | 100 | สำนักงานจังหวัด
| รวม | 2500000 | 1366750.28 | 1133249.72 | 54.67
935634