**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**............................................................**

ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 420,649,342.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 21 รายการ งบประมาณรวม 309,493,915.48 บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณ  (บาท) | หน่วยงาน | สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด | เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท) | ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต  ตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60  สิ้นสุด ม.ค.61 | 6,290,000 | - ดำเนินการ 30%  - ยังไม่เบิกจ่าย  - คาดว่าปรับผู้รับจ้าง 1 เดือนกว่า |
| 2 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อำเภอสามโก้ | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60  สิ้นสุด ม.ค.61 | 9,676,000 | - ดำเนินการ 25%  - เริ่มดำเนินการแล้ว  - เกษตรขอ  เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| 3 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต  ตำบลสาวร้องไห้  อำเภอวิเศษชัยชาญ | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 2 มิ.ย. 60  สิ้นสุด ธ.ค. 60 | 9,725,000 | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจะส่งเบิก |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3  ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,  ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 49,647,000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด  20 ธ.ค. 60 | 34,876,316.80 | - ดำเนินการ  20 %  - ส่งเบิกแล้ว 12,308,275 บาท  - แจ้งปรับ  ผู้รับจ้างแล้ว |
| 5 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด  6 มิ.ย.61 | 10,563,572.20 | - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว  15 % |
| 6 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด  6 มิ.ย.61 | 10,570,767.45 | - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว  15 % |
| 7 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด  6 มิ.ย.61 | 10,511,144.20 | - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว  15 % |
| 8 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25,800,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด  6 มิ.ย.61 | 25,598,000 | - ผู้รับจ้างจะ  ขอเบิกล่วงหน้า  15 % |
| 9 | จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 18,000,000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด  16 มิ.ย. 61 | 9,017,896.33 | - เบิกงวดที่ 3  - จะส่งเบิก  งวดที่ 4 วันที่  6 ก.พ 61  - ผลงาน 50 % |
| 10 | ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 22,000,000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด  16 มิ.ย. 61 | 21,999,200 | - แบ่งเป็น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิก 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไป  ตามแผน |
| 11 | ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ  สาย 3195 ตอนแยก  วิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 50,000,000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด  4 ม.ค. 61 | 42,406,500 | - นัดตรวจส่งงาน 23 ม.ค. 61 คาดว่าจะส่งเบิกเดือนก.พ. 61  - งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  - งวดแรกควร  ส่งเบิกได้แล้ว |
| 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  วัดขุนอินทประมูล  ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง | 26,745,000 | สนง.  โยธา  ธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด  25 ธ.ค. 60  (ขยายถึง  15 ก.พ. 61) | 26,690,000 | - ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61  - อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ |
| 13 | สร้างศาลาคลุมทางเดิน  ริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย | 11,181,000 | อำเภอไชโย | เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด  18 มี.ค. 61 | 4,974,118.86 | - เบิกจ่ายแล้ว  7 งาน  - คงเหลืออีก  3 งวด |
| 14 | ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) | 84,056,000 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 78,473,400 |  |
| - 77,453,400 บาท  (จัดซื้อปัจจัยการผลิต) | - อยู่ระหว่าง  ขึ้นประกาศ  - ผู้เสนอยื่น  เสนอราคา  30 ม.ค.61 |
| - 1,020,000 บาท  (ค่าตรวจแปลง) | - อยู่ระหว่าง  ส่งงานงวดที่ 3  วันที่ 28 ก.พ. 61  - ส่งเบิกช่วงเดือนมีนาคม |
| 15 | ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) | 15,000,000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 4,496,000 | ตรวจรับงาน 2 ก.พ. 61 คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน ก.พ. 61 |
| 17 | ซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 9,10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง | 3,628,000 | อำเภอวิเศษ  ชัยชาญ | เริ่ม 15 ก.ย. 60 สิ้นสุด  13 ม.ค. 61 | 3,626,000 | - จะส่งเบิกวันที่ 29 ม.ค. 61 |
| 18 | พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34,753,300 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 19 | ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง  ตำบลคำหยาด  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง | 6,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 20 | ขุดลอกบึงสามโก้  ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 21 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | รอฝ่ายวิศวะ  กำหนดแบบ |
|  |  |  |  | **รวม** | 309,493,915.48 |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,623,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49,000,000 | โครงการชลประทาน  อ่างทอง | - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสารประกวดราคา  - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนธันวาคม |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ  - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 หลัง  - เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง  - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน  - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ  จำนวน 180 ชุด | 6,039,000  1,992,000  3,320,000  24,372,000 | สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดอ่างทอง | ยกเลิกประกาศครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และได้ลงประกาศใหม่แล้ว  อยู่ระหว่างอุทธรณ์ |
|  | - ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ  จำนวน 200 หลัง | 3,960,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและ  ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | เสนอขอยกเลิก |
|  | **รวม** | **88,683,000** |  |  |