เอกสารหมายเลข.............

**สรุปผลการดำเนินงาน**

 **โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**............................................................**

**ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**

เบิกจ่ายแล้ว 499,826,277.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.04 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 รายการ

งบประมาณรวม 311,756,596.98 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด | เบิกจ่าย | ส่งคืนเงิน(บาท) | คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| 1 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง | 6,290,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด ม.ค.61 | - | - | - | 6,290,000 |  - ส่งงานแล้วรอทดสอบปูน - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย.61  |
| 2 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ | 9,676,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60สิ้นสุด ม.ค.61 | - | - | - | 9,676,000 |  - ส่งงานแล้วรอทดสอบปูน - ส่งเบิกภายในเดือน เม.ย.61 |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47,840,000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 12,963,183.20 | 27.10 | - | 34,876,316.80 | - ดำเนินการได้ 30%  |
| 4 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,427,732 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง 26 มิ.ย.61 | 1,864,159.80 | 15.00 | - | 10,563,572.20 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60- ดำเนินการได้ 40%- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61 |
| 5 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,436,197 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | 1,865,429.55 | 15.00 | - | 10,570,767.45 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60- ดำเนินการได้ 20%- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61 |
| 6 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,366,052 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | 1,854,907.80 | 15.00 | - | 10,511,144.20 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60- ดำเนินการได้ 15%- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61 |
| 7 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25,800,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | - | - | - | 25,598,000 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วเดือนธ.ค.60- ดำเนินการได้ 30%- คาดว่าเสร็จเดือนพ.ค.61 |
| 8 | จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14,958,948.53 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 8,184,052.20 | 54.71 | - | 6,774,896.33 | - อยู่ระหว่างเปลี่ยนสีหลังคา- ส่งเบิกงวดที่ 5 ภายในเดือนมี.ค.61 |
| 9 | ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21,999,200 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | - | - | - | 21,999,200 |  - ส่งเบิกงวดที่ 1 ภายในเดือนมี.ค.61 |
| 10 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26,690,000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61 | - | - | - | 26,690,000 | - ปรับผู้รับจ้าง- ดำเนินงานได้ 30%- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.61 |
| 11 | ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) | 84,056,000 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 6,097,879.24 | 7.25 | 504,720.76 | 77,453,400(จัดซื้อปัจจัยการผลิต4 รายการ) | - พิจารณาผล 1 รายการ- อีก 3 รายการ กันเงินแบบไม่มีหนี้ |
| **โครงการเงินเหลือ/เหลือจ่าย** |
| 12 | พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34,753,300 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  |  | 34,753,300 | - เปิดซอง 4 เม.ย.61 |
| 13 | ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 6,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 13 มี.ค.61 ถึง 31 ก.ค.61 |  |  | - | 6,000,000 |  ลงนามสัญญาจ้าง |
| 14 | ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  | - | 10,000,000 |  - รออุทธรณ์ |
| 15 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  | - | 20,000,000 |  - ลงนามสัญญา29 มี.ค.61 |
|  |  | 345,293,429.53 |  | **รวม** | 31,629,611.79 |  | 504,720.76 | 311,756,596.98 |  |