## งบกลุ่มจังหวัด 2561 (hidden)
บัญชีโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 31,947,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
|  |  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น |  |  | 31447700 | 13724700 | 17723000 |  |  |  | 5836380 | 2083620 | 0 | 19336380 | 0 |  | #REF!
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย |  |  | 7057700 | 224700 | 6833000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย |  | 6074200 | 164800 | 5909400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักงานพลังงาน จังหวัดอ่างทอง
| 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 6074200 | 164800 | 5909400 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งบดำเนินงาน |  |  | 164800 | [7 empty] | 164800 | 0
| งบลงทุน |  |  |  | 5909400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5909400 | #DIV/0!
|  | - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 25 กิโลวัตต์ |  |  | 3792600 | [6 empty] | 3792600 | #DIV/0!
|  | - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ |  |  | 2116800 | [6 empty] | 2116800 | #DIV/0!
2 | โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร |  | 983500 | 59900 | 923600 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักงานพลังงาน จังหวัดอ่างทอง
| 2.1 สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต |  | 983500 | 59900 | 923600 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 983500 | 0
| งบดำเนินงาน |  |  | 59900 | [7 empty] | 59900 | 0
| งบลงทุน |  |  |  | 923600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 923600 | #DIV/0!
|  | - ค่าเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ขนาด 5 นิ้ว |  |  | 105000 | [6 empty] | 105000 | #DIV/0!
|  | - ค่าเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ขนาด 8 นิ้ว |  |  | 145000 | [6 empty] | 145000 | #DIV/0!
|  | - ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ |  |  | 673600 | [6 empty] | 673600 | #DIV/0!
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | 21420000 | 13500000 | 7920000 |  |  |  | 5836380 | 2083620 | 0 | 19336380 | 0
3 | โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิงรุก |  | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| 3.1 Road Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP |  | 10000000 | 10000000 | 0 | เปิดซอง | [5 empty] | 10000000 | 0
4 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก |  | 7920000 | 0 | 7920000 |  |  |  | 5836380 | 2083620 | 0 | 5836380 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล |  | 7920000 | 0 | 7920000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 |  | 5836380 | 2083620 |  | 5836380 | 0
5 | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด |  | 2000000 | 2000000 | 0 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 2000000 | 0
6 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |  | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| 6.1 พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน |  | 1500000 | 1500000 | 0 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 1500000 | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  |  | 2970000 | 0 | 2970000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก |  | 2970000 | 0 | 2970000 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
| 7.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)/ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (non Solar Cell) แบบกลุ่มอาคาร ชนิดถังสำเร็จรูป (ขนาด 50 ลบ.ม./วัน หรือ 80 ลบ.ม./วัน) |  | 2970000 | 0 | 2970000 | [6 empty] | 2970000 | #DIV/0!
รวมทั้งสิ้น |  |  | 31447700 | 13724700 | 17723000 |  |  |  | 5836380 | 2083620 | 0 | 19336380 | 0

## แผนภาค 2561 (hidden)
บัญชีโครงการพัฒนาภาค แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 49,000,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | หน่วยดำเนินงาน
|  | รวม | งบลงทุน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
แนวทางที่ 2 เกษตร |  | 49000000 | 49000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 0
ด้าน : เกษตรแปลงใหญ่ |  | 49000000 | 49000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 0
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต |  | 49000000 | 49000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 0
1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49000000 | 49000000 | ไต้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | [5 empty] | 49000000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
แนวทางที่ 2 เกษตร
ด้าน : เกษตรแปลงใหญ่
แนวทางที่ 4.1 สังคม คุณภาพชีวิต |  | 37967000 | 37967000 |  |  |  | 26141787.8 | 7865212.2 | 0 | 26141787.8 | 0
ด้าน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต |  | 37967000 | 37967000 |  |  |  | 26141787.8 | 7865212.2 | 0 | 26141787.8 | 0
1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง | 37967000 | 37967000 |  |  |  | 26141787.8 | 7865212.2 | 0 | 26141787.8 | 0 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
| - ห้องสุขาผู้สูง'อายุ จำนวน 61 ห้อง | 6039000 | 6039000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว |  |  | 5747947.8 | 291052.2 |  | 5747947.8 | 0
| - เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 166 เตียง | 1942200 | 1942200 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.61 | บริษัท สหพัฒนาการแพทย์เมดิคอน | 1942200 | 0 |  | 1942200 | 0
| - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน | 1653800 | 1653800 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 17 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 มี.ค.61 | หจก.คังวอณประเทศไทย | 1651700 | 2100 |  | 1651700 | 0
| - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด | 24372000 | 24372000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว | เริ่ม 13 มี.ค.61 สิ้นสุด 31 ก.ค.61 |  | 16799940 | 7572060 |  | 16799940 | 0
| - ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 600 หลัง | 3960000 | 3960000 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เงินเหลือจ่าย
| - จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 156 ผืน | 1716000 | 1716000 | [8 empty] | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
งบประมาณรวม |  | 88683000 | 88683000 | 0 |  |  | 26141787.8 | 7865212.2 | 0 | 75141787.8 | 0

## งบจังหวัด 2561
บัญชีโครงการพัฒนาจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เหลือจ่ายส่งคืน | หน่วยงาน ดำเนินการ
|  |  |  | รวม | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ |  |  | งบลงทุน |  | คาดการเดือน มี.ค.
งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |  |  |  | 185832900 | 110869600 | 74963300 |  |  |  | 94395910.9 | 30389.1 | 34855238.7 | 139749548.32 | 18.7562 | 537123.88 |  | 13661849.78 | 12.3224 | 24384149.78 | 21.9935
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  |  |  | 134441625 | 99018325 | 35423300 |  |  |  | 88357725 | 0 | 20542715.76 | 102829149.36 | 15.28 | 409159.88 |  | งบดำเนินงาน
| 1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  | 8207000 | 0 | 8207000 |  |  |  | 0 | 0 | 5008605 | 3179555 | 61.0285 | 18840 |  | 21193388.92 | 28.2717
1.1 รักษาความมั่นคงภายใน |  |  |  | 1073700 | 0 | 1073700 |  |  |  | 0 | 0 | 832740 | 240960 | 77.558 | 0
|  |  | 1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรตำรวจภูธร | 220000 | 0 | 220000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 192000 | 28000 | 87.2727 |  | ตำรวจภูธรจังหวัด
|  |  | 1.1.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 853700 | 0 | 853700 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 640740 | 212960 | 75.0545 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด
|  | 1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 6773300 | 0 | 6773300 |  |  |  | 0 | 0 | 3959665 | 2794795 | 58.4599 | 18840
|  |  | 1.2.1 No Place For Drug | 953800 | 0 | 953800 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 953800 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัด
|  |  | 1.2.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 50000 | 0 | 50000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100 |  | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
|  |  | 1.2.3 ค่ายพัฒนาคุณธรรม | 960000 | 0 | 960000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 944660 | 0 | 100 | 15340 | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.4 ค่ายทักษะชีวิต | 220800 | 0 | 220800 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 220800 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.5 ประกวดแข่งขัน To Be Number One | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 182560 | 317440 | 36.512 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.6 มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดอ่างทอง | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 138000 | 362000 | 27.6 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.7 ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One | 685000 | 0 | 685000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 480095 | 204905 | 70.0869 | 3500 | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | - อำเภอ 7 อำเภอ | 280000 |  | 280000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 117000 | 163000 | 41.7857
|  |  | - สพม.เขต 5 | 100000 |  | 100000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100
|  |  | - สพป.อ่างทอง | 100000 |  | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100
|  |  | - สถานประกอบการ | 50000 |  | 50000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 46500 | 0 | 93 | 3500
|  |  | - เรือนจำ | 50000 |  | 50000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100
|  |  | - คุมประพฤติจังหวัด | 50000 |  | 50000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 11595 | 38405 | 23.19
|  |  | - วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง | 55000 |  | 55000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 55000 | 0 | 100
|  |  | 1.2.8 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด | 140000 | 0 | 140000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 83000 | 57000 | 59.2857 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.9 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 900000 | 0 | 900000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 862650 | 37350 | 95.85 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.10 พัฒนาและสร้างเครือข่ายแรงงานป้องกัน ยาเสพติด | 50000 | 0 | 50000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.11 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 150000 | 0 | 150000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 150000 | 0 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.12 พัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา | 360000 | 0 | 360000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 360000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.13 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี การแพร่ระบาดยาเสพติด | 1020000 | 0 | 1020000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 336000 | 684000 | 32.9412 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  |  | 1.2.14 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการปราบปราม ยาเสพติด | 283700 | 0 | 283700 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 251900 | 31800 | 88.791 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
|  | 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญกรรม |  | 80000 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 65000 | 15000 | 81.25 | 0
|  |  | 1.3.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน | 80000 | 0 | 80000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 65000 | 15000 | 81.25 |  | ตำรวจภูธรจังหวัด
|  | 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร |  | 80000 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 32200 | 47800 | 40.25 | 0
|  |  | 1.4.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครจราจร | 80000 | 0 | 80000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 32200 | 47800 | 40.25 |  | ตำรวจภูธรจังหวัด
|  | 1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 119000 | 81000 | 59.5 | 0
|  |  | 1.5.1 จัดระเบียบสังคม | 200000 | 0 | 200000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 119000 | 81000 | 59.5 |  | ศอ.ปส.จังหวัด
| 2 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน |  |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | 220000 | 0 | 100 | 0
|  | 2.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | 220000 | 0 | 100 | 0
|  |  | 2.1.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | 220000 | 0 | 220000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 220000 | 0 | 100 |  | สนง.จัดหางานจังหวัด
| 3 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน |  |  | 29097400 | 6922500 | 22174900 |  |  |  | 3390000 | 0 | 1839811.98 | 23699471.02 | 6.3229 | 25617
|  | 3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ |  | 14867400 | 6922500 | 7944900 |  |  |  | 3390000 | 0 | 1622371.98 | 9686911.02 | 10.9123 | 25617
|  |  | 3.1.1 ขยายความคุ้มครองหลักประกันสังคมและส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 90800 | 0 | 100 | 9200 | สนง.ประกันสังคม จังหวัด
|  |  | 3.1.2 พัฒนาทักษะและฝึกทักษะและฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 100 คน | 300000 | 0 | 300000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 283583 | 0 | 100 | 16417 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
|  |  | 3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 8003600 | 5000000 | 3003600 | อนุมัติโครงการ |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 6003600 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 3003600 | [5 empty] | 0 | 3003600 | 0
|  |  | - งบลงทุน |  | 5000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
|  |  | - อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3000000 | 3000000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | หจก. จำกัด วรศักดิ์การชั่ง | 3000000 | 0 |  | 3000000 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | - รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2000000 | 2000000 | 0 | ยกเลิกประกาศรอบ 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | 3.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 901000 | 0 | 901000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 198420 | 702580 | 22.0222 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | 3.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4499900 | 1922500 | 2577400 | อนุมัติโครงการ |  |  | 390000 | 0 | 868328.98 | 2099071.02 | 19.2966 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 2577400 | [5 empty] | 868328.98 | 1709071.02 | 33.6901 | 0
|  |  | - จัดซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ |  |  | 1400 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 1400 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  | - จัดซื้ออาหารเสริมวิตามินซี และวิตามินรวม จำนวน 9 ชุด |  |  | 5670 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 5670 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  | - จัดซื้อยาฆ่าเชื้อและกำจัดปรสิตภายนอก จำนวน 9 ชุด |  |  | 9000 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 9000 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  | - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมักและการทำน้ำหมักชีวภาพ |  |  | 105250 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 105250 | สถานีพัฒนาที่ดิน
|  |  | - งบลงทุน |  | 1922500 | 0 |  |  |  | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0
|  |  | - ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 341500 | 341500 | 0 | รอลงนามสัญญาจ้าง 27 มี.ค. 61 | [5 empty] | 0 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  |  | - ลานอเนกประสงค์ | 147000 | 147000 | 0 | รอลงนามสัญญาจ้าง 27 มี.ค. 61 | [5 empty] | 0 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  |  | - ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 492000 | 492000 | 0 | กำหนดราคากลาง | [5 empty] | 0 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
|  |  |  | 102000 | 102000
|  |  | - แพลอยน้ำ | 390000 | 390000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 27 ม.ค.61 | นายชินพันธ์ เหลืองศิธัญญะ | 390000 | 0 |  | 390000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
|  |  | - ถังแชมเปญ | 450000 | 450000 | 0 | รอลงนามสัญญาจ้าง 27 มี.ค. 61 | [5 empty] | 0 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  |  | 3.1.6 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ | 1062900 | 0 | 1062900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 181240 | 881660 | 17.0515 |  | สนง.ประมงจังหวัด
|  | 3.2 พอเพียงเพื่อพ่อ |  | 14230000 | 0 | 14230000 |  |  |  | 0 | 0 | 217440 | 14012560 | 1.528 | 0
|  |  | 3.2.1 ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13750000 | 0 | 13750000 | อยู่ระหว่างเสนอโครงการ | [5 empty] | 13750000 | 0 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | 3.2.2 รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 480000 | 0 | 480000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 217440 | 262560 | 45.3 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| 4 โครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน |  |  | 950000 | 0 | 950000 |  |  |  | 0 | 0 | 797480 | 0 | 100 | 152520
|  | 4.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน |  | 950000 | 0 | 950000 |  |  |  | 0 | 0 | 797480 | 0 | 100 | 152520
|  |  | 4.1.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน) | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 97480 | 0 | 100 | 2520 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
|  |  | 4.1.2 ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน | 750000 | 0 | 750000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 600000 | 0 | 100 | 150000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด
|  |  | 4.1.3 พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัด
| 5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | 35265200 | 35265200 | 0 |  |  |  | 31665100 | 0 | 11397849.78 | 20175467.34 | 35.995 | 91782.88
|  | 5.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม |  | 11644600 | 11644600 | 0 |  |  |  | 8781000 | 0 | 4472869 | 4275000 | 50.938 | 33131
|  |  | 5.1.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า-ออกศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2863600 | 2863600 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | อำเภอไชโย | 32401600
|  |  | 5.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4275000 | 4275000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 4275000 | 0 |  | 4275000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  | 5.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2129000 | 2129000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 10 พ.ย. .60 สิ้นสุด 7 ก.พ. 61 | หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 | 2129000 | 0 | 2095869 | 0 | 100 | 33131 | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 5.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2377000 | 2377000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 8 พ.ย. .60 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 60 | หจก.อ่างทองพัฒนา | 2377000 | 0 | 2377000 | 0 | 100 |  | อำเภอแสวงหา
|  | 5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา) |  | 17488000 | 17488000 | 0 |  |  |  | 17488000 | 0 | 6074180.78 | 11355167.34 | 34.7334 | 58651.88
|  |  | 5.2.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2390000 | 2390000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 0 |  | 2390000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.2.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2303000 | 2303000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 14 ก.พ. 61 ขยาย 5 เม.ย.61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2303000 | 0 |  | 2303000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  |  | 5.2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2390000 | 2390000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 0 | 2331348.12 | 0 | 100 | 58651.88 | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.2.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2390000 | 2390000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 0 |  | 2390000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.2.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2790000 | 2790000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 ต.ค. 60 สิ้นสุด 18 เม.ย. 61 ขยาย 26 มิ.ย.61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2790000 | 0 |  | 2790000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
|  |  | 5.2.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2390000 | 2390000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 0 | 2355158.66 | 34841.34 | 100 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.2.7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2835000 | 2835000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61 | กิจการร่วมค้าดัดประดิษฐ์ก่อสร้างและตระกูลดีอ้นการค้า | 2835000 | 0 | 1387674 | 1447326 | 48.9479 |  | อำเภอแสวงหา
|  | 5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน |  | 6132600 | 6132600 | 0 |  |  |  | 5396100 | 0 | 850800 | 4545300 | 15.7669 | 0
|  |  | 5.3.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 850800 | 850800 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 10 พ.ย. 60 สิ้นสุด 9 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 850800 | 0 | 850800 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย
|  |  | 5.3.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1885000 | 1885000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 8 พ.ค. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 1885000 | 0 |  | 1885000 | 0 |  | อำเภอไชโย
|  |  | 5.3.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1450000 | 1450000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1450000 | 0 |  | 1450000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.3.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1210300 | 1210300 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1210300 | 0 |  | 1210300 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 5.3.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 736500 | 736500 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
| 6 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  |  | 51322625 | 51322625 | 0 |  |  |  | 51322625 | 0 | 0 | 51322625 | 0 | 0
|  | 6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ |  | 51322625 | 51322625 | 0 |  |  |  | 51322625 | 0 | 0 | 51322625 | 0 | 0 |  | งบดำเนินงาน
|  |  | 6.1.1 ปรับปรุงคลองลาดม้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9898000 | 9898000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 9898000 | 0 |  | 9898000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 21193388.92 | 28.2717
|  |  | 6.1.2 ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 11873770 | 11873770 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 11873770 | 0 |  | 11873770 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 6.1.3 ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9884335 | 9884335 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 9884335 | 0 |  | 9884335 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 6.1.4 ปรับปรุงห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4897620 | 4897620 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 4897620 | 0 |  | 4897620 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  |  | 6.1.5 ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 14768900 | 14768900 | 0 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 14768900 | 0 |  | 14768900 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
| 7. โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน |  |  | 9379400 | 5508000 | 3871400 |  |  |  | 1980000 | 0 | 1278969 | 4452031 | 13.6359 | 120400
|  | 7.1 บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม |  | 971400 | 0 | 971400 |  |  |  | 0 | 0 | 885819 | 29681 | 91.1899 | 55900
|  |  | 7.1.1 หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ | 971400 | 0 | 971400 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 885819 | 29681 | 91.1899 | 55900 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|  | 7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |  | 6428000 | 3528000 | 2900000 |  |  |  | 0 | 0 | 393150 | 2442350 | 6.1162 | 64500
|  |  | 7.2.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย | 3928000 | 3528000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 325900 | 9600 | 81.13 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
|  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 400000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 325900 | 9600 | 81.475 | 64500 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
|  |  | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | 3528000 | 3528000 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [6 empty] | 0
|  |  | 7.2.2 พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 2500000 | 0 | 2500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 67250 | 2432750 | 2.69 |  | สนง.ประมงจังหวัด
|  | 7.3 อ่างทองเมืองสีเขียว |  | 1980000 | 1980000 | 0 |  |  |  | 1980000 | 0 | 0 | 1980000 | 0
|  |  | 7.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง | 1980000 | 1980000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 26 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 มี.ค. 61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 1980000 | 0 |  | 1980000 | 0 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล |  |  |  | 13560000 | 520000 | 13040000 |  |  |  | 520000 | 0 | 4524282.97 | 9005153.03 | 33.3649 | 30564
| 1. โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) กรอบแนวคิดและการสร้างองค์ความรู้ |  |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 269436 | 0 | 89.812 | 30564
|  | 1.1 สร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการตามหลักวิชาการ |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 269436 | 0 | 100 | 30564
|  |  | 1.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก | 300000 | 0 | 300000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 269436 | 0 | 100 | 30564 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ |  |  | 4304900 | 0 | 4304900 |  |  |  | 0 | 0 | 417100 | 3887800 | 9.689 | 0
|  | 2.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร |  | 304900 | 0 | 304900 |  |  |  | 0 | 0 | 304900 | 0 | 100 | 0
|  |  | 2.1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรต้นแบบ (Smart farmer / อกม เกษตรกรและเจ้าหน้าที่) | 304900 | 0 | 304900 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 304900 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  | 2.2 พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 | 0 | 112200 | 3887800 | 2.805 | 0
|  |  | 2.2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 112200 | 887800 | 11.22 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | 2.2.2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean) | 3000000 | 0 | 3000000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 3000000 | 0 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน |  |  | 3768800 | 495000 | 3273800 |  |  |  | 495000 | 0 | 2725610 | 1043190 | 72.3204 | 0
|  | 3.1 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 3768800 | 495000 | 3273800 |  |  |  | 495000 | 0 | 2725610 | 1043190 | 72.3204 | 0
|  |  | 3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง เมล่อน และผัก) | 2566900 | 495000 | 2071900 |  |  |  | 495000 | 0 | 2118600 | 448300 | 82.5354 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  |  | - งบดำเนินงาน | 2071900 |  | 2071900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 1623600 | 448300 | 78.3629
|  |  | - โรงเรือนคัดบรรจุผลผลิต | 495000 | 495000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 18 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 61 | ร้านอารีย์ก่อสร้าง | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 100
|  |  | 3.1.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรทำนา" | 1201900 | 0 | 1201900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 607010 | 594890 | 50.5042 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
| 4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ |  |  | 2883000 | 25000 | 2858000 |  |  |  | 25000 | 0 | 1101636.97 | 1781363.03 | 38.2115 | 0
|  | 4.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล |  | 2883000 | 25000 | 2858000 |  |  |  | 25000 | 0 | 1101636.97 | 1781363.03 | 38.2115 | 0
|  |  | 4.1.1 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 899900 | 25000 | 874900 |  |  |  | 25000 | 0 | 380966.97 | 518933.03 | 42.3344 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 874900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 355966.97 | 518933.03 | 40.6866
|  |  | - เครื่องจับพิกัด GPS |  | 25000 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 20 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ย. 61 | ร้านออโต้ไอที | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 100
|  |  | 4.1.2 ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง) | 910900 | 0 | 910900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 635795 | 275105 | 69.7986 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | 4.1.3 พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการรักษาคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตและท้องถิ่น | 1072200 | 0 | 1072200 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 84875 | 987325 | 7.916 |  | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
| 5. โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก |  |  | 2303300 | 0 | 2303300 |  |  |  | 0 | 0 | 10500 | 2292800 | 0.45587 | 0
|  | 5.1 เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายการค้าทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ |  | 2303300 | 0 | 2303300 |  |  |  | 0 | 0 | 10500 | 2292800 | 0.45587 | 0
|  |  | 5.1.1 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matching ในต่างจังหวัด | 2303300 | 0 | 2303300 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 10500 | 2292800 | 0.45587 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  |  |  | 23093875 | 4593875 | 18500000 |  |  |  | 4564185.9 | 29689.1 | 6480781 | 16486004.9 | 28.0628 | 97400
| 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ |  |  | 4593875 | 4593875 | 0 |  |  |  | 4564185.9 | 29689.1 | 790000 | 3774185.9 | 0 | 0
|  | 1.1 พัฒนาปัจจัยสับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ |  | 1467500 | 1467500 | 0 |  |  |  | 1467500 | 0 | 0 | 1467500 | 0
|  |  | 1.1.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริการ - จัดทำป้ายบอกเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยว | 1467500 | 1467500 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 17 ม.ค. 61 สิ้นสุด 16 เม.ย. 61 | หจก.ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา | 1467500 | 0 |  | 1467500 | 0 |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  | 1.2 พัฒนา/ ปรับปรุง/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว |  | 3126375 | 3126375 | 0 |  |  |  | 3096685.9 | 29689.1 | 790000 | 2306685.9 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว | 3126375 | 3126375 | 0 |  |  |  | 3096685.9 | 29689.1 | 790000 | 2306685.9 | 25.5111
|  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางเสด็จ ก่อสร้างอาคารเรือนไทยเชื่อมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง | 1650000 | 1650000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 มี.ค. 61 | บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด | 1650000 | 0 |  | 1650000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก
|  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชโยวรวิหาร ทาสีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพักทางลาด และทางลง | 790000 | 790000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 6 ก.พ .61 สิ้นสุด 6 เม.ย. 61 | น.ส.พัชริยา ศรีทอง | 790000 | 0 | 790000 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย
|  |  | - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ | 686375 | 686375 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 ก.พ .61 สิ้นสุด 10 เม.ย. 61 | บริษัท ไทยบิลบอร์ด จำกัด | 656685.9 | 29689.1 |  | 656685.9 | 0 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง
| 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 97760 | 1879840 | 4.888 | 22400
|  | 2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
|  |  | 2.1.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | 0 | 1000000 | ยังไม่เสนอโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
|  | 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 97760 | 879840 | 9.776 | 22400
|  |  | 2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 97760 | 879840 | 9.776 | 22400 | สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง
| 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว |  |  | 12500000 | 0 | 12500000 |  |  |  | 0 | 0 | 5111771 | 7388229 | 40.8942 | 0
|  | 3.1 จัดกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  | 12500000 | 0 | 12500000 |  |  |  | 0 | 0 | 5111771 | 7388229 | 40.8942 | 0
|  |  | 3.1.1 สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โขนสด" | 287000 | 0 | 287000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 224500 | 62500 | 78.223 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
|  |  | 3.1.2 ถ่ายทอดศิลปะ การแสดงละครชาตรี | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
|  |  | 3.1.3 งานอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 430000 | 0 | 430000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 430000 | 0 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
|  |  | 3.1.4 งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 0 | 500000 | ยังไม่เสนอโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอไชโย
|  |  | 3.1.5 งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก
|  |  | 3.1.6 งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  |  | 3.1.7 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอแสวงหา
|  |  | 3.1.8 งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 400000 | 0 | 400000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 399700 | 300 | 100 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
|  |  | 3.1.9 งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก
|  |  | 3.1.10 งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 527500 | 0 | 527500 | ยังไม่เสนอโครงการ | [5 empty] | 527500 | 0 |  | อำเภอไชโย
|  |  | 3.1.11 งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 422700 | 0 | 422700 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 422700 | 0 | 100 |  | สำนักงานประมงจังหวัด
|  |  | 3.1.12 งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 50 |  | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก
|  |  | 3.1.13 งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1332800 | 0 | 1332800 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 734871 | 597929 | 55.1374 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  | 3.1.14 งานมหกรรมลิเก | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 80000 | 920000 | 8 |  | อำเภอไชโย
|  |  | 3.1.15 งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | 0 | 1000000 | ยังไม่เสนอโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก
|  |  | 3.1.16 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 1000000 | 0 | 1000000 | เสนอโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
|  |  | 3.1.17 งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 | 1000000 | 0 | 1000000 | ยังไม่เสนอโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด
|  |  | 3.1.18 งานรำลึกรัชกาลที่ 9 | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 100 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด
|  |  | 3.1.19 งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 400000 | 600000 | 40 |  | - ที่ทำการปกครองจังหวัด - อำเภอสามโก้
| 4. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 | 0 | 481250 | 3443750 | 12.0312 | 75000
|  | 4.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 481250 | 1443750 | 24.0625 | 75000
|  |  | 4.1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 2000000 | 0 | 2000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 481250 | 1443750 | 24.0625 | 75000 | ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
|  | 4.2 ส่งเสริมกิจกรรมไหว้พระ 5 ที่สุด และของดีเมืองอ่างทอง |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
|  |  | 4.2.1 อ่างทองที่สุดอัศจรรย์ | 2000000 | 0 | 2000000 | อยู่ระหว่างแก้ไข | [5 empty] | 2000000 | 0 |  | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  | 8000000 | 0 | 8000000 | [5 empty] | 2353458.97 | 5646541.03 | 29.4182
โครงการเงินเหลือจ่าย |  |  |  | 6737400 | 6737400 |  |  |  |  | 954000 | 700 | 954000 | 5782700 | 14.1598 | 0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| กิจกรรมเสริมคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  |  | 468700 | 468700 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 13 ม.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.พ. 61 | ป.ประทีบก่อสร้าง | 468000 | 700 | 468000 | 0 | 100 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
| กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  |  | 1482700 | 1482700 |  | กำหนดราคากลาง |  |  |  | 0 | 0 | 1482700 | 0 |  | อำเภอป่าโมก
| กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  |  | 4300000 | 4300000 |  | กำหนดราคากลาง |  |  |  | 0 | 0 | 4300000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
|  |  | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก | 486000 | 486000 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 4 ก.พ. 61 | บริษัททองสยามคอนสตัคชั่น ซับพลาย | 486000 | 0 | 486000 | 0 | 100 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 185832900 | 110869600 | 74963300 |  |  |  | 94395910.9 | 30389.1 | 34855238.7 | 133966848.32 | 18.7562 | 537123.88
567512.98

## 8 ล้าน (hidden)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 8 ล้านบาท
วันที่ 22 มีนาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย |  |  |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
[5 empty] | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | เหลือจ่ายส่งคืน | ร้อยละ
1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่าง ๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  | 300000 | 41420 | 258580 |  | 13.8067 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
| 1.1 กิจกรรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  | 300000 | 41420 | 258580 |  | 13.8067
|  |  | (1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (5ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวน ปี 2562) | 80000 | 31500 | 48500 |  | 39.375
|  |  | (2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทองปี 2562 | 80000 | 7400 | 72600 |  | 9.25
|  |  | (3) ดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ | 80000 |  | 80000 |  | 0
|  |  | (4) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการแผนพัฒนาจังหวัด | 30000 | 2520 | 27480 |  | 8.4
|  |  | (5) ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 30000 |  | 30000 |  | 0
2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ กรอ.จังหวัด |  |  |  | 580000 | 232475 | 347525 |  | 40.0819 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 2.1 กิจกรรมอำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด(กรอ.จังหวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  | 580000 | 232475 | 347525 |  | 40.0819
|  |  | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.อ่างทอง | 500000 | 217600 | 282400 |  | 43.52 |  |  | 1960-10-19
|  |  | (2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30000 | 14875 | 15125 |  | 49.5833
|  |  | (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 40000 |  | 40000 |  | 0
|  |  | (4) ค่าเดินทางไปราชการ | 10000 |  | 10000 |  | 0
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 3.1 กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (อ่างทองครัวกรุงเทพ และ 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์) |  | 100000 |  | 100000 |  | 0
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ |  |  |  | 4680000 | 1756239.57 | 2923760.43 | 5000 | 37.5265 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 4.1 กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  | 1425000 | 578462.35 | 846537.65 |  | 40.5938
|  |  | (1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผวจ. 12*20,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*13,000 บาท สนจ. 12*24,000 บาท | 800000 | 232210.2 | 567789.8 |  | 29.0263
|  |  | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*25,000 บาท | 300000 | 163120 | 136880 |  | 54.3733
|  |  | (3) ค่าเดินทางไปราชการ | 30000 | 29713 | 287 |  | 99.0433
|  |  | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 49000 | 49000 | 0 |  | 100
|  |  | (5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 30000 | 7690.55 | 22309.45 |  | 25.6352
|  |  | (6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการบูรณาการทั่วไปของจังหวัด | 60000 | 43395 | 16605 |  | 72.325
|  |  | (7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือน เดือนละ 13,000บาท | 156000 | 53333.6 | 102666.4 |  | 34.1882
| 4.2 กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 คน) |  |  | 1104000 | 365032.22 | 738967.78 |  | 33.0645 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (1) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบประจำ (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 59516.12 | 120483.88 |  | 33.0645
|  |  | (2) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด(ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 51580.64 | 104419.36 |  | 33.0645
|  |  | (3) วุฒิปริญาตรีช่วยงานระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และบริหารงานทั่วไป (ประสบการณ์มากกว่า 2ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 59516.12 | 120483.88 |  | 33.0645
|  |  | (4) วุฒิปริญาตรีช่วยงานยุทธศาสตร์ (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 59516.12 | 120483.88 |  | 33.0645
|  |  | (5) วุฒิ ปวส.ช่วยงานธุรการทั่วไป 1 คนๆ ละ 12 เดือนเดือนละ 11,000 บาท | 132000 | 43645.16 | 88354.84 |  | 33.0645
|  |  | (6) วุฒิ ปวส. ขับรถยนต์ 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,500 บาท | 276000 | 91258.06 | 184741.94 |  | 33.0645
|  | 4.3 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณพระเมรุมาศจำลอง และบริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง |  | 151000 | 151000 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง | กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 100,000 + กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จำนวน 5,1000
|  | 4.4 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง |  | 2000000 | 661745 | 1338255 | 5000 | 33.0872
|  |  | (1) โครงการค่ายครอบครัว " สานใจไทยสู่ใจใต้ " รุ่นที่ 31 | 75500 | 75500 | 0 |  | 100 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (2) โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ " จิตอาสางานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร " จังหวัดอ่างทอง | 135600 | 92100 | 43500 |  | 67.9204 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (3) โครงการปรับปรุงสถานที่บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดอ่างทอง | 130000 | 130000 | 0 |  | 100 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | (4) โครงการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ 1 ปี | 143145 | 138145 | 0 | 5000 | 100 | สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
|  |  | (5) โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 280000 | 40000 | 240000 |  | 14.2857 | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)" | 50000 | 50000 | 0 |  | 100 | สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (7) โครงการวันพุธวันกีฬา จังหวัดอ่างทอง (Wednesday Sports Angthong) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 22400 | 5000 | 17400 |  | 22.3214 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
|  |  | (8) โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 | 50000 | 50000 | 0 |  | 100 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | (9) โครงการปรับปรุงเวทีเฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดงานรัฐพิธีและจัดกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 81000 | 81000 | 0 |  | 100 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
|  |  | (10) โครงการอำนวยการการจัดงานรัฐพิธีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 361400 |  | 361400 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานอำนวยการ)
|  |  | (11) โครงการค่ายครอบครัว " สานใจไทยสู่ใจใต้ " รุ่นที่ 33 จังหวัดอ่างทอง | 76000 |  | 76000 |  | 0 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินการตามแผน |  |  |  | 1800000 | 253660 | 1546340 |  | 14.0922
|  | 5.1 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด |  | 1800000 | 253660 | 1546340 |  | 14.0922
|  |  | (1) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดประชารัฐ" จังหวัดอ่างทอง | 14700 | 14700 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (2) โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 240000 | 96000 | 144000 |  | 40 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (3) โครงการจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 | 97960 | 97960 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (4) โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 180000 | 20000 | 160000 |  | 11.1111 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (5) โครงการประชาสัมพันธ์อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น | 32100 |  | 32100 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและป้ายผังที่ตั้งส่วนราชการประจำศาลากลางจังหวัดอ่างทอง | 25000 | 25000 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (7) โครงการท่องเที่ยว อิ่มท้องสุขใจ ส่งเสริมวิถีไทย แต่งกายย้อนยุค | 14900 |  | 14900 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
6. การติดตามประเมินผล |  |  |  | 540000 | 69664.4 | 470335.6 |  | 12.9008 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 6.1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง |  | 540000 | 69664.4 | 470335.6 |  | 12.9008
|  |  | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*20,000 บาท | 200000 |  | 200000 |  | 0
|  |  | (2) ค่าเดินทางไปราชการ | 10000 | 4235 | 5765 |  | 42.35
|  |  | (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 100000 | 6000 | 94000 |  | 6
|  |  | (4) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ | 20000 |  | 20000 |  | 0
|  |  | (5) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 54000 | 31950 | 22050 |  | 59.1667
|  |  | (6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 27479.4 | 128520.6 |  | 17.615
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 8000000 | 2353458.97 | 5646541.03 | 5000 | 29.4182

## งบ 250000 เหมียว (hidden)
บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | เบิกจ่าย(บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ(บาท)
1 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 | 250000 | 102083 | 40.8332 | 147917 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| รวม | 250000 | 102083 | 40.8332 | 147917

## Sheet1 (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561
รายการงบลงทุน
ที่ | รายการ |  |  |  | งบประมาณ(บาท) | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ |  | หน่วยดำเนินการ | การดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
|  | 3 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  |  |  | - อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3331600 | 3331600 | 0 | รอแบบ,ปร.4,ปร.5 | [5 empty] | 3331600 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2 |  |  |  | - รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2000000 | 2000000 | 0 | พิจารณาผล | [5 empty] | 2000000 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  |  | 3.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | - จัดซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ |  |  | 1400 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 1400 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - จัดซื้ออาหารเสริมวิตามินซี และวิตามินรวม จำนวน 9 ชุด |  |  | 5670 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 5670 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - จัดซื้อยาฆ่าเชื้อและกำจัดปรสิตภายนอก จำนวน 9 ชุด |  |  | 9000 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 9000 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมักและการทำน้ำหมักชีวภาพ |  |  | 105250 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 105250 | สถานีพัฒนาที่ดิน
3 |  |  |  | - ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 341500 | 341500 | 0 | รอประกาศ | [5 empty] | 341500 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
4 |  |  |  | - ลานอเนประสงค์ | 147000 | 147000 | 0 | รอประกาศ | [5 empty] | 147000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
5 |  |  |  | - ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 594000 | 594000 | 0 | เปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอทำความตกลงกับสงป. | [5 empty] | 594000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
6 |  |  |  | - แพลอยน้ำ | 396000 | 396000 | 0 | แก้ไข ปร.4,ปร.5 | [5 empty] | 396000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
7 |  |  |  | - ถังแชมเปญ | 450000 | 450000 | 0 | แก้ไขรายละเอียด | [5 empty] | 450000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  | 5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  |  |  | 5.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4684400 | 4684400 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 4275000 | 409400 |  | 4275000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
9 |  |  |  | 5.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2426300 | 2426300 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 พ.ย. .60 สิ้นสุด 7 ก.พ. 61 | หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 | 2129000 | 297300 |  | 2129000 | 0 |  | อำเภอไชโย
10 |  |  |  | 5.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2476500 | 2476500 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 8 พ.ย. .60 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 60 | หจก.อ่างทองพัฒนา | 2377000 | 99500 |  | 2377000 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  |  | 5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา) | [9 empty] | 0 | 18571000 | #DIV/0!
11 |  |  |  | 5.2.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
12 |  |  |  | 5.2.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2303000 | 2303000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 14 ก.พ. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2303000 | 0 |  | 2303000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
13 |  |  |  | 5.2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
14 |  |  |  | 5.2.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
15 |  |  |  | 5.2.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3724000 | 3724000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 ต.ค. 60 สิ้นสุด 18 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2790000 | 934000 |  | 3724000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
16 |  |  |  | 5.2.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
17 |  |  |  | 5.2.7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2940000 | 2940000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61 | กิจการร่วมค้าดัดประดิษฐ์ก่อสร้างและตระกูลดีอ้นการค้า | 2835000 | 105000 |  | 2940000 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  |  | 5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน | [9 empty] | 0 | 8235000 | #DIV/0!
18 |  |  |  | 5.3.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 852600 | 852600 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 พ.ย. 60 สิ้นสุด 9 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 850800 | 1800 |  | 852600 | 0 |  | อำเภอไชโย
19 |  |  |  | 5.3.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 3780400 | 3780400 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 8 พ.ค. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 1885000 | 1895400 |  | 3780400 | 0 |  | อำเภอไชโย
20 |  |  |  | 5.3.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1654200 | 1654200 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1450000 | 204200 |  | 1654200 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
21 |  |  |  | 5.3.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1211300 | 1211300 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1210300 | 1000 |  | 1211300 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
22 |  |  |  | 5.3.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 736500 | 736500 | 0 | [6 empty] | 736500 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  | 6 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | [10 empty] | 0 | 51430000 | 0
|  |  | 6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ | [9 empty] | 0 | 51430000 | 0
23 |  |  |  | 6.1.1 ปรับปรุงคลองลาดม้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9900000 | 9900000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 | [5 empty] | 9900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
24 |  |  |  | 6.1.2 ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 11880000 | 11880000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 11880000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
25 |  |  |  | 6.1.3 ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9900000 | 9900000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 9900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
26 |  |  |  | 6.1.4 ปรับปรุงห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4900000 | 4900000 | 0 | ได้ตัวผู้รับจ้าง วันที่ 19 ธ.ค.60 |  | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง |  |  |  | 4900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
27 |  |  |  | 6.1.5 ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 14850000 | 14850000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 14850000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  | 7. โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 7.2.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
28 |  |  |  | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | 3528000 | 3528000 | 0 | รอตรวจสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | 3528000 | 0 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
|  |  | 7.3 อ่างทองเมืองสีเขียว | [9 empty] | 0 | 2178000 | 0
29 |  |  |  | 7.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง | 2178000 | 2178000 | 0 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรออุทธรณ์ | [5 empty] | 2178000 | 0 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3.1 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง เมล่อน และผัก) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
30 |  |  |  | - โรงเรือนคัดบรรจุผลผลิต | 495000 | 495000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 18 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 61 | ร้านอารีย์ก่อสร้าง | 495000 |  |  | 495000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  | 4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 4.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 4.1.1 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
31 |  |  |  | - เครื่องจับพิกัด GPS | 25000 | 25000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 20 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ย. 61 | ร้านออโต้ไอที | 25000 |  | 25000 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [10 empty] | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 1.1 พัฒนาปัจจัยสับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ | [9 empty] | 0 | 1980000 | 0
32 |  |  |  | 1.1.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริการ - จัดทำป้ายบอกเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยว | 1980000 | 1980000 | 0 | ขายแบบ วันที่ 19-26 ธ.ค.60 | [5 empty] | 1980000 | 0 |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 1.2 พัฒนา/ ปรับปรุง/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0
33 |  |  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางเสด็จ ก่อสร้างอาคารเรือนไทยเชื่อมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง | 1980000 | 1980000 | 0 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | [5 empty] | 1980000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก
34 |  |  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชโยวรวิหาร ทาสีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพักทางลาด และทางลง | 792000 | 792000 | 0 | แก้ไขโครงการ | [5 empty] | 792000 | 0 |  | อำเภอไชโย
35 |  |  |  | - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ | 990000 | 990000 | 0 | แก้ไขโครงการ | [5 empty] | 990000 | 0 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง
| โครงการเงินเหลือจ่าย | [11 empty] | 0 | 954700
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
36 |  | กิจกรรมเสริมคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันดิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  |  | 468700 | 468700 | [7 empty] | 468700 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
37 |  |  |  | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก | 486000 | 486000 | [7 empty] | 486000 |  |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 108006000 | 108006000 |  |  |  |  | 32185100 | 3991600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## งบเร่งด่วน 61 (hidden)
บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (1.5 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่เสนอขอรับการอนุมัติ | สถานะโครงการ | เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินสัญญาจ้าง | เงินเหลือจากการก่อหนี้ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ร้อยละ | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1500000
| 1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา SML หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง | 200000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 5 ม.ค. 61 สิ้นสุด 19 ก.พ. 61 | พัชรพล พาณิชย์ | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอเมืองอ่างทอง
| 1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนลูกรังหนองอ้ายเปลี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง) | 259300 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 26 ธ.ค. 60สิ้นสุด 25 ม.ค. 61 | ร้านชยาภรณ์ | 259000 | 300 | 259000 |  | 100 | 259000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอสามโก้
| 1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 200000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 12 ม.ค. 61 สิ้นสุด 10 ก.พ. 61 | น.ส. นุชลี ขวัญเกตุ | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอแสวงหา
| 1.4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 300000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 15 ม.ค. 61 สิ้นสุด 1 มี.ค. 62 | นายเสมา ผลไพบูลย์ | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอวิเศษชัยชาญ
| 1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 299800 | ลงนามสัญญาจ้าง | สัญญาเริ่มต้น 9 มี.ค. 61 สิ้นสุด 7 เม.ย. 61 | นายธวัชชัย ตรีเข้ม | 299800 | 0 |  |  |  |  | 299800 | 0 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอโพธิ์ทอง
| 1.6 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน (ริมคลองตาเส็ง) หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 240900 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 3 ม.ค. 61 สิ้นสุด 17 ก.พ. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 240900 | 0 |  |  |  | 240900 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอป่าโมก
รวม |  | 1500000 |  |  |  | 1499700 | 300 | 259000 | 0 | 100 | 1199900 | 299800 | 79.9933
งวดที่ 1 : 1,500,000 บาท
หมายเหตุ : ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
งวดที่ 2 : 1,500,000 บาท
** ทั้ง 2 งวด ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2561
เอกสารหมายเลข 5