**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 107 รายการ แยกเป็น

- งบลงทุน 40 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงานงบลงทุน**

- ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว จำนวน 34 รายการ

- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม จำนวน 1 รายการ

- กำหนดราคากลาง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศใหม่ จำนวน 1 รายการ

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 52,083,707.19 บาท (ห้าสิบสองล้านแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 28.03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** |
| 1 | รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2,000,000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ประกาศใหม่ |
| **กิจกรรมเงินเหลือจ่าย** | | | | |
| 1 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1,482,700 | อำเภอป่าโมก | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว  รอลงนาม |
| 2 | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4,300,000 | อำเภอโพธิ์ทอง | กำหนดราคากลาง |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- ได้รับจัดสรร 7 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(1) งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสน สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 9,803,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาท ถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 21,419,998.40 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | | | **หน่วยดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวม** | **ดำเนินงาน** | **ลงทุน** |
| 1 | Road Show  การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP | 10,000,000 | 10,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | - จะจัดงานครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 61 |  |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล | 7,919,998.40 | - | 7,919,998.40 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | - ลงนามสัญญาจ้าง  - วงเงินจ้าง 5,836,380 บาท - หจก.สุรัตน์เฟอร์นิเจอร์กระจกอะลูมิเนียม  - เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | - เหลือจ่าย 2,083,620 บาท |
| 3 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2,000,000 | 2,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เดือนพฤษภาคม 61 |  |
| 4 | พัฒนาเครือข่าย  การท่องเที่ยวชุมชน | 1,500,000 | 1,500,000 | - | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | - จะจัดอบรม  เดือนพฤษภาคม 61  - ทำแผนเดือนมิถุนายน 61 |  |
|  | รวม | 21,419,998.40 | 13,500,000 | 7,919,998.40 |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ

- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9,573,200 บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ขอปรับแผนฯ โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49,000,000 | โครงการชลประทาน  อ่างทอง | ลงนามสัญญาจ้าง |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ  - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 60 หลัง  - เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง  - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน  - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด | 5,753,860  1,942,200  1,653,800  16,799,940 | สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดอ่างทอง | - ลงนามสัญญาจ้าง  - ส่งเบิกแล้ว  - สเปคงานไม่ผ่าน  อยู่ระหว่างแก้ไข  - ลงนามสัญญาจ้าง |
|  | **กิจกรรมเงินเหลือจ่าย**  - อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 34 ชุด | 457,700 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | - ลงนามสัญญาจ้าง |
|  | - จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 156 ผืน | 1,716,000 | - รอสำนักงบอนุมัติ |
|  | - รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2,000,000 |
|  | - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 1,200,000 |
|  | - เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง | 3,055,500 |
|  | - ที่นอนลม จำนวน 104 ผืน | 1,144,000 |
|  | **รวม** | **84,723,000** |  |  |
|  | **กิจกรรมขอปรับแผน**  **-** เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 100 เครื่อง  **-** เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง  **-** เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง | 1,100,000  2,220,000  637,000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | รอสำนักงบอนุมัติ |
|  | **รวม** | **3,957,000** |  |  |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 1,942,200 บาท หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.19

-2-