**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,823,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร่อยบาทถ้วน) จำนวน 107 รายการ แยกเป็น

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

- งบลงทุน 40 รายการ งบประมาณ 110,858,700 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสน ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 กิจกรรม งบประมาณ7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 37 รายการ เป็นรายการที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 35 รายการ เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 3 รายการ **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 98,716,411.10 บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 53.12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** |
| 1 | รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2,000,000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ได้ผู้ชนะแล้วรอผลอุทธรณ์ 7 วัน |
| **กิจกรรมเงินเหลือจ่าย** | | | | |
| 1 | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4,300,000 | อำเภอโพธิ์ทอง | ประกาศประกวดราคา |
| 2 | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 347,000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | แต่งตั้งคณะ  กรรมการกำหนด  ราคากลาง |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 7 โครงการ 7 กิจกรรม แยกเป็น

- งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท

- งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (บางโครงการมีทั้ง งบลงทุนและงบดำเนินงาน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม (ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560) คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 21,419,998.40 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท สี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) 1 โครงการ

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 3 โครงการ

**ผลการดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Road Show การท่องเที่ยว และสุดยอด OTOP | 10,000,000 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | - งบดำเนินงาน  (เหลือจัดงานรอบที่ 2 เดือน พ.ค.61) |  |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล | 7,919,998.40 | สำนักงานโยธา  ธิการและ ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | - ลงนามสัญญาจ้าง - วงเงินจ้าง 5,836,380 บาท  - หจก.สุรัตน์เฟอร์นิเจอร์กระจกอะลูมิเนียม - เริ่ม 20 ก.พ.61  สิ้นสุด 17 ต.ค.61 |  |
| 3 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2,000,000 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | - กำหนดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์  เดือน พ.ค. 61 |  |
| 4 | พัฒนาเครือข่าย การท่องเที่ยวชุมชน | 1,500,000 | สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอ่างทอง | -จัดอบรมเดือน พ.ค. 61 - ทำแผน เดือน มิ.ย. 61 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **21,419,998.40** |  |  |  |
|  | **โครงการเงินเหลือจ่าย** |  |  |  |  |
| 1 | **โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยววิถีไทย ลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก**  **กิจกรรม** : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล  **รายการ** : ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 2,083,000 | สำนักงานโยธา  ธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด  ราคากลาง |  |
|  | **กิจกรรมขอปรับแผน** |  |  |  |  |
| 1 | **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ**  **ภาคกลางตอนบน 2**  **อย่างเป็นระบบ**  **1.1 กิจกรรม** : ปรับปรุง  หนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง | 4,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | - ประกาศเชิญชวน |  |
|  | **1.2 กิจกรรม** : ปรับปรุง บึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 5,800,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | - ประกาศเชิญชวน |  |
|  | **1.3 กิจกรรม :** จัดซื้อชุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำภาคสนาม | 224,235 | สนง.ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน |  |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561**

- เบิกจ่ายจำนวน 5,968,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 18.98

**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ

- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9,573,200 บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ขอปรับแผนฯ โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49,000,000 | โครงการชลประทาน  อ่างทอง | ลงนามสัญญาจ้าง |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ  - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 60 หลัง  - เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง  - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน  - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด | 5,753,860  1,942,200  1,653,800  16,799,940 | สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดอ่างทอง | - ลงนามสัญญาจ้าง  - ส่งเบิกแล้ว  - สเปคงานไม่ผ่าน  อยู่ระหว่างแก้ไข  - ลงนามสัญญาจ้าง |
|  | **กิจกรรมเงินเหลือจ่าย**  - อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 34 ชุด | 457,700 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | - ส่งเบิกแล้ว |
|  | - จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 156 ผืน | 1,716,000 | - ประกาศประกวด  ราคา |
|  | - รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2,000,000 |
|  | - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 1,200,000 |
|  | - เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง | 3,055,500 |
|  | - ที่นอนลม จำนวน 104 ผืน | 1,144,000 |
|  | **รวม** | **84,723,000** |  |  |
|  | **กิจกรรมขอปรับแผน**  **-** เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 100 เครื่อง  **-** เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง  **-** เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง | 1,100,000  2,220,000  637,000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | รอสำนักงบอนุมัติ |
|  | **รวม** | **3,957,000** |  |  |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 2,399,900 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.71

-2-