## บัญชี1 (hidden)
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ความก้าวหน้า
1 | โครง การชลประทานอ่างทอง | 1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12427732 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 4170373.8 | 8257358.2 | - ผลงาน 55%
|  | 1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12436197 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1865429.55 | 10570767.45 | - ผลงาน 35%
|  | 1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12366052 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1854907.8 | 10511144.2 | - ผลงาน 35%
|  | 1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25598000 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 15452756 | 10145244 | - เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
โครงการเงินเหลือจ่าย
|  | 1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34000000 | 3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61 |  | 34000000 | - เข้าทำงานแล้ว
|  | 1.6 ขุดลอกคลองบ้าน โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 5998441 | 13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61 |  | 5998441 | - ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
|  | 1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10000000 |  |  | 10000000 | - รอผลอุทธรณ์ (E-bidding)
|  | 1.8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 19600000 | 29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61 | 0 | 19600000 | - ผลงาน 25%
2 | แขวงทางหลวงชนบทอ่าง ทอง | 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47840000 | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 32420211.2 | 15419788.8 | - ผลงาน 100% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้าย ภายใน 15 มิ.ย. 61
3 | ตำรวจ ภูธรจังหวัดอ่าง ทอง | 3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14958948.53 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 11174052.2 | 3784896.33 | - 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก
|  | 3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21999200 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 6599000 | 15400200 | - เบิกงวดสุดท้ายภายใน 16 มิ.ย 61
4 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26690000 | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61 | 0 | 26690000 | - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %
5 | สนง.เกษตรจังหวัด | 5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทางการเกษตร ไม้ไผ่ แสลนพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ | 83551279.24 | งบดำเนินงาน | 6097879.24 | 77453400 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้วยที่ยังไม่ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณปลายเดือน มิ.ย. - ต้นเดือน ก.ค.
|  | รวม | 327465849.77 |  | 79634609.79 | 247831239.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 1
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 1.1งานรำลึกประพาสต้น ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 | 1000000 | - จัดงานต้นเดือนสิงหาคม 61
2 | ศอ.ปส.จังหวัด | 2.1ประกวดแข่งขัน To Be Number One | 500000 | งบดำเนินงาน | 281060 | 218940 | - ประกวด วันที่ 26 มิ.ย. 61
|  | 2.2มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดอ่างทอง | 500000 | งบดำเนินงาน | 484000 | 16000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2.3ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One | 681500 | งบดำเนินงาน | 631635 | 49865 | - คงเหลืออำเภอสามโก้ 18,660 บาท - เหลือคุมประพฤติ 31,205 บาท
|  | 2.4ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด | 140000 | งบดำเนินงาน | 126000 | 14000 | - คงเหลืออำเภอไชโย 14,000 บาท
|  | 2.5เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด | 1020000 | งบดำเนินงาน | 905000 | 115000 | - เหลืออำเภอโพธิ์ทอง
3 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 3.1ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2617915 | งบดำเนินงาน | 407760 | 2210155 | - บ่อเสร็จปลายเดือน มิ.ย. 61 - ซื้อปัจจัยการผลิตประมง ภายใน 22 มิ.ย. 61 จำนวน 1,600,000 บาท - ซื้อปัจจัยการผลิต ปศุสัตว์ จำนวน 350,000 บาท
|  | 3.2อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3000000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 2929169.57 | 70830.43 | - ส่งเบิกแล้ว 1 งวด - แบ่งเป็น 8 งวดงาน - เสร็จสิงหาคม
|  | 3.3รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2000000 |  | 0 | 2000000 | - ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 - ส่งมอบ 28 ส.ค.
|  | 3.4ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 901000 | งบดำเนินงาน | 205431.9 | 695568.1 | - ปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป และวิตามินละลายน้ำ - ประมงซื้อพันธุ์กบ
|  | 3.5ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2577400 | งบดำเนินงาน | 1307691.01 | 1269708.99 | เหลือค่าจ้างคนงาน
|  | 3.6รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 480000 | งบดำเนินงาน | 250400 | 229600 | - อบรมเรียบร้อยแล้ว - ซื้อปัจจัยการผลิต คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน มิ.ย. 61
|  | 3.7ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 874900 | งบดำเนินงาน | 727308.97 | 147591.03 | - จะส่งเบิกภายในเดือน มิถุนายน 2561 - เหลือกิจกรรมติดตาม
|  | 3.8ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง) | 910900 | งบดำเนินงาน | 653461.66 | 257438.34 | - อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตแปลงมะม่วงที่อำเภอสามโก้ และแปลงข้าวที่อำเภอแสวงหา
4 | สนง.เกษตรจังหวัด | 4.1ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 300000 | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61 | 0 | 300000 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
|  | 4.2ลานอเนกประสงค์ | 110000 | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61 | 0 | 110000 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
|  | 4.3ถังแชมเปญ | 392000 | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.61 | 0 | 392000 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
|  | 4.4ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 951110 | งบดำเนินงาน | 812110 | 139000 | - ค่าเงินรางวัลประกวดแปลง 75,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,000 บาท - ค่าป้ายแปลง 60,000 บาท
5 | อำเภอเมืองอ่างทอง | 5.1 ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 492000 | เริ่ม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | 0 | 492000 | - เสร็จตามสัญญา - ส่งเบิกภายในเดือน มิ.ย. 61
|  | 5.2ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4275000 | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | 1923750 | 2351250 | - ส่งเบิกแล้ว 3 งวดงาน
6 | สนง.ประมงจังหวัด | 6.1ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ | 1062900 | งบดำเนินงาน | 271240 | 791660 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6.2พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 2500000 | งบดำเนินงาน | 72214.8 | 2427785.2 | - จัดซื้อปัยจัยการผลิต
7 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 7.1ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13750000 | งบดำเนินงาน | 659000 | 13091000 | - เหลือค่าตู้เย็นหลังบ้าน ครัวเรือนละ 500 บาท
|  | 7.2ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 112200 | 887800 | - อยู่ระหว่างส่งพัสดุ 30 ผลิตภัณฑ์
|  | 7.3จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean) | 3000000 | งบดำเนินงาน | 0 | 3000000 | - ไปดูงานเดือน ส.ค. 61
8 | อำเภอแสวงหา | 8.1ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2835000 | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61 | 1387674 | 1447326 | - คิดค่าปรับ - จะเบิกประมาณ เจ็ดแสนกว่าบาท
9 | อำเภอไชโย | 9.1งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | งบดำเนินงาน | 52000 | 448000 | - จัดงาน 20-24 มิถุนายน 61
|  | 9.2งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 527500 | งบดำเนินงาน | 55000 | 472500 | - จัดงาน 20-24 มิถุนายน 61
10 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | 10.1หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ | 915500 | งบดำเนินงาน | 886900 | 28600 | - เหลือค่าน้ำมัน ในการติดตาม 300 บาท - รูปเล่มประเมินผล 28,000 บาท
|  | 10.2ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย | 335500 | งบดำเนินงาน | 330200 | 5300 | - รอผลภายใน มิ.ย. 61
11 | สนง. อุตสาหกรรมจังหวัด | 11.1พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการรักษาคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตและท้องถิ่น | 754700 | งบดำเนินงาน | 743700 | 11000 | - อยู่ระหว่างส่งเบิก
12 | อำเภอ ป่าโมก | 12.1งานแข่งขันเรือพาย | 250000 | งบดำเนินงาน | 0 | 250000 | - จัดงานต้นเดือนกันยายน 61
|  | 12.2งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 | 1000000 | - จัดงาน 23-26 สิงหาคม 61
13 | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 13.1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 | 1000000 | - อบรม - พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 7 อำเภอ เริ่มดำเนินการ เดือน มิถุนายน จะเสร็จภายในเดือน ก.ค.
|  | 13.2อ่างทองที่สุดอัศจรรย์ | 2000000 | งบดำเนินงาน | 1557970 | 442030 | - เหลือเบิก 1 ล้านบาทเศษ - จักรยาน 300,000 บาท จัดแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
14 | อำเภอโพธิ์ทอง | 14.1งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 211150 | 788850 | - ครั้งที่ 1 ส่งเบิกแล้ว - ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
15 | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 15.1จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 1926205 | งบดำเนินงาน | 1443750 | 482455 | - ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 61
|  | รวม | 58081030 |  | 19427776.91 | 38653253.09
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | อำเภอป่าโมก | 1.1กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1482700 | 1 พ.ค.61 ถึง 31 พ.ค.61 | 0 | 1482700 | - ส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน 2561 - เหลือจ่าย 592,700 บาท
2 | อำเภอโพธิ์ทอง | 2.1กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4300000 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 | 4300000 | - เหลือจ่าย 3,000 บาท
3 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 3.1ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 347000 | 25 มิ.ย.61 ถึง 24 ส.ค.61 | 0 | 347000 | ลงนามในสัญญาแล้ว
4 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 4.1ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ | 440000 | อนุมัติโครงการ | 0 | 440000 | กำลังดำเนินการ
5 | สำนักงาน ประชา สัมพันธ์จังหวัด | จัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 และงานมหกรรมกลองนานาชาติ | 480000 | อนุมัติโครงการ | 0 | 480000 | - ขึ้นป้ายเดือน ก.ค.เป็นเวลา 48 วัน
|  | รวม | 7049700 |  | 0 | 7049700
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | อำเภอสามโก้ | 1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5023200 | รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง | 0 | 5023200
2 | อำเภอไชโย | 2.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 494000 | 31 พ.ค.61 ถึง 30 ก.ค.61 | 0 | 494000 | - ทำสัญญาแล้ว
3 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1600000 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 | 1600000 | - ทำสัญญาแล้ว
|  | รวม | 7117200 |  | 0 | 7117200
|  | รวมทั้งสิ้น | 72247930 |  | 19427776.91 | 52820153.09
บัญชีหมายเลข 2

## บัญชี 2
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2000000 | งบดำเนินงาน | 0 | 2000000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล | 5836998.4 | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | 0 | 5836998.4 | - สัญญาเริ่มแล้ว 4 เดือน - ผลงาน 5%
3 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3.1พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน | 1500000 | งบดำเนินงาน | 1118000 | 382000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
|  | รวม | 9336998.4 |  | 1118000 | 8218998.4
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 2083000 | เปิดซอง | 0 | 2083000
|  | รวม | 2083000 |  | 0 | 2083000
กิจกรรมขอปรับแผน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1.1ปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4000000 | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม | 0 | 4000000 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.61
|  | 1.2ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 5800000 | ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม | 0 | 5800000 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.61
2 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | 2.1จัดซื้อชุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำภาคสนาม | 224235 | งบดำเนินงาน | 0 | 224235 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | รวม | 10024235 |  | 0 | 10024235
|  | รวมทั้งสิ้น | 21444233.4 |  | 1118000 | 20326233.4
บัญชีหมายเลข 4

## บัญชี 3
โครงการงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 29 มี.ค.61 ถึง 13 ธ.ค.61 | 0 | 47300000 | - ผลงาน 38%
2 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง | 5747947.8 | 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 (อำเภอแสวงหา) 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 อำเภอไชโย,โพธิ์ทอง, ป่าโมก) 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 (อำเภอเมือง,สามโก้,วิเศษชัยชาญ) | 0 | 5747947.8 | - ส่งเบิกได้ภายในเดือน มิ.ย. 61
|  | รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน | 1651700 | 17 ม.ค.61 ถึง 17 มี.ค.61 | 0 | 1651700 | - แก้ไขสเปคงาน เรื่องล้อยางรถเข็น - ส่งเบิกได้ภายในเดือน มิ.ย. 61
|  | รวม | 54699647.8 |  | 0 | 54699647.8
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 156 ผืน | 1716000 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | 0 | 1716000 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.61
|  | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2000000 | รอผลอุทธรณ์ | 0 | 2000000
|  | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 1200000 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | 0 | 1200000 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.61
|  | เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง | 3055500 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | 0 | 3055500 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.62
|  | ที่นอนลม จำนวน 104 ผืน | 1144000 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | 0 | 1144000 | - จะลงนาม 28 มิ.ย.63
|  | รวม | 9115500 |  | 0 | 9115500
กิจกรรมขอปรับแผน
1 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 100 เครื่อง | 0 | กำหนดราคากลาง | 0 | 0 | ก่อหนี้ไม่ทัน 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา)
|  | เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง | 0 | กำหนดราคากลาง | 0 | 0 | ก่อหนี้ไม่ทัน 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา)
|  | เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง | 0 | กำหนดราคากลาง | 0 | 0 | ก่อหนี้ไม่ทัน 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา)
|  | รวม | 0 |  | 0 | 0
|  | รวมทั้งสิ้น | 63815147.8 |  | 0 | 63815147.8
บัญชีหมายเลข 6