## งบกลุ่มจังหวัด 2561
บัญชีโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 31,947,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน ดำเนินการ
|  |  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น |  |  | 30793615 | 13074235 | 17719380 |  |  |  | 17261380 | 458000 | 10472650 | 19862965 | 34.0092 | 0 |  | งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10472650 | 80.1014
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | สำนักงานพลังงาน จังหวัดอ่างทอง
| 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| งบดำเนินงาน |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| งบลงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 25 กิโลวัตต์ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | สำนักงานพลังงาน จังหวัดอ่างทอง
| 2.1 สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| งบดำเนินงาน |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| งบลงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | - ค่าเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ขนาด 5 นิ้ว |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | - ค่าเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ขนาด 8 นิ้ว |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | - ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | 18686380 | 12850000 | 5836380 |  |  |  | 5836380 | 0 | 10472650 | 8213730 | 100 | 0 |  | 0
1 | โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก |  | 9350000 | 9350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9350000 | 0 | 100 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| 1.1 Road Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP |  | 9350000 | 9350000 | 0 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 9350000 | 0 | 100
2 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก |  | 5836380 | 0 | 5836380 |  |  |  | 5836380 | 0 | 0 | 5836380 | 0 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวณ วัดขุนอินทประมูล |  | 5836380 | 0 | 5836380 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | หจก.สุรัตน์เฟอร์นิเจอร์กระจกอลูมิเนียม | 5836380 | 0 |  | 5836380 | 0
3 | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4650 | 1995350 | 0.2325 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด |  | 2000000 | 2000000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 4650 | 1995350 | 0.2325
4 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |  | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1118000 | 382000 | 74.5333 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| 4.1 พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน |  | 1500000 | 1500000 | 0 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 1118000 | 382000 | 74.5333
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก |  | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก (ก.บ.ก.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
| 7.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)/ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (non Solar Cell) แบบกลุ่มอาคาร ชนิดถังสำเร็จรูป (ขนาด 50 ลบ.ม./วัน หรือ 80 ลบ.ม./วัน) |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
โครงการเงินเหลือจ่าย
| ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง |  | 2083000 | 0 | 2083000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 1640000 | 443000 |  | 1640000 |  |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กิจกรรมขอปรับแผน
| ปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 4000000 | 0 | 4000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | หจก.วีเอส แม็ชชิ่ง | 3990000 | 10000 |  | 3990000 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
| ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 5800000 | 0 | 5800000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | หจก.วีเอส แม็ชชิ่ง | 5795000 | 5000 |  | 5795000 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
| จัดซื้อชุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำภาคสนาม |  | 224235 | 224235 |  | งบดำเนินงาน | [5 empty] | 224235 |  |  | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รวมทั้งสิ้น |  |  | 30793615 | 13074235 | 17719380 |  |  |  | 17261380 | 458000 | 10472650 | 19862965 | 34.0092 | 0
30793615
บัญชีหมายเลข 3

## แผนภาค 2561
บัญชีโครงการพัฒนาภาค แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | หน่วยดำเนินงาน
|  | รวม | งบลงทุน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
แนวทางที่ 2 เกษตร |  | 47300000 | 47300000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47300000 | 0
ด้าน : เกษตรแปลงใหญ่ |  | 47300000 | 47300000 |  |  |  | 47300000 | 0 | 0 | 47300000 | 0
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต |  | 47300000 | 47300000 |  |  |  | 47300000 | 0 | 0 | 47300000 | 0
1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 47300000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 5 เม.ย.61 สิ้นสุด 30 พ.ย.61 | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | 47300000 | 0 |  | 47300000 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง
แนวทางที่ 2 เกษตร
ด้าน : เกษตรแปลงใหญ่
แนวทางที่ 4.1 สังคม คุณภาพชีวิต |  | 26143400 | 26143400 |  |  |  | 26141787.8 | 1612.2 | 19592102.7 | 6549685.1 | 74.9455
ด้าน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต |  | 26143400 | 26143400 |  |  |  | 26141787.8 | 1612.2 | 19592102.7 | 6549685.1 | 74.9455
1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง | 26143400 | 26143400 |  |  |  | 26141787.8 | 1612.2 | 19592102.7 | 6549685.1 | 74.9409 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
| - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง | 5747948 | 5747948 | ลงนามสัญญาจ้าง | - เริ่ม 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 | - หจก.มหาราช ชัยมงคล | 492500 | 0.2 | 849962.7 | 4897985.1 | 14.7872 |  | 5747947.8
[5 empty] | เริ่ม 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 | บริษัท สมาร์ทเทคแอนด์แมท จำกัด | 2455447.8
[5 empty] | เริ่ม 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 | หจก.เสนีย์ อ่างทองก่อสร้าง | 2800000
| - เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 166 เตียง | 1942200 | 1942200 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.61 | บริษัท สหพัฒนาการแพทย์ เมดิคอน | 1942200 | 0 | 1942200 | 0 | 100
| - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน | 1653312 | 1653312 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 17 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 มี.ค.61 | หจก.คังวอณประเทศไทย | 1651700 | 1612 |  | 1651700 | 0 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
| - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด | 16799940 | 16799940 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 | บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด | 16799940 | 0 | 16799940 | 0 | 100
| - ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 600 หลัง | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เงินเหลือจ่าย |  | 11279600 | 11279600 |  |  |  | 9206470 | 2073130 | 457700 | 10455170 | 4.9715
| - จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 260 ผืน | 2860000 | 2860000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 28 ก.ค.61 สิ้นสุด 27 ส.ค.61 | บ.สหพัฒนาการแพทย์ เมดิคอน จำกัด | 2522000 | 338000 |  | 2522000 |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
| อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 34 ชุด | 457700 | 457700 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | หจก.ไทยเสรี ไทยประดิษฐ์ | 457700 | 0 | 457700 | 0 | 100
| รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2000000 | 2000000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ก.ย.61 | บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด | 1980000 | 20000 |  | 1980000
| กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 1200000 | 1200000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 28 ก.ค.61 สิ้นสุด 27 ส.ค.61 | บ.นิวอาย จำกัด | 1200000 | 0 |  | 1200000
| เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง | 3055500 | 3055500 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 28 ก.ค.61 สิ้นสุด 27 ส.ค.61 | บ.SR เมดิคอน ซับพลาย จำกัด | 3046770 | 8730 |  | 3046770
| เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 82 เครื่อง | 713400 | 713400 | พิจารณาผล |  |  |  | 713400 |  | 713400 |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
| เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 18 เตียง | 216000 | 216000 | พิจารณาผล |  |  |  | 216000 |  | 216000
| เครื่องวัดความดัน BP digital 222 เครื่อง | 777000 | 777000 | พิจารณาผล |  |  |  | 777000 |  | 777000
งบประมาณรวม |  | 84723000 | 84723000 |  |  |  | 35348257.8 | 2074742.2 | 20049802.7 | 64304855.1 | 23.6651
82648257.8
84354657.8
83016600
บัญชีหมายเลข 5

## งบจังหวัด 2561
บัญชีโครงการพัฒนาจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | [16 empty] | 181084946.85
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เหลือจ่ายส่งคืน | หน่วยงาน ดำเนินการ
|  |  |  | รวม | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ |  |  | งบลงทุน |  | คาดการเดือน มี.ค.
งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |  |  |  | 185832900 | 110869600 | 74963300 |  |  |  | 102825774.91 | 180863.09 | 130315099.96 | 54469995.8 | 70.1249 | 866941.15 |  | 87415651.76 | 78.8455 | 98104820.76 | 88.4867
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  |  |  | 121995185.44 | 87364847.44 | 34630338 |  |  |  | 91280589.01 | 172830.43 | 96699201.46 | 24308977.4 | 79.2648 | 814176.15 |  | งบดำเนินงาน
| 1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  | 8095760 | 0 | 8095760 |  |  |  | 0 | 0 | 7846080 | 241705 | 96.9159 | 7975 |  | 42899448.2 | 57.2273
1.1 รักษาความมั่นคงภายใน |  |  |  | 1012740 | 0 | 1012740 |  |  |  | 0 | 0 | 1012740 |  | 100
|  |  | 1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรตำรวจภูธร | 192000 | 0 | 192000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 192000 | 0 | 100 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัด | 0
|  |  | 1.1.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 820740 | 0 | 820740 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 820740 | 0 | 100 | 0 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 0
|  | 1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 6753020 | 0 | 6753020 |  |  |  | 0 | 0 | 6503340 | 241705 | 96.3027 | 7975 |  | 0
|  |  | 1.2.1 No Place For Drug | 953800 | 0 | 953800 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 953800 | 0 | 100 |  | ตำรวจภูธรจังหวัด | 0
|  |  | 1.2.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 50000 | 0 | 50000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100 |  | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด | 0
|  |  | 1.2.3 ค่ายพัฒนาคุณธรรม | 944660 | 0 | 944660 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 944660 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.4 ค่ายทักษะชีวิต | 220800 | 0 | 220800 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 220800 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.5 ประกวดแข่งขัน To Be Number One | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 306500 | 193500 | 61.3 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.6 มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดอ่างทอง | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.7 ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One | 681500 | 0 | 681500 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 650295 | 31205 | 95.4211 | 0 | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | - อำเภอ 7 อำเภอ | 280000 |  | 280000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 280000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - สพม.เขต 5 | 100000 |  | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - สพป.อ่างทอง | 100000 |  | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - สถานประกอบการ | 46500 |  | 46500 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 46500 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | - เรือนจำ | 50000 |  | 50000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - คุมประพฤติจังหวัด | 50000 |  | 50000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 18795 | 31205 | 37.59 |  |  | 0
|  |  | - วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง | 55000 |  | 55000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 55000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | 1.2.8 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด | 140000 | 0 | 140000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 140000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.9 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 900000 | 0 | 900000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 900000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.10 พัฒนาและสร้างเครือข่ายแรงงานป้องกัน ยาเสพติด | 50000 | 0 | 50000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 50000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.11 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 150000 | 0 | 150000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 142775 | 0 | 100 | 7225 | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.12 พัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา | 360000 | 0 | 360000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 360000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.13 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี การแพร่ระบาดยาเสพติด | 1020000 | 0 | 1020000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 1003000 | 17000 | 98.3333 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  |  | 1.2.14 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการปราบปราม ยาเสพติด | 282260 | 0 | 282260 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 281510 |  | 100 | 750 | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
|  | 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญกรรม |  | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 65000 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 1.3.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน | 65000 | 0 | 65000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 65000 | 0 | 100 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัด | 0
|  | 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร |  | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 65000 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 1.4.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครจราจร | 65000 | 0 | 65000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 65000 | 0 | 100 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัด | 0
|  | 1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 1.5.1 จัดระเบียบสังคม | 200000 | 0 | 200000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 200000 | 0 | 100 |  | ศอ.ปส.จังหวัด | 0
| 2 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน |  |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | 220000 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | 2.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ |  | 220000 | 0 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | 220000 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | 220000 | 0 | 220000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 220000 | 0 | 100 |  | สนง.จัดหางานจังหวัด | 0
| 3 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน |  |  | 28432098 | 6666000 | 21766098 |  |  |  | 6493169.57 | 172830.43 | 8224730.37 | 19259637.2 | 28.9276 | 774900 |  | 0
|  | 3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ |  | 14202098 | 6666000 | 7536098 |  |  |  | 6493169.57 | 172830.43 | 5699530.37 | 7604837.2 | 40.1316 | 724900 |  | 9.3132e-10
|  |  | 3.1.1 ขยายความคุ้มครองหลักประกันสังคมและส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ | 90800 | 0 | 90800 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 90800 | 0 | 100 | 0 | สนง.ประกันสังคม จังหวัด | 0
|  |  | 3.1.2 พัฒนาทักษะและฝึกทักษะและฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 100 คน | 286083 | 0 | 286083 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 286083 | 0 | 100 | 0 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | 3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7497915 | 4880000 | 2617915 | อนุมัติโครงการ |  |  | 4809169.57 | 70830.43 | 1483149.57 | 5668110 | 19.7808 | 275825 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | - งบดำเนินงาน | 2617915 |  | 2617915 | [5 empty] | 503980 | 1838110 | 19.2512 | 275825 |  | 0
|  |  | - งบลงทุน | 4880000 | 4880000 | 0 |  |  |  | 4809169.57 | 70830.43 | 979169.57 | 3830000 | 20.065 | 0 |  | 0
|  |  | - อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3000000 | 3000000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | หจก. จำกัด วรศักดิ์การชั่ง | 2929169.57 | 70830.43 | 979169.57 | 1950000 | 33.4282 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | - รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 1880000 | 1880000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | บ.รถรางชมเมืองสุโขทัย จำกัด | 1880000 | 0 |  | 1880000 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | 3.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 901000 | 0 | 901000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 432041.9 | 295708.1 | 47.9514 | 173250 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | 3.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4363400 | 1786000 | 2577400 | อนุมัติโครงการ |  |  | 1684000 | 102000 | 3039665.9 | 945909.1 | 69.6628 | 275825 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | - งบดำเนินงาน | 2577400 |  | 2577400 | [5 empty] | 1847665.9 | 453909.1 | 71.6872 | 275825 |  | 0
|  |  | - จัดซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ |  |  | 1400 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 1400 | สนง.ประมงจังหวัด | -1400
|  |  | - จัดซื้ออาหารเสริมวิตามินซี และวิตามินรวม จำนวน 9 ชุด |  |  | 5670 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 5670 | สนง.ประมงจังหวัด | -5670
|  |  | - จัดซื้อยาฆ่าเชื้อและกำจัดปรสิตภายนอก จำนวน 9 ชุด |  |  | 9000 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 9000 | สนง.ประมงจังหวัด | -9000
|  |  | - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมักและการทำน้ำหมักชีวภาพ |  |  | 105250 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 105250 | สถานีพัฒนาที่ดิน | -105250
|  |  | - งบลงทุน | 1786000 | 1786000 | 0 |  |  |  | 1684000 | 102000 | 1192000 | 492000 | 70.7838 |  |  | 0
|  |  | - ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 300000 | 300000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
|  |  | - ลานอเนกประสงค์ | 110000 | 110000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
|  |  | - ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 594000 | 594000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | นางสาวนันทวรรณ ทับทอง | 492000 | 102000 |  | 492000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  |  | 102000 | 102000 | [11 empty] | 102000
|  |  | - แพลอยน้ำ | 390000 | 390000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 27 ม.ค.61 | นายชินพันธ์ เหลืองศิธัญญะ | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 100 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  | - ถังแชมเปญ | 392000 | 392000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.61 | บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น | 392000 | 0 | 392000 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.6 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ | 1062900 | 0 | 1062900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 367790 | 695110 | 34.6025 |  | สนง.ประมงจังหวัด | 0
|  | 3.2 พอเพียงเพื่อพ่อ |  | 14230000 | 0 | 14230000 |  |  |  | 0 | 0 | 2525200 | 11654800 | 17.7456 | 50000 |  | 0
|  |  | 3.2.1 ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13750000 | 0 | 13750000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 2274800 | 11425200 | 16.544 | 50000 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 0
|  |  | 3.2.2 รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 480000 | 0 | 480000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 250400 | 229600 | 52.1667 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
| 4 โครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน |  |  | 797480 | 0 | 797480 |  |  |  | 0 | 0 | 797480 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | 4.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน |  | 797480 | 0 | 797480 |  |  |  | 0 | 0 | 797480 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 4.1.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน) | 97480 | 0 | 97480 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 97480 | 0 | 100 | 0 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | 0
|  |  | 4.1.2 ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน | 600000 | 0 | 600000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 600000 | 0 | 100 | 0 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 0
|  |  | 4.1.3 พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 0
| 5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | 31163243.44 | 31163243.44 | 0 |  |  |  | 31484794.44 | 0 | 28791592.77 | 2351250 | 91.446 | 20400.67 |  | 1.3242e-09
|  | 5.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม |  | 8747869 | 8747869 | 0 |  |  |  | 8747869 | 0 | 6396619 | 2351250 | 73.122 | 0 |  | 0
|  |  | 5.1.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า-ออกศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 5.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4275000 | 4275000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 4275000 | 0 | 1923750 | 2351250 | 45 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  | 5.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2095869 | 2095869 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 10 พ.ย. .60 สิ้นสุด 7 ก.พ. 61 | หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 | 2095869 |  | 2095869 | 0 | 100 | 0 | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 5.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2377000 | 2377000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 8 พ.ย. .60 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 60 | หจก.อ่างทองพัฒนา | 2377000 | 0 | 2377000 | 0 | 100 |  | อำเภอแสวงหา | 0
|  | 5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา) |  | 17310999.44 | 17310999.44 | 0 |  |  |  | 17340825.44 | 0 | 17290599.66 | 2.6193e-10 | 100 | 20399.78 |  | 9.3132e-10
|  |  | 5.2.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2355841 | 2355841 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2355841 | 0 | 2355841 | 0 | 100 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.2.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2303000 | 2303000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 14 ก.พ. 61 ขยาย 5 เม.ย.61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2303000 | 0 | 2303000 | 0 | 100 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 0
|  |  | 5.2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2331348.12 | 2331348.12 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2331348.12 | 0 | 2331348.12 | 0 | 100 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.2.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2370477.66 | 2370477.66 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2370477.66 | 0 | 2370477.66 | 0 | 100 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.2.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2790000 | 2790000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 ต.ค. 60 สิ้นสุด 18 เม.ย. 61 ขยาย 26 มิ.ย.61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2790000 | 0 | 2769600.22 | 2.6193e-10 | 100 | 20399.78 | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  | 5.2.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2355158.66 | 2355158.66 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2355158.66 | 0 | 2355158.66 | 0 | 100 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.2.7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2805174 | 2805174 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61 | กิจการร่วมค้าดัดประดิษฐ์ก่อสร้างและตระกูลดีอ้นการค้า | 2835000 | 0 | 2805174 | 0 | 100 | 0 | อำเภอแสวงหา | 0
|  | 5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน |  | 5104375 | 5104375 | 0 |  |  |  | 5396100 | 0 | 5104374.11 | 0 | 100 | 0.89 |  | -3.3528e-10
|  |  | 5.3.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 850800 | 850800 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 10 พ.ย. 60 สิ้นสุด 9 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 850800 | 0 | 850800 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 5.3.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1593275 | 1593275 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 8 พ.ค. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 1885000 | 0 | 1593274.11 | 0 | 100 | 0.89 | อำเภอไชโย | -1.0245e-10
|  |  | 5.3.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1450000 | 1450000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 100 |  | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.3.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1210300 | 1210300 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1210300 | 0 | 1210300 | 0 | 100 |  | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 5.3.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [5 empty] | 0 | 0 |  | อำเภอแสวงหา | 0
| 6 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  |  | 47544704 | 47544704 | 0 |  |  |  | 51322625 | 0 | 47544703.52 | 0 | 100 | 0.48 |  | 4.1723e-09
|  | 6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ |  | 47544704 | 47544704 | 0 |  |  |  | 51322625 | 0 | 47544703.52 | 0 | 100 | 0.48 |  | 4.1723e-09
|  |  | 6.1.1 ปรับปรุงคลองลาดม้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6985958.5 | 6985958.5 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 9898000 | 0 | 6985958.5 | 0 | 100 | 0 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0 | 0
|  |  | 6.1.2 ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 11873770 | 11873770 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 11873770 | 0 | 11873770 | 0 | 100 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0
|  |  | 6.1.3 ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9768522.5 | 9768522.5 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 9884335 |  | 9768522.5 |  | 100 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0
|  |  | 6.1.4 ปรับปรุงห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4147553 | 4147553 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 23 พ.ค. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 4897620 |  | 4147552.52 |  | 100 | 0.48 | โครงการชลประทานอ่างทอง | -1.8626e-11
|  |  | 6.1.5 ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 14768900 | 14768900 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 61 | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง | 14768900 | 0 | 14768900 | 0 | 100 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0
| 7. โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน |  |  | 5741900 | 1990900 | 3751000 |  |  |  | 1980000 | 0 | 3274614.8 | 2456385.2 | 57.0302 | 10900 |  | 0
|  | 7.1 บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม |  | 915500 | 0 | 915500 |  |  |  | 0 | 0 | 886900 | 28600 | 96.876 | 0 |  | 0
|  |  | 7.1.1 หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ | 915500 | 0 | 915500 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 886900 | 28600 | 96.876 | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0
|  | 7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |  | 2846400 | 10900 | 2835500 |  |  |  | 0 | 0 | 407714.8 | 2427785.2 | 14.3239 | 10900 |  | 0
|  |  | 7.2.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย | 346400 | 10900 | 335500 |  |  |  | 0 | 0 | 335500 | 0 | 100 | 10900 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 0
|  |  | - งบดำเนินงาน | 335500 |  | 335500 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 335500 | 0 | 100 | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 0
|  |  | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | 10900 | 10900 | 0 | ยกเลิกโครงการ | [6 empty] | 0 | 10900 |  | 0
|  |  | 7.2.2 พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 2500000 | 0 | 2500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 72214.8 | 2427785.2 | 2.8886 |  | สนง.ประมงจังหวัด | 0
|  | 7.3 อ่างทองเมืองสีเขียว |  | 1980000 | 1980000 | 0 |  |  |  | 1980000 | 0 | 1980000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | 7.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง | 1980000 | 1980000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 26 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 มี.ค. 61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 1980000 | 0 | 1980000 | 0 | 100 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล |  |  |  | 12521546 | 520000 | 12001546 |  |  |  | 520000 | 0 | 8117876.63 | 4403669.37 | 64.8313 | 0 |  | 0
| 1. โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) กรอบแนวคิดและการสร้างองค์ความรู้ |  |  | 275436 | 0 | 275436 |  |  |  | 0 | 0 | 275436 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | 1.1 สร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการตามหลักวิชาการ |  | 275436 | 0 | 275436 |  |  |  | 0 | 0 | 275436 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 1.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก | 275436 | 0 | 275436 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 275436 | 0 | 100 | 0 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด | 0
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ |  |  | 4304900 | 0 | 4304900 |  |  |  | 0 | 0 | 417100 | 3887800 | 9.689 | 0 |  | 0
|  | 2.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร |  | 304900 | 0 | 304900 |  |  |  | 0 | 0 | 304900 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรต้นแบบ (Smart farmer / อกม เกษตรกรและเจ้าหน้าที่) | 304900 | 0 | 304900 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 304900 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
|  | 2.2 พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 | 0 | 112200 | 3887800 | 2.805 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 112200 | 887800 | 11.22 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 0
|  |  | 2.2.2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean) | 3000000 | 0 | 3000000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 3000000 | 0 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 0
| 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน |  |  | 3513210 | 495000 | 3018210 |  |  |  | 495000 | 0 | 3377580 | 135630 | 96.1394 | 0 |  | 0
|  | 3.1 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 3513210 | 495000 | 3018210 |  |  |  | 495000 | 0 | 3377580 | 135630 | 96.1394 | 0 |  | 0
|  |  | 3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง เมล่อน และผัก) | 2562100 | 495000 | 2067100 |  |  |  | 495000 | 0 | 2562100 | 0 | 100 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
|  |  | - งบดำเนินงาน | 2067100 |  | 2067100 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 2067100 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - โรงเรือนคัดบรรจุผลผลิต | 495000 | 495000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 18 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 61 | ร้านอารีย์ก่อสร้าง | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | 3.1.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 951110 | 0 | 951110 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 815480 | 135630 | 85.7398 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัด | 0
| 4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ |  |  | 2565500 | 25000 | 2540500 |  |  |  | 25000 | 0 | 2185260.63 | 380239.37 | 85.1787 | 0 |  | 1.1642e-10
|  | 4.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล |  | 2565500 | 25000 | 2540500 |  |  |  | 25000 | 0 | 2185260.63 | 380239.37 | 85.1787 | 0 |  | 1.1642e-10
|  |  | 4.1.1 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 899900 | 25000 | 874900 |  |  |  | 25000 | 0 | 767098.97 | 132801.03 | 85.2427 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 874900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 742098.97 | 132801.03 | 84.821 |  |  | -874900
|  |  | - เครื่องจับพิกัด GPS |  | 25000 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 20 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ย. 61 | ร้านออโต้ไอที | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 100 |  |  | -25000
|  |  | 4.1.2 ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง) | 910900 | 0 | 910900 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 663461.66 | 247438.34 | 72.8358 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | 4.1.3 พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการรักษาคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตและท้องถิ่น | 754700 | 0 | 754700 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 754700 | 0 | 100 | 0 | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | 0
| 5. โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก |  |  | 1862500 | 0 | 1862500 |  |  |  | 0 | 0 | 1862500 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | 5.1 เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายการค้าทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ |  | 1862500 | 0 | 1862500 |  |  |  | 0 | 0 | 1862500 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 5.1.1 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matching ในต่างจังหวัด | 1862500 | 0 | 1862500 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1862500 | 0 | 100 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัด | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  |  |  | 22955601.9 | 4564185.9 | 18391416 |  |  |  | 4564185.9 | 0 | 18469046.9 | 4456350 | 80.4555 | 30205 |  | 0
| 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ |  |  | 4564185.9 | 4564185.9 | 0 |  |  |  | 4564185.9 | 0 | 4564185.9 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | 1.1 พัฒนาปัจจัยสับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ |  | 1467500 | 1467500 | 0 |  |  |  | 1467500 | 0 | 1467500 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | 1.1.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริการ - จัดทำป้ายบอกเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยว | 1467500 | 1467500 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 17 ม.ค. 61 สิ้นสุด 16 เม.ย. 61 | หจก.ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา | 1467500 | 0 | 1467500 | 0 | 100 |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | 0
|  | 1.2 พัฒนา/ ปรับปรุง/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว |  | 3096685.9 | 3096685.9 | 0 |  |  |  | 3096685.9 | 0 | 3096685.9 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2.2 พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว | 3096685.9 | 3096685.9 | 0 |  |  |  | 3096685.9 | 0 | 3096685.9 | 0 | 100 |  |  | 0
|  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางเสด็จ ก่อสร้างอาคารเรือนไทยเชื่อมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง | 1650000 | 1650000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 มี.ค. 61 | บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชโยวรวิหาร ทาสีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพักทางลาด และทางลง | 790000 | 790000 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 6 ก.พ .61 สิ้นสุด 6 เม.ย. 61 | น.ส.พัชริยา ศรีทอง | 790000 | 0 | 790000 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ | 656685.9 | 656685.9 | 0 | เสร็จแล้ว | เริ่ม 10 ก.พ .61 สิ้นสุด 10 เม.ย. 61 | บริษัท ไทยบิลบอร์ด จำกัด | 656685.9 | 0 | 656685.9 | 0 | 100 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 0
| 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว |  |  | 1977600 | 0 | 1977600 |  |  |  | 0 | 0 | 977600 | 1000000 | 49.4337 | 0 |  | 0
|  | 2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 2.1.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 0
|  | 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว |  | 977600 | 0 | 977600 |  |  |  | 0 | 0 | 977600 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | 2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว | 977600 | 0 | 977600 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 977600 | 0 | 100 | 0 | สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง | 0
| 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว |  |  | 12487611 | 0 | 12487611 |  |  |  | 0 | 0 | 9031261 | 3456350 | 72.3218 | 0 |  | 0
|  | 3.1 จัดกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  | 12487611 | 0 | 12487611 |  |  |  | 0 | 0 | 9031261 | 3456350 | 72.3218 | 0 |  | 0
|  |  | 3.1.1 สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โขนสด" | 287000 | 0 | 287000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 287000 | 0 | 100 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.2 ถ่ายทอดศิลปะ การแสดงละครชาตรี | 100000 | 0 | 100000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.3 งานอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 430000 | 0 | 430000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 430000 | 0 | 100 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.4 งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 3.1.5 งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | 3.1.6 งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 0
|  |  | 3.1.7 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอแสวงหา | 0
|  |  | 3.1.8 งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 399700 | 0 | 399700 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 399700 | 0 | 100 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 0
|  |  | 3.1.9 งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 0 | 500000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 500000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | 3.1.10 งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 527500 | 0 | 527500 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 527500 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 3.1.11 งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 422700 | 0 | 422700 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 422700 | 0 | 100 |  | สำนักงานประมงจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.12 งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 0 | 500000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 50 |  | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | 3.1.13 งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1320711 | 0 | 1320711 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1320711 | 0 | 100 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0
|  |  | 3.1.14 งานมหกรรมลิเก | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 100 |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | 3.1.15 งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | 3.1.16 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 293650 | 706350 | 29.365 |  | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
|  |  | 3.1.17 งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.18 งานรำลึกรัชกาลที่ 9 | 1000000 | 0 | 1000000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 100 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 0
|  |  | 3.1.19 งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ | 1000000 | 0 | 1000000 | อนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 50 |  | - ที่ทำการปกครองจังหวัด - อำเภอสามโก้ | 0
| 4. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว |  |  | 3926205 | 0 | 3926205 |  |  |  | 0 | 0 | 3896000 | 0 | 100 | 30205 |  | 0
|  | 4.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก |  | 1926205 | 0 | 1926205 |  |  |  | 0 | 0 | 1925000 | 0 | 100 | 1205 |  | 0
|  |  | 4.1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 1926205 | 0 | 1926205 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1925000 | 0 | 100 | 1205 | ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง | 0
|  | 4.2 ส่งเสริมกิจกรรมไหว้พระ 5 ที่สุด และของดีเมืองอ่างทอง |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1971000 | 0 | 100 | 29000 |  | 0
|  |  | 4.2.1 อ่างทองที่สุดอัศจรรย์ | 2000000 | 0 | 2000000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 1971000 | 0 | 100 | 29000 | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 0
|  |  | กิจกรรมที่ 1 ขบวนแห่ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จาก ๗ อำเภอๆ ละ 40,000 บาท | 330150 |  | 330150 | [5 empty] | 330150 | 0 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ที่ทำการปกครองอำเภอ 7อำเภอ | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๒ ประกวดแข่งขันการทำอาหารประเภท ผัดไทย | 62050 |  | 62050 | [5 empty] | 62050 | 0 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๓ ประกวดหนูน้อยพี่ขุนเดช และหนูน้อยการเกด | 93100 |  | 93100 | [5 empty] | 93100 | 0 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๔ การประกวดรำวงย้อนยุค | 47000 |  | 47000 | [5 empty] | 46000 | 0 |  | 1000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๕ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง | 54600 |  | 54600 | [5 empty] | 54600 | 0 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๖ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย | 25950 |  | 25950 | [5 empty] | 25950 | 0 |  |  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๗ การแข่งขันเรือยาว จาก ๗ อำเภอ ๑ อบจ. | 44320 |  | 44320 | [5 empty] | 44320 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๘ การแข่งขันเรือพาย (หัวใบ้ – ท้ายบอด) | 15320 |  | 15320 | [5 empty] | 10320 | 0 |  | 5000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๙ การแข่งขันมวยทะเล | 10720 |  | 10720 | [5 empty] | 10720 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๐ การวิ่งมินิมาราธอน (แต่งกายชุดไทยย้อนยุค) | 154500 |  | 154500 | [5 empty] | 154500 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๑ การประกวดส้มตำลีลา | 53000 |  | 53000 | [5 empty] | 53000 | 0 |  |  | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๒ การแสดงดนตรีหน้าสวน | 13000 |  | 13000 | [5 empty] | 13000 | 0 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๓ การแสดงเพลงพื้นบ้าน | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 2000 | 0 |  | 3000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๔ การแสดงลิเกเด็ก | 20000 |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๕ การแสดงละเล่นพื้นบ้าน | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๖ กิจกรรมตามหาออเจ้า | 14400 |  | 14400 | [5 empty] | 14400 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๗ แถลงข่าว | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๘ การประชาสัมพันธ์ -สปอตวิทยุ -ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/พร้อมติดตั้ง -รถแห่ จำนวน 3 คัน 5 วัน | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 80000 | 0 |  | 20000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๑๙ จัดการเกี่ยวกับสถานที่ - จ้างเหมาเช่าเต๊นท์สำหรับจัดกิจกรรม - จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมปลั๊ก ไฟส่องสว่างและเครื่องปั่นไฟ - จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง - ค่าตกแต่งสถานที่ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 499400 |  | 499400 | [5 empty] | 499400 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๒๐ พิธีการเปิดงาน และ กองอำนวยการบริหารการจัดงาน | 62590 |  | 62590 | [5 empty] | 62590 | 0 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๒๑ การติดตามประเมินผล จำนวน ๔ วัน | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 |  |  | สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมที่ ๒๒ รถราง | 36900 |  | 36900 | [5 empty] | 36900 | 0 |  |  | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | จ้างเหมาจัดงานปั่น อ่างทอง 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | 300000 | 0 |  |  | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  | 8000000 | 0 | 8000000 | [5 empty] | 4667534.97 | 3332465.03 | 58.3442 |  |  | 0
โครงการเงินเหลือจ่าย |  |  |  | 13701194.66 | 11761194.66 | 1940000 |  |  |  | 6461000 | 194.66 | 2361440 | 11317000 | 20.0782 | 22560 |  | 0
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | [15 empty] | 0
|  |  | กิจกรรมเสริมคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 468194.66 | 468194.66 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 13 ม.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.พ. 61 | ป.ประทีบก่อสร้าง | 468000 | 194.66 | 468000 | 0 | 100 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง | 0
|  |  | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 890000 | 890000 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 1 พ.ค. 61 สิ้นสุด 31 พ.ค. 61 | หจก.ดิวัน คอนสตัคชั่น สุพรรณบุรี | 890000 | 0 | 890000 | 0 | 100 |  | อำเภอป่าโมก | 0
|  |  | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4270000 | 4270000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 | หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง | 4270000 | 0 | 0 | 4270000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง | 0
| โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน | [15 empty] | 0
|  |  | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | [13 empty] | 0
|  |  | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก | 486000 | 486000 |  | เสร็จแล้ว | เริ่ม 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 4 ก.พ. 61 | บริษัททองสยามคอนสตัคชั่น ซับพลาย | 486000 | 0 | 486000 | 0 | 100 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 0
|  |  | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 347000 | 347000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 มิ.ย.61 สิ้นสุด 24 ส.ค.61 | หจก.พุ่มพฤกษ์ ก่อสร้าง | 347000 | 0 |  | 347000 | 0 |  |  | 0
โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน | [16 empty] | 0
|  |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ | 440000 |  | 440000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 440000 |  |  | อำเภอวิเศษ ชัยชาญ | 0
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว | [16 empty] | 0
|  |  | จัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 งานมหกรรมหลองนานาชาติ | 480000 |  | 480000 | อนุมัติโครงการ | [5 empty] | 480000 |  |  | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง | 0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | [16 empty] | 0
|  |  | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 540000 |  | 540000 | เสร็จแล้ว |  |  |  |  | 517440 | 0 | 100 | 22560 | ศอ.ปส.จ.อท. | 0
|  |  | ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย | 5300000 | 5300000 | [7 empty] | 5300000 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง | 0
|  |  | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก รายการ : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ100 คน | 480000 |  | 480000 | [6 empty] | 480000 |  |  | สนง.ประชาสัมพันธ์ | 0
ปรับแผนปฏิบัติงาน |  |  |  | 6659372 | 6659372 | [5 empty] | 7838 | 0 | 6651534 |  |  |  | 0
|  |  | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5023200 | 5023200 |  | รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง | [5 empty] | 5023200 |  |  | อำเภอสามโก้ | 0
|  |  | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 494000 | 494000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 | นายมงคล แก้วพูลศรี | 490000 | 4000 |  | 490000 |  |  | อำเภอไชโย | 0
|  |  | กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1142172 | 1142172 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 | หจก.ม่วงเตี้ยรุ่งเรือง | 1138334 | 3838 |  | 1138334 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 0
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 185832900 | 110869600 | 74963300 |  |  |  | 102825774.91 | 180863.09 | 130315099.96 | 54469995.8 | 71.9635 | 866941.15 |  | 5.9372e-09
บัญชีหมายเลข 1

## 8 ล้าน (hidden)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 8 ล้านบาท
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย |  |  |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
[5 empty] | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | เหลือจ่ายส่งคืน | ร้อยละ
1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่าง ๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  | 300000 | 79150 | 220850 |  | 26.3833 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
| 1.1 กิจกรรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  | 300000 | 79150 | 220850 |  | 26.3833
|  |  | (1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (4ปี) พ.ศ. 2561-2564 (ทบทวน ปี 2562/2563) | 80000 | 31500 | 48500 |  | 39.375
|  |  | (2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทองปี 2562/2563 | 80000 | 7400 | 72600 |  | 9.25
|  |  | (3) ดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ | 80000 | 9400 | 70600 |  | 11.75
|  |  | (4) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการแผนพัฒนาจังหวัด | 30000 | 26640 | 3360 |  | 88.8
|  |  | (5) ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าอาหารปฏิบัติงานล่วงเวลา | 30000 | 4210 | 25790 |  | 14.0333
2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ กรอ.จังหวัด |  |  |  | 580000 | 415325 | 164675 |  | 71.6078 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 2.1 กิจกรรมอำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด(กรอ.จังหวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  | 580000 | 415325 | 164675 |  | 71.6078
|  |  | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.อ่างทอง | 500000 | 386800 | 113200 |  | 77.36 |  |  | 1960-10-19
|  |  | (2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30000 | 28525 | 1475 |  | 95.0833
|  |  | (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 40000 |  | 40000 |  | 0
|  |  | (4) ค่าเดินทางไปราชการ | 10000 |  | 10000 |  | 0
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 3.1 กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (อ่างทองครัวกรุงเทพ และ 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์) |  | 100000 |  | 100000 |  | 0
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ |  |  |  | 4680000 | 3313517.77 | 1361482.23 | 5000 | 70.8017 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 4.1 กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  | 1425000 | 1253390.55 | 171609.45 |  | 87.9572
|  |  | (1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผวจ. 12*20,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*13,000 บาท สนจ. 12*24,000 บาท | 800000 | 673786.4 | 126213.6 |  | 84.2233
|  |  | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*25,000 บาท | 300000 | 300000 | 0 |  | 100
|  |  | (3) ค่าเดินทางไปราชการ | 30000 | 30000 | 0 |  | 100
|  |  | (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 49000 | 49000 | 0 |  | 100
|  |  | (5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 30000 | 9070.55 | 20929.45 |  | 30.2352
|  |  | (6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการบูรณาการทั่วไปของจังหวัด | 60000 | 49030 | 10970 |  | 81.7167
|  |  | (7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือน เดือนละ 13,000บาท | 156000 | 142503.6 | 13496.4 |  | 91.3485
| 4.2 กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 คน) |  |  | 1104000 | 733032.22 | 370967.78 |  | 66.3978 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (1) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบประจำ (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 119516.12 | 60483.88 |  | 66.3978
|  |  | (2) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด(ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 103580.64 | 52419.36 |  | 66.3978
|  |  | (3) วุฒิปริญาตรีช่วยงานระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และบริหารงานทั่วไป (ประสบการณ์มากกว่า 2ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 119516.12 | 60483.88 |  | 66.3978
|  |  | (4) วุฒิปริญาตรีช่วยงานยุทธศาสตร์ (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 119516.12 | 60483.88 |  | 66.3978
|  |  | (5) วุฒิ ปวส.ช่วยงานธุรการทั่วไป 1 คนๆ ละ 12 เดือนเดือนละ 11,000 บาท | 132000 | 87645.16 | 44354.84 |  | 66.3978
|  |  | (6) วุฒิ ปวส. ขับรถยนต์ 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,500 บาท | 276000 | 183258.06 | 92741.94 |  | 66.3978
|  | 4.3 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณพระเมรุมาศจำลอง และบริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง |  | 151000 | 151000 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง | กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 100,000 + กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จำนวน 5,1000
|  | 4.4 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง |  | 2000000 | 1176095 | 818905 | 5000 | 58.8047
|  |  | (1) โครงการค่ายครอบครัว " สานใจไทยสู่ใจใต้ " รุ่นที่ 31 | 75500 | 75500 | 0 |  | 100 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (2) โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ " จิตอาสางานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร " จังหวัดอ่างทอง | 135600 | 92100 | 43500 |  | 67.9204 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (3) โครงการปรับปรุงสถานที่บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดอ่างทอง | 130000 | 130000 | 0 |  | 100 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | (4) โครงการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ 1 ปี | 143145 | 138145 | 0 | 5000 | 100 | สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
|  |  | (5) โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 280000 | 240000 | 40000 |  | 85.7143 | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)" | 50000 | 50000 | 0 |  | 100 | สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (7) โครงการวันพุธวันกีฬา จังหวัดอ่างทอง (Wednesday Sports Angthong) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 22400 | 19400 | 3000 |  | 86.6071 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
|  |  | (8) โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 | 50000 | 50000 | 0 |  | 100 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
|  |  | (9) โครงการปรับปรุงเวทีเฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดงานรัฐพิธีและจัดกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 81000 | 81000 | 0 |  | 100 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
|  |  | (10) โครงการอำนวยการการจัดงานรัฐพิธีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 361400 | 148450 | 212950 |  | 41.0764 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานอำนวยการ)
|  |  | (11) โครงการค่ายครอบครัว " สานใจไทยสู่ใจใต้ " รุ่นที่ 33 จังหวัดอ่างทอง | 76000 | 76000 | 0 |  | 100 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (12) โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอ่างทอง | 83500 | 33400 | 50100 |  | 40 | สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
|  |  | (13) โครงการท้องถิ่นสะอาด " ปราศจากขยะ " ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2561 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอ่างทอง | 100000 | 42100 | 57900 |  | 42.1 | สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง | ยืมค่าอบรม 11-12 |  | 1961-06-13
|  |  | (15) โครงการจิตอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 | 170000 |  | 170000 |  | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
|  |  | (16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานก่อสร้าง จังหวัดอ่างทอง | 60000 |  | 60000 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
|  |  | (17) โครงการอำนวยการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ขอใช้ข้อ 5.1 อีก 353,590 บาท รวมทั้งสิ้น 485,045 บาท) | 131455 |  | 131455 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานอำนวยการ)
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินการตามแผน |  |  |  | 1800000 | 610290 | 1189710 |  | 33.905
|  | 5.1 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด |  | 1800000 | 610290 | 1189710 |  | 33.905
|  |  | (1) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดประชารัฐ" จังหวัดอ่างทอง | 14700 | 14700 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (2) โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 240000 | 168000 | 72000 |  | 70 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (3) โครงการจัดทำปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 | 97960 | 97960 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (4) โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 180000 | 60000 | 120000 |  | 33.3333 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (5) โครงการประชาสัมพันธ์อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น | 32100 |  | 32100 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและป้ายผังที่ตั้งส่วนราชการประจำศาลากลางจังหวัดอ่างทอง | 25000 | 25000 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (7) โครงการท่องเที่ยว อิ่มท้องสุขใจ ส่งเสริมวิถีไทย แต่งกายย้อนยุค | 149000 |  | 149000 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (8) โครงการนำความรู้สู่เยาวชนอ่างทอง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี | 190560 | 190380 | 180 |  | 99.9055 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
|  |  | (9) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง | 43000 | 43000 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง | 1961-06-15
|  |  | (10) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ " เชิญร่วมประกวดแต่งกายผ้าไทยย้อนยุคสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ " | 11250 | 11250 | 0 |  | 100 | สนง.จังหวัดอ่างทอง | 1961-07-06
|  |  | (11) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญจังหวัดอ่างทอง | 70000 |  | 70000 |  | 0 | สนง.ประชาสัมพันธ์
|  |  | (12) โครงการอำนวยการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 | 353590 |  | 353590 |  | 0 | สนง.จังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานอำนวยการ)
6. การติดตามประเมินผล |  |  |  | 540000 | 249252.2 | 290747.8 |  | 46.1578 | สนง.จังหวัดอ่างทอง
|  | 6.1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง |  | 540000 | 249252.2 | 290747.8 |  | 46.1578
|  |  | (1) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*20,000 บาท | 200000 | 152249 | 47751 |  | 76.1245
|  |  | (2) ค่าเดินทางไปราชการ | 10000 | 9908 | 92 |  | 99.08
|  |  | (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 100000 | 6000 | 94000 |  | 6
|  |  | (4) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ | 20000 |  | 20000 |  | 0
|  |  | (5) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 54000 | 41400 | 12600 |  | 76.6667
|  |  | (6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 39695.2 | 116304.8 |  | 25.4456
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 8000000 | 4667534.97 | 3327465.03 | 5000 | 58.3442

## งบ 250000 เหมียว (hidden)
บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | เบิกจ่าย(บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ(บาท)
1 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 | 250000 | 162083 | 64.8332 | 87917 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| รวม | 250000 | 162083 | 64.8332 | 87917

## Sheet1 (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561
รายการงบลงทุน
ที่ | รายการ |  |  |  | งบประมาณ(บาท) | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ |  | หน่วยดำเนินการ | การดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
|  | 3 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  |  |  | - อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3331600 | 3331600 | 0 | รอแบบ,ปร.4,ปร.5 | [5 empty] | 3331600 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2 |  |  |  | - รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2000000 | 2000000 | 0 | พิจารณาผล | [5 empty] | 2000000 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
|  |  |  | 3.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | - จัดซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ |  |  | 1400 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 1400 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - จัดซื้ออาหารเสริมวิตามินซี และวิตามินรวม จำนวน 9 ชุด |  |  | 5670 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 5670 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - จัดซื้อยาฆ่าเชื้อและกำจัดปรสิตภายนอก จำนวน 9 ชุด |  |  | 9000 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 9000 | สนง.ประมงจังหวัด
|  |  |  | - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมักและการทำน้ำหมักชีวภาพ |  |  | 105250 | ยกเลิกโครงการ | [7 empty] | 105250 | สถานีพัฒนาที่ดิน
3 |  |  |  | - ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 341500 | 341500 | 0 | รอประกาศ | [5 empty] | 341500 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
4 |  |  |  | - ลานอเนประสงค์ | 147000 | 147000 | 0 | รอประกาศ | [5 empty] | 147000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
5 |  |  |  | - ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 594000 | 594000 | 0 | เปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอทำความตกลงกับสงป. | [5 empty] | 594000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
6 |  |  |  | - แพลอยน้ำ | 396000 | 396000 | 0 | แก้ไข ปร.4,ปร.5 | [5 empty] | 396000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
7 |  |  |  | - ถังแชมเปญ | 450000 | 450000 | 0 | แก้ไขรายละเอียด | [5 empty] | 450000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  | 5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  |  |  | 5.1.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4684400 | 4684400 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | หจก.ภัสสรชัยมงคล | 4275000 | 409400 |  | 4275000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
9 |  |  |  | 5.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2426300 | 2426300 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 พ.ย. .60 สิ้นสุด 7 ก.พ. 61 | หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 | 2129000 | 297300 |  | 2129000 | 0 |  | อำเภอไชโย
10 |  |  |  | 5.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2476500 | 2476500 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 8 พ.ย. .60 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 60 | หจก.อ่างทองพัฒนา | 2377000 | 99500 |  | 2377000 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  |  | 5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา) | [9 empty] | 0 | 18571000 | #DIV/0!
11 |  |  |  | 5.2.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
12 |  |  |  | 5.2.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2303000 | 2303000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 14 ก.พ. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2303000 | 0 |  | 2303000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
13 |  |  |  | 5.2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
14 |  |  |  | 5.2.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
15 |  |  |  | 5.2.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 3724000 | 3724000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 ต.ค. 60 สิ้นสุด 18 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2790000 | 934000 |  | 3724000 | 0 |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
16 |  |  |  | 5.2.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2401000 | 2401000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 21 พ.ย. 60 สิ้นสุด 19 เม.ย. 61 | หจก.นาคราชการโยธา | 2390000 | 11000 |  | 2401000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
17 |  |  |  | 5.2.7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2940000 | 2940000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61 | กิจการร่วมค้าดัดประดิษฐ์ก่อสร้างและตระกูลดีอ้นการค้า | 2835000 | 105000 |  | 2940000 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  |  | 5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน | [9 empty] | 0 | 8235000 | #DIV/0!
18 |  |  |  | 5.3.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 852600 | 852600 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 10 พ.ย. 60 สิ้นสุด 9 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 850800 | 1800 |  | 852600 | 0 |  | อำเภอไชโย
19 |  |  |  | 5.3.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 3780400 | 3780400 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 8 พ.ค. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 1885000 | 1895400 |  | 3780400 | 0 |  | อำเภอไชโย
20 |  |  |  | 5.3.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1654200 | 1654200 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1450000 | 204200 |  | 1654200 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
21 |  |  |  | 5.3.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1211300 | 1211300 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 1 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 30 มี.ค. 61 | หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง | 1210300 | 1000 |  | 1211300 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง
22 |  |  |  | 5.3.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 736500 | 736500 | 0 | [6 empty] | 736500 | 0 |  | อำเภอแสวงหา
|  | 6 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | [10 empty] | 0 | 51430000 | 0
|  |  | 6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ | [9 empty] | 0 | 51430000 | 0
23 |  |  |  | 6.1.1 ปรับปรุงคลองลาดม้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9900000 | 9900000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 | [5 empty] | 9900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
24 |  |  |  | 6.1.2 ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 11880000 | 11880000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 11880000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
25 |  |  |  | 6.1.3 ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 9900000 | 9900000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 9900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
26 |  |  |  | 6.1.4 ปรับปรุงห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4900000 | 4900000 | 0 | ได้ตัวผู้รับจ้าง วันที่ 19 ธ.ค.60 |  | หจก. วีเอส แม็ชชิ่ง |  |  |  | 4900000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
27 |  |  |  | 6.1.5 ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 14850000 | 14850000 | 0 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 14850000 | 0 |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
|  | 7. โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 7.2.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
28 |  |  |  | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | 3528000 | 3528000 | 0 | รอตรวจสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | 3528000 | 0 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
|  |  | 7.3 อ่างทองเมืองสีเขียว | [9 empty] | 0 | 2178000 | 0
29 |  |  |  | 7.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง | 2178000 | 2178000 | 0 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรออุทธรณ์ | [5 empty] | 2178000 | 0 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3.1 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง เมล่อน และผัก) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
30 |  |  |  | - โรงเรือนคัดบรรจุผลผลิต | 495000 | 495000 | 0 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 18 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ค. 61 | ร้านอารีย์ก่อสร้าง | 495000 |  |  | 495000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด
|  | 4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 4.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 4.1.1 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
31 |  |  |  | - เครื่องจับพิกัด GPS | 25000 | 25000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่ม 20 พ.ย. 60 สิ้นสุด 27 พ.ย. 61 | ร้านออโต้ไอที | 25000 |  | 25000 | 0 | 100 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [10 empty] | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 1.1 พัฒนาปัจจัยสับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ | [9 empty] | 0 | 1980000 | 0
32 |  |  |  | 1.1.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริการ - จัดทำป้ายบอกเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยว | 1980000 | 1980000 | 0 | ขายแบบ วันที่ 19-26 ธ.ค.60 | [5 empty] | 1980000 | 0 |  | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
|  |  | 1.2 พัฒนา/ ปรับปรุง/ อนุรักษ์/ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0
33 |  |  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางเสด็จ ก่อสร้างอาคารเรือนไทยเชื่อมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง | 1980000 | 1980000 | 0 | แต่งตั้งคณะกรรมการ | [5 empty] | 1980000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก
34 |  |  |  | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชโยวรวิหาร ทาสีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพักทางลาด และทางลง | 792000 | 792000 | 0 | แก้ไขโครงการ | [5 empty] | 792000 | 0 |  | อำเภอไชโย
35 |  |  |  | - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ | 990000 | 990000 | 0 | แก้ไขโครงการ | [5 empty] | 990000 | 0 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง
| โครงการเงินเหลือจ่าย | [11 empty] | 0 | 954700
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
36 |  | กิจกรรมเสริมคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันดิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  |  | 468700 | 468700 | [7 empty] | 468700 |  |  | อำเภอเมืองอ่างทอง
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
37 |  |  |  | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก | 486000 | 486000 | [7 empty] | 486000 |  |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 108006000 | 108006000 |  |  |  |  | 32185100 | 3991600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## งบเร่งด่วน 61 (hidden)
บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (1.5 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
ที่ | โครงการ | งบประมาณที่เสนอขอรับการอนุมัติ | สถานะโครงการ | เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินสัญญาจ้าง | เงินเหลือจากการก่อหนี้ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ร้อยละ | หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม
1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1500000
| 1.1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา SML หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง | 200000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 5 ม.ค. 61 สิ้นสุด 19 ก.พ. 61 | พัชรพล พาณิชย์ | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอเมืองอ่างทอง
| 1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนลูกรังหนองอ้ายเปลี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง) | 259300 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 26 ธ.ค. 60สิ้นสุด 25 ม.ค. 61 | ร้านชยาภรณ์ | 259000 | 300 | 259000 |  | 100 | 259000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอสามโก้
| 1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 200000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 12 ม.ค. 61 สิ้นสุด 10 ก.พ. 61 | น.ส. นุชลี ขวัญเกตุ | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอแสวงหา
| 1.4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 300000 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 15 ม.ค. 61 สิ้นสุด 1 มี.ค. 62 | นายเสมา ผลไพบูลย์ | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอวิเศษชัยชาญ
| 1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 299800 | ลงนามสัญญาจ้าง | สัญญาเริ่มต้น 9 มี.ค. 61 สิ้นสุด 7 เม.ย. 61 | นายธวัชชัย ตรีเข้ม | 299800 | 0 |  |  |  | 240967 | 58833 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอโพธิ์ทอง
| 1.6 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน (ริมคลองตาเส็ง) หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 240900 | เสร็จแล้ว | สัญญาเริ่มต้น 3 ม.ค. 61 สิ้นสุด 17 ก.พ. 61 | หจก.มหาราชชัยมงคล | 240900 | 0 |  |  |  | 240900 | 0 | 100 | - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง - อำเภอป่าโมก
รวม |  | 1500000 |  |  |  | 1499700 | 300 | 259000 | 0 | 100 | 1440867 | 58833 | 100
งวดที่ 1 : 1,500,000 บาท
หมายเหตุ : ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
งวดที่ 2 : 1,500,000 บาท
** ทั้ง 2 งวด ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2561
เอกสารหมายเลข 5

## งบเร่งด่วน 61 (รอบ2) (hidden)
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ขออนุมัติ | เบิกจ่าย (ยืมเงิน) | คงเหลือ (รอเบิก) | หน่วยงานรับผิดชอบ
การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3
1 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 63 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน | 252000 | 252000 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 1961-05-04
2 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 30 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน | 120000 | 120000 | 0 | อำเภอแสวงหา | 1961-05-03 |  | ครั้งที่ 3 เบิกค่าอาหาร 30หมู่บ้าน 104240 ค่าวิทยากร 150900 ยังไม่ได้รวมในตาราง 6 มิ.ย.61
3 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 19 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน | 76000 | 73720 | 2280 | อำเภอสามโก้ | 1961-05-04 | 1961-05-21 | ครั้งที่ 3 เบิกค่าอาหาร 16 หมู่บ้าน 58280 ยังไม่ได้รวมในตาราง 6 มิ.ย.61
4 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 26 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน | 104000 | 104000 | 0 | อำเภอไชโย | 1961-05-04
5 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 54 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน | 216000 | 216000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | 1961-05-17
6 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 24 หมู่บ้านละ 100 คน | 96000 | 96000 | 0 | อำเภอป่าโมก | 1961-06-08
7 | - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 1 มื้อๆ ละ 40 บาท จำนวน 52 หมู่บ้านละ 100 คน | 208000 | 208000 | 0 | อำเภอสามโก้ | 1961-05-04
| 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 149000 |  | 149000 | อำเภอโพธิ์ทอง
| 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 145500 |  | 145500 | อำเภอโพธิ์ทอง
| รวม | 1366500 | 1069720 | 2280

## งบรองนายก (hidden)
บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ | รายการงาน | ได้รับจัดสรร | สถานะ | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | ผลการเบิกจ่าย |  |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
[7 empty] | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
1 | วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมคันหิน และทางเท้า บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง | 4234600 | ลงนามสัญญาจ้าง | 8 มิ.ย.61 ถึง 5 ธ.ค.61 | 4125000 | 109600 |  | 4125000 | 0 | อำเภอเมืองอ่างทอง
2 | ซ่อมสร้างถนน คสล. สายทางแยกทางหลวงชนบท 3195 – คลองวัดเขียน, 3195 คันคลองชลประทาน – คลองตาม่วง และ 4024 – คลองวัดเขียน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ | 2785000 | ลงนามสัญญาจ้าง | 26 มิ.ย.61 ถึง 24 ก.ย.61 | 2624906 | 160094 |  | 2624906 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ
3 | ขุดลอกคลองบ้านเบิก ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2936000 | เปิดซอง |  |  | 2936000 |  | 0 | #DIV/0! | โครงการชลประทานอ่างทอง
4 | ซ่องแซมและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1815000 | ลงนามสัญญาจ้าง | 16 มิ.ย.61 ถึง 3 ก.ย.61 | 1400000 | 415000 |  | 1400000 | 0 | อำเภอป่าโมก
รวม |  | 11770600 |  |  | 8149906 | 3620694 | 0 | 8149906 | 0