**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,823,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 103 รายการ แยกเป็น

 - งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน หกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

 - งบลงทุน 36 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสน หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 33 รายการ

 - เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 14 รายการ งบประมาณรวม 15,015,329.96 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) และกิจกรรมขอปรับแผนฯ จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 7,117,200 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 - คงเหลือกิจกรรมที่ดำเนินการ ทั้งสิ้น 114 รายการ งบประมาณ 185,822,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)**

 - เบิกจ่าย จำนวน 140,742,835.87 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 75.74 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 33 รายการ งบประมาณ 42,654,765.79 บาท รายละเอียดตามบัญชี 1

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้าน สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 7 โครงการ 7 กิจกรรม แยกเป็น

 - งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท

 - งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท

 (บางโครงการมีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน)

 - ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 21,419,998.40 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

 (1) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

 (2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 - เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่ายต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,083,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นกิจกรรมขอปรับแผน (ใช้เงินเหลือจากการยกเลิกกิจกรรม) จำนวน 3 รายการงบประมาณ 10,024,235 บาท (สิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

 - คงเหลือกิจกรรมที่ดำเนินการ ทั้งสิ้น 8 รายการ งบประมาณ 30,793,615 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านบาท)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561**

 - เบิกจ่ายจำนวน 10,593,775 บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 34.40

คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 19,741,840 บาท รายละเอียดตามบัญชี 2