## บัญชี1 (hidden)
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ความก้าวหน้า
1 | โครง การชลประทานอ่างทอง | 1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12427732 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 4170373.8 | 8257358.2 | - ผลงาน 55%
|  | 1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12436197 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1865429.55 | 10570767.45 | - ผลงาน 35%
|  | 1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12366052 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1854907.8 | 10511144.2 | - ผลงาน 35%
|  | 1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25598000 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 15452756 | 10145244 | - เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
โครงการเงินเหลือจ่าย
|  | 1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34000000 | 3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61 |  | 34000000 | - เข้าทำงานแล้ว
|  | 1.6 ขุดลอกคลองบ้าน โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 5998441 | 13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61 |  | 5998441 | - ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
|  | 1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10000000 |  |  | 10000000 | - รอผลอุทธรณ์ (E-bidding)
|  | 1.8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 19600000 | 29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61 | 0 | 19600000 | - ผลงาน 25%
2 | แขวงทางหลวงชนบทอ่าง ทอง | 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47840000 | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 32420211.2 | 15419788.8 | - ผลงาน 100% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้าย ภายใน 15 มิ.ย. 61
3 | ตำรวจ ภูธรจังหวัดอ่าง ทอง | 3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14958948.53 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 11174052.2 | 3784896.33 | - 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก
|  | 3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21999200 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 6599000 | 15400200 | - เบิกงวดสุดท้ายภายใน 16 มิ.ย 61
4 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26690000 | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61 | 0 | 26690000 | - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %
5 | สนง.เกษตรจังหวัด | 5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทางการเกษตร ไม้ไผ่ แสลนพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ | 83551279.24 | งบดำเนินงาน | 6097879.24 | 77453400 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้วยที่ยังไม่ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณปลายเดือน มิ.ย. - ต้นเดือน ก.ค.
|  | รวม | 327465849.77 |  | 79634609.79 | 247831239.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 1
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2246565 | งบดำเนินงาน | 2023983 | 39900 | 182682 | - กษ.เบิกค่าน้ำมัน 24,090 บาท - ประมงค่าวัสดุการเกษตร 108,592 บาท ,ค่าติดตามประเมินผล 50,000 บาท (รวม 112,442 บาท) เบิกภายในเดือนกันยายน 61 | 1433965
|  | 1.2 รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 1880000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 0 |  | 1880000 | - กันเงินเหลื่อมปี
|  | 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 615721.9 | งบดำเนินงาน | 555591.9 |  | 60130 | - กษ.เบิกค่าปัจจัยการผลิต 60,130 บาท
|  | 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2507262 | งบดำเนินงาน | 2354943.02 |  | 152318.98 | - กษ. เบิกค่าปัจจัยการผลิต 98,000 บาท,ค่าไฟฟ้า 54,315.98 บาท (รวม 152,318.98 บาท) | 498649.79
|  | 1.5 รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 405400 | งบดำเนินงาน | 250400 |  | 155000 | - เหลือกษ.เบิกค่าเอกสารประชุมคณะกรรมการอนุมัติแผน 3 กลุ่ม ภายใน จำนวน 1,200 บาท และซื้อปัจจัยการผลิต 138,800 บาท, ค่าน้ำมัน 15,000 บาท (รวม 155,000 บาท) | 166200
|  | 1.6 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 838708.57 | งบดำเนินงาน | 825508.57 |  | 13200 | - ค่าวัสดุ 13,200 บาท
2 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2.1ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13444640 | งบดำเนินงาน | 7865640 | 35000 | 5544000 | - ค่าวัสดุเพิ่มรายได้ให้ (อำเภอ) 1,115,000 บาท, ค่าปัจจัยลดรายจ่ายให้ (อำเภอ) 3,075,000 บาท , ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 300,000 บาท , ค่าสรุปผลการดำเนินงาน 254,000 บาท , ค่าจัดมหกรรม 800,000 บาท (รวม 5,544,000 บาท) กันเงินเหลื่อปี
|  | 2.2ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 944140 | งบดำเนินงาน | 430940 | 13200 | 500000 | - ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ 500,000 บาท กันเงินเหลื่อมปี
3 | อำเภอ ป่าโมก | 3.1งานแข่งขันเรือพาย | 250000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 250000 | - จัดงาน 15 กันยายน 61
4 | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 4.1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | งบดำเนินงาน | 517100 |  | 482900 | - ค่าจัดอบรม , ค่าจัดกิจกรรมในแต่ละอำเภอ 426,950 บาท ดำเนินการแล้ว 2 อำเภอ เหลืออีก 7 อำเภอ,ค่าจัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมหัวหน้าส่วน 36,050 บาท จัดต้นเดือนกันยายน (รวม 482,900 บาท)
|  | รวม | 24132437.47 |  | 14824106.49 | 88100 | 9220230.98
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5300000 | เริ่ม 1 ก.ย.61 สิ้นสุด 9 ธ.ค.61 |  | 20000 | 5280000 | - กันเงินเหลื่อมปี
2 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก รายการ : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ | 480000 | งบดำเนินงาน |  |  | 480000 | - ส่งงาน 26 กันยายน 61 อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิก
3 | สนง.ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง | พัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง | 105000 | งบดำเนินงาน | 83550 |  | 21450
4 | อำเภอป่าโมก | พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับภูมิทัศน์ หมู่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 490000 | งบดำเนินงาน |  |  | 490000
5 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง | 201000 | เริ่ม 28 ส.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ย.61 |  | 1000 | 200000 | - กันเงินเหลื่อมปี
6 | ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง | เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง | 446000 | งบดำเนินงาน |  |  | 446000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิก
|  | รวม | 7022000 |  | 83550 | 21000 | 6917450
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | อำเภอสามโก้ | 1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5023200 | งบลงทุน | 0 |  | 5023200 | - รับหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว รอลงนาม - กันเงินเหลื่อมปี
|  | รวม | 5023200 |  | 0 | 0 | 5023200
|  | รวมทั้งสิ้น | 36177637.47 |  | 14907656.49 | 109100 | 21160880.98
[7 empty] | 8777680.98 | 24
[7 empty] | 12383200 | 6
21160880.98
2733680.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 2
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2000000 | งบดำเนินงาน | 9600 | 540400 | 1450000 | - ค่าพัฒนาผลิตภัณธ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 500,000 บาท,ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า 500,000 บาท,ค่าจ้างสื่อสร้างการเรียนรู้ 450,000 บาท กันเงินเหลื่อมปีทุกรายการ
2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล | 5836380 | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | 0 |  | 5836380 | - กันเงินเหลื่อมปี
|  | รวม | 7836380 |  | 9600 | 540400 | 7286380
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 2083000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61 | 0 | 403000 | 1680000 | - กันเงินเหลื่อมปี
|  | รวม | 2083000 |  | 0 | 0 | 1680000
|  | รวมทั้งสิ้น | 9919380 |  | 9600 | 540400 | 8966380
1450000
#REF!
#REF!
บัญชีหมายเลข 2

## บัญชี 3
โครงการงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 5 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย.61 | 7581831.93 |  | 39718168.07 | - ผลงาน 60% - กันเงินเหลื่อมปี
|  | รวม | 47300000 |  | 7581831.93 | 0 | 39718168.07
โครงการเงินเหลือจ่าย
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 82 เครื่อง | 713400 | 14 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61 | 0 | 20500 | 692900 | - กันเงินเหลื่อมปี
|  | เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 18 เตียง | 216000 | 14 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61 | 0 | 7200 | 208800 | - ส่งเบิกภายในเดือนกันยายน 61
|  | รวม | 929400 |  | 0 | 27700 | 901700
|  | รวมทั้งสิ้น | 48229400 |  |  | 27700 | 40619868.07
บัญชีหมายเลข 3