## งบหน้า (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบประมาณรวม
งบพัฒนาจังหวัด | 160273400 | 34732700 | 195006100
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด | 70979000 | 0 | 70979000
รวมทั้งสิ้น | 231252400 | 34732700 | 265985100

## งบจังหวัด 2562 (2) (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง
|  | งบลงทุน | 160273400 | บาท
|  | งบดำเนินงาน | 26732700 | บาท
| งบบริหารจัดการ |  | 8000000 | บาท
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  | 195006100 | บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | 187006100 | 26732700 | 160273400
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  |  | 140234800 | 5774400 | 134460400
โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
| กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 2164000 | 2164000 | 0
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug) |  | 509000 | 509000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
2 | ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง |  | 629000 | 629000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท | ศอ.ปส.จ.อท | ศอ.ปส.จ.อท
3 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) |  | 481000 | 481000 | 0 | ศอ.ปส.จ.อท. | ศอ.ปส.จ.อท. | ศอ.ปส.จ.อท.
4 | ค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน |  | 440000 | 440000 | 0 | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | สนง.คุมประพฤติจังหวัด
5 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ |  | 105000 | 105000 | 0 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
| กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน |  | 2412000 | 2412000 | 0
1 | พอเพียงเพื่อพ่อ |  | 2412000 | 2412000 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  | 97215400 | 0 | 97215400
1 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 2316000 | 0 | 2316000 | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย - แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 2640000 | 0 | 2640000 | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง
3 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 2500000 | 0 | 2500000 | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 14000000 | 0 | 14000000 | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 2400000 | 0 | 2400000 | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ
6 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 1850000 | 0 | 1850000 | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ | อ.วิเศษชัยชาญ
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 992000 | 0 | 992000 | อ.โพธิ์ทอง | อ..โพธิ์ทอง | อ..โพธิ์ทอง
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 34625600 | 0 | 34625600 | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองโพธิ์ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2054900 | 0 | 2054900 | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก
10 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2116700 | 0 | 2116700 | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก
11 | ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทาง ศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 1200000 | 0 | 1200000 | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก
12 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2800000 | 0 | 2800000 | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก
13 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 2782000 | 0 | 2782000 | อ.ไชโย | อ.ไชโย | อ.ไชโย
14 | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 1365000 | 0 | 1365000 | อ.ไชโย | อ.ไชโย | อ.ไชโย
15 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 7328000 | 0 | 7328000 | อ.แสวงหา | อ.แสวงหา | อ.แสวงหา
16 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-031 บ้านพราน - บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 9984000 | 0 | 9984000 | อ.แสวงหา | อ.แสวงหา | อ.แสวงหา
17 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากด หมู่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 1482700 | 0 | 1482700 | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ.ป่าโมก
18 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 3378500 | 0 | 3378500 | อ.สามโก้ | อ.สามโก้ | อ.สามโก้
19 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) |  | 1400000 | 0 | 1400000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | แขวงทางหลวงอ่างทอง | แขวงทางหลวงอ่างทอง
| กิจกรรมหลักที่ 4 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ |  | 37245000 | 0 | 37245000
1 | ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำ คลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 6579000 | 0 | 6579000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ Vertical turbine pump |  | 5256000 | 0 | 5256000 | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง
| - เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด |  | 4776000 | 0 | 4776000
| - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ |  | 480000 | 0 | 480000
3 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 1350000 | 0 | 1350000 | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง | อ.เมืองอ่างทอง
4 | ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง |  | 7000000 | 0 | 7000000 | โครงการชลประทาน | โครงการชลประทาน | โครงการชลประทาน
5 | งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 1060000 | 0 | 1060000 | โครงการชลประทาน | โครงการชลประทาน | โครงการชลประทาน
6 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 9000000 | 0 | 9000000 | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง
7 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 7000000 | 0 | 7000000 | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง | อ.โพธิ์ทอง
| กิจกรรมหลักที่ 5 รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 1198400 | 1198400 | 0
1 | บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม |  | 298300 | 298300 | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ |  | 296700 | 296700 | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
3 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง |  | 603400 | 603400 | 0 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล |  |  | 36571300 | 10758300 | 25813000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานผลิตภัณฑ์ |  | 31572800 | 5759800 | 25813000
1 | ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP) |  | 698340 | 698340 | 0 | สนง.ประมงจังหวัด | สนง.ประมงจังหวัด | สนง.ประมงจังหวัด
2 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 15104370 | 1354370 | 13750000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
| (1) ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 0 | 1200000
| (2) โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย |  |  | 0 | 900000
| (3) ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต |  |  | 0 | 11650000
3 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 11036590 | 1025590 | 10011000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
| (1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  |  |  | 6651000
| (2) ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน |  |  |  | 260000
| (3) ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน |  |  |  | 400000
| (4) ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ |  |  |  | 400000
| (5) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย |  |  |  | 600000
| (6) ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต |  |  |  | 1200000
| (7) ก่อสร้างศาลาริมน้ำ |  |  |  | 500000
4 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 4733500 | 2681500 | 2052000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
| (1) ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ |  |  |  | 10000
| (2) รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า |  |  |  | 648000
| (3) รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ |  |  |  | 32000
| (4) เครื่องตัดหญ้าข้อเหวี่ยง 4 จังหวะ |  |  |  | 10000
| (5) เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  | 25000
| (6) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด |  |  |  | 423000
| (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม |  |  |  | 204000
| (8) ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม |  |  |  | 700000
| กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการเกษตรและผู้ประกอบการ |  | 400000 | 400000
1 | กิจกรรมอาหารสดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย |  | 400000 | 400000 | 0 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | สนง.สาธารณสุขจังหวัด
| กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป |  | 1898500 | 1898500 | 0
1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง |  | 453350 | 453350 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด
2 | สนับสนุนการดำเนินงาน ร.ร.เกษตรกรไม้ผล และ ร.ร.พืชผัก เพื่อให้เกษตรกร ผลิตไม้ผลอย่างปลอดภัย |  | 758450 | 758450 |  | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด
3 | ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย |  | 420000 | 420000 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.เกษตรจังหวัด
4 | ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน |  | 150300 | 150300 | 0 | สนง.ประมงจังหวัด | สนง.ประมงจังหวัด | สนง.ประมงจังหวัด
5 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน |  | 116400 | 116400 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
| กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาช่องทางการตลาด |  | 2700000 | 2700000
1 | การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย |  | 2700000 | 2700000 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัด | สนง.พาณิชย์จังหวัด | สนง.พาณิชย์จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  |  | 10200000 | 10200000 | 0
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง |  |  | 0
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |  | 600000 | 600000 | 0
1 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ |  | 600000 | 600000 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
| กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว |  | 9600000 | 9600000 | 0
1 | งานแข่งขันเรือพาย |  | 500000 | 500000 | 0 | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก
2 | งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู |  | 400000 | 400000 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | อำเภอวิเศษชัยชาญ | อำเภอวิเศษชัยชาญ
3 | งานรำลึกรัชกาลที่ 9 |  | 500000 | 500000 | 0 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัด
4 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก
5 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก
6 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ |  | 500000 | 500000 | 0 | สำนักงานประมงจังหวัด | สำนักงานประมงจังหวัด | สำนักงานประมงจังหวัด
7 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง |  | 1400000 | 1400000 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
8 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอแสวงหา | อำเภอแสวงหา | อำเภอแสวงหา
9 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | อำเภอวิเศษชัยชาญ | อำเภอวิเศษชัยชาญ
10 | งานมหกรรมลิเก |  | 1000000 | 1000000 | 0 | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย
11 | งานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอสามโก้ | อำเภอสามโก้ | อำเภอสามโก้
12 | งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอโพธิ์ทอง | อำเภอโพธิ์ทอง | อำเภอโพธิ์ทอง
13 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) |  | 500000 | 500000 | 0 | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย
14 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย |  | 300000 | 300000 | 0 | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย | อำเภอไชโย
15 | งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 |  | 500000 | 500000 | 0 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัด
16 | งานมหกรรมกลองนานาชาติ |  | 1000000 | 1000000 | 0 | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก | อำเภอป่าโมก
งบบริหารจัดการ |  |  | 8000000 | 8000000 | 0
รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | 195006100 | 34732700 | 160273400

## งบกลุ่ม 2562
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
"จังหวัดอ่างทอง"
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน ดำเนินการ
|  | งบประมาณรวม (บาท) | งบลงทุน (บาท) | งบดำเนินงาน (บาท) | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | 70979000 | 70979000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70979000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว |  | 8500000 | 8500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8500000
โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก |  | 8500000 | 8500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8500000
กิจกรรมหลัก พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว |  | 8500000 | 8500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8500000
1 | ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 8500000 | 8500000 | 0 | [6 empty] | 8500000 |  |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารทรัพยากรน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาวัชพืช โดยใช้นวัตกรรม |  | 62479000 | 62479000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62479000
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |  | 62479000 | 62479000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62479000
กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/ เขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 62479000 | 62479000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62479000
1 | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 37479000 | 37479000 | 0 | [6 empty] | 37479000 |  |  | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
2 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 25000000 | 25000000 | 0 | [6 empty] | 25000000 |  |  | โครงการชลประทานอ่างทอง
รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | 70979000 | 70979000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70979000

## งบจังหวัด 2562
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ
|  | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | สถานะโครงการ | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | วงเงินในสัญญาจ้าง | เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  | 195006100 | 34732700 | 160273400 |  |  |  | 25628053.44 | 3074446.56 | 1295300.84 | 190636352.6 | 0.66424 | 0 |  | 193451600 | -1554500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  | 140234800 | 5774400 | 134460400 |  |  |  | 24557553.44 | 2740946.56 | 210850 | 137283003.44 | 0.15035 | 0 |  |  | -1554500
โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  | 140234800 | 5774400 | 134460400 |  |  |  | 24557553.44 | 2740946.56 | 210850 | 137283003.44 | 0.15035 | 0 |  |  | -1554500
| กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2164000 | 2164000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120250 | 2043750 | 5.5568 | 0 |  |  | -1554500
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug) | 509000 | 509000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 509000 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
2 | ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง | 629000 | 629000 | 0 | อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ | [5 empty] | 629000 | 0 |  | ศอ.ปส.จ.อท |  | #REF!
3 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 481000 | 481000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว |  |  |  |  | 120250 | 360750 | 25 |  | ศอ.ปส.จ.อท. |  | #REF!
4 | ค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน | 440000 | 440000 | 0 | อยู่ระหว่าง แก้ไขโครงการ | [5 empty] | 440000 | 0 |  | สนง.คุมประพฤติจังหวัด |  | #REF!
5 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 105000 | 105000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 105000 | 0 |  | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน | 2412000 | 2412000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2412000 | 0 | 0 |  |  | #REF!
6 | พอเพียงเพื่อพ่อ | 2412000 | 2412000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 2412000 | 0 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 87231400 | 0 | 87231400 |  |  |  | 18343953.44 | 894546.56 | 0 | 86336853.44 | 0 | 0 |  |  | #REF!
7 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2316000 | 0 | 2316000 | รอประกาศรอบ 3 |  |  |  | 0 |  | 2316000 | #DIV/0! |  | อ.เมืองอ่างทอง |  | #REF!
8 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย - แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2640000 | 0 | 2640000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม |  |  |  | 0 |  | 2640000 | #DIV/0! |  | อ.เมืองอ่างทอง |  | #REF!
9 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2500000 | 0 | 2500000 | ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว) | เริ่มต้น 7 พ.ย. 61 สิ้นสุด 6 มี.ค. 62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรณรงค์ก่อสร้าง | 2200000 | 300000 |  | 2200000 | 0 |  | อ.เมืองอ่างทอง |  | #REF!
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 14000000 | 0 | 14000000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 14000000 | #DIV/0! |  | อ.วิเศษชัยชาญ |  | #REF!
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2400000 | 0 | 2400000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | [5 empty] | 2400000 | #DIV/0! |  | อ.วิเศษชัยชาญ |  | #REF!
12 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1850000 | 0 | 1850000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม (เงินมาแล้ว) |  | หจก.ศรนรงค์ ก่อสร้าง | 1844630 | 5370 |  | 1844630 | 0 |  | อ.วิเศษชัยชาญ |  | #REF!
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 992000 | 0 | 992000 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 992000 | #DIV/0! |  | อ..โพธิ์ทอง |  | #REF!
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 34625600 | 0 | 34625600 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | [5 empty] | 34625600 | #DIV/0! |  | อ.โพธิ์ทอง |  | #REF!
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองโพธิ์ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2054900 | 0 | 2054900 | แก้ไขปรับเนื้องาน | [5 empty] | 2054900 | #DIV/0! |  | อ.ป่าโมก |  | #REF!
16 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2116700 | 0 | 2116700 | แก้ไขปรับเนื้องาน | [5 empty] | 2116700 | #DIV/0! |  | อ.ป่าโมก |  | #REF!
17 | ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทาง ศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1200000 | 0 | 1200000 | อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา | [5 empty] | 1200000 | #DIV/0! |  | อ.ป่าโมก |  | #REF!
18 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2800000 | 0 | 2800000 | ติดปัญหา พื้นที่สาธารณะประโยชน์ (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 2800000 | #DIV/0! |  | อ.ป่าโมก |  | #REF!
19 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2782000 | 0 | 2782000 | ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว) | เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 6 เม.ย. 62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเพทาย | 2330000 | 452000 |  | 2330000 | 0 |  | อ.ไชโย |  | #REF!
20 | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1365000 | 0 | 1365000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | [5 empty] | 1365000 | #DIV/0! |  | อ.ไชโย |  | #REF!
21 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7328000 | 0 | 7328000 | ลงนามสัญญาจ้าง | เริ่มต้น 15 พ.ย. 61 สิ้นสุด 12 ก.พ. 62 | บจก.สองฝั่งการเกษตร | 7328000 |  |  | 7328000 | 0 |  | อ.แสวงหา |  | #REF!
22 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-031 บ้านพราน - บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (9,984,000 บาท) |  | ยกเลิก | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | อ.แสวงหา |  | #REF!
23 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1482700 | 0 | 1482700 | แก้ไขปรับเนื้องาน | [5 empty] | 1482700 | #DIV/0! |  | อ.ป่าโมก |  | #REF!
24 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3378500 | 0 | 3378500 | ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว) | เริ่มต้น 1 พ.ย. 61 สิ้นสุด 29 ม.ค. 62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางจักการโยธา | 3328123.44 | 50376.56 |  | 3328123.44 | 0 |  | อ.สามโก้ |  | #REF!
25 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) | 1400000 | 0 | 1400000 | ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว) | เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 61 | บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด | 1313200 | 86800 |  | 1313200 | 0 |  | แขวงทางหลวงอ่างทอง |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 4 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 37245000 | 0 | 37245000 |  |  |  | 6213600 | 1846400 | 0 | 35398600 |  | 0 |  |  | #REF!
26 | ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำ คลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6579000 | 0 | 6579000 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 6579000 |  |  | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด |  | #REF!
| ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ Vertical turbine pump | 5256000 | 0 | 5256000 | อยู่ระหว่างพิจารณาผล |  |  | 0 |  | 0 | 5256000 |  |  | อ.เมืองอ่างทอง |  | #REF!
27 | - เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด | 4776000 | 0 | 4776000 | [6 empty] | 4776000
28 | - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ | 480000 | 0 | 480000 | [6 empty] | 480000
29 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1350000 | 0 | 1350000 | รอประกาศรอบ 3 (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 1350000 |  |  | อ.เมืองอ่างทอง |  | #REF!
30 | ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | 0 | 7000000 | ลงนามสัญญา 23 พ.ย.61 (เงินมาแล้ว) |  | JN แมชชิลลี่ | 5163600 | 1836400 |  | 5163600 |  |  | โครงการชลประทาน |  | #REF!
31 | งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1060000 | 0 | 1060000 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว | เริ่ม 21 พ.ย.61 | หจก.วีเอส แมชชิ่ง | 1050000 | 10000 |  | 1050000 |  |  | โครงการชลประทาน |  | #REF!
32 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 9000000 | 0 | 9000000 | พิจารณาผล (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 9000000 |  |  | อ.โพธิ์ทอง |  | #REF!
33 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | 0 | 7000000 | พิจารณาผล (เงินมาแล้ว) | [5 empty] | 7000000 |  |  | อ.โพธิ์ทอง |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 5 รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1198400 | 1198400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 90600 | 1107800 | 7.5601 | 0 |  |  | #REF!
34 | บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม | 298300 | 298300 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว |  |  |  |  | 90600 | 207700 | 30.3721 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด |  | #REF!
35 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | 296700 | 296700 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 296700 | 0 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด |  | #REF!
36 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง | 603400 | 603400 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 603400 | 0 |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด |  | #REF!
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล |  | 36571300 | 10758300 | 25813000 |  |  |  | 1070500 | 333500 | 606931.74 | 35630868.26 | 1.6596 | 0 |  |  | #REF!
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล |  | 36571300 | 10758300 | 25813000 |  |  |  | 1070500 | 333500 | 606931.74 | 35630868.26 | 1.6596 |  |  |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานผลิตภัณฑ์ | 31572800 | 5759800 | 25813000 |  |  |  | 1070500 | 333500 | 252117.74 | 30987182.26 | 0.79853 | 0 |  |  | #REF!
37 | ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP) | 698340 | 698340 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 698340 | 698340 |  | สนง.ประมงจังหวัด |  | #REF!
| ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 15104370 | 1354370 | 13750000 |  |  |  | 0 | 0 | 9000 | 15095370 | 0.059585 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
38 | งบดำเนินงาน | 1354370 | 1354370 | [6 empty] | 9000 | 1345370 | 0.66452
| งบลงทุน | 13750000 |  | 13750000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13750000
39 | (1) ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ | 1200000 | 0 | 1200000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ |  |  |  | 0 |  | 1200000 |  |  |  |  | #REF!
40 | (2) โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 900000 | 0 | 900000 | ลงนามสัญญาจ้าง 23 พ.ย.61 (เงินมาแล้ว) |  |  |  | 0 |  | 900000 |  |  |  |  | #REF!
41 | (3) ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต | 11650000 | 0 | 11650000 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ |  |  |  | 0 |  | 11650000 |  |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 11036590 | 1025590 | 10011000 |  |  |  | 0 | 0 | 26730 | 11009860 | 0.24219 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
42 | งบดำเนินงาน | 1025590 | 1025590 | [6 empty] | 26730 | 998860 | 2.6063
| งบลงทุน | 10011000 |  | 10011000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10011000
43 | (1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6651000 |  | 6651000 | เปิดซอง (เงินมาแล้ว) |  |  |  | 0 |  | 6651000 |  |  | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
44 | (2) ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน | 260000 |  | 260000 | ลงนาม 23 พ.ย.61 (เงินมาแล้ว) |  |  |  | 0 |  | 260000 |  |  |  |  | #REF!
45 | (3) ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน | 400000 |  | 400000 | ลงนาม 23 พ.ย.61 |  |  |  | 0 |  | 400000
46 | (4) ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ | 400000 |  | 400000 | ลงนาม 23 พ.ย.61 |  |  |  | 0 |  | 400000
47 | (5) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 600000 |  | 600000 | ลงนาม 23 พ.ย.62 |  |  |  | 0 |  | 600000
48 | (6) ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต | 1200000 |  | 1200000 | รอประกาศรอบ 2 (เงินมาแล้ว) |  |  |  | 0 |  | 1200000
49 | (7) ก่อสร้างศาลาริมน้ำ | 500000 |  | 500000 | ลงนาม 23 พ.ย.61 |  |  |  | 0 |  | 500000 |  |  |  |  | #REF!
| ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4733500 | 2681500 | 2052000 |  |  |  | 1070500 | 333500 | 216387.74 | 4183612.26 | 4.5714 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง |  | #REF!
50 | งบดำเนินงาน | 2681500 | 2681500 | [6 empty] | 139387.74 | 2542112.26 | 5.1981
| งบลงทุน | 2052000 |  | 2052000 |  |  |  | 1070500 | 333500 | 77000 | 1641500 | 7.1929
51 | (1) ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ | 10000 |  | 10000 | เสร็จแล้ว | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | นางทิพวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ์ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100 |  |  |  | #REF!
52 | (2) รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า | 648000 |  | 648000 | รอประกาศรอบ 2 (เงินมาแล้ว) |  |  |  | 0 |  | 648000 |  |  |  |  | #REF!
53 | (3) รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ | 32000 |  | 32000 | เสร็จแล้ว | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | นางทิพวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ์ | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100
54 | (4) เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ | 10000 |  | 10000 | เสร็จแล้ว | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | นางทิพวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ์ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 100
55 | (5) เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 25000 |  | 25000 | เสร็จแล้ว | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | นางทิพวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ์ | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 100
56 | (6) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด | 423000 |  | 423000 | ลงนามสัญญาแล้ว | เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 62 | ศศินิษฐา เขียวชอุ่ม | 423000 | 0 |  | 423000 | 0
57 | (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม | 204000 |  | 204000 | ลงนามสัญญาแล้ว | เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 62 | อารีย์ก่อสร้าง | 201500 | 2500 |  | 201500 | 0 |  |  |  | #REF!
58 | (8) ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม | 700000 |  | 700000 | ลงนามสัญญาแล้ว | เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 62 | ร้านขวัญใจใยบัว | 369000 | 331000 |  | 369000 | 0 |  |  |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการเกษตรและผู้ประกอบการ | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | #REF!
59 | กิจกรรมอาหารสดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย | 400000 | 400000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 400000 | 0 |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป | 1898500 | 1898500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 310350 | 1588150 | 68.457 | 0 |  |  | #REF!
60 | สนับสนุนการดำเนินงานของศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง | 453350 | 453350 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว |  |  |  |  | 56000 | 397350 | 7.3835 |  | สนง.เกษตรจังหวัด |  | #REF!
61 | สนับสนุนการดำเนินงาน ร.ร.เกษตรกรไม้ผล และ ร.ร.พืชผัก เพื่อให้เกษตรกร ผลิตไม้ผลอย่างปลอดภัย | 758450 | 758450 |  | อนุมัติโครงการแล้ว |  |  |  |  | 254350 | 504100 | 33.5355 |  | สนง.เกษตรจังหวัด |  | #REF!
62 | ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย | 420000 | 420000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 420000 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัด |  | #REF!
63 | ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน | 150300 | 150300 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 150300 | 0 |  | สนง.ประมงจังหวัด |  | #REF!
64 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน | 116400 | 116400 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 116400 | 0 |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาช่องทางการตลาด | 2700000 | 2700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 44464 | 2655536 | 1.6468 | 0 |  |  | #REF!
65 | การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย | 2700000 | 2700000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว |  |  |  |  | 44464 | 2655536 | 1.6468 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัด |  | #REF!
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  | 10200000 | 10200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 10080000 | 1.1765 | 0 |  |  | #REF!
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง |  | 10200000 | 10200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 10080000 | 1.1765 | 0 |  |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 600000 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | #REF!
66 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ | 600000 | 600000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 600000 | 0 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด |  | #REF!
| กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว | 9600000 | 9600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 9480000 | 1.25 | 0 |  |  | #REF!
67 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | 500000 | 0 | - อนุมัติโครงการแล้ว - แก้ไขเอกสารโครงการ |  |  |  |  | 120000 | 380000 | 24 |  | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก |  | #REF!
68 | งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 400000 | 400000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 400000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | #REF!
69 | งานรำลึกรัชกาลที่ 9 | 500000 | 500000 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | #REF!
70 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | 500000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก |  | #REF!
71 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | 500000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก |  | #REF!
72 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | 500000 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | สำนักงานประมงจังหวัด |  | #REF!
73 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1400000 | 1400000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 1400000 | 0 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  | #REF!
74 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | 500000 | 0 | อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอแสวงหา |  | #REF!
75 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ | 500000 | 500000 | 0 | อนุมัติโครงการแล้ว | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | #REF!
76 | งานมหกรรมลิเก | 1000000 | 1000000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | อำเภอไชโย |  | #REF!
77 | งานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ | 500000 | 500000 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอสามโก้ |  | #REF!
78 | งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 500000 | 500000 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอโพธิ์ทอง |  | #REF!
79 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | 500000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | อำเภอไชโย |  | #REF!
80 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 300000 | 300000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 300000 | 0 |  | อำเภอไชโย |  | #REF!
81 | งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 | 500000 | 500000 | 0 | จัดทำเอกสารโครงการ | [5 empty] | 500000 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | #REF!
82 | งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | 1000000 | 0 | แก้ไขเอกสารโครงการ | [5 empty] | 1000000 | 0 |  | อำเภอป่าโมก |  | #REF!
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  | 9984000 | 0 | 9984000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9984000 | 0 | 0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  | 9984000 | 0 | 9984000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9984000 | 0 | 0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข |  | 9984000 |  | 9984000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9984000 | 0 | 0
| กิจกรรมหลักที่ 4 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | 9984000 | 0 | 9984000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9984000 | 0 | 0 |  |  | 0
83 | ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน | 1484000 | 0 | 1484000 | เปิดซอง 21 พ.ย.61 | [5 empty] | 1484000
84 | ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน | 5200000 | 0 | 5200000 | รอราคากลาง |  |  |  | 0 |  | 5200000
85 | ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน | 3300000 | 0 | 3300000 | ประกาศเชิญชวน 20-27 พ.ย.61 | [5 empty] | 3300000
งบบริหารจัดการ |  | 8000000 | 8000000 | 0 | [5 empty] | 357519.1 | 7642480.9 | 4.469
งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  | 195006100 | 34732700 | 160273400 | 0 | 0 | 0 | 25628053.44 | 3074446.56 | 1295300.84 | 190636352.6 | 0.66424 | 0
195006100
บัญชีหมายเลข 4

## งบ 8 ล้าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ 8 ล้านบาท)
งบประมาณ | งบประจำปีงบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิจจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | เหลือจ่าย (บาท)
1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 กิจกรรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 210000 | 0 | 210000 | 0
(1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (5 ปี) พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) | 80000 |  | 80000 | 0
(2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทอง | 80000 |  | 80000 | 0
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุม ค่าจ้างเหมาจัดทำ เอกสาร และงานอำนวยการแผนพัฒนาจังหวัด | 30000 |  | 30000 | 0
(4) ค่าเดินทางไปราชการ | 20000 |  | 20000 | 0
2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. หรือ กรอ.จังหวัด
2.1 กิจกรรมอำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของจังหวัด (กรอ.จังหวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 490000 | 56400 | 433600 | 11.5102
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.อ่างทอง | 450000 | 56400 | 393600 | 12.5333
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30000 |  | 30000 | 0
(3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 10000 |  | 10000 | 0
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.1 กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง | 100000 |  | 100000 | 0
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4.1 กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ | 200000 | 0 | 200000 | 0
(1) การดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและระบบฐานข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่ระบบราชการ 4.0 | 150000 |  | 150000 | 0
(2) ดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 50000 |  | 50000 | 0
4.2 กิจกรรมอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 | 2400720 | 117329.1 | 2283390.9 | 4.8872
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | 950000 | 70700 | 879300 | 7.4421
(2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผวจ. 12*20,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*13,000 บาท สนจ. 12*24,000 บาท | 840000 | 46629.1 | 793370.9 | 5.5511
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*23,000 บาท | 276000 |  | 276000 | 0
(4) ค่าเดินทางไปราชการ | 30000 |  | 30000 | 0
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 100000 |  | 100000 | 0
(6) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 30000 |  | 30000 | 0
(7) ค่าอาหาร อาหารว่าง จัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการบูรณาการทั่วไปของจังหวัด | 18720 |  | 18720 | 0
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆ ละ ๑๒ เดือน ๆ ละ 13,๐๐๐บาท | 156000 |  | 156000 | 0
4.3 กิจกรรมจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 คน) | 1427280 | 107790 | 1319490 | 7.5521
(1) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบประจำ (เริ่มงานปีแรก) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 13,000 บาท | 156000 | 13000 | 143000 | 8.3333
(2) วุฒิปริญาตรีช่วยงานการเงินงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด (ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 14,000 บาท | 168000 | 14000 | 154000 | 8.3333
(3) วุฒิปริญาตรีช่วยงานระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และบริหารงานทั่วไป(ประสบการณ์มากกว่า 2ปี) 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 180000 | 15000 | 165000 | 8.3333
(4) วุฒิปริญาตรีช่วยงานยุทธศาสตร์ (ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท | 360000 | 30000 | 330000 | 8.3333
(5) วุฒิ ปวส.ช่วยงานธุรการทั่วไป 2 - ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 11,790 บาท เป็นเงิน 141,480 บาท - เริ่มงานปีแรก 1 คน 12 เดือนๆ ละ 11,150 บาท เป็นเงิน 133,800 บาท | 275280 | 11790 | 263490 | 4.2829
(6) วุฒิปวส. ขับรถยนต์ 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 12,000 บาท | 288000 | 24000 | 264000 | 8.3333
4.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | 100000 | 0 | 0 | 0
(1) การประชุมคณะกรรมการและการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด | 50000 |  |  | 0
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด | 50000 |  |  | 0
4.5 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง | 1500000 | 76000 | 1424000 | 5.0667
1 โครงการค่ายเยาวชน" สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 34 | 76000 | 76000 | 0 | 100 |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน
5.1 กิจกรรมของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด | 1000000 |  | 1000000 | 0
6.การติดตามประเมินผล
6.1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง | 572000 | 0 | 572000 | 0
(1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวจ. 12*10,000 บาท รอง ผวจ. 2*12*8,000 บาท สนจ. 12*8,000 บาท | 0
(2) ค่าวัสดุสำนักงาน 12*23,000 บาท | 276000 |  | 276000 | 0
(3) ค่าเดินทางไปราชการ | 10000 |  | 10000 | 0
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 100000 |  | 100000 | 0
(5) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 20000 |  | 20000 | 0
(6) ค่าวิทยากร ค่าอาหารจัดประชุมค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และงานอำนวยการติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 10000 | 0 | 10000 | 0
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องๆ ละ ๑๒เดือน ๆ ละ ๑3,๐๐๐ บาท | 156000 |  | 156000 | 0
รวม | 8000000 | 357519.1 | 7542480.9 | 29.0162 | 0

## Sheet2
บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | เบิกจ่าย(บาท) | ร้อยละ | คงเหลือ(บาท)
1 | โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 250000 | 10064 | 4.0256 | 239936 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
| รวม | 250000 | 10064 | 4.0256 | 239936