**เอกสารหมายเลข**.....................

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น สามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด

**ผลการดำเนินงาน**

🟉 ยกเลิกโครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และถูกดึงงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอนฯ

🟉 ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 11,279,600 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)**

🟉 เบิกจ่าย จำนวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) **คิดเป็นร้อยละ 59.78**

🟉 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 33,648,673.54 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) **คิดเป็นร้อยละ 39.72**

🟉 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 422,682.20 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) **คิดเป็นร้อยละ 0.5**0