## บัญชี1 (hidden)
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ความก้าวหน้า
1 | โครง การชลประทานอ่างทอง | 1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12427732 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 4170373.8 | 8257358.2 | - ผลงาน 55%
|  | 1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12436197 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1865429.55 | 10570767.45 | - ผลงาน 35%
|  | 1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12366052 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1854907.8 | 10511144.2 | - ผลงาน 35%
|  | 1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25598000 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 15452756 | 10145244 | - เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
โครงการเงินเหลือจ่าย
|  | 1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34000000 | 3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61 |  | 34000000 | - เข้าทำงานแล้ว
|  | 1.6 ขุดลอกคลองบ้าน โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 5998441 | 13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61 |  | 5998441 | - ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
|  | 1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10000000 |  |  | 10000000 | - รอผลอุทธรณ์ (E-bidding)
|  | 1.8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 19600000 | 29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61 | 0 | 19600000 | - ผลงาน 25%
2 | แขวงทางหลวงชนบทอ่าง ทอง | 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47840000 | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 32420211.2 | 15419788.8 | - ผลงาน 100% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้าย ภายใน 15 มิ.ย. 61
3 | ตำรวจ ภูธรจังหวัดอ่าง ทอง | 3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14958948.53 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 11174052.2 | 3784896.33 | - 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก
|  | 3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21999200 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 6599000 | 15400200 | - เบิกงวดสุดท้ายภายใน 16 มิ.ย 61
4 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26690000 | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61 | 0 | 26690000 | - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %
5 | สนง.เกษตรจังหวัด | 5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทางการเกษตร ไม้ไผ่ แสลนพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ | 83551279.24 | งบดำเนินงาน | 6097879.24 | 77453400 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้วยที่ยังไม่ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณปลายเดือน มิ.ย. - ต้นเดือน ก.ค.
|  | รวม | 327465849.77 |  | 79634609.79 | 247831239.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 1
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1.1 รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 1880000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 0 |  | 1880000 | - ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิก
2 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2.1 ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13051390 | งบดำเนินงาน | 12800390 | 0 | 251000 | - ค่าสรุปผลการดำเนินงาน 251,000 บาท - มีค่าปรับ - เสร็จแล้วอยู่ในช่วงแก้ไขเอกสารการตรวจรับ
|  | รวม | 14931390 |  | 12800390 | 0 | 2131000
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | อำเภอสามโก้ | 1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 4808000 | เริ่ม 24 ก.ย.61 สิ้นสุด 23 ธ.ค.61 | 0 |  | 4808000 | - ส่งงาน 21 ธ.ค.61 อยู่ระหว่างทำเอกสารส่งเบิก
|  | รวม | 4808000 |  | 0 | 0 | 4808000
|  | รวมทั้งสิ้น | 19739390 |  | 12800390 | 0 | 6939000
[7 empty] | #REF! | 24
[7 empty] | #REF! | 6
#REF!
#REF!

## บัญชี 2
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 1459600 | งบดำเนินงาน | 509600 | 0 | 950000 | - ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 500,000 บาท, ค่าจ้างสร้างสื่อการเรียนรู้ 450,000 บาท - มีค่าปรับ - เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร
2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวย ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล | 5836380 | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | 1167276 |  | 4669104 | - ผลงาน 50% - ค่าปรับ 3 แสนบาทเศษ
|  | รวม | 7295980 |  | 1676876 | 0 | 5619104
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวย ความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 1680000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61 | 0 | 0 | 1680000 | - ผลงาน 40% - เบิกค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว เหลือทำรางน้ำกับเสาไฟฟ้า
|  | รวม | 1680000 |  | 0 | 0 | 1680000
|  | รวมทั้งสิ้น | 8975980 |  | 1676876 | 0 | 7299104
950000
#REF!
#REF!

## บัญชี 3
โครงการงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 5 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย.61 | 13651326.46 | 0 | 33648673.54 | - ผลงาน 60% เหลือทำไซฟอนฟ่อนกับงานยูเชฟ - อยู่ในช่วงหยุดทำงานเนื่องจากรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ คาดว่าเข้าทำงานต้นเดือนมกราคม 2562 - จะขยายสัญญาออกไป
|  | รวม | 47300000 |  | 13651326.46 | 0 | 33648673.54