## ตารางสรุป 25-1-62
ตารางสรุปสถานะงบลงทุนของโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
วงเงิน | จำนวน รายการ | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | ลงนาม สัญญาจ้าง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | กำหนด ราคากลาง | เผยแพร่ร่าง TOR | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศประกวดราคา | ประกาศ ผู้ชนะ | อุทธรณ์ 7 วัน
ไม่เกิน 500,000 บาท | 11 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | -
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท | 23 | 2 | 14 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | -
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท | 6 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | -
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -
ใช้เงินเหลือ จากการยกเลิกโครงการ | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1
รอแจ้งรหัสงบประมาณ
รวม | 47 | 7 | 26 | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 1

## ติดตามงบ62 (25-1-62)
บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
|  |  |  | รายการงบลงทุน |  | 160273400 |  | บาท | หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
กิจกรรม/รายการ |  | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน ดำเนินการ | อนุมัติ โครงการ | ผลการดำเนินงาน | [9 empty] | เหลือจ่าย (บาท) | ใช้ครั้งที่ 1 | เหลือจ่าย คงเหลือ (บาท)
[5 empty] | เห็นชอบ ราคากลาง | เผยแพร่ ร่าง TOR | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ประกวดราคา | ประกาศ ผู้ชนะ | อุทธรณ์ | สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด | วงเงินสัญญาจ้าง (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  | 160273400 | [9 empty] | 105958287.54 | 2182200 | 1.3615 | 5404812.46 | 4700000 | 704812.46
1. วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
| 1.1 ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน | 260000 | สนง.กษ. | P 20 ส.ค.61 | P 8 ต.ค.61 | - | - | - | P 22 ธ.ค.61 | P 23-29 ธ.ค.61 | เริ่ม 30 พ.ย.61 ถึง 28 ม.ค.62 | 254582.13 |  |  | 5417.87 | 5417.87 | 0
| 1.2 ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน | 400000 | สนง.กษ. | P 20 ส.ค.61 | P 8 ต.ค.61 | - | - | - | P 22 ธ.ค.61 | P 23-29 ธ.ค.61 | เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62 | 390399.56 |  |  | 9600.44 | 9600.44 | 0
| 1.3 ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ | 400000 | สนง.กษ. | P 20 ส.ค.61 | P 3 ต.ค.61 | - | - | - | P 22 ธ.ค.61 | P 23-29 ธ.ค.61 | เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62 | 396385 |  |  | 3615 | 3615 | 0
| 1.4 ก่อสร้างศาลาริมน้ำ | 500000 | สนง.กษ. | P 20 ส.ค.61 | P 3 ต.ค.61 | - | - | - | P 22 ธ.ค.61 | P 23-29 ธ.ค.61 | เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62 | 485000 |  |  | 15000 | 15000 | 0
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
| 1.5 ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ | 10000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.6 รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ | 32000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.7 เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ | 10000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.8 เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 25000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.9 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด | 423000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 3 ธ.ค. 62 | 423000 | 423000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม | 204000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 10 พ.ย. 61 ถึง 7 ม.ค. 62 | 201500 |  |  | 2500 | 2500 | 0
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
| 1.11 ก่อสร้างโรงสูบน้ำ | 480000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 24 ส.ค.61 | กำหนด ราคากลาง | - | - | - | -
2. วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง) | 2316000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 24 ส.ค.61 | P 11 ม.ค.62 | - | - | ประกาศ ประกวดราคา รอบที่ 3 | -
| 2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย - แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2640000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 7 ก.ย.61 | P 14 ก.ย.61 | - | P 24 ก.ย.61 | P 24 ก.ย.61 -1 ต.ค.61 | P 9 ต.ค. 61 | P 10-16 ต.ค.62 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 | 2112000 |  |  | 528000 | 528000 | 0
| 2.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2500000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 10 ก.ย.61 | P 14 พ.ย.61 | - | P 17 ก.ย.61 | P 17 ก.ย.61- 22 ก.ย.61 | P 1 ต.ค.61 |  | เริ่ม 7 พ.ย. 61 ถึง 6 มี.ค. 62 | 2200000 |  |  | 300000 | 300000 | 0
| 2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2400000 | อ.วิเศษชัยชาญ | P 21 ก.ย.61 | - | P 3 ต.ค.61 | - | P 3 ต.ค.61 -9 ต.ค.61 | 25 ต.ค.62 |  | เริ่ม 25 ม.ค.62 ถึง 24 พ.ค.62 | 2130000 |  |  | 270000 | 0 | 270000
| 2.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1850000 | อ.วิเศษชัยชาญ | P 18 ก.ย.61 | P 12 ต.ค.61 | P 12 ต.ค.61 | - | P 12 ต.ค.61 -24 พ.ย.61 | P 29 ต.ค.61 |  | เริ่ม 28 พ.ย.61 ถึง 27 เม.ย.62 | 1844630 |  |  | 5370 | 5370 | 0
| 2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 992000 | อ.โพธิ์ทอง | P 11 ก.ย.61 | P 15 ม.ค.62 | - | - | อยู่ระหว่าง ประกาศ ประกวดราคา | -
| 2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2054900 | อ.ป่าโมก | P 7 ก.ย.61 | อยู่ระหว่าง กำหนด ราคากลาง | - | - | - | -
| 2.8 ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2116700 | อ.ป่าโมก | P 19 ก.ย.61 | P 4 ม.ค.61 | - | - | P 14 พ.ย.61 -21 พ.ย.61 | P 23 ม.ค.61 |  | รอลงนาม
| 2.9 ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1200000 | อ.ป่าโมก | P 18 ก.ย.61 | P 7 พ.ย.61 | P 7 พ.ย.61 | - | P 7 พ.ย.61 -14 พ.ย.61 | P 16 พ.ย.61 |  | เริ่ม 25 ม.ค.62 ถึง 10 มี.ค.62 | 790000 |  |  | 410000 | 0 | 410000
| 2.10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2782000 | อ.ไชโย | P 4 ก.ย.61 | P 21 ก.ย.61 | - | - | P 21 ก.ย.61 -30 ก.ย.61 | P 4 ต.ค.61 |  | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 6 เม.ย. 62 | 2330000 |  |  | 452000 | 452000 | 0
| 2.11 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้า วัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1365000 | อ.ไชโย | P 7 ก.ย.61 | P 28 ก.ย.61 | - | - | P 28 ก.ย.61 -7 ต.ค.61 | 11 ต.ค.61 |  | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 | 999000 |  |  | 366000 | 366000 | 0
| 2.12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1482700 | อ.ป่าโมก | P 18 ก.ย.61 | อยู่ระหว่าง กำหนด ราคากลาง | - | - | - | -
| 2.13 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3378500 | อ.สามโก้ | P 23 ส.ค.61 | P 4 ต.ค.61 | P 4 ต.ค.61 | - | P 4 ต.ค.61 -11 ต.ค.61 | P 18 ต.ค.61 |  | เริ่ม 1 พ.ย. 61 ถึง 29 ม.ค. 62 | 3328123.44 |  |  | 50376.56 | 50376.56 | 0
| 2.14 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) | 1400000 | แขวงทางหลวง อ่างทอง | P 21 ส.ค.61 | P 29 ส.ค.61 | P 29 ส.ค.61 | P 31 ส.ค.61 | - | P 21 ก.ย.61 |  | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 17 ธ.ค. 61 | 1313200 | 1313200 | 100 | 86800 | 86800 | 0
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
| 2.15 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง) | 1350000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 24 ส.ค.61 | P 9 ม.ค.62 | - | - | ประกาศ ประกวดราคา รอบที่ 3 | -
| 2.16 งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1060000 | ชป.อท. | P 23 ส.ค.61 | P 29 ส.ค.61 | - | P 29 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 | P 29 ต.ค.61 - 5 พ.ย.61 | P 13 พ.ย.61 |  | เริ่ม 21 พ.ย.61 ถึง 25 เม.ย.62 | 1050000 |  |  | 10000 | 10000 | 0
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
| 2.17 ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ | 1200000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | P 30 ต.ค.61 | - | - | P 7 พ.ย.61 -14 พ.ย.61 | P 21 พ.ย.61 |  | เริ่ม 15 ม.ค. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 | 1199600 |  |  | 400 | 400 | 0
| 2.18 โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 900000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | P 5 ต.ค.61 | P 5 ต.ค.61 | P 11 ต.ค.61 | P 11 ต.ค.61 -19 ต.ค.61 | P 30 ต.ค.61 |  | เริ่ม 27 พ.ย.61 ถึง 25 ม.ค.61 | 807000 |  |  | 93000 | 93000 | 0
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
| 2.19 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 600000 | สนง.กษ. | P 7 ก.ย.61 | P 8 ต.ค.61 | P 8 ต.ค.61 | P 12 ต.ค.61 | P 12 ต.ค.61 -22 ต.ค.61 | P 30 ต.ค.61 |  | เริ่ม 27 พ.ย. 61 ถึง 25 ม.ค. 62 | 528000 |  |  | 72000 | 72000 | 0
| 2.20 ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต | 1200000 | สนง.กษ. | P 7 ก.ย.61 | P 27 พ.ย.61 | P 27 พ.ย.61 | P 6 ธ.ค.61 | P 6 ธ.ค.61 -14 ธ.ค.61 | P 20 ธ.ค.61 |  | เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62 | 800000 |  |  | 400000 | 400000 | 0
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
| 2.21 รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า | 648000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | P 26 พ.ย.61 | P 26 พ.ย.61 | P 1 พ.ย.61 | P 7 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61 | P 15 พ.ย.61 |  | เริ่ม 8 ม.ค.62 ถึง 8 มี.ค.62 | 588000 |  |  | 60000 | 60000 | 0
| 2.22 ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม | 700000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | - | - | - | - | - |  | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 61 | 369000 | 369000 | 100 | 331000 | 331000 | 0
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการจัดหา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump
| 2.23 เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด | 4776000 | อ.เมืองอ่างทอง | P 24 ส.ค.61 | กำหนด ราคากลาง | - | - | - | -
3. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน10,000,000 บาท
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
| 3.1 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6651000 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง | P 20 ส.ค.61 | P 30 ต.ค.61 | P 30 ต.ค.61 | P 6 พ.ย.61 | P 6 พ.ย.61 -20 พ.ย.61 | P 4 ธ.ค.61 |  | ได้รับผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 3.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7328000 | อ.แสวงหา | P 23 ก.ย.61 | P 24 ก.ย.61 | P 24 ก.ย.61 | P 28 ก.ย.61 | P 28 ก.ย.61 -12 ต.ค.61 | P 26 ต.ค.61 |  | เริ่ม 15 พ.ย. 61 ถึง 12 ก.พ. 62 | 7328000 |  |  | 0
| 3.3 ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6579000 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง | P 20 ส.ค.61 | กำหนด ราคากลาง | - | - | - | -
| 3.4 ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | ชป.อท. | P 23 ส.ค.61 | P 9 ต.ค.61 | P 9 ต.ค.61 | P 16 ต.ค.61 | P 16 ต.ค.61 -31 ต.ค.61 | P 7 พ.ย.61 |  | เริ่ม 24 พ.ย.61 ถึง 26 เม.ย.62 | 5163600 |  |  | 1836400 | 1836400 | 0
| 3.5 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง) | 9000000 | อ.โพธิ์ทอง | P 7 ก.ย.61 | P 22 ต.ค.61 | P 22 ต.ค.61 | P 31 ต.ค.61 | P 31 ต.ค.61 -16 พ.ย.61 | P 23 พ.ย.61 |  | เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62 | 15960000 |  |  | 40000 | 40000 | 0
| 3.6 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง) | 7000000 | อ.โพธิ์ทอง | P 7 ก.ย.61 | P 22 ต.ค.61 | P 22 ต.ค.61 | P 31 ต.ค.61 | P 31 ต.ค.61 -16 พ.ย.61 | P 23 พ.ย.61 |  | เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62
4. วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 14000000 | อ.วิเศษชัยชาญ | P 14 ก.ย.61 | P 11 ต.ค.61 | P 11 ต.ค.61 | P 19 ต.ค.61 | P 19 ต.ค.61 -5 พ.ย.61 | P 16 พ.ย.61 |  | เริ่ม 5 ม.ค.62 ถึง 3 มิ.ย.62 | 13978267.41 |  |  | 21732.59 | 21732.59 | 0
| 4.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 34625600 | อ.โพธิ์ทอง | P 7 ก.ย.61 | P 20 ก.ย.61 | P 20 ก.ย.61 | P 26 ก.ย.61 | P 26 ก.ย.61 -16 ต.ค.61 | P 22 ต.ค.61 |  | เริ่ม 15 ม.ค. 62 ถึง 11 พ.ย. 62 | 34590000 |  |  | 35600 | 35600 | 0
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
| 4.3 ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต | 11650000 | สนง.กษ. | P 11 ก.ย.61 | P 19 ต.ค.61 | P 19 ต.ค.61 | P 30 ต.ค.61 | P 30 ต.ค.61 -15 พ.ย.61 | P 29 พ.ย.61 |  | เริ่ม 8 ม.ค.62 ถึง 7 มี.ค.62 | 11650000
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (เหลือจากการยกเลิกโครงการ)
| 4.4 ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน | 1484000 | ชป.อท. | P 28 ก.ย.61 | - | P 12 พ.ย.61 | - | P 12 พ.ย.61 -19 พ.ย.61 | P 26 พ.ย.61 |  | รอรหัส งบประมาณ
| 4.5 ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน | 3300000 | ชป.อท. | P 28 ก.ย.61 | - | P 20 พ.ย.61 | - | P 20 พ.ย.61 -27 พ.ย.61 | P 3 ธ.ค.61 |  | รอรหัส งบประมาณ
| 4.6 ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน | 5200000 | ชป.อท. | P 28 ก.ย.61 | P 26 พ.ย.61 | P 26 พ.ย.61 | P 30 พ.ย.61 | P 30 พ.ย.61 -18 ธ.ค.61 | P 21 ธ.ค.61 |  | รอรหัส งบประมาณ
| 4.7 ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2800000 | ชป.อท. | O เสนอโครงการ | - | - | - | - | -
งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  | 160273400 | [9 empty] | 105958287.54 | 2182200 | 1.3615 | 5404812.46 | 4700000 | 704812.46