**สรุปผลการดำเนินงาน**

**เอกสารหมายเลข**.....................

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

🟉 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 110,869,600 | 59.66 |
| งบดำเนินงาน | 66,963,300 | 36.03 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.31 |
| **รวม** | **185,832,900** | **100** |

🟉 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1**  **พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2**  **พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**  **ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** |
| จำนวน 7 โครงการ  16 กิจกรรมหลัก  56 กิจกรรมย่อย | จำนวน 5 โครงการ  5 กิจกรรมหลัก  10 กิจกรรมย่อย | จำนวน 4 โครงการ  7 กิจกรรมหลัก  23 กิจกรรมย่อย |
| **งบประมาณ 140,030,900 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 78.74** | **งบประมาณ 13,560,000 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 7.63** | **งบประมาณ 24,242,000 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 13.63** |

**ผลการดำเนินงาน**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562**)

เบิกจ่าย จำนวน 183,971,020.28 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.86 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้แก่

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน  เศรษฐกิจพอเพียง | 13,051,390 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 12,800,390 | 251,000 | - เหลือค่าสรุปผลการดำเนินงาน 251,000 บาท  - อยู่ระหว่างแก้ไขหนังสือคาดว่าจะส่งเบิกภายในสิ้นเดือน ม.ค. 62 |
| **รวม** | | | | | **12,800,390** | **251,000** |  |

**2)** **โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ** จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)**

เบิกจ่าย จำนวน 23,299,507.49 บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน  
ห้าร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 78.59 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่าย  
ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 6,829,104 บาท (หกล้านแปดแสน  
สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) ได้แก่

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือเงินกันที่ยัง**  **ไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 1,459,600 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 1,009,600 | 450,000 | - ค่าจ้างสร้างสื่อการเรียนรู้ 450,000 บาท อยู่ระหว่างส่งเบิก |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และ  สิ่งอำนวยความสะดวก  แก่นักท่องเที่ยว  ณ วัดขุนอินทประมูล | 5,836,380 | สำนักงาน  โยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด  17 ต.ค.61 | 1,167,276 | 4,699,104 | - ผลงาน 65 %  แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62 |
| **โครงการเงินเหลือจ่าย** | | | | | | | |
| 3 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และ  สิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล  - ก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 1,680,000 | สำนักงานโยธา  ธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 19  ก.ย.61  สิ้นสุด  17 พ.ย.61 | - | 1,680,000 | - ผลงาน 100%  - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก |
| **รวม** | | | | |  | **6,829,104** |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

🟉 งบลงทุน 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.36

🟉 งบดำเนินงาน 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.64

**ผลการดำเนินงาน**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562**)

เบิกจ่าย จำนวน 22,849,507.49 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาท สี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 77.06 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 6,829,104 บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) ได้แก่

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือเงินกันที่ยัง**  **ไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 1,459,600 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 1,009,600 | 450,000 | - ค่าจ้างสร้างสื่อการเรียนรู้ 450,000 บาท อยู่ระหว่างส่งเบิก |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และ  สิ่งอำนวยความสะดวก  แก่นักท่องเที่ยว  ณ วัดขุนอินทประมูล | 5,836,380 | สำนักงาน  โยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด  17 ต.ค.61 | 1,167,276 | 4,699,104 | - ผลงาน 65 %  แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62 |
| **โครงการเงินเหลือจ่าย** | | | | | | | |
| 3 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และ  สิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล  - ก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 1,680,000 | สำนักงานโยธา  ธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 19  ก.ย.61  สิ้นสุด  17 พ.ย.61 | - | 1,680,000 | - ผลงาน 100%  - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก |
| **รวม** | | | | |  | **6,829,104** |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น สามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด

**ผลการดำเนินงาน**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562**)

**3) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค)** จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)**

เบิกจ่าย จำนวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.1คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือเงินกันที่ยัง**  **ไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ  แก้มลิงคลอง  บ้านใหม่ | 47,300,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 5 เม.ย.61 สิ้นสุด 30 พ.ย.61  (ขยายระยะเวลา ถึง 12 เม.ย. 62) | 13,651,326.46 | 33,648,673.54 | - ผลงาน 65%  - ขยายระยะเวลาเนื่องจากรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะนี้ได้ส่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62 |
| **รวม** | | | | | 13,651,326.46 | 33,648,673.54 |  |