**เอกสารหมายเลข**.....................

**การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

🟉 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 160,273,400 | 82.19 |
| งบดำเนินงาน | 26,732,700 | 13.71 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.10 |
| **รวม** | **195,006,100** | **100** |

🟉 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1****พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2****พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3****ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** |
|  จำนวน 1 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 35 กิจกรรมย่อย |  จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมย่อย |  จำนวน 1 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 17 กิจกรรมย่อย |
| **งบประมาณ 140,234,800 บาท****คิดเป็นร้อยละ 74.99** | **งบประมาณ 36,571,300 บาท****คิดเป็นร้อยละ 19.56** | **งบประมาณ 10,200,000 บาท****คิดเป็นร้อยละ 5.45** |

**ผลการดำเนินงาน**

**1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ**

 **การจัดสรรงบประมาณ** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อย
เก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ได้รับจัดสรร** **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| **งบลงทุน** | 160,273,400 | 82.19 |
| **งบดำเนินงาน** | 26,732,700 | 13.71 |
| **งบบริหารจัดการ** | 8,000,000 | 4.10 |
| **รวม** | **195,006,100** | **100** |

 ขณะนี้ สำนักงบประมาณได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกรายการแล้ว

 **ผลการดำเนินงาน**

 - รายการงบลงทุน จำนวน 47 รายการ งบประมาณ 160,273,400 บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สถานะ** | **จำนวน****(รายการ)** | **งบประมาณ** **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 7 | 2,600,000 | 1.62 |
| ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 26 | 116,091,100 | 72.43 |
| ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว | 4 | 18,751,700 | 11.70 |
| รอประกาศ | 3 | 4,658,000 | 2.91 |
| กำหนดราคากลาง | 6 | 15,372,600 | 9.59 |
| แก้ไข/ปรับเนื้องาน | - | - | - |
| เสนอโครงการ(เป็นโครงการใช้เงินเหลือจากการยกเลิกกิจกรรม) | 1 | 2,800,000 | 1.75 |

- รายการงบดำเนินงาน จำนวน 37 รายการ งบประมาณ 26,732,700 บาท

อนุมัติโครงการครบทุกรายการ

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)**

- รายการงบลงทุน เบิกจ่าย จำนวน 2,182,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36

- รายการงบดำเนินงาน เบิกจ่าย จำนวน 4,789,803.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.79

- ภาพรวม เบิกจ่าย จำนวน 6,972,003.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58

**การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย

**ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานะ** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 8,500,000 | ประกาศประกวดราคา15-29 ม.ค. 62 | อำเภอวิเศษชัยชาญ |
| 2 | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 37,479000 | อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| 3 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 25,000,000 | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการชลประทานอ่างทอง |