**สรุปผลการดำเนินงาน**

**เอกสารหมายเลข**.........

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

****

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

⮞  **งบลงทุน** 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 56.36

⮞ **งบดำเนินงาน** 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 43.64

**ผลการดำเนินงาน**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562**)

เบิกจ่าย จำนวน 23,812,231.49 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท สี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.31 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ5,836,380 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้แก่

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือ**  **เงินกัน**  **ที่ยังไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และ  สิ่งอำนวยความสะดวก  แก่นักท่องเที่ยว  ณ วัดขุนอินทประมูล | 5,836,380 | สำนักงาน  โยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม  20 ก.พ. 61 สิ้นสุด  17 ต.ค. 61 | 1,167,276 | 4,669,104 | - ผลงาน 75 %  เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 62 เนื่องจากมีการ ขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างห้องน้ำ และขอขยายเวลาก่อสร้างเพราะมีการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี |

**การจัดสรรงบประมาณ**

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

****

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ได้รับจัดสรร (บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 160,273,400 | 82.19 |
| งบดำเนินงาน | 26,732,700 | 13.71 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.10 |
| **รวม** | **195,006,100** | **100** |

**ผลการดำเนินงาน**

* **งบลงทุน** จำนวน 49 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 48 รายการ คงเหลือ 1 รายการ (โครงการเงินเหลือจ่าย)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จำนวนรายการ** | **เบิกจ่าย**  **แล้วเสร็จ** | **ก่อหนี้**  **ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 9 รายการ** | | | |
| **ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม** | **ทบทวนราคากลาง** | **ตรวจสอบ**  **แบบรูป**  **รายการ** | **หมายเหตุ** |
| **49** | 18 | 22 | 7 | 1 | 1 | **ทบทวนราคากลาง**  - ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า  จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึง ถนนเทศบาล 1  ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง งบประมาณ 1,575,000 บาท (อำเภอเมืองอ่างทอง)  **ตรวจสอบแบบรูปรายการ**  - ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ  ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง งบประมาณ 3,000,000 บาท (อำเภอโพธิ์ทอง)  เป็นโครงการเงินเหลือจ่าย |

⮞ รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ **(บัญชีหมายเลข 1)**

⮞ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 รายการ **(บัญชีหมายเลข 2)**

⮞ รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ **(บัญชีหมายเลข 3)**

* **งบดำเนินงาน** จำนวน 37 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 37 รายการ **(บัญชีหมายเลข 4)**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท**  **รายจ่าย** | **เบิกจ่ายจำนวน**  **(บาท)** | **เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)** | **ร้อยละ**  **เบิกจ่าย** | **สูง (ต่ำ)**  **กว่าเป้าหมาย** | **ลำดับเบิกจ่าย**  **ณ วันที่ 22 มี.ค. 62** |
| **ไตรมาส 2** |
| ภาพรวม | 32,323,877.29 | 54 | 16.58 | (-37.42) | 29 |
| รายจ่ายระจำ | 9,350,359.39 | 57 | 26.92 | (-30.08) | 41 |
| รายจ่ายลงทุน | 21,741,075.33 | 45 | 13.56 | (-31.44) | 23 |

**การจัดสรรงบประมาณ**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย

**ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ความก้าวหน้า** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์  บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 8,500,000 | - รอผลอุทธรณ์  - ส่งกรมบัญชีกลาง  เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 | อำเภอวิเศษชัยชาญ |
| 2 | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 37,479000 | ครบระยะอุทธรณ์  วันที่ 26 มี.ค. 62 | สำนักงานโยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| 3 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง | 25,000,000 | เป็นงานดำเนินการเองประกอบด้วย  - รายการจัดหาพัสดุ  จำนวน 20,955,328.17 บาท  - รายการค่าจ้างชั่วคราว  จำนวน 4,044,671.83 บาท  - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศจัดซื้อพัสดุและดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่แล้ว | โครงการชลประทานอ่างทอง |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** (ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)

* **เบิกจ่าย** จำนวน 99,100 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.14