**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)**

**ครั้งที่ 5/2559**

**วันพุธที่ 17สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง**

------------------------------

**ผู้เข้าประชุม**

1. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธาน
2. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
3. พันเอก(พิเศษ) ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส รอง ผอ.รมน.จว.อท.\
4. นายยุทธนา แรกขึ้น แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง
5. นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

6. นายศราวุธ เสียงแจ้ว แทน อัยการจังหวัดอ่างทอง

7. พ.ต.อ.บรรพต  เวียงนนท์ แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

8.นายทวีป ทองเนื้อแปด แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

9. นางสาววิลาวรรณ พญาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง

10. นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

๑1. นายประพนธ์ ศิลปะรัศมี แรงงานจังหวัดอ่างทอง

12. นางสุรัสวดี  สว่างแจ้ง แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

๑3. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

๑4. นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

๑5. นางสาวรุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

๑6. ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง

๑7. นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

18. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

19. นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

20. นางเสาวเพ็ญ จำปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

๒1. พ.อ.สุขสันต์ ปกาสปสุต สัสดีจังหวัดอ่างทอง

22. นายสามารถ มีดำเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัดอ่างทอง

23. นายประสิทธิ์ บางชมพู แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง

24. นายสุชิน อร่ามพงษ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

25. นายบวรยศ กิจพงษ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

/26. นายสุเทพ…

26. นายสุเทพ เพ็งสุข แทน นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก

27. นายวินัย สมบุญวงษ์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย

28. นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง

29. นายสุรินทร์ นิลเลิศ ประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง

30. นางฐิติพร จิตรเนื่อง ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง

31. นายสมพงษ์ คงแช่มดี ภาคประชาสังคมอำเภอวิเศษชัยชาญ

32. นายบุญเสริม หนูทอง ภาคประชาสังคมอำเภอไชโย

33. นายวินัย บุญศรี ภาคประชาสังคมอำเภอแสวงหา

34. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

35. นางสาวจุฑามาศ มีดี แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

36. นางสาวณหฤทัย หอมชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายขจรชัยวัฒนาประยูร) ติดราชการ

2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ติดภารกิจ

3. ภาคประชาสังคม อำเภอเมืองอ่างทอง ติดภารกิจ

4. ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง ติดภารกิจ

5. ภาคประชาสังคม อำเภอป่าโมก ติดภารกิจ

6. ภาคประชาสังคม อำเภอสามโก้ ติดภารกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

2. นางสาวสุวดี กันภัย แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

3. นายมีโชค นัฎสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

4. นายไพบูลย์ ชยานนท์ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง

5. นางสาวโชตนา ลิ่มสอน แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง

6. นายวัลลภ บัวสอาด แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

7. นายพะลิน สุทธิบุตร แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

8. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง

9. นายสุนันท์ แก้ววิมล แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

10. นายยศพนธ์  หอละเอียด แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง

11. นายศักดิ์ดา พุกประเสริฐ แทน นายอำเภอป่าโมก

12. นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไชโย

13. นายศักดิ์ชัย จันทร์เฉลิม แทน นายอำเภอแสวงหา

14. ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามโก้

/15. นายกนก...

15. นายกนก เนกขัมมะ  แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

15. นางสาวชลทิพา ไตรพัฒน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอ่างทอง

16. พล.ต.สุทัศน์ อยู่นาน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

17. นายต่อชาติ ม่วงสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

18. นางนุชนาถ ผดุงหัส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

19. นายวรพงศ์ เกตุดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

20. นายสุณิชย์ มะลิทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

21.นางอารมณ์ จีนอ่อน พนักงานพิมพ์ ส 3

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

22. นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

23. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

24. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

25. นายนิรันดร์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน**  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรษณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)ครั้งที่ 5/2559

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.อท. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19สิงหาคม
2559**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัด** ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อพฤหัสบดีที่ 17สิงหาคม 2559ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน 7 หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมตรวจสอบและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน 35 ราย จากคณะกรรมการฯจำนวน 44ราย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3…

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ/งบกลุ่มจังหวัด**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

**ประธาน มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 13 โครงการ /56 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 157,522,200 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)ดังนี้

 - งบลงทุน จำนวน 45 รายการ งบประมาณ 123,075,300 บาท

 - งบดำเนินงาน 34,446,900 บาท

 ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แล้ว

จำนวน 127,627,133.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.96

และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน 8 โครงการ 30 กิจกรรมงบประมาณ 64,534,400 บาท

ดังนี้

 - งบลงทุน จำนวน 15 รายการ งบประมาณ 38,343,600 บาท

 - งบดำเนินงาน จำนวน 26,190,800 บาท

 ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แล้ว

 จำนวน 43,089,073 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.95

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**3.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ**

 **/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**ประธาน มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ได้เข้าชี้แจงงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559เวลา 17.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

 ภาพรวมของงบกลุ่มจังหวัดฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตในเรื่อง ดังนี้

1) เรื่องกรอบความคิด การกำจัดผักตบชวา มีกระบวนการแก้ไขอย่างไร เนื่องจากเป็นเรื่องท้าทายขอให้พิจารณาทั้งงบจังหวัดมาดำเนินการ โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้

2) รายการปรับปรุงคลองขนากพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 45,000,000 บาท ดำเนินการอะไรบ้าง ขอให้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน

3) รายการจ้างเหมาจัดงานของจังหวัดอ่างทอง เช่น จ้างเหมาแสดงแสงสีเสียง มหกรรมกลอง Expo มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือไม่ขอให้ไปทบทวนความจำเป็นและจำนวนเงินให้เหมาะสม

4) ไม่อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบรวมรวบและกระจายสินค้า Logistics แก่ ผู้ประกอบการภาคเกษตร (งบประมาณ 3,600,000 บาท) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพ (จังหวัดละ 900,000 บาท)

5) ให้ปรับลดงบประมาณโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต จากเดิมงบประมาณรวม 36,800,000 บาท จังหวัดละ 20 จุดงบประมาณ 9,200,000 บาท เหลือจังหวัดละ 15 จุด งบประมาณ 6,900,000 บาท
 /ภาพรวมของ…

ภาพรวมของงบพัฒนาจังหวัด คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตในเรื่อง ดังนี้

1) รายการค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 25,632,600 บาท ดำเนินการอะไรบ้าง ให้แจงรายละเอียด

2) งบประมาณของจังหวัดอ่างทองน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดในกลุ่มฯ ขอให้สำนักงบประมาณ รับไปพิจารณาให้เหมาะสมต่อไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมในจังหวัดบางแห่งเก่าแก่ ชำรุด ทรุดโทรม เช่น ถนน ควรมีการบูรณะและพัฒนาให้มากขึ้น

 สรุปในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีรายการที่ถูกตัดและถูกปรับลดงบประมาณ ดังนี้

**งบพัฒนากลุ่มจังหวัดกรอบวงเงินงบประมาณ 97,162,000 บาท**

- ตัดรายการจัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 900,000 บาท

 - ปรับลดรายการสนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2,300,000 บาท

รวมปรับลด 3,200,000 บาท คงเหลือ 93,962,000 บาท

**งบพัฒนาจังหวัดกรอบวงเงินงบประมาณ 189,364,300 บาท**

- ตัดรายการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 , 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิรมิต ตำบลสามโก้จังหวัดอ่างทอง งงประมาณ 3,296,000 บาทเนื่องจากเป็นโครงการทับซ้อน

คงเหลือ 186,068,300 บาท

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**3.3 ความคืบหน้าการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2561 – 2564)**

**ประธาน มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**–คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

(อ.ก.น.จ.) กำหนดให้จังหวัดจัดส่งแผนพัฒาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) ภายในวันที่ 30กันยายน 2559 และส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

- จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 – 2664) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน

- ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยเชิญวิทยาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนฯ 12) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งได้เชิญผู้แทนจากสำนักงบประมาณมาร่วมสังเกตการณ์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ต่อจากนั้น ได้มีการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพของจังหวัดซึ่งผลการวิเคราะห์จะมีความแตกต่างจากเมื่อปีที่ผ่านมา คือ ได้มีการวิเคราะห์แยกเป็นด้านๆ

- ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้

/จุดแข็ง (Strengths)…

**จุดแข็ง (Strengths)**

**ด้านด้านเศรษฐกิจ**

1. การเกษตร

ผลวิเคราะห์

* สภาพดินมีความเหมาะสม สามารถเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตดี
* มีระบบชลประทานทั่วถึงในพื้นที่
1. การประมง

ผลวิเคราะห์

* มีแหล่งน้ำที่เพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย
* มีการประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อรองรับผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่
* มีตลาดกลางรับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในพื้นที่ สะดวก

ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค

1. การปศุสัตว์

ผลวิเคราะห์

* เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนกกระทาขนาดใหญ่ของประเทศ
1. อุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์

- เป็นแหล่งผลิตอิฐขนาดใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 5. การท่องเที่ยว

ผลวิเคราะห์

* มีวัดสำคัญที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก
* มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาหลายแห่ง

มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง

**ด้านสังคม**

1. ความมั่นคง

ผลวิเคราะห์

* การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานในพื้นที่มีความต่อเนื่องและเข้มแข็ง
* ผู้บริหารของจังหวัดให้ความสำคัญและมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน

ในส่วนของการสาธารณสุขและการศึกษานั้นไม่ปรากฏ เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าจุดเด่นของทั้งสองส่วนนี้ในพื้นที่ยังไม่อาจถือเป็นจุดแข็งได้

**จุดอ่อน (Weakness)**

 **ด้านเศรษฐกิจ**

1. การเกษตร

ผลวิเคราะห์

* ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แม้ว่าแนวโน้มยอด

 จำหน่ายสารเคมีเหล่านี้จะลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักถึงผลกระทบ

 จากการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่มากขึ้นก็ตาม

* ขาดการวางแผนทางการตลาดที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรของจังหวัดอ่างทองยังไม่เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคภายนอกจังหวัดมาก

 เท่าที่ควร

* ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จำนวนมาก แต่ในพื้นที่มีเพียงตลาดรองรับสินค้าจากสัตว์น้ำในขั้นปฐมภูมิเท่านั้น
1. การท่องเที่ยว

ผลวิเคราะห์

* บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจที่จะทำงานในพื้นที่จึงมักจะไปทำงานในพื้นที่อื่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวคึก

คักกว่า

* ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งพอ
* ขาดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นในพื้นที่
* ขาดความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
* สินค้าที่ระลึกในพื้นที่มักไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
* ขาดจุดกระจายสินค้าที่ระลึกที่เพียงพอ7. ขาดการนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ชาติ(ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง) และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มาใช้ต่อยอดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพียงพอ
* ขาดแผนงาน/โครงการในลักษณะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เข้าด้วยกัน ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแต่ละแห่งได้อย่างสะดวกและ

 ครบถ้วน

**ด้านสังคม**

1. สิ่งแวดล้อม

ผลวิเคราะห์

* บ่อกำจัดขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นได้
* มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชน้ำ
1. การศึกษา

ผลวิเคราะห์

* การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนจนทำให้ต้องออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาทำให้ไม่จบการศึกษาในระบบการศึกษาปกติ
* นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ส่วนใหญ่ยังนิยมที่

จะเลือกศึกษาต่อในสายสามัญ(มัธยมศึกษาตอนปลาย) มากกว่าที่จะเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)

1. สาธารณสุข
* ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทำให้

 จำนวนผู้ป่วยและจำนวนการตายด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน

 โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

/สำหรับ…

- สำหรับการดำเนินงานต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ในส่วนของโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ตำแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจังหวัดได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานไว้ดังนี้

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนฯ

 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนฯ

 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความ

 คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ. จังหวัดอ่างทอง) พิจารณาความเห็นชอบแผนฯ

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ. จังหวัดอ่างทอง) พิจารณาความเห็นชอบแผนฯ อีกครั้ง (กรณีมีข้อเสรนอแนะ)

วันที่ 27 กันยายน 2559 จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

 ขอความเห็นชอบมอบหมายพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษา

**ประธาน**  **มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ตามมติที่ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จำนวน 1,112,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน กิจกรรม พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

 1) ก่อสร้างประตูรั้ว

 งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

 2) ปรับภูมิทัศน์บริเวณแสดงพันธุ์พืช และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ

 งบประมาณ 252,000บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

 3) วางระบบน้ำภายในโครงการ

 งบประมาณ 300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน)

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

/4) ปรับปรุง...

 4) ปรับปรุงโรงเรือนและพันธุ์พืช พร้อมระบบน้ำภายใน

 งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

 จังหวัดได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง

 จึงเสนอขอความเห็นชอบให้ส่งมอบพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้ารับผิดชอบ ดูแล รักษาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ฟื้นฟู ดูแลรักษา และพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ให้มีความสวยงาม ยั่งยืนต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

 **-**

**เลิกประชุมเวลา** 16.30 น.

 (ลงชื่อ) นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์ ผู้จดรายงานการประชุม

 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด