## 1. เบิกจ่าย 32 รายการ
1. รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 32 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | งบประมาณตามสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญาจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด | เบิกจ่าย |  | หน่วยงานดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ
1 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย- แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2640000 | 2112000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 | 2112000 | 100 | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2500000 | 2200000 | เริ่ม 7 พ.ย. 61 ถึง 6 มี.ค. 62 | 2200000 | 100 | อ.เมืองอ่างทอง
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2400000 | 2400000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 | 2130000 | 100 | อ.วิเศษชัยชาญ
4 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1850000 | 1844630 | เริ่ม 28 พ.ย.61 ถึง 27 เม.ย.62 | 1844630 | 100 | อ.วิเศษชัยชาญ
5 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2116700 | 1309000 | เริ่ม 8 ก.พ. 62 ถึง 24 มี.ค. 62 | 1309000 | 100 | อ.ป่าโมก
6 | ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1200000 | 790000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 | 790000 | 100 | อ.ป่าโมก
7 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2777000 | 2330000 | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 เม.ย. 62 | 2302986 | 100 | อ.ไชโย
8 | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1365000 | 999000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 | 999000 | 100 | อ.ไชโย
9 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7328000 | 7328000 | เริ่ม 15 พ.ย. 61 ถึง 12 ก.พ. 62 | 7209000 | 100 | อ.แสวงหา
10 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3378500 | 3328123.44 | เริ่มต้น 1 พ.ย. 61 สิ้นสุด 29 ม.ค. 62 | 3328123.44 | 100 | อ.สามโก้
11 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) | 1400000 | 1313200 | เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 61 | 1313200 | 100 | แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 | ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | 5163600 | เริ่ม 24 พ.ย.61 ถึง 26 เม.ย.62 | 5163600 | 100 | โครงการชลประทาน
13 | งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1060000 | 1050000 | เริ่ม 21 พ.ย.61 ถึง 25 เม.ย.62 | 899466.66 | 100 | โครงการชลประทาน
14 | โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 807000 | 807000 | เริ่ม 27 พ.ย.61 ถึง 25 ม.ค.61 | 807000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
15 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (สีบัวทอง) | 11650000 | 11650000 | เริ่ม 11 ม.ค. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 | 11650000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
16 | ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน | 260000 | 254582.13 | เริ่ม 30 พ.ย.61 ถึง 28 ม.ค.62 | 254582.13 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
17 | ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน (หนองระหารจีน) | 400000 | 390399.56 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 390399.56 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
18 | ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ (หนองระหารจีน) | 400000 | 396385 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 396385 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
19 | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย | 600000 | 528000 | เริ่ม 12 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 | 528000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
20 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (หนองระหารจีน) | 1200000 | 800000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 7 มี.ค. 62 | 800000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
21 | ก่อสร้างศาลาริมน้ำ (หนองระหารจีน) | 500000 | 485000 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 485000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
22 | ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
23 | รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า | 648000 | 588000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 8 มี.ค. 62 | 588000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
24 | รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ | 32000 | 32000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 32000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
25 | เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
26 | เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 25000 | 25000 | เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 25000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
27 | ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด | 423000 | 423000 | เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 3 ธ.ค. 62 | 423000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
28 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม | 204000 | 201500 | เริ่มต้น 10 พ.ย. 61 สิ้นสุด 7 ม.ค. 62 | 201500 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
29 | ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม | 371000 | 369000 | เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 62 | 369000 | 100 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
30 | งานขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน | 1484000 | 1484000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 25 พ.ค.62 | 1460000 | 100 | โครงการชลประทาน
31 | งานขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน | 5200000 | 5200000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 5175000 | 100 | โครงการชลประทาน
32 | งานขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน | 3275000 | 3275000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 3275000 | 100 | โครงการชลประทาน
รวม |  | 64514200 | 59096420.13 |  | 58480872.79

## 2. ก่อหนี้ผูกพัน 15 รายการ
2. รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 15 รายการ
| วงเงินในสัญญาจ้าง งบประมาณรวม | 93143867.41 | บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
รายการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | วงเงิน ในสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญา เริ่มต้น/สิ้นสุด | แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 (มิ.ย. 62) |  | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  | หน่วย ดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
ยังไม่เริ่มดำเนินการ (3 รายการ) | [11 empty] | 15177967.41 | 93143867.41
1 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1350000 | 1333000 | เริ่ม 16 มี.ค. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 | 1333000 | 100 | 0 | 0 | ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ เหตุที่งานก่อสร้างล่าช้าเนื่องมาจากรอโรงงานผลิตเหล็ก Sheet pile ซึ่งขณะนี้ผลิตเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการทำสีกันสนิมพร้อมส่งถึงบริเวณก่อสร้างได้วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และผู้รับจ้างพร้อมดำเนินการก่อสร้างทันที | 0 | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ก่อสร้างโรงสูบน้ำ | 480000 | 288072 | เริ่ม 18 เม.ย. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | เนื่องจากเครื่องสูบน้ำมีลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดจึงมีความจำเป็นต้องสั่งผลิตจากโรงงาน ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้สั่งผลิตแล้ว ผู้รับจ้างได้ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าซึ่งขณะนี้รอการไฟฟ้าฯ จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และอำเภอได้ออกหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว | 0 | อ.เมืองอ่างทอง
3 | เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และ ตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด | 4776000 | 4098528 | เริ่ม 18 เม.ย. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | อ.เมืองอ่างทอง
งบประมาณรวม |  |  | 5719600 | คิดเป็นร้อยละ | 6.1406 | [6 empty] | 6.1406 | 5719600
ดำเนินการแล้ว 5% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
4 | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน) | 6651000 | 5600000 | เริ่ม 30 ม.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่แล้ว พบว่าความเสียหายมากกว่าประมาณการราคา | 5 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด
งบประมาณรวม |  |  | 5600000 | คิดเป็นร้อยละ | 6.0122 | [6 empty] | 6.0122 | 5600000
ดำเนินการแล้ว 15% (2 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และ หมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 34625600 | 34590000 | เริ่ม 14 ม.ค. 62 ถึง 10 พ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง | 15 | อ.โพธิ์ทอง | 0
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 992000 | 850000 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 2 มิ.ย. 62 | 850000 | 100 | 0 | 0 | เทคอนกรีตถนนฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้ว | 15 | อ.โพธิ์ทอง
งบประมาณรวม |  |  | 35440000 | คิดเป็นร้อยละ | 38.0487 | [6 empty] | 38.0487 | 35440000
ดำเนินการแล้ว 20% (- รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
0
งบประมาณรวม |  |  | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 | [6 empty] | 0 | 0
ดำเนินการแล้ว 30% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
7 | ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6579000 | 5350000 | เริ่ม 4 เม.ย.62 ถึง 30 ต.ค.62 | 0 | 0 | 802500 | 12.2 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด
งบประมาณรวม |  |  | 5350000 | คิดเป็นร้อยละ | 5.7438 | [6 empty] | 5.7438 | 5350000
ดำเนินการแล้ว 60% (3 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 14000000 | 13978267.41 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 3 มิ.ย. 62 | 13978267.41 | 100 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60 | อ.วิเศษชัยชาญ | 13978267.41
9 | ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2800000 | 2779000 | เริ่ม 1 เม.ย.62 ถึง 29 มิ.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60 | โครงการ ชลประทาน
10 | ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4700000 | 4690000 | เริ่ม 1 เม.ย.62 ถึง 29 มิ.ย.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60 | โครงการ ชลประทาน
งบประมาณรวม |  |  | 21447267.41 | คิดเป็นร้อยละ | 23.026 | [6 empty] | 23.026 | 21447267.41
ดำเนินการแล้ว 65% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
11 | ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง) | 1200000 | 1199600 | เริ่ม 15 ม.ค. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 | 1199600 | 100 | 0 | 0 | - ก่อสร้างอาคารแล้ว | 70 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 1199600
งบประมาณรวม |  |  | 1199600 | คิดเป็นร้อยละ | 1.2879 | [6 empty] | 1.2879 | 1199600
ดำเนินการแล้ว 75% (- รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
0
งบประมาณรวม |  |  | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 | [6 empty] | 0 | 0
ดำเนินการแล้ว 80% (2 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
12 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 9000000 | 15960000 | เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62 | 15960000 | 100 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 80 | อ.โพธิ์ทอง
13 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | [9 empty] | 0 | 0
งบประมาณรวม |  |  | 15960000 | คิดเป็นร้อยละ | 17.1348 | [6 empty] | 17.1348 | 15960000
ดำเนินการแล้ว 90% (- รายการ) | [11 empty] | 0
งบประมาณรวม |  |  | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 | [6 empty] | 0 | 0
ดำเนินการแล้ว 100% (2 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1825000 | 1500000 | เริ่ม 30 มี.ค. 62 ถึง 28 พ.ค. 62 | 1500000 | 100 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจรับการจ้าง | 100 | อ.ป่าโมก
15 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1482700 | 927400 | เริ่ม 30 มี.ค. 62 ถึง 28 พ.ค. 62 | 927400 | 100 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ลงไปตรวจรับแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเกิน 31 พ.ค. 62 | 100 | อ.ป่าโมก
งบประมาณรวม |  |  | 2427400 | คิดเป็นร้อยละ | 2.6061 | [6 empty] | 2.6061 | 2427400

## 3. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ
3. รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน ดำเนินงาน | ความก้าวหน้า
1 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 3000000 | - ขึ้นประกาศประกวดราคาแล้ว | อ.โพธิ์ทอง
2 | ขุดลอกหนองสะแก พร้อมเสริมคันดิน ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 3300000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารโครงการ | โครงการชลประทานอ่างทอง
3 | ขุดลอกหนองคันไชยตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 2275000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารโครงการ | โครงการชลประทานอ่างทอง
งบประมาณรวม |  | 8575000 | บาท

## 4 งบดำเนินงาน
4. งบดำเนินงาน
จำนวน 37 รายการ งบประมาณรวม |  |  | 26732700 | บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน ดำเนินการ | ห้วงเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | จำนวน (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ (4 รายการ)
1 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | อำเภอไชโย | 21-24 มิ.ย. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
2 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 300000 | อำเภอไชโย | 21-24 มิ.ย. 62 | 0 | 300000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
3 | งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ส.ค. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน |  | 100
4 | งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | อำเภอป่าโมก | 23-26 ส.ค. 62 | 0 | 1000000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
งบประมาณรวม |  | 2300000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 8.6037 |  |  |  |  | 8.6037
ผลการดำเนินงาน 10% (1 รายการ)
5 | ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 แจ้งเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น “ครัวสุขภาพ เพื่อมหานคร” เพื่อต่ออายุใบสมัครฯ • กิจกรรมที่ 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น ของเกษตรกร • กิจกรรมที่ 3 บริษัทภายนอกเข้าตรวจรับรองแปลงตามเป้าหมาย • กิจกรรมที่ 4 เกษตรกรได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน | 420000 | สนง.เกษตรจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค. 62 | 0 | 420000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10
งบประมาณรวม |  | 420000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 1.5711 |  |  |  |  | 1.5711
ผลการดำเนินงาน 30% (3 รายการ)
6 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 1354370 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | พ.ย. 61 –ก.ย. 62 | 165925 | 1188445 | 12.2511 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - คงเหลือค่าจ้างเจ้าหน้าที่ | 30
7 | การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย • อบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนสู่มาตรฐานสากล • ส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภค • ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า | 2700000 | สนง.พาณิชย์จังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 122173.04 | 2577826.96 | 4.5249 | - ประกาศราคาแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ - 20 มี.ค. 62 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ | 30
8 | งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 500000 | อำเภอโพธิ์ทอง | วันมาฆบูชา/ วันวิสาขบูชา/ วันอาสาฬหบูชา | 167900 | 332100 | 33.58 | ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม (วันมาฆบูชาและ วันวิสาขบูชา) คงเหลือ 1 กิจกรรม (วันอาสาฬหบูชา) | 30
งบประมาณรวม |  | 4554370 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 17.0367 |  |  |  |  | 17.0367
ผลการดำเนินงาน 50% (9 รายการ)
9 | ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง • ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISEระดับภาค • ประกวด TO BE NUMBER ONEIDOL ระดับภาค (9 กุมภาพันธ์ 2562) • ประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค (5 มีนาคม 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ (เมษายน 2562) • มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง (26 มิถุนายน 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (13-15 กรกฎาคม 2562) | 629000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ธ.ค. 61-ก.ค. 62 | 117900 | 511100 | 18.744 | - เม.ย. , มิ.ย. 62 ดำเนินการตามแผน | 50
10 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 481000 | ศอ.ปส.จ.อท. | พ.ย. 61 –ก.พ. 62 | 253180 | 227820 | 52.6362 | - เบิกแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 | 50
11 | พอเพียงเพื่อพ่อ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • สนับสนุนฐานเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านดีเด่น • จัดแสดงผลงานหมู่บ้านดีเด่น (Best Practices) • จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน | 2412000 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | ก.พ. 62 - ส.ค. 62 | 134050 | 2277950 | 5.5576 | รออำเภอประชุมคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดขยายผลต่อหมู่บ้านอื่นได้ อำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง - กิจกรรมที่ 1-4 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 62 - กิจกรรมที่ 5-6 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 62 | 50
12 | ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP) • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน GAP • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแลสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำพร้อมรับรองมาตรฐานฟาร์ม • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (Auditor) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,พ.ค.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 6 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) ดำเนินการในเดือนพ.ค.,ก.ค.,ส.ค. | 698340 | สนง. ประมงจังหวัด | ธ.ค.61 –ส.ค. 62 | 384180 | 314160 | 55.0133 | - คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค. 62 | 50
13 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 1025590 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 224096 | 801494 | 21.8504 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ซ่อมกระชังกบ ประมงจังหวัด) | 50
14 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 2681500 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง | ต.ค. 61 –ก.ย. 62 | 1857154.62 | 824345.38 | 69.2581 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - คงเหลือค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าวัสดุอุปกรณ์ | 50
15 | ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและให้คำแนะนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) • กิจกรรมที่ 5 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) | 150300 | สนง.ประมงจังหวัด | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 70080 | 80220 | 46.6267 |  | 50
16 | งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (ครั้งที่ 1) | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | จัดแล้ว 1 ครั้ง | 133000 | 367000 | 26.6 | - เหลือเบิก 1 ครั้ง | 50
17 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | - อำเภอสามโก้ ดำเนินการแล้วเสร็จ - อำเภอป่าโมก จัดงาน เม.ย. 62 | 250000 | 250000 | 50 | - อำเภอสามโก้ ดำเนินการแล้วเสร็จ - อำเภอป่าโมก จัดงาน เม.ย. 62 | 50
งบประมาณรวม |  | 9077730 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 33.9574 |  |  |  |  | 33.9574
ผลการดำเนินงาน 80% (3 รายการ)
18 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug) | 509000 | ตำรวจภูธรจังหวัด | ก.พ. 62 | 67400 | 441600 | 13.2417 | - ภายในเดือน มี.ค. 62 ส่งเบิกได้ครบ | 80
19 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ • กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ • กิจกรรมที่ 3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสู่ความยั่งยืน • กิจกรรมที่ 4 วัสดุสำนักงาน | 603400 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 503400 | 100000 | 83.4272 | - แล้วเสร็จ 28 มี.ค. 62 - ตามเก็บปลูกบำรุง 6 เดือน - คาดว่าจะส่งเบิกทัน | 80
20 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง | 600000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 500000 | 100000 | 83.3333 |  | 80
งบประมาณรวม |  | 1712400 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 6.4056 |  |  |  |  | 6.4056
ผลการดำเนินงาน 85% (1 รายการ)
21 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1400000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1-14 ก.พ. 62 | 1325340 | 74660 | 94.6671 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งเบิกแล้ว 13 หน่วยงาน เหลือ 2 หน่วยงาน สนง.เกษตรจังหวัด และโครงการชลประทานอ่างทอง อยู่ระหว่างทำเอกสารการเบิกจ่าย | 85.00
งบประมาณรวม |  | 1400000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 5.237 |  |  |  |  | 5.237
ผลการดำเนินงาน 90% (1 รายการ)
22 | กิจกรรมอาหารสดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย • กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) • กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก • กิจกรรมที่ 3 ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ • กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามกฎหมายกรณีพบสารปนเปื้อน | 400000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ม.ค. 62 - ส.ค. 62 | 350000 | 50000 | 87.5 | - จัดซื้อวัสดุแล้ว - คงเหลือส่งผล lap - 10,000 เดือน มี.ค. 62 ส่งเบิก | 90
งบประมาณรวม |  | 400000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 1.4963 |  |  |  |  | 1.4963
ผลการดำเนินงาน 100% (15 รายการ)
23 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ • กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธ.ค.ถึงม.ค. • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเครือข่ายในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 5 จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก • กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมฯ • กิจกรรมที่ 7 วัสดุเชื้อเพลิงในการติดตาม | 296700 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 214420 | 82280 | 72.2683 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร - คาดว่า 31 มี.ค. 62 ส่งเบิกได้หมด - ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน 17,600 | 100
24 | ค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน | 440000 | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 427078.64 | 0 | 100 |  | 100
25 | บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม • กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาทำโปสเตอร์ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล • กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก | 298300 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค.62 | 298300 | 0 | 100 |  | 100
26 | สนับสนุนการดำเนินงานของศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงาน ศพก. เครือข่าย • กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช • กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการจัดการศัตรูพืชระดับอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน • กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 453350 | สนง.เกษตรจังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 441565 | 0 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน 11,785 บาท | 100
27 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 105000 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 104715 | 0 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน 285 บาท | 100
28 | สนับสนุนการดำเนินงาน ร.ร.เกษตรกรไม้ผล และ ร.ร.พืชผัก เพื่อให้เกษตรกร ผลิตไม้ผลอย่างปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตมะม่วงคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงคุณภาพ • กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตฝรั่งคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตฝรั่งคุณภาพ | 758450 | สนง.เกษตรจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 755570 | 2880 | 99.6203 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน 2,880 บาท | 100
29 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน • กิจกรรม จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น OTOP และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า | 116400 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | ม.ค. 62 | 116400 | 0 | 100 |  | 100
30 | งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 400000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 22-24 พ.ย. 61 | 400000 | 0 | 100 |  | 100
31 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | อำเภอป่าโมก | 18-19 ม.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
32 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | อำเภอป่าโมก | 13-15 ก.พ. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
33 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | สำนักงานประมงจังหวัด | 25 ม.ค.-3 ก.พ. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
34 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | อำเภอแสวงหา | 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
35 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 500000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 23-26 มี.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
36 | งานมหกรรมลิเก | 1000000 | อำเภอไชโย | 18-22 เม.ย. 62 | 1000000 | 0 | 100 |  | 100
37 | งานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ | 500000 | อำเภอสามโก้ | 7-9 มี.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
งบประมาณรวม |  | 6868200 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 25.6921 |  |  |  |  | 25.6921