**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)**

**ครั้งที่ 2/2560**

**วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น.**

**ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง**

------------------------------

**ผู้มาประชุม**

1. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

2. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

3. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

4. พันเอกณรงค์ จันทร์สืบสาย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13

5. ร.ต.ประเทือง ท้าวลา แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อท.

6. นายรัฐฐะ สิริธรังศรีปลัดจังหวัดอ่างทอง

7. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

8. นายสว่าง แก้วกระจาย แทน อัยการจังหวัดอ่างทอง

9. พ.ต.ท.นรินทร์ ผิวหอม แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

10. นายทวีป ทองเนื้อแปด แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

11. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง

12. นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

13. นางสาวธีรนาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง

14.นายประจวบ ธิมา อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

15. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

16. นางสาวสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

17. นางสาววริชญา ชะอุ่ม แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

18. นายสมเกียรติ แก้วมณี แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง

๑9. นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

20. นางอรัญญา สีหมอก แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

21. นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

22. นางเสาวเพ็ญ จำปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

23.พ.อ.สุขสันต์ ปกาสปสุต สัสดีจังหวัดอ่างทอง

24. นายสุธี ศรีสุวรรณ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

25. นายสุรพล ภู่เอี่ยม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

26. นางสาวพัชภร แก้วรัตน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

/28. นายสุเทพ...

-2-

28. นายสุเทพ เพ็งสุข แทน นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก

29. นายวินัย สมบุญวงษ์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย

30. นายมะนู คลองญาติ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง

31. นายเอนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

32. นายสุรินทร์ นิลเลิศ ประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง

33. นางฐิติพร จิตรเนื่อง ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง

34. นายสมพงษ์ คงแช่มดี ภาคประชาสังคมอำเภอวิเศษชัยชาญ

35. สิบเอกณรงค์ แจ่มจำรูญ ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง

36. นายมังกร ศรีโหมด ภาคประชาสังคม อำเภอป่าโมก

37. นายบุญเสริม หนูทอง ภาคประชาสังคม อำเภอไชโย

38. นายวินัย บุญศรี ภาคประสังคม อำเภอแสวงหา

39. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. ภาคประชาสังคมอำเภอเมืองอ่างทอง ติดภารกิจ

2. ภาคประชาสังคมอำเภอสามโก้ ติดภารกิจ

3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ติดราชการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

2. นายบุริศร์ กาบเครือ แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

3. นางสาวนลิน ดาวรัตนหงษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

4. นายโยธิน เมฆอรุน สถิติจังหวัดอ่างทอง

5. นางจันทนา โอสถกระพันธ์ แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง

6. นางนันณิชา สุพรรณชนะบุรี แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

7. นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง

8. นายพะลิน สุทธิบุตร แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

9. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง

10. นายสุนันท์ แก้ววิมล แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

11. นายยศพนธ์ หอละเอียด แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง

12. นายธิติ นาควงษ์ แทน นายอำเภอป่าโมก

13. นายธนกร เก้าเกลียว แทน นายอำเภอไชโย

14. นายกษิดิษฐ์ สันทัด แทน นายอำเภอแสวงหา

15. นายสุเมธ เรืองประยูร แทน นายอำเภอสามโก้

/16. นายเทิดไทย..

-3-

16. นายเทอดไทย วิวิธวร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

17. นายกนก เนกขัมมะ แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

18. นายปรีชา อนันต์วรนาถ เลขานุการ ศอ.ปส.จ.อท

19. นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

20. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

21. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ใช้ขอบเขตการพัฒนา ในระดับกลุ่มจังหวัด (โครงการงบเพิ่มเติม ปี 2560) มาเป็นการพัฒนาในระดับภาค โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาภาค ประกอบด้วย 6 ภาค ได้แก่

1. ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด

3. ภาคกลาง จำนวน 19 จังหวัด

4. ภาคตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด

5. ภาคใต้ จำนวน 9 จังหวัด

6. ภาคใต้ชายแดน จำนวน 5 จังหวัด

ในแผนพัฒนาภาคของแต่ละภาคนั้น สศช.ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ตามศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยได้กำหนดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ซึ่งได้จำแนกแนวทางการพัฒนาในแต่ละภาคไว้ทั้งหมด 5 แนวทาง ประกอบด้วย

1. แนวทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

2. แนวทางด้านการเกษตร

3. แนวทางด้านการท่องเที่ยว

4. แนวทางด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

5. โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rocks)

จังหวัดอ่างทอง ได้รับกรอบงบประมาณที่ผ่านการพิจาณาในเบื้องต้น ของฝ่ายเลขานุการ ภาคกลางแล้ว สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการค้าการลงทุน จำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)

แยกเป็นงบจังหวัด 5,000,000 บาท งบ Function (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 50,000,000 บาท

/2. ด้านการเกษตร...

-4-

2. ด้านการเกษตร จำนวน 352,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบสองล้านบาทถ้วน)

แยกเป็นงบจังหวัด 10,000,000 บาท งบ Function (กรมชลประทาน) 342,000,000 บาท

3. ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 219,000,000 บาท แยกเป็นงบจังหวัด 32,000,000 บาท งบ Function (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 187,000,000 บาท

4. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสิงแวดล้อม จำนวน 71,821,400 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นงบจังหวัดทั้งหมด

5. โครงการพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rocks) จำนวน 1,220,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นงบ Function (กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กรมทางหลวงชนบท) ทั้งหมด

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,917,821,400 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งบจังหวัด 118,821,400บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบ Function 1,799,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

ขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม และ Project Idea ส่งให้ฝ่ายเลขานุการของทีมบูรณาการกลาง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทองครั้งที่ 1/2560**

**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัด** ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน 8 หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน 31 ราย จากคณะกรรมการฯจำนวน 44 ราย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ตามที่จังหวัดได้เสนอแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ ก.น.จ. แล้ว นั้น

/บัดนี้ คณะรัฐมนตรี...

-5-

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **โครงการที่เสนอขอ** | | **โครงการที่ได้รับอนุมัติ** | | **โครงการที่เกินกรอบวงเงิน**  **(Y2)** | | **โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข | 10 | 474,970,220 | 7 | 133,548,220 | 2 | 341,172,000 | 1 | 250,000 |
| 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล | 5 | 52,926,860 | 5 | 34,278,960 | - | 18,647,900 | - | - |
| 3. ส่งเสริม  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 5 | 82,645,000 | 3 | 30,470,000 | 2 | 37,675,000 | - | 14,500,000 |
| รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | 20 | 610,542,080 | 15 | 198,297,180 | 4 | 397,494,900 | 1 | 14,750,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ | - | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | - | - |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20** | **618,542,080** | **15** | **206,297,180** | **4** | **397,494,900** | **1** | **14,750,000** |

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการอีกครั้ง กรณีเกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการงบรายจ่าย เพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงบประมาณจะพิจารณาโครงการที่เกินกรอบวงเงิน (Y2) แทน ในส่วนของการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ได้ 80.5 คะแนน อยู่ในระดับดี ส่วนภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ 85 คะแนน อยู่ในระดับดี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**4.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ด้วยมีหน่วยงานและอำเภอ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง (แผนประชารัฐ)

/รายการจัด...

-6-

รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 150 หมู่บ้านๆ ละ 1 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอเปลี่ยนเป็นจัดทำป้ายหมู่บ้านละ 2 ป้ายๆ ละ 750 บาท งบประมาณเท่าเดิม

2. อำเภอแสวงหา ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตำบลแสวงหา หมู่ที่ 2 และตำบลศรีพราน หมู่ที่ 1 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 2,405,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างโดยเลื่อนจุดเริ่มต้นออกไปจากเดิม ประมาณ 35 เมตร ความกว้าง ความยาว เท่าเดิม เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างเดิมตรงกับแนวเสาส่งและสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ไม่สามารถตั้งปั้นจั่นเพื่อตอกเสาเข็มได้

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจกรรมย่อย และพื้นที่การดำเนินโครงการ ซึ่งตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ (1) (ก) (ข) กำหนดไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวไม่กระทบ ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ที่ทำการปกครอง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง (แผนประชารัฐ) รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 150 หมู่บ้านๆ ละ 1 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอเปลี่ยนเป็นจัดทำป้ายหมู่บ้านละ 2 ป้ายๆ ละ 750 บาท งบประมาณเท่าเดิม

2. เห็นชอบให้อำเภอแสวงหา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตำบลแสวงหา หมู่ที่ 2 และตำบลศรีพราน หมู่ที่ 1 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 2,405,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้โดยเลื่อนจุดเริ่มต้นออกไปจากเดิม ประมาณ 35 เมตร ความกว้าง ความยาวเท่าเดิม

**4.2 ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทอง**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** จังหวัดได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาจ้าง และดำเนินโครงการแล้วปรากฏว่า มีงบประมาณเหลือจ่ายในครั้งแรก จำนวน 7,691,583.30 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกาบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงาน และอำเภอ ใช้เงินเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรม

ต่อยอดโครงการเดิมและโครงการสำรอง (Y2) แล้ว จำนวน 6 กิจกรรม

/งบประมาณ...

-7-

งบประมาณ 7,690,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 1,583.30 บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อยแปดสิบสามสามสิบสตางค์)

ต่อมา อำเภอป่าโมกได้ขอยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งที่ประชุม (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เห็นชอบให้อำเภอป่าโมกยกเลิกดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และนำงบประมาณรวมเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไปแล้ว

ขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ และที่ยกเลิกกิจกรรม ได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,891,183.30 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งจังหวัดมีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการเดิม และโครงการสำรอง (Y2)

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายไว้ว่า กรณีจังหวัดได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการแล้ว และมีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ มีส่วนราชการเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการเดิม และโครงการสำรอง (Y2) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.จ. กำหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจาณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย

**1. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ งานอ่างทองถิ่นวีรชน เมืองคนกล้า**

**รายละเอียดกิจกรรม**

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยจัดทำป้ายบิลบอร์ดติดตั้งริมถนนสายเอเชีย (ขาออก) บริเวณด่านบางประอิน (เก่า) ขนาด 12 x 50 เมตร (600 ตารางเมตร) พร้อมไฟฟ้า ส่องสว่างหน้าป้ายระยะเวลาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2560 (รวม 27 วัน)

**งบประมาณ** 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

**ประเภทกิจกรรม** กิจกรรมใหม่ต่อยอดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี

**2. กิจกรรม ปรับปรุงบึงห้วยคล้า ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง**

**รายละเอียดกิจกรรม**

ขุดลอกบึงห้วยคล้า พื้นที่ 7 ไร่ ลึกเฉลี่ย 1.50 – 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 24,000 ลูกบาศก์เมตร

**งบประมาณ** 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

**หน่วยงานรับผิดชอบ** โครงการชลประทานอ่างทอง

**ประเภทกิจกรรม** กิจกรรมสำรอง (Y2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

/มติที่ประชุม...

-8-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนิน กิจกรรม ประสัมพันธ์ งานอ่างทอง ถิ่นวีรชน เมืองคนกล้า เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยจัดทำป้ายบิลบอร์ดติดตั้งริมถนนสายเอเชีย (ขาออก) บริเวณด่านบางประอิน (เก่า) ขนาด 12 x 50 เมตร (600 ตารางเมตร) พร้อมไฟฟ้า ส่องสว่างหน้าป้ายระยะเวลาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2560 (รวม 27 วัน) งบประมาณ 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2. เห็นชอบให้โครงการชลประทานอ่างทอง ใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรม

ปรับปรุงบึงห้วยคล้า ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำรอง (Y2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**5.1 สรุปผลผู้เข้าร่วมงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง”**

**เมื่อวันที่ 20 – 29 มกราคม 2560 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง**

**สถิติจังหวัดอ่างทอง** สรุปจำนวนผู้มาเที่ยวชมงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560”

รวม 318,874 คน โดยภายในงานสามารถสรุปรายการต่างๆ ดังนี้

**1. เงินหมุนเวียนจากการจัดงาน**

- กิจกรรมด้านเกษตรและสหกรณ์ รวม 2,343,830 บาท

- กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน OTOP รวม 5,609,320 บาท

- กิจกรรมตลาดย้อนยุค รวม2,908,410 บาท

- กิจกรรมร้านค้าจากภาคเอกชน (ต้นไม้) รวม 2,473,040 บาท

- กิจกรรมร้านค้าจากภาคเอกชน (อาหาร) รวม 1,773,315 บาท

- กิจกรรมร้านค้าจากภาคเอกชน (เบ็ดเตล็ด) รวม 1,266,645 บาท

- กิจกรรมห่มผ้าพระ รวม 360,000 บาท

- การบริจาคเงินร่วมทำบุญให้กับวัด 750,003 บาท

**2. กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ**

- กิจกรรมถ่ายรูปตามซุ้ม ร้อยละ 67.3

- ร้านอาหารย้อนยุค ร้อยละ 12.9

- ร้านค้าจำหน่ายต้นไม้ ร้อยละ 10.9

- กิจกรรมไหว้พระ-ห่มผ้าพระ ร้อยละ 7.9

- สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ 5.3

- การแสดงแสง สี เสียง ร้อยละ 4.7

**3. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดงาน**

-จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 50.7

- จังหวัดลพบุรี ร้อยละ 6.0

- จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.7

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 5.5

- จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 5.2

/- จังหวัดสิงห์บุรี...

-9-

- จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 4.2

- จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 3.6

- อื่นๆ ร้อยละ 30.1

**4. ร้อยละของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมการจัดงานฯ จำแนกตามลักษณะของ**

**การประกอบกิจการ**

- อาหารสด 170 , 22.5 %

- พืชผัก/ผลไม้ 109 , 14.4 %

- ผลิตภัณฑ์แปรรูป 139 , 18.4 %

- ไม้ดอก/ไม้ประดับ 53 , 7.0 %

- สิ่งประดิษฐ์ 23.30 %

- เครื่องจักรสาน/งานหัตถกรรม 30 , 4.04 %

- เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย 13.4 %

- อื่นๆ 30 , 4.04 %

**5. ข้อเสนอแนะของการจัดงาน**

**ภาคประชาชน**

- ไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างทางมีน้อย

- ไม่ควรดับไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง

- สถานที่จอดรถไกล

- อยากได้เต้นท์ติดแอร์

- ต้องการให้ปรับปรุงห้องน้ำ น้ำไหลอ่อน

- การจัดระเบียบสำหรับมอเตอร์ไชค์

**ภาคผู้ประกอบการ**

- ไม่ควรดับไฟฟ้าแสงสว่างในโซนที่ไม่มีการแสดง

- ควรมีการกำหนดประเภทสินค้าที่มาจำหน่ายไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

- ควรมีจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม

- ควรมีการกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่ที่เป็นมาตรฐาน

- จัดห้องอาบน้ำ/ระบบน้ำประปาให้ทั่วถึง/น้ำประปาไหลอ่อน

- จัดระบบดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**5.2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แจ้งประสานว่าได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีเรื่องขอความเห็นชอบ ดังนี้

/1. โครงการสร้าง...

-10-

**1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพ เพื่อมหานคร"**

**กิจกรรมหลัก** : ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องตามความต้องการและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

**กิจกรรมย่อย** : ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะ

**งบประมาณ** 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

**เหตุผล :** ขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากเดิมเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็น สนง.ส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเป็นหน่วยงานดำเนินการได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0755 ลงวันที่ 10 ก.พ. 60

**2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก**

**กิจกรรมหลัก** : จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)

**กิจกรรมย่อย** :

* จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว

**งบประมาณ** 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

* ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 แห่ง

**งบประมาณ** 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

**เหตุผล** : ขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็น ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเป็นหน่วยงานดำเนินการได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0755 ลงวันที่ 10 ก.พ. 60

**กิจกรรมหลัก** : ปรับปรุงเส้นทางหรือขยายช่องทางจราจรสู่แหล่งท่องเที่ยว

**กิจกรรมย่อย** : ปรับปรุงภูมิทศน์สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณวัดจันทรังษี อำเภอเมืองอ่างทอง - รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย สาย อท 2040 แยก ทล. 32 – บ้านโรงช้าง

**งบประมาณ** 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

**เหตุผล** : ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเดิมบ้านโรงช้าง เป็น บ้านโพสะ เนื่องจากพิมพ์ผิด

**กิจกรรมย่อย** : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

- รายการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 2034 แยก ทล. 32 - บ้านมหานาม (ตอนที่ 4) จังหวัดอ่างทอง

**งบประมาณ** 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

**เหตุผล :** ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการในกิจกรรมย่อย จากเดิมปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 2034 แยก ทล. 32 - บ้านมหานาม (ตอนที่ 4) จังหวัดอ่างทอง เป็น

ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 2034 แยก ทล. 32 - บ้านมหานาม (ตอน ที่ 4) จังหวัดอ่างทอง จราจรแอสฟัลท์ติกเนื่องจากพิมพ์ผิด

**กิจกรรมหลัก** : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด

**กิจกรรมย่อย** : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

-11-

- รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงอำนวยความสะดวก

**งบประมาณ** 49,400,000 บาท (สี่สอบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

**เหตุผล** : ขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเป็นหน่วยงานดำเนินการได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0755 ลงวันที่ 10 ก.พ. 60


- รายการจัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

**งบประมาณ** 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

**เหตุผล** : ขอเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการจากเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง และจำนวนที่นั่งจาก 23 ที่นั่ง เป็น 35 ที่นั่ง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเป็นหน่วยงานดำเนินการได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0755 ลงวันที่ 10 ก.พ. 60

**มติที่ประชุม** รับทราบ


**เลิกประชุมเวลา** 16.30 น.



(ลงชื่อ) จดรายงานการประชุม

นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด