เอกสารหมายเลข................

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

1.1 จัดทำประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลังจากการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน

1.2 รับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

1.3 ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ (ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ให้จัดพิมพ์รายชื่อออกไปติดประกาศในที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร เป็นเวลา 3 วัน

1.4 จัดพิมพ์ผลการปรับปรุงข้อมูลปี 2560 ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำสมุดมาปรับปรุงที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก โดยการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ด้วยโปรแกรม ได้แก่ GISagro, QGIS หรือ FAARMIS อย่างใดอย่างหนึ่ง

แผนการดำเนินการโครงการ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60 | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 | ต.ค.-60 |
| 1. กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดทำประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ภายหลังจากการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน (ฤดูนาปี เริ่มปลูก 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 60) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 รับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 จัดพิมพ์รายชื่อติดประกาศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรม ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 วาดแปลงโดย GISagro/Qgis |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 วาดแปลงโดย FAARMis |  |  |  |  |  |  |

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

24 พฤษภาคม 2560