โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)

*******************************

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

| โครงการ | จำนวนรายการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" | 41 | 551,400,500 |
| 2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก | 31 | 382,401,600 |
| รวม 2 โครงการ | 72 | 933,802,100 |

ในส่วนของรายจ่ายลงทุน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่มีการขยายระยะเวลา ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

| โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร |  | โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายจ่ายลงทุน 46 รายการย่อย |  | รายจ่ายลงทุน 27 รายการย่อย |  |  |
| กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน (รายการ) | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน (รายการ) |  |
| 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO) 2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO) 3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม 4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา 5. ยกเลิกดำเนินการ | 23 11 5 6 1 | 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO) 2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO) 3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม 4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา 5. ยกเลิกดำเนินการ | 15 2 5 4 1 | 38 13 10 10 2 |

- ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เบิกจ่ายงบดำเนินงานแล้ว จำนวน 10,482,640 บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.12

*****************************************