## PO (ท่องเที่ยว)
ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
จังหวัดอ่างทอง |  |  |  |  | (ด้านท่องเที่ยว) | [7 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการ/กิจกรรม |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |  |  |  | หน่วยดำเนินการ | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่ลง PO (บาท) | เหลือจ่าย | คาดว่าจะลงนาม | หมายเหตุ
|  |  |  | รวม | งบดำเนินงาน (บาท) | งบลงทุน (บาท)
[6 empty] | ครุภัณฑ์ | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก |  |  | 382401600 | 370818600 | 47500000 | 25600000 | 297718600 |  |  | 226280999 | 3470601 |  |  | 382401600 | 84683000
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 12000000 | 12000000
1 | 1. ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา |  | 0 | 0 |  |  | 12000000 | 12000000
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
กิจกรรมที่ 3 จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว |  |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 22000000 | 18000000 | [6 empty] | 40000000 | 22000000
2 | 1. จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว |  | 40000000 | 40000000 |  | 22000000 | 18000000
|  | - จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | ต้นเดือนมิถุนายน 2560 | เสนอราคา 31 พฤษภาคม 2560 | 18000000 | 0
|  | - ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 22000000 | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-31 |  | 22000000 | 22000000
กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
กิจกรรมที่ 6 อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
กิจกรรมที่ 7 จัดทำป้ายบอกทางและสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว |  |  | 9300000 | 9300000 | 0 | 0 | 9300000 |  |  | 9144000 | 156000 |  |  | 9300000 | 0
3 | 1. ป้ายบอกทางและสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 8 เส้นทาง |  | 9300000 | 9300000 | 0 | 0 | 9300000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 9144000 | 156000 |  | เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 | 9300000 | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.4002 (วัดไชโยวรวิหาร) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.3003 (วัดขุนอินทประมูล) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท.2040 (วัดจันทรังษี) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3195 (วัดม่วง) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3501(วัดป่าโมกวรวิหาร) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 32 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สาย อท. 2040 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองระหารจีน) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | - ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3064 (โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีบัวทอง) |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงเส้นทางหรือขยายช่องทางจราจรสู่แหล่งท่องเที่ยว |  |  | 155805600 | 155805600 | 0 | 0 | 155805600 | 0 | 0 | 135800000 | 1801600 |  |  | 155805600 | 0
4 | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย ทล.334 จากแยกต่างระดับสายเอเชีย- สี่แยกบ้านรอ |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-31 |  | 8000000 | 0
5 | 2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7,8,9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 15882000 | 15882000 | 0 | 0 | 15882000 | อำเภอโพธิ์ทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 29 พฤษภาคม 2560 | 15880000 | 0 |  | กำลังทำ PO | 15882000 | 0
6 | 3. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมต่อระหว่างหนองคันไชย หมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา - หมู่ 3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | อำเภอโพธิ์ทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-29 | เสนอราคา 19 พฤษภาคม 2560 | 4500000 | 0
7 | 4. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 7 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 3592000 | 3592000 | 0 | 0 | 3592000 | อำเภอสามโก้ | ลงนามในสัญญาแล้ว 5 พฤษภาคม 2560 | 3587000 | 5000 | - | เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2560 | 3592000 | 0
8 | 5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ 3 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 5832000 | 5832000 | 0 | 0 | 5832000 | อำเภอสามโก้ | ลงนามในสัญญาแล้ว 5 พฤษภาคม 2560 | 5664500 | 167500 | - | เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2560 | 5832000 | 0
9 | 6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ตั้งแต่ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 21 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 6282000 | 6282000 | 0 | 0 | 6282000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ลงนามในสัญญาแล้ว 26 พฤษภาคม 2560 | 4880000 | 0 | - |  | 6282000 | 0
10 | 7. ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยางสายสาวร้องไห้-ไผ่วง ถึงหมู่บ้านตาลหัก ช่วงที่ 2 จากหลังโบสถ์ วัดสิทฯ ถึง อบตำบลสาวร้องไห้ (หลังเก่า) |  | 1999600 | 1999600 | 0 | 0 | 1999600 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 1994500 | 5100 |  |  | 1999600 | 0
11 | 8. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2,5 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1518000 | 1518000 | 0 | 0 | 1518000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 1513000 | 5000 |  |  | 1518000 | 0
12 | 9. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 3 ตำบลโคกพุทรา-หมู่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 | อำเภอโพธิ์ทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-29 |  | 4300000 | 0
13 | 10. ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ สาย 3195 ตอนแยกวิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 พ.ค. 60 | 49890000 | 110000 |  |  |  | #REF!
14 | 11. ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลก์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท อท.2034 แยก ทล.32-บ.มหานาม (ตอนที่ 4) |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 49850000 | 150000 |  |  |  | #REF!
15 | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.2040 แยก ทล.32-บ.โพสะ |  | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 3900000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 2541000 | 1359000 |  |  |  | #REF!
กิจกรรมที่ 9 จัดกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 10000000 | 10000000
16 | 1. จัดงานอ่างทอง 5 ที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา | [5 empty] | 10000000 | 10000000
กิจกรรมที่ 10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด |  |  | 129796000 | 118213000 | 0 | 3600000 | 114613000 |  |  | 81336999 | 1513001 |  |  | 129796000 | 15183000
17 | 1. ออกแบบจัดสร้างร้านจำหน่ายสินค้าตลาดย้อนยุค แบบโมบาย จำนวน 16 ร้าน |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-29 |  | 1000000 | 0
18 | 2. จัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน |  | 3600000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | ยกเลิกดำเนินการ |  |  |  |  | 3600000 | 3600000
19 | 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 26745000 | 26745000 | 0 | 0 | 26745000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | ลงนามในสัญญาแล้ว 29 พ.ค. 60 | 26690000 | 0 |  | กำลังทำ PO |  | #REF!
20 | 4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.3003 แยก ทล.309-บ.บางพลับ |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 995000 | 5000 |  |  | 1000000 | 0
21 | 5. ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 11181000 | 11181000 | 0 | 0 | 11181000 | อำเภอไชโย | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | ต้นเดือนมิถุนายน 2560 |  | 11181000 | 0
22 | 6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยสาย อท.4002 แยก ทล.3064 บ.มหานาม |  | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 920000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 915000 | 5000 |  |  | 920000 | 0
23 | 7. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณอนุสาวรีย์ปู่ดอก ปู่แก้ว ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2560 | 890000 | 1150000 |  |  | 1150000 | 0
24 | 8. ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับบริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2560 | 811000 | 189000 |  |  | 1000000 | 0
25 | 9. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 28795000 | 18806000 | 0 | 0 | 18806000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | -18806000
26 | 10. ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | อำเภอป่าโมก | ลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2560 | 1835999 | 164001 |  |  |  | #REF!
27 | 11. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 49400000 | 49400000 | 0 | 0 | 49400000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | ลงนามในสัญญาแล้ว 29 พ.ค. 60 | 49200000 | 0 |  | กำลังทำ PO | 49400000 | 0
28 | 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 3005000 | 1411000 | 0 | 0 | 1411000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา | 0 | 0 | 2017-05-30 |  | 3005000 | 1594000
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด |  |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7500000 | 7500000
29 | 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาด |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง |  | 0 |  |  |  | 7500000 | 7500000
กิจกรรมที่ 12 ประชาสัมพันธ์และการตลาดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18000000 | 18000000
30 | 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว (ป้ายbillboard+เอกสารประชาสัมพันธ์) |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา |  | 0 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000
31 | 2. จ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา |  | 0 | 0 |  |  | 15000000 | 15000000
กิจกรรมที่ 13 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนและความต้องการในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  |  | 382401600 | 370818600 | 47500000 | 25600000 | 297718600 |  |  | 226280999 | 1967600 |  |  | 937654100 | 639935500

## PO (เกษตร)
ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
จังหวัดอ่างทอง | [5 empty] | (ด้านเกษตร) | [7 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |  |  |  | หน่วยดำเนินการ | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่ลง PO (บาท) | เหลือจ่าย | คาดว่าจะลงนาม | หมายเหตุ
[5 empty] | รวม | งบดำเนินงาน (บาท) | งบลงทุน (บาท)
[7 empty] | ครุภัณฑ์ | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" |  |  |  | 551400500 | 519756800 | 116799700 | 34141100 | 368816000 | 0 | 0 | 216571586 | 27029514 |  |  | 555252500 | 186436500
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมผลการวิจัยและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตเกษตรสินค้าเกษตร |  |  |  | 230333000 | 230333000 | 0 | 0 | 230333000 | 0 | 0 | 140709805 | 4034195
| พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน แหล่งน้ำ และเส้นทางการขนส่งให้มีความเหมาะสม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 234185000 | 234185000
| บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร |  |  | 127936000 | 127936000 | 0 | 0 | 127936000 | 0 | 0 | 50708805 | 2227195 |  |  | 128355000 | 419000
1 |  | 1. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 0
2 |  | 2. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลราชสถิตย์,ตำบลเทวราช อำเภอไชโย |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 0
3 |  | 3. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสายทอง,ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 0
4 |  | 4. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 15 พฤษภาคม 2560 | 9745000 | 255000 |  |  | 10000000 | 0
5 |  | 5. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 15 พฤษภาคม 2560 | 9690000 | 310000 |  |  | 10000000 | 0
6 |  | 6. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลอบทม,ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 15 พฤษภาคม 2560 | 9676000 | 324000 |  |  | 10000000 | 0
7 |  | 7. จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | ต้นเดือนมิถุนายน | เปิดซอง 31 พฤษภาคม 2560 | 10000000 | 0
8 |  | 8. แก้มลิงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 35000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  | จ้างเหมา 23,000,000 บาท ดำเนินการเอง 12,000,000 บาท | 35000000 | 0
9 |  | 9. ปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 4982000 | 18000 |  |  | 5000000 | 0
10 |  | 10. ปรับปรุงหนองลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 3980000 | 20000 |  |  | 4000000 | 0
11 |  | 11. ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 พฤษภาคม 2560 | 5937000 | 63000 |  |  | 6000000 | 0
12 |  | 12. ปรับปรุงบึงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 4944000 | 56000 |  |  | 5000000 | 0
13 |  | 13. ขุดลอกบึงเบิกไพร หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1355000 | 1355000 | 0 | 0 | 1355000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 814935 | 540065 |  |  | 1355000 | 0
14 |  | 14. ขุดลอกบึงอ้ายรัง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 1581000 | 1581000 | 0 | 0 | 1581000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 939870 | 641130 |  |  | 2000000 | 419000
| ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิต |  |  | 102397000 | 102397000 | 0 | 0 | 102397000 | 0 | 0 | 90001000 | 1807000 |  |  | 105830000 | 3433000
15 |  | 1. ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง |  | 49647000 | 49647000 | 0 | 0 | 49647000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 47840000 | 1807000 |  |  | 50000000 | 353000
16 |  | 2. ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 4 ฝั่งขวา (บ้านงิ้วราย-วัดคู) เขตพื้นที่ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ |  | 42161000 | 42161000 | 0 | 0 | 42161000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 42161000 | 0 |  |  | 45000000 | 2839000
17 |  | 3. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านดอนตูม ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 5 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง |  | 4440000 | 4440000 | 0 | 0 | 4440000 | อำเภอโพธิ์ทอง | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | 2017-05-29 | รอหนังสือค้ำ | 4440000 | 0
18 |  | 4. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านบึง ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 7 บ้านแจงแขวนหม้อ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง |  | 6149000 | 6149000 | 0 | 0 | 6149000 | อำเภอโพธิ์ทอง | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | 2017-06-13 |  | 6390000 | 241000
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน |  |  |  | 150779600 | 119135900 | 90428400 | 11021500 | 17686000 |  |  | 1554500 | 22000 |  |  | 150779600 | 133093600
19 |  | 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  | 150779600 | 119135900 | 90428400 | 11021500 | 17686000 |  |  | 1554500 | 22000 |  |  | 150779600 | 133093600
|  |  | - ด้านพืช | 139585700 | 107942000 | 84056000 | 6550000 | 17336000 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 5000 |  |  | 139585700 | 122249700
|  |  | - เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า ท่อแสตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ลากจูง 25 ชุด (1,125,000 บาท) |  |  |  | 1125000 |  |  | อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา | 0 | 0 |  | ราคากลางสูงกว่างบประมาณ
|  |  | - เครื่องสูบน้ำเบนซินขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า ท่อขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร 50 ชุด (600,000 บาท) |  |  |  | 600000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 22 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0
|  |  | - เครื่องพ่นยาแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้าพร้อมสายยาว 150 เมตร 25 ชุด (500,000 บาท) |  |  |  | 500000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 22 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0
|  |  | - เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ 250 เครื่อง (2,375,000 บาท) |  |  |  | 2375000 |  |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | ต้นเดือนมิถุนายน 60 | ประกาศ TOR ผิดพลาด ลงไว้เป็น 2 หรือ 4 จังหวะ
|  |  | - เรือแสตนเลสพร้อมอุปกรณ์ให้น้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า 10 ชุด (500,000 บาท) |  |  |  | 500000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 22 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0
|  |  | - เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย 50 เครื่อง (450,000 บาท) |  |  |  | 450000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 22 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0
|  |  | - โต๊ะหน้าพลาสติก 125 ตัว (375,000 บาท) - ตู้เหล็ก 2 บาน 25 ตู้ (137,500 บาท) |  |  |  | 512500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 19 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0
|  |  | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 25 ชุด - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 25 เครื่อง (87,500 บาท) |  |  |  | 487500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 5 พฤษภาคม 2560 | 482500 | 5000
|  |  | ขุดแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมปรับเกลี่ยดิน | 29366700 |  |  |  | 17336000 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 26 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  | กำลังทำ PO
|  |  | - ด้านประมง | 6261900 | 6261900 | 4690400 | 1221500 | 350000 | สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง |  | 1554500 | 17000 |  |  | 6261900 | 5911900
|  |  | ครุภัณฑ์ |  |  |  | 1221500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 1219500 | 2000
|  |  | โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ |  |  |  |  | 350000 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 335000 | 15000
|  |  | - ด้านปศุสัตว์ | 4932000 | 4932000 | 1682000 | 3250000 | 0 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | 0 | 0 | 2017-06-22 | ประกาศรอบที่ 3 | 4932000 | 4932000
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร |  |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1400000 | 1400000
20 |  | 1. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1200000 | 1200000
|  |  | - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อวางแผนการผลิตรองรับความต้องการของตลาด และสร้างพลังการต่อรอง | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 1200000 | 1200000
21 |  | 2. การขยายเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 200000 | 200000
|  |  | - ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง และกระทรวงวิทยาศาสตร์ |  | 0 | 0 |  |  | 200000 | 200000
กิจกรรมที่ 4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  |  | 17021300 | 17021300 | 2245300 | 14776000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 17021300 | 17021300
22 |  | 1. วิจัยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 15945300 | 15945300 | 1169300 | 14776000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15945300 | 15945300
|  |  | - ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์จากกล้วย | 15945300 | 15945300 | 1169300 | 14776000 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | ยกเลิก | 0 | 0 | 2017-05-31 | สตง.มีข้อท้วงติง | 15945300 | 15945300
|  |  | - ค่าจ้างพนักงาน | 1089300 | 1089300 | 1089300 | 0 | [7 empty] | 1089300 | 1089300
|  |  | - ค่าพร้อมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ | 14776000 | 14776000 | 0 | 14776000 | [7 empty] | 14776000 | 14776000
|  |  | - ค่าวัสดุฝึกอบรม | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 80000 | 80000
23 |  | 2. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้มีความเหมาะสม |  | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 0 | 0 | [6 empty] | 1076000 | 1076000
|  | (1) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ | - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 0 | 0 | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 1076000 | 1076000
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบตลาด |  |  |  | 20100000 | 20100000 | 20100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20100000 | 20100000
24 |  | 1. จัดมหกรรมครัวสุขภาพเพื่อมหานคร |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 10000000
25 |  | 2. การทำการตลาดเชิงรุก (Road show) |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 8000000 | 8000000
26 |  | 3. ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ) |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000
27 |  | 4. ติดตามประเมินผลโครงการ |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง |  | 0 | 0 |  |  | 100000 | 100000
กิจกรรมที่ 6 การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า Logistic |  |  |  | 11829600 | 11829600 | 2626000 | 8343600 | 860000 |  |  | 842300 | 1300 |  |  | 11829600 | 10969600
28 |  | 1. พัฒนาศูนย์รวบรวม และกระจายผลผลิต |  | 10829600 | 10829600 | 1626000 | 8343600 | 860000 |  |  | 842300 | 1300 |  |  | 10829600 | 9969600
|  |  | - พัฒนาระบบรวบรวมและการขนส่งผลผลิต | 9126000 | 9126000 | 1626000 | 7500000 | 0 | สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 |  | สตง.มีข้อทักท้วง เรื่องการใช้ รอหนังสือตอบข้อหารือ | 9126000 | 9126000
|  |  | - ปรับปรุงศูนย์รวบรวมผลผลิตและจัดหาอุปกรณ์ | 1703600 | 1703600 | 0 | 843600 | 860000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | [5 empty] | 1703600 | 843600
|  |  | ครุภัณฑ์ |  |  |  | 843600 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 842300 | 1300
|  |  | ปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้) |  |  |  |  | 860000 |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-30
29 |  | 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000
|  |  | - จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต และจัดทำApplication การตรวจสอบข้อมูลย้อนกล้บของสินค้า | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการและ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ |  |  |  | 119937000 | 119937000 | 0 | 0 | 119937000 |  |  | 73464981 | 22972019 |  |  | 119937000 | 0
| บริหารจัดการน้ำ |  |  | 119204000 | 119204000 | 0 | 0 | 119204000 |  |  | 72731981 | 22972019
30 |  | 1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์ฯ |  | 7100000 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 15 พฤษภาคม 2560 | 0 | 0 |  |  | 7100000 | 0
31 |  | 2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 4 คัน |  | 9600000 | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 29 พฤษภาคม 2560 | 9500000 | 0 |  | กำลังทำ PO | 9600000 | 0
32 |  | 3. จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 1 คัน |  | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 6300000 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 2017-05-31 | สเปคของผู้เสนอต่ำ ไม่ชัดเจน (รออุธรณ์) | 6300000 | 0
33 |  | 4. ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 |  | สตง.มีข้อท้วงติง (รอหนังสือแจ้ง) | 5000000 | 0
34 |  | 5. ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | 0 | 0 |  | สตง.มีข้อท้วงติง (รอหนังสือแจ้ง) | 5000000 | 0
35 |  | 6. ปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา |  | 404000 | 404000 | 0 | 0 | 404000 | อำเภอแสวงหา | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 404000 | 0 |  |  | 404000 | 0
36 |  | 7. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 พฤษภาคม 2560 | 12427732 | 7572268 |  |  | 20000000 | 0
37 |  | 8. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 พฤษภาคม 2560 | 12436197 | 7563803 |  |  | 20000000 | 0
38 |  | 9. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 พฤษภาคม 2560 | 12366052 | 7633948 |  |  | 20000000 | 0
39 |  | 10. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง |  | 25800000 | 25800000 | 0 | 0 | 25800000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ลงนามในสัญญาแล้ว 11 พฤษภาคม 2560 | 25598000 | 202000 |  |  | 25800000 | 0
| ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม |  |  | 733000 | 733000 | 0 | 0 | 733000 |  |  | 733000 | 0
40 |  | 1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2,3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | อำเภอแสวงหา | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 261000 | 0 |  |  | 261000 | 0
41 |  | 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง |  | 472000 | 472000 | 0 | 0 | 472000 | อำเภอแสวงหา | ลงนามในสัญญาแล้ว po ทัน 25 เม.ย.60 | 472000 | 0 |  |  | 472000 | 0
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 551400500 | 519756800 | 116799700 | 34141100 | 368816000 |  |  | 216571586 | 27029514 |  |  | 937654100 | 568838100
442852585
317200
443169785