**โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **จำนวนรายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" | 41 | 551,400,500 |
| 2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก | 31 | 382,401,600 |
| **รวม 2 โครงการ** | **72** | **933,802,100** |

 ในส่วนของรายจ่ายลงทุน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่มีการขยายระยะเวลา ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย****เพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร** | **โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย****ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก** | **รวม** |
| **รายจ่ายลงทุน 46 รายการย่อย** | **รายจ่ายลงทุน 27 รายการย่อย** |
| **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน****(รายการ)** | **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน****(รายการ)** |
| 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา5. ยกเลิกดำเนินการ | 2311561 | 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา5. ยกเลิกดำเนินการ | 152541 | **38****13****10****10****2** |

* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เบิกจ่ายงบดำเนินงานแล้ว จำนวน 10,482,640 บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.12

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*