**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)**

**ครั้งที่ 4/2560**

**วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง**

------------------------------

**ผู้มาประชุม**

1. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

2. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

3. พันเอกหญิงนวลลัดดา เลี้ยงรักษา แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อท.

4. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง

5. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

6. พ.ต.ท.นรินทร์ ผิวหอม แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

7. นายทวีป ทองเนื้อแปด แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

8. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง

9. นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

10. นางสุชญา มีดีภาค แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง

11. นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

12. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

13. นางสาวสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

14. นางสาววริชญา ชะอุ่ม แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

15. นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง

๑6. นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

17. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

18. นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

19. นางเสาวเพ็ญ จำปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

20.พ.อ.สุขสันต์ ปกาสปสุต สัสดีจังหวัดอ่างทอง

21. นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

23. นางสาวพัชภร แก้วรัตน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

24. นายธวัช ศรีสว่าง แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

25. นายสุเทพ เพ็งสุข แทน นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก

26. นายวินัย สมบุญวงษ์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย

27. นางสาวชลทิพา ไตรพัฒน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง

/29. นายสุรินทร์...

-2-

29. นายสุรินทร์ นิลเลิศ ประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง

30. นางฐิติพร จิตรเนื่อง ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง

31. นายบุญเสริม หนูทอง ภาคประชาสังคม อำเภอไชโย

32. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

35. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ เตชย์เมธีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายรณชัย จิตรวิเศษ) ติดราชการ

2. อัยการจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ

3. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ

4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ติดภารกิจ

5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ

6. ภาคประชาสังคมอำเภอเมืองอ่างทอง ติดภารกิจ

7. ภาคประชาสังคมอำเภอวิเศษชัยชาญ ติดภารกิจ

8. ภาคประชาสังคมอำเภอโพธิ์ทอง ติดภารกิจ

9. ภาคประชาสังคมอำเภอปาโมก ติดภารกิจ

10. ภาคประชาสังคมอำเภอแสวงหา ติดภารกิจ

11. ภาคประชาสังคมอำเภอสามโก้ ติดภารกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางประทีป ตัณฑะตะนัย แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

2. นายบุริศร์ กาบเครือ แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

3. นายสุรเดช ศรีคำมูล แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

4. นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ พลังงานจังหวัดอ่างทอง

5. นายโยธิน เมฆอรุน สถิติจังหวัดอ่างทอง

6. นางจันทนา โอสถกระพันธ์ แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง

7. นายไมตรี สาธิตะกร แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

8. นายชัยวัฒน์ ลือเดช แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

9. นายสุนันท์ แก้ววิมล แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

10. นางสาวพรรณี เพชรบุรี แทน นายอำเภอป่าโมก

11. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย

12. นายสุเมธ เรืองประยูร แทน นายอำเภอสามโก้

13. นายเทอดไทย วิวิธวร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

14. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

15. นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

/16. นางสาวกฤติยา...

-3-

16. นางสาวกฤติยา ศศะภูริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

17. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** ตามที่จังหวัดได้แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) สำหรับเดือนพฤษภาคม 2560 ได้กำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทองครั้งที่ 3/2560**

**เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัด** ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน 7 หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน 33 ราย จากคณะกรรมการฯจำนวน 44 ราย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**- โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**- โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**- งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)**

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง**

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 9 โครงการ 81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

/ผลการดำเนินงาน...

-4-

ผลการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 80 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

- คืนเงินและยกเลิก 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 5

ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท

- ลงนามนสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

1.2 งบดำเนินงาน 42 กิจกรรม

2. อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร) ได้แก่

- งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อำเภอไชโย (จัดงานระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 132,479,322.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.82

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรจำนวน 7 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณ 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย

- งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ สำหรับงบลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เบิกจ่ายแล้วจำนวน 24,574,915.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.15

**งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการ | จำนวนรายการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ  โดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” | 41 | 551,400,500 |
| 2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก | 31 | 382,401,600 |
| รวม 2 โครงการ | 72 | 933,802,100 |

ในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน สำนักงบประมาณได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (เดิมภายในวันที่ 25 เมษายน 2560) และหาดเป็นรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (เดิมภายในไตรมาส 3) ส่วนรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

/โครงการสร้าง...

-5-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย**  **เพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร** | | **โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย**  **ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก** | | **รวม** |
| **รายจ่ายลงทุน 44 รายการย่อย** | | **รายจ่ายลงทุน 27 รายการย่อย** | |
| **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน**  **(รายการ)** | **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน**  **(รายการ)** |
| 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)  2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)  3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)  4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา  5. อยู่ระหว่างกำหนด TOR/ราคากลาง  6. ยกเลิกดำเนินการ  ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 พฤษภาคม 2560  (3 รายการ)  1) จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ  (10,000,000 บาท)  เนื่องจาก มีการปรับรายละเอียดจึงทำให้ประกาศเชิญชวนล่าช้าและกำหนดวันเปิดซองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านบึง  ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อหมู่ 7 บ้านแจงแขวนหม้อ  ตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง  (6,149,000 บาท)  เนื่องจาก ประกาศใหม่ เพราะพิมพ์ชื่อตำบลผิด    3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) รายการ เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ 250 เครื่อง (2,375,000 บาท)  เนื่องจาก พิมพ์ข้อความใน TOR ผิดพลาด จาก 4 จังหวะ เป็น 2 หรือ 4 จังหวะ  ยกเลิกดำเนินการ (1 รายการ)  1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์  จากกล้วย (15,945,300 บาท)  เนื่องจาก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ทบทวนราคากลาง | 19  9  8  8  -  - | 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)  2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)  3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)  4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา  5. อยู่ระหว่างกำหนด TOR/ราคากลาง  6. ยกเลิกดำเนินการ  ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 พฤษภาคม 2560  (3 รายการ)  1) จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว (40,000,000 บาท อาคาร 18,000,000 บาท ระบบกล้อง 22,000,000 บาท)  เนื่องจาก มีการปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้ต้องคิดราคาใหม่  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง (18,806,000 บาท)  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  เนื่องจาก กำหนดราคากลางไว้ 11 รายการ ได้แล้ว 4 รายการ คงเหลือ 7 รายการ  3) ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร (118,181,000 บาท)  เนื่องจาก ได้แบบแปลนช้า กำหนดวันเสนอราคาไว้เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ยกเลิกดำเนินการ (1 รายการ)  1) จัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง  จำนวน 2 คัน (3,600,000 บาท)  เนื่องจาก ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง | 11  2  -  12  1  1 | 30  10  9  20  1  1 |

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เบิกจ่ายงบดำเนินงานแล้ว จำนวน 1,61,220 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.15

**มติที่ประชุม** รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

-6-

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**ขอความเห็นชอบแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ประธาน** ขอเชิญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

**ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง**

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เสนอขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนา จังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 1,348,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการเดิม** | **รายการใหม่** | **เหตุผล** |
| กิจกรรมที่ 2  ปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยดำเนินการจ้างเหมาปลูกและดูแล  ต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ (ต้นทองอุไร ขนาดความสูง 80– 100 เซนติเมตร) จำนวน 2,000 ต้น  ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่  แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น | กิจกรรมที่ 2  1. ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 425 ต้น  - บริเวณริมถนน 2 ฝั่ง ตั้งแต่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ถึงแยกไฟแดงบ้านรอ  - บริเวณริมถนน 2 ฝั่ง รวมถึงเกาะกลางถนน ตั้งแต่แยกไฟแดงบ้านอิฐ ถึง แยกไฟแดงที่ดิน  - บริเวณริมถนน 2 ฝั่ง รวมถึงเกาะกลางถนน ตั้งแต่แยกไฟแดงที่ดิน ถึง แยกไฟแดงเรือนจำ  2. ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 400 ต้น บริเวณริมถนน 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฟแดงที่ดิน ถึง แยกไฟแดงป่าโมก | เนื่องจากบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่  แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ถนนภายในบริเวณโครงการฯ  ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เห็นว่าเป็นการล่าช้า ในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ทันในช่วงฤดูฝนและล่าช้า ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการปลูกต้นไม้ดังกล่าว |
| **งบประมาณรวม 340,000 บาท** | **งบประมาณรวม 340,000 บาท** |  |

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง** ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินกิจกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด ซึ่งตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ข้อ (1) (ข) กำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว (พื้นที่ดำเนินโครงการ) ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นด้วยที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้ในช่วงนี้เนื่องจากเป็นฤดูฝน หากช้ากว่านี้จะมีปัญหาในการปลูกต้นไม้ สำหรับถนนเส้นตั้งแต่แยกไฟแดงที่ดินถึงแยกป่าโมกนั้น เนื่องจากยังไม่มีต้นราชพฤกษ์อยู่ จึงขอให้พิจารณาต้นไม้มงคลที่มีสีเหลือง แต่ขนาดเล็กกว่าต้นราชพฤกษ์เพื่อความปลอดภัยในด้านการขับขี่รถยนต์

**ผู้อำนวยการแขวง**

**ทางหลวงชนบทอ่างทอง**

/มติที่ประชุม...


-7-

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 1,348,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน สามร้อยบาทถ้วน) โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่จากบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นบริเวณพื้นที่ริมถนนและบริเวณเกาะกลางของถนนสายหลักภายในจังหวัดอ่างทอง และพันธุ์ไม้จากต้นอุไร เป็นไม้มงคลชนิดอื่นที่มีสีเหลือง ในกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดำเนินการปลูกต้นไม้ได้ทันในช่วงฤดูฝน

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -


**เลิกประชุมเวลา** 12.00 น.



(ลงชื่อ) จดรายงานการประชุม

นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด