**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

 **โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**............................................................**

 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 420,649,342.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 21 รายการ งบประมาณรวม 309,493,915.48 บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน | สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด | เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท) | ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด ม.ค.61 | 6,290,000 |  - ดำเนินการ 30% - ยังไม่เบิกจ่าย - คาดว่าปรับผู้รับจ้าง 1 เดือนกว่า |
| 2 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60สิ้นสุด ม.ค.61 | 9,676,000 |  - ดำเนินการ 25% - เริ่มดำเนินการแล้ว - เกษตรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต |
| 3 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ | 10,00,0000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 2 มิ.ย. 60สิ้นสุด ธ.ค. 60 | 9,725,000 | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจะส่งเบิก |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 49,647,000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 34,876,316.80 |  - ดำเนินการ 20 % - ส่งเบิกแล้ว 12,308,275 บาท - แจ้งปรับผู้รับจ้างแล้ว |
| 5 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด6 มิ.ย.61 | 10,563,572.20 |  - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 15 % |
| 6 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด6 มิ.ย.61 | 10,570,767.45 |  - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 15 % |
| 7 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด6 มิ.ย.61 | 10,511,144.20 |  - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้าแล้ว 15 % |
| 8 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25,800,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด6 มิ.ย.61 | 25,598,000 |  - ผู้รับจ้างจะขอเบิกล่วงหน้า 15 % |
| 9 | จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 18,000,000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 9,017,896.33 |  - เบิกงวดที่ 3 - จะส่งเบิกงวดที่ 4 วันที่ 6 ก.พ 61 - ผลงาน 50 % |
| 10 | ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 22,000,000 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 21,999,200 | - แบ่งเป็น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิก 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามแผน |
| 11 | ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลางถนนแบบยกเกาะ สาย 3195 ตอนแยกวิเศษชัยชาญ - แยกป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 50,000,000 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | เริ่ม 9 พ.ค. 60 สิ้นสุด 4 ม.ค. 61 | 42,406,500 |  - นัดตรวจส่งงาน 23 ม.ค. 61 คาดว่าจะส่งเบิกเดือนก.พ. 61 - งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว - งวดแรกควรส่งเบิกได้แล้ว |
| 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26,745,000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60(ขยายถึง 15 ก.พ. 61) | 26,690,000 |  - ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61 - อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ |
| 13 | สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย | 11,181,000 | อำเภอไชโย | เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด 18 มี.ค. 61 | 4,974,118.86 |  - เบิกจ่ายแล้ว 7 งาน - คงเหลืออีก 3 งวด |
| 14 | ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) | 84,056,000 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 78,473,400 |  |
| - 77,453,400 บาท(จัดซื้อปัจจัยการผลิต) |  - อยู่ระหว่างขึ้นประกาศ - ผู้เสนอยื่นเสนอราคา 30 ม.ค.61 |
| - 1,020,000 บาท(ค่าตรวจแปลง) | - อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 61 - ส่งเบิกช่วงเดือนมีนาคม |
| 15 | ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) | 15,000,000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 4,496,000 | ตรวจรับงาน 2 ก.พ. 61 คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน ก.พ. 61 |
| 17 | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9,10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3,628,000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | เริ่ม 15 ก.ย. 60 สิ้นสุด13 ม.ค. 61 | 3,626,000 |  - จะส่งเบิกวันที่ 29 ม.ค. 61 |
| 18 | พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34,753,300 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 19 | ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 6,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 20 | ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | ประกาศร่าง TOR |
| 21 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | อนุมัติโครงการ |  | รอฝ่ายวิศวะกำหนดแบบ |
|  |  |  |  | **รวม** | 309,493,915.48 |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,623,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสารประกวดราคา - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนธันวาคม |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ- ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 หลัง- เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง- รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด | 6,039,0001,992,0003,320,00024,372,000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ยกเลิกประกาศครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และได้ลงประกาศใหม่แล้วอยู่ระหว่างอุทธรณ์ |
|  | - ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุจำนวน 200 หลัง | 3,960,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | เสนอขอยกเลิก |
|  | **รวม** | **88,683,000** |  |  |