เอกสารหมายเลข.............

**สรุปผลการดำเนินงาน**

 **โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบรายจ่าย เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**............................................................**

 **ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 481,267,102.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.07 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 18 รายการ งบประมาณรวม 330,842,115.84 บาท**

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด | เบิกจ่าย | ส่งคืนเงิน(บาท) | คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| 1 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง | 6,290,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60 สิ้นสุด ม.ค.61 | - | - | - | 6,290,000 |  - ดำเนินการ 30% - ยังไม่เบิกจ่าย - คาดว่าส่งเบิกได้ ภายในเดือน ก.พ. 61 - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว |
| 2 | จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ | 9,676,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 17 พ.ค. 60สิ้นสุด ม.ค.61 | - | - | - | 9,676,000 |  - ดำเนินการ 25% - เริ่มดำเนินการแล้ว - เกษตรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าส่งเบิกได้ภายในเดือน ก.พ. 61- สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47,840,000 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 12,963,183.20 | 27.10 | - | 34,876,316.80 |  - ดำเนินการ 20 % - เบิกแล้ว 12,308,275 บาท - ประมาณ 3 เดือนคาดว่าก่อสร้างเสร็จ - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว |
| 4 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,427,732 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง 26 มิ.ย.61 | 1,864,159.80 | 15.00 | - | 10,563,572.20 | - ผลงาน 5%- สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 % |
| 5 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,436,197 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | 1,865,429.55 | 15.00 | - | 10,570,767.45 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 % |
| 6 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12,366,052 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | 1,854,907.80 | 15.00 | - | 10,511,144.20 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว- ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 % |
| 7 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25,800,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง | เริ่ม 6 ธ.ค. 60 สิ้นสุด11 มี.ค.61ขยายสัญญาถึง26 มิ.ย.61 | - | - | - | 25,598,000 | - สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 % |
| 8 | จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14,958,948.53 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 8,184,052.20 | 54.71 | - | 6,774,896.33 | - เบิกงวดที่ 4 แล้ว- งวดที่ 5 จะส่งเบิก เดือน มี.ค. 61 - ผลงาน 50 % |
| 9 | ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21,999,200 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | - | - | - | 21,999,200 | - แบ่งเป็น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิก 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามแผน |
| 10 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26,690,000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61 | - | - | - | 26,690,000 | - ผลงาน 25%- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.- ขยายสัญญาถึง 15 ก.พ. 61- อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ |
| 11 | สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย | 9,780,000 | อำเภอไชโย | เริ่ม 22 ก.ค. 60 สิ้นสุด 18 มี.ค. 61 | 7,739,881.14 | 79.14 | - | 2,040,118.86 |  - งวดงานทั้งหมด 10 งวด - เบิกแล้ว 9 งวด - คงเหลืออีก 1 งวด - ผลงาน 80-90%เหลือตกแต่งคาดว่าจะเสร็จเดือน ก.พ. 61 |
| 12 | ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) | 84,056,000 | สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 5,497,879.24 | 6.54 | 504,720.76 | 78,053,400 |  |
|  | - 77,453,400 บาท(จัดซื้อปัจจัยการผลิต) |  - ปัจจัยการผลิต  - ยกเลิกประกาศเดิม - ประกาศใหม่ 29 ม.ค.61 - ยื่นเสนอราคา 27 ก.พ.61 - ทำสัญญา ประมาณต้นเดือน มี.ค.61 |
|  | - 600,000 บาท(ค่าตรวจแปลง) |  - ค่าจ้างตรวจแปลง - ทำสัญญาไว้ 3 งวด จนถึงเดือน ก.พ.61 - อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 61  - ส่งเบิกช่วงเดือนมีนาคม |
| 13 | ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด) | 15,000,000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | งบดำเนินงาน | 1,124,000 | 7.49 | 9,380,000 | 4,496,000 |  - แบ่งเป็น 3 งวดงาน - รับ CD และเอกสารมาทำต่อเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน ก.พ. 61 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับแล้ว |
| **โครงการเงินเหลือ/เหลือจ่าย** |
| 14 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท 4008 แยก ทล 3064 – บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 11,949,400 | แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | เริ่ม 1 พ.ย. 60 สิ้นสุด29 ม.ค. 61 | - | - | - | 11,949,400 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก |
| 15 | พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34,753,300 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  |  | 34,753,300 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |
| 16 | ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 6,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  | - | 6,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |
| 17 | ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  | - | 10,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |
| 18 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 20,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |  |  |  | - | 20,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |
|  |  | 381,820,829.53 |  | **รวม** | 41,093,992.93 |  | 9,884,720.76 | 330,842,115.84 |  |