**ระเบียบวาระที่ ......... เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง**

 ๑. ผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Road Map) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร

 ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จำนวน ๗๓ ทีม ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชุม ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์ ได้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และอำเภอบันทึกปัญหา ความต้องการครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว ๕ อำเภอ (กระทรวงกำหนดให้บันทึกข้อมูลปัญหาความต้องการได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **อำเภอ** | **จำนวนตำบล** | **จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน** | **ผลการบันทึกข้อมูลออนไลน์** |
| **จัดเวทีประชาคม** | **ข้อมูลปัญหาความต้องการ** |
| **จำนวนม./ชช.** | **ร้อยละ** | **จำนวนผู้เข้าร่วมเวที** | **บันทึกแล้ว(ม./ชช.)** | **บันทึกแล้ว(ปัญหา)** | **ยังไม่บันทึก(ม./ชช.)** |
| **1** | **เมืองอ่างทอง** | **14** | **103** | **103** |  **100.00**  | **6,628** | **96** | **603** | **7**  |
| **2** | **ไชโย** | **9** | **51** | **51** |  **100.00**  | **4,731** | **51** | **298** |  **-** |
| **3** | **ป่าโมก** | **8** | **57** | **57** |  **100.00**  | **6,007** | **57** | **445** |  **-** |
| **4** | **โพธิ์ทอง** | **15** | **110** | **110** |  **100.00**  | **10,757** | **110** | **1,091** | **-**  |
| **5** | **แสวงหา** | **7** | **61** | **61** |  **100.00**  | **6,356** | **61** | **680** |  **-** |
| **6** | **วิเศษชัยชาญ** | **15** | **126** | **126** |  **100.00**  | **12,881** | **126** | **1,048** |  **-** |
| **7** | **สามโก้** | **5** | **37** | **37** |  **100.00**  | **6,102** | **37** | **260** |  **-** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **73**  | **545**  | **545** |  **100.00**  | **53,462** | **538** | **4,425** | **7** |

**ปัญหาความต้องการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอจากเวทีประชาคม**

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.)

 ๒. แผนการปฏิบัติงาน (Road Map) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ติดตาม ถามไถ่ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นการติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

 ผลการปฏิบัติงาน ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **อำเภอ** | **จำนวนตำบล** | **จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน** | **ผลการบันทึกข้อมูลออนไลน์** |
| **จัดเวทีประชาคมแล้ว** | **ยังไม่ได้จัดเวทีประชาคม** | **จำนวนผู้เข้าร่วมเวที** |
| **จำนวนม./ชช.** | **ร้อยละ** | **จำนวนม./ชช.** | **ร้อยละ** |
| 1 | เมืองอ่างทอง | 14 | 103 | 14 |  13.59  | 89  |  86.41  | 673 |
| 2 | ไชโย | 9 | 51 | 26 |  50.98  | 25  |  49.02  | 2,588 |
| 3 | ป่าโมก | 8 | 57 | 26 |  45.61  | 31  |  54.39  | 2,673 |
| 4 | โพธิ์ทอง | 15 | 110 | 40 |  36.36  | 70  |  63.64  | 3,826 |
| 5 | แสวงหา | 7 | 61 | 14 |  22.95  | 47  |  77.05  | 1,401 |
| 6 | วิเศษชัยชาญ | 15 | 126 | 25 |  19.84  | 101  |  80.16  | 2,512 |
| 7 | สามโก้ | 5 | 37 | 7 |  18.92  | 30  |  81.08  | 710 |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **73**  | **545**  | **152** |  **27.89**  | 393  |  **72.11**  | **14,383** |

**ผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2**

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.)

 จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ