**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,823,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร่อยบาทถ้วน) จำนวน 107 รายการ แยกเป็น

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน หกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

- งบลงทุน 40 รายการ งบประมาณ 110,756,700 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสน ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 37 รายการ

- เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 10 รายการ งบประมาณรวม 13,701,194.66 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์) และกิจกรรมขอปรับแผนฯ จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 7,117,200 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 130,315,099.96 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 70.12 รายละเอียดตามบัญชี 1 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 35 รายการ งบประมาณ 51,137,530.77 บาท รายละเอียดตามบัญชี 2

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 7 โครงการ 7 กิจกรรม แยกเป็น

- งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท

- งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท

(บางโครงการมีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ21,419,998.40 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 3 โครงการ

- เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่ายต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,083,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นกิจกรรมขอปรับแผน (ใช้เงินเหลือจากการยกเลิกกิจกรรม) จำนวน 3 รายการงบประมาณ 10,024,235 บาท (สิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561**

- เบิกจ่ายจำนวน 10,472,650 บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 34.01

รายละเอียดตามบัญชี 3 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 20,321,583.40 บาท รายละเอียดตามบัญชี 4

**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ

- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 11,279,600 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ขอปรับแผนฯ โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดึงงบประมาณเข้า พรบ.โอนฯ ปี 2561)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 20,049,802.70 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย สี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 23.67 รายละเอียดตามบัญชี 5 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 64,304,855.10 บาท รายละเอียดตามบัญชี 6