## บัญชี1 (hidden)
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ความก้าวหน้า
1 | โครง การชลประทานอ่างทอง | 1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12427732 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 4170373.8 | 8257358.2 | - ผลงาน 55%
|  | 1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12436197 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1865429.55 | 10570767.45 | - ผลงาน 35%
|  | 1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12366052 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1854907.8 | 10511144.2 | - ผลงาน 35%
|  | 1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25598000 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 15452756 | 10145244 | - เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
โครงการเงินเหลือจ่าย
|  | 1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34000000 | 3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61 |  | 34000000 | - เข้าทำงานแล้ว
|  | 1.6 ขุดลอกคลองบ้าน โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 5998441 | 13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61 |  | 5998441 | - ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
|  | 1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10000000 |  |  | 10000000 | - รอผลอุทธรณ์ (E-bidding)
|  | 1.8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 19600000 | 29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61 | 0 | 19600000 | - ผลงาน 25%
2 | แขวงทางหลวงชนบทอ่าง ทอง | 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47840000 | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 32420211.2 | 15419788.8 | - ผลงาน 100% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้าย ภายใน 15 มิ.ย. 61
3 | ตำรวจ ภูธรจังหวัดอ่าง ทอง | 3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14958948.53 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 11174052.2 | 3784896.33 | - 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก
|  | 3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21999200 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 6599000 | 15400200 | - เบิกงวดสุดท้ายภายใน 16 มิ.ย 61
4 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26690000 | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61 | 0 | 26690000 | - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %
5 | สนง.เกษตรจังหวัด | 5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทางการเกษตร ไม้ไผ่ แสลนพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ | 83551279.24 | งบดำเนินงาน | 6097879.24 | 77453400 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้วยที่ยังไม่ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณปลายเดือน มิ.ย. - ต้นเดือน ก.ค.
|  | รวม | 327465849.77 |  | 79634609.79 | 247831239.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 1
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 1.1งานรำลึกประพาสต้น ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 1000000 | - จัดงานต้นเดือนสิงหาคม 61
|  | 1.2งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ | 500000 | งบดำเนินงาน |  |  | 500000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
2 | ศอ.ปส.จังหวัด | 2.1ประกวดแข่งขัน To Be Number One | 500000 | งบดำเนินงาน | 306500 |  | 193500 | - เหลือเบิกค่าประกวด
|  | 2.2ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One | 681500 | งบดำเนินงาน | 650295 |  | 31205 | - คุมประพฤติ 31,205 บาท
|  | 2.3เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด | 1020000 | งบดำเนินงาน | 1003000 |  | 17000 | - เหลืออำเภอสามโก้ 17,000 บาท
3 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 3.1ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2617915 | งบดำเนินงาน | 503980 | 275825 | 1838110 | - ซื้อปัจจัยการผลิตประมง - ซื้อปัจจัยการผลิตปศุสัตว์
|  | 3.2อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 3000000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 979169.57 | 70830.43 | 1950000 | - ส่งเบิกแล้ว 3 งวด - เหลือ 5 งวดงาน - เสร็จสิงหาคม
|  | 3.3รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 1880000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 0 |  | 1880000
|  | 3.4ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 901000 | งบดำเนินงาน | 432041.9 | 173250 | 295708.1 | - ปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป และวิตามินละลายน้ำ
|  | 3.5ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2577400 | งบดำเนินงาน | 1847665.9 | 275825 | 453909.1 | เหลือค่าจ้างคนงาน,ค่าปัยจัยการผลิต
|  | 3.6รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 480000 | งบดำเนินงาน | 250400 |  | 229600 | - ซื้อปัจจัยการผลิต
|  | 3.7ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 874900 | งบดำเนินงาน | 742098.97 |  | 132801.03 | - เหลือกิจกรรมติดตาม - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
|  | 3.8ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง) | 910900 | งบดำเนินงาน | 663461.66 |  | 247438.34 | - จัดซื้อปัจจัยการผลิตแปลงมะม่วงที่อำเภอสามโก้ และแปลงข้าวที่อำเภอแสวงหา - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
4 | สนง.เกษตรจังหวัด | 4.1ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 951110 | งบดำเนินงาน | 815480 |  | 135630 | - ค่าเงินรางวัลประกวดแปลง 75,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 630 บาท - ค่าป้ายแปลง 60,000 บาท
5 | อำเภอเมืองอ่างทอง | 5.1 ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 594000 | เริ่ม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | 0 | 102000 | 492000
|  | 5.2ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4275000 | เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61 | 1923750 |  | 2351250 | - ส่งเบิกแล้ว 3 งวดงาน
6 | สนง.ประมงจังหวัด | 6.1ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ | 1062900 | งบดำเนินงาน | 367790 |  | 695110 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6.2พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 2500000 | งบดำเนินงาน | 72214.8 |  | 2427785.2 | - จัดซื้อปัยจัยการผลิต
7 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 7.1ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13750000 | งบดำเนินงาน | 2274800 | 50000 | 11425200 | - เหลือค่าตู้เย็นหลังบ้าน ครัวเรือนละ 500 บาท - ค่าจ้างเหมาและออกแบบและจัดทำเล่มบัญชีครัวเรือน 500,000 บาท
|  | 7.2ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 112200 |  | 887800 | - อยู่ระหว่างส่งเบิกค่าพัสดุ 30 ผลิตภัณฑ์
|  | 7.3จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean) | 3000000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 3000000 | - ไปดูงานเดือน ส.ค. 61
8 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | 8.1หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ | 915500 | งบดำเนินงาน | 886900 |  | 28600 | - เหลือค่าน้ำมันในการติดตาม 600 บาท - รูปเล่มประเมินผล 28,000 บาท
9 | อำเภอ ป่าโมก | 9.1งานแข่งขันเรือพาย | 250000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 250000 | - จัดงานต้นเดือนกันยายน 61
|  | 9.2งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 1000000 | - จัดงาน 23-26 สิงหาคม 61
10 | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 10.1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 1000000 | - อบรม - พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 7 อำเภอ เริ่มดำเนินการ เดือน มิถุนายน จะเสร็จภายในเดือน ก.ค.
11 | อำเภอโพธิ์ทอง | 11.1งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 293650 |  | 706350 | - เหลือจะเบิกครั้งที่ 3 วันอาสาฬหบูชา
|  | รวม | 48242125 |  | 14125397.8 | 947730.43 | 33168996.77
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | อำเภอโพธิ์ทอง | 2.1กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4270000 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 |  | 4270000
2 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 3.1ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 347000 | 25 มิ.ย.61 ถึง 24 ส.ค.61 | 0 |  | 347000
3 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 4.1ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ | 440000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 440000
4 | สำนักงาน ประชา สัมพันธ์จังหวัด | จัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 และงานมหกรรมกลองนานาชาติ | 480000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 480000
5 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5300000 |  |  |  | 5300000
6 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก รายการ : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ100 คน | 480000 | งบดำเนินงาน |  |  | 480000
|  | รวม | 11317000 |  | 0 | 0 | 11317000
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | อำเภอสามโก้ | 1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5023200 | รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง | 0 |  | 5023200
2 | อำเภอไชโย | 2.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 494000 | 31 พ.ค.61 ถึง 30 ก.ค.61 | 0 | 4000 | 490000
3 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1142172 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 | 3838 | 1138334
|  | รวม | 6659372 |  |  | 7838 | 6651534
|  | รวมทั้งสิ้น | 66218497 |  | 14125397.8 | 955568.43 | 51137530.77
0
บัญชีหมายเลข 2

## บัญชี 2
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2000000 | งบดำเนินงาน | 4650 |  | 1995350 | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล | 5836380 | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | 0 |  | 5836380 | - สัญญาเริ่มแล้ว 4 เดือน - ผลงาน 5%
3 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3.1พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน | 1500000 | งบดำเนินงาน | 1118000 |  | 382000 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
|  | รวม | 9336380 |  | 1122650 | 0 | 8213730
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 2083000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61 | 0 | 443000 | 1640000
|  | รวม | 2083000 |  | 0 | 0 | 1640000
กิจกรรมขอปรับแผน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1.1ปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4000000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | 0 | 10000 | 3990000
|  | 1.2ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 5800000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | 0 | 5000 | 5795000
2 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | 2.1จัดซื้อชุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำภาคสนาม | 224235 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 224235 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | รวม | 10024235 |  | 0 | 15000 | 10009235
|  | รวมทั้งสิ้น | 21443615 |  | 1122650 | 15000 | 19862965
บัญชีหมายเลข 4

## บัญชี 3
โครงการงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 5 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย.61 | 0 |  | 47300000 | - ผลงาน 48%
2 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง | 5747947.8 | 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 (อำเภอแสวงหา) 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 อำเภอไชโย,โพธิ์ทอง, ป่าโมก) 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 (อำเภอเมือง,สามโก้,วิเศษชัยชาญ) | 849962.7 |  | 4897985.1 | - เบิกงวดที่ 1 แล้ว
|  | รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน | 1651700 | 17 ม.ค.61 ถึง 17 มี.ค.61 | 0 |  | 1651700 | - แก้ไขสเปคงาน เรื่องล้อยางรถเข็น
|  | รวม | 54699647.8 |  | 849962.7 | 0 | 53849685.1
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 260 ผืน | 2860000 | 28 มิ.ย.61 ถึง 27 ส.ค.61 | 0 | 338000 | 2522000
|  | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2000000 | 10 ก.ค.61 ถึง 8 ก.ย.61 | 0 | 20000 | 1980000
|  | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 1200000 | 28 มิ.ย.61 ถึง 27 ส.ค.61 | 0 |  | 1200000
|  | เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง | 3055500 | 28 มิ.ย.61 ถึง 27 ส.ค.61 | 0 | 8730 | 3046770
|  | เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 82 เครื่อง | 713400 | พิจารณาผล | 0 |  | 713400
|  | เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 18 เตียง | 216000 | พิจารณาผล | 0 |  | 216000
|  | เครื่องวัดความดัน BP digital 222 เครื่อง | 777000 | พิจารณาผล | 0 |  | 777000
|  | รวม | 10821900 |  | 0 | 366730 | 10455170
|  | รวมทั้งสิ้น | 65521547.8 |  |  | 366730 | 64304855.1
บัญชีหมายเลข 6