## บัญชี1 (hidden)
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ความก้าวหน้า
1 | โครง การชลประทานอ่างทอง | 1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12427732 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 4170373.8 | 8257358.2 | - ผลงาน 55%
|  | 1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12436197 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1865429.55 | 10570767.45 | - ผลงาน 35%
|  | 1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 12366052 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 1854907.8 | 10511144.2 | - ผลงาน 35%
|  | 1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง | 25598000 | 9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61 | 15452756 | 10145244 | - เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
โครงการเงินเหลือจ่าย
|  | 1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) | 34000000 | 3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61 |  | 34000000 | - เข้าทำงานแล้ว
|  | 1.6 ขุดลอกคลองบ้าน โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 5998441 | 13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61 |  | 5998441 | - ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
|  | 1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 10000000 |  |  | 10000000 | - รอผลอุทธรณ์ (E-bidding)
|  | 1.8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 19600000 | 29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61 | 0 | 19600000 | - ผลงาน 25%
2 | แขวงทางหลวงชนบทอ่าง ทอง | 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุทรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง | 47840000 | เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60 | 32420211.2 | 15419788.8 | - ผลงาน 100% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้าย ภายใน 15 มิ.ย. 61
3 | ตำรวจ ภูธรจังหวัดอ่าง ทอง | 3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว | 14958948.53 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 11174052.2 | 3784896.33 | - 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก
|  | 3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง | 21999200 | เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61 | 6599000 | 15400200 | - เบิกงวดสุดท้ายภายใน 16 มิ.ย 61
4 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง | 26690000 | เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61 | 0 | 26690000 | - สั่งปรับผู้รับจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %
5 | สนง.เกษตรจังหวัด | 5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทางการเกษตร ไม้ไผ่ แสลนพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ | 83551279.24 | งบดำเนินงาน | 6097879.24 | 77453400 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้วยที่ยังไม่ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณปลายเดือน มิ.ย. - ต้นเดือน ก.ค.
|  | รวม | 327465849.77 |  | 79634609.79 | 247831239.98
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 1
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 1.1งานรำลึกประพาสต้น ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 | 1000000 | งบดำเนินงาน | 503321 |  | 496679 | - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
|  | 1.2งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ | 500000 | งบดำเนินงาน | 173750 |  | 326250 | - ค่ากิจกรรมปั่น 300,000 บาท - ค่าป้ายไวนิลพิธีเปิด-ปิด 26,250 บาท (รวม 326,500 บาท) | 430000
2 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 2.1ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 2246565 | งบดำเนินงาน | 789520 | 0 | 1457045 | - กษ.เบิกค่าประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) อยู่ในช่วง รอแบบจากฟาร์ม 44,000 บาท, ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้คุมงานก่อสร้าง 36,000 บาท, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงาน 3,900 บาท ค่าน้ำมัน 95,190 บาท,ค่าติดตามประเมินผล 50,000 บาท (รวม 229,090 บาท) - ปศุสัตว์เบิกค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 249,475 บาท (รวม 249,475 บาท) - ประมงค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระชังปลา อาหารกบ สัตว์น้ำ 978,480 บาท รู้ผลผู้ชนะ 20 ส.ค.61 (รวม 978,480 บาท) | 1433965
|  | 2.2อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ | 2929169.57 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 1879169.57 |  | 1050000 | - เหลือเบิกอีก 1 งวดงาน - เสร็จสิงหาคม
|  | 2.3รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 1880000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61 | 0 |  | 1880000 | - เบิกในเดือนสิงหาคม
|  | 2.4ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 615721.9 | งบดำเนินงาน | 434441.9 |  | 181280 | - ปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป และวิตามินละลายน้ำ 181,280 บาท
|  | 2.5ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2519598 | งบดำเนินงาน | 2048174.21 | 12336 | 459087.79 | - กษ. เบิกค่าปัจจัยการผลิต 98,000 บาท, ค่าจ้างคนงาน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมระบบน้ำ 299,113.79 บาท (รวม 397,113.79 บาท) - ปศุสัตว์เบิกค่าวัสดุ 61,974 บาท | 498649.79
|  | 2.6รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 480000 | งบดำเนินงาน | 250400 | 74600 | 155000 | - เหลือกษ.เบิกค่าเอกสารประชุมคณะกรรมการอนุมัติแผน 3 กลุ่ม ภายใน 17 ส.ค.61 จำนวน 1,200 บาท และทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 138,800 บาท, ค่าน้ำมัน 15,000 บาท (รวม 155,000 บาท) | 166200
|  | 2.7ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง | 874900 | งบดำเนินงาน | 785638.57 | 36191.43 | 53070 | - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท ค่าวัสดุ 33,070 บาท (รวม 53,070 บาท)
|  | 2.8ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง) | 910900 | งบดำเนินงาน | 835026.66 | 55873.34 | 20000 | - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท
3 | สนง.เกษตรจังหวัด | 3.1ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา" | 951110 | งบดำเนินงาน | 875480 | 630 | 75000 | - ค่าเงินรางวัลประกวดแปลง 75,000 บาท
4 | สนง.ประมงจังหวัด | 4.1ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ | 1026570 | งบดำเนินงาน | 731590 |  | 294980 | - ประมงรวบรวมเอกสารส่งเบิก ค่าจ้างเหมาจัดงานที่โรงเรียนสตรี 144,980 บาท, ค่าวัสดุทำบ่อซีเมนต์ 150,000 บาท
|  | 4.2พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน | 2445214.8 | งบดำเนินงาน | 72214.8 |  | 2373000 | - ค่าป้าย 75,000 บาท, ค่าวัสดุอยู่ระหว่างเสนอราคา จำนวน 2,298,000 บาท 17 ส.ค.61 (รวม 2,373,000 บาท)
5 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 5.1ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 13700000 | งบดำเนินงาน | 3577840 | 255360 | 9866800 | - ค่าปัจจัยลดรายจ่ายให้ (อำเภอ) 3,750,000 บาท อยู่ระหว่างขึ้น TOR , ค่าวัสดุเพิ่มรายได้ให้ (อำเภอ) 4,766,800 บาท ส่งเบิก 30 สิงหาคม 61, ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 300,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจทาน TOR, ค่าสรุปผลการดำเนินงาน 250,000 บาท เบิกกันยายน, ค่าจัดมหกรรม 800,000 บาท (จัดเองเดือนกันยายน) รวม 9,866,800 บาท
|  | 5.2ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานสากล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 143600 | 55860 | 800540 | - ค่าวัสดุ 300,540 บาท, ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ 500,000 บาท
|  | 5.3จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean) | 2780000 | งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 2780000 | - จัดงาน 17-21 สิงหาคม จำนวน 2,780,000 บาท
6 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | 6.1หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ | 915500 | งบดำเนินงาน | 886900 |  | 28600 | - ค่าน้ำมันในการติดตาม 600 บาท - รูปเล่มประเมินผล 28,000 บาท เบิกเดือนกันยายน
7 | อำเภอ ป่าโมก | 7.1งานแข่งขันเรือพาย | 250000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 250000 | - จัดงานต้นเดือนกันยายน 61
|  | 7.2งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 1000000 | - จัดงาน 23-26 สิงหาคม 61
8 | สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด | 8.1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว | 1000000 | งบดำเนินงาน | 377100 |  | 622900 | - ค่าจัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 จัด 23-26 สิงหาคม 159,900 บาท, ค่าจัดกิจกรรมในแต่ละอำเภอ 426,950 บาท ดำเนินการแล้ว 2 อำเภอ เหลืออีก 7 อำเภอ,ค่าจัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมหัวหน้าส่วน 36,050 บาท จัดประมาณต้นเดือนกันยายน (รวม 622,900 บาท)
9 | อำเภอโพธิ์ทอง | 9.1งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 1000000 | งบดำเนินงาน | 485110 | 394890 | 120000 | - ค่าพิธีบวงสรวง 3 ครั้ง 120,000 บาท
|  | รวม | 40025249.27 |  | 14849276.71 | 885740.77 | 24290231.79
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | อำเภอโพธิ์ทอง | 2.1กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 4270000 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 |  | 4270000 | - ส่งมอบงาน 26 ก.ค.61 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
2 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 3.1ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 347000 | 25 มิ.ย.61 ถึง 24 ส.ค.61 | 0 |  | 347000
3 | สำนักงาน ประชา สัมพันธ์จังหวัด | จัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 และงานมหกรรมกลองนานาชาติ | 480000 | งบดำเนินงาน | 0 |  | 480000 | - ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ถึง 26 สิงหาคม ส่งเบิกต้นเดือนกันยายน
4 | โครงการชลประทานอ่างทอง | ปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 5300000 |  |  |  | 5300000 | - ประกาศร่าง TOR
6 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ | 480000 | งบดำเนินงาน |  |  | 480000
7 | สนง.ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง | พัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง | 105000 | งบดำเนินงาน |  |  | 105000
8 | สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง | ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที | 100000 | งบดำเนินงาน |  |  | 100000
9 | สำนักงาน ประชา สัมพันธ์จังหวัด | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 430000 | งบดำเนินงาน |  |  | 430000
10 | อำเภอป่าโมก | พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับภูมิทัศน์ หมู่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 490000 | งบดำเนินงาน |  |  | 490000
11 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง | 201000 | งบลงทุน |  |  | 201000
|  | รวม | 12203000 |  | 0 | 0 | 12203000
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | อำเภอสามโก้ | 1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง | 5023200 | รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง | 0 |  | 5023200
2 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1138402.21 | 31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61 | 0 | 68.21 | 1138334 | - ส่งมอบงานแล้ว จะส่งเบิกภายในเดือนสิงหาคม
|  | รวม | 6161602.21 |  | 0 | 68.21 | 6161534
|  | รวมทั้งสิ้น | 58389851.48 |  | 14849276.71 | 885808.98 | 42654765.79
0
บัญชีหมายเลข 1

## บัญชี 2
โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2000000 | งบดำเนินงาน | 9600 |  | 1990400 | - อยู่ระหว่างสรุปการประชุมร่าง TOR การพัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์ เบิกเดือนกันยายน
2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล | 5836380 | เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | 0 |  | 5836380 | - อยู่ระหว่างเทคานคอดิน
3 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3.1พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน | 1500000 | งบดำเนินงาน | 1009940 |  | 490060 | - ค่ารถ 3 ครั้ง 366,000 บาท ค่าป้ายไวนิล 1,500 บาท รวม 367,500 บาท เหลือส่งคืนเงิน 122,560 บาท
|  | รวม | 9336380 |  | 1019540 | 0 | 8316840
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง | 2083000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61 | 0 | 443000 | 1640000 | - อยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่
|  | รวม | 2083000 |  | 0 | 0 | 1640000
กิจกรรมขอปรับแผน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1.1ปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 4000000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | 0 | 10000 | 3990000
|  | 1.2ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 5800000 | เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 8 ต.ค.61 | 0 | 5000 | 5795000
|  | รวม | 9800000 |  | 0 | 15000 | 9785000
|  | รวมทั้งสิ้น | 21219380 |  | 1019540 | 15000 | 19741840
บัญชีหมายเลข 2

## บัญชี 3
โครงการงบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณตามสัญญา(บาท) | สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย(บาท) | ส่งคืน (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 47300000 | 5 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย.61 | 7581831.93 |  | 39718168.07 | - ผลงาน 49%
2 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง | 5747948 | 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 (อำเภอแสวงหา) 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 อำเภอไชโย,โพธิ์ทอง, ป่าโมก) 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 (อำเภอเมือง,สามโก้,วิเศษชัยชาญ) | 4210447.8 | 0.2 | 1537500 | - อำเภอเมืองยังไม่เสร็จ - อำเภอแสวงหา ตรวจรับจ้างแล้ว ให้แก้ไขงาน
|  | รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน | 1651700 | 17 ม.ค.61 ถึง 17 มี.ค.61 | 0 |  | 1651700 | - แก้ไขสเปคงาน เรื่องล้อยางรถเข็น จะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 61
|  | รวม | 54699648 |  | 11792279.73 | 0.2 | 42907368.07
โครงการเงินเหลือจ่าย
1 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 260 ผืน | 2860000 | 28 มิ.ย.61 ถึง 27 ส.ค.61 | 0 | 338000 | 2522000
|  | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 2000000 | 10 ก.ค.61 ถึง 8 ก.ย.61 | 0 | 20000 | 1980000
|  | เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 82 เครื่อง | 713400 | 14 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61 | 0 | 20500 | 692900
|  | เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 18 เตียง | 216000 | 14 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61 | 0 | 7200 | 208800
|  | เครื่องวัดความดัน BP digital 222 เครื่อง | 777000 | 14 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61 | 0 | 26640 | 750360
|  | รวม | 6566400 |  | 0 | 412340 | 6154060
|  | รวมทั้งสิ้น | 61266048 |  |  | 412340.2 | 49061428.07
บัญชีหมายเลข 3