เอกสารหมายเลข..........

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)**

 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้าน หกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ

 - ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 บาท (แปดสิบสี่ล้าน เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 11,279,600 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ดึงเงินเข้า พ.ร.บ.โอนฯ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 600 หลัง งบประมาณ 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 - คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ ทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 84,723,000 บาท (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)**

 - เบิกจ่าย จำนวน 27,657,057.80 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 32.64 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 49,061,428.07 บาท รายละเอียดตามบัญชี 3