**สรุปผลการดำเนินงาน**

**เอกสารหมายเลข**.....................

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

🟉 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 110,869,600 | 59.66 |
| งบดำเนินงาน | 66,963,300 | 36.03 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.31 |
| **รวม** | **185,832,900** | **100** |

🟉 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1**  **พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2**  **พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**  **ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** |
| จำนวน 7 โครงการ  16 กิจกรรมหลัก  56 กิจกรรมย่อย | จำนวน 5 โครงการ  5 กิจกรรมหลัก  10 กิจกรรมย่อย | จำนวน 4 โครงการ  7 กิจกรรมหลัก  23 กิจกรรมย่อย |
| **งบประมาณ 140,030,900 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 78.74** | **งบประมาณ 13,560,000 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 7.63** | **งบประมาณ 24,242,000 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 13.63** |

**ผลการดำเนินงาน**

1) ยกเลิกโครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2) ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 15 กิจกรรม งบประมาณรวม 15,015,329.96 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

3) ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยปรับแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,117,200 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)**

**เบิกจ่าย** จำนวน 167,482,270.28 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 90.12**

🟆 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 16,739,750 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**คิดเป็นร้อยละ 9.00**

🟆 เหลือจ่ายจากหน่วยงานส่งคืน จำนวน 651,581.87 บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 0.35**

🟆 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 702,304.87 บาท (เจ็ดแสนสองพันสามร้อยสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 0.38**

🟆หน่วยงานเบิกไม่ทัน 256,992.98 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 0.14**

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

# การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

🟉 งบลงทุน 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 56.36

🟉 งบดำเนินงาน 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.64

**ผลการดำเนินงาน**

🟉 ยกเลิกโครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

🟉 ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 2,083,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

🟉 ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยปรับแผนปฏิบัติงาน จำนวน 10,024,235 บาท (สิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)**

🟉 เบิกจ่าย จำนวน 20,682,231.49 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 65.77**

🟉 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน8,966,380 บาท (แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

**คิดเป็นร้อยละ 28.51**

🟉 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 418,618.40 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบแปดล้านสี่สิบสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 1.33**

🟉 เหลือจ่ายจากหน่วยงานส่งคืน จำนวน 1,380,468.51 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาท ห้าสิบเอ็ดสตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 4.39**

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น สามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน

🟉 ยกเลิกโครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

และถูกดึงงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอนฯ

🟉 ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 11,279,600 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน หกร้อยบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)

🟉 เบิกจ่าย จำนวน 49,958,744.26 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาท ยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.97

🟉 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 34,341,573.54 บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40.53

🟉 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 422,682.20 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.50