
เอกสารหมายเลข...............

เอกสารประกอบวาระการประชุม   
เรื่อง **โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี** **ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน**



Input

งบประมาณทั้งสิ้น

82,000,800 บาท

Output

(ผลผลิตที่ได้)

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

-มีฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว

-มีกลไกการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว

-มีทีมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว

-มีนักเล่าเรื่องชุมชน

-มีแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

-แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านเป้าหมาย 10 หมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยว

3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

-ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ

-มีผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมาย 406 ผลิตภัณฑ์

-มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

-มีตราสัญลักษณ์และสโลแกนที่สื่อถึงการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี

4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

-มีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น แอ่งใหญ่-แอ่งเล็ก ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 29 หมู่บ้าน

5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

-เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีการเพิ่มช่องทางการตลาด จากการจัดนิทรรศการ และเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 29 หมู่บ้าน

-เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้แก่ ตลาดน้ำสามโก้

-มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแอ่งใหญ่-แอ่งเล็ก ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จัก

กิจกรรม 5 กล่องงาน

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

Outcome

(ผลลัพธ์ที่ได้)

- เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง

- เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรายได้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 29 หมู่บ้าน 37,707356 บาท

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 83,665 คน

เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561