## 1. เบิกจ่าย 18 รายการ
1. รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย |  | หน่วยงาน ดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ
1 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2500000 | 2200000 | เริ่ม 7 พ.ย. 61 ถึง 6 มี.ค. 62 | 2200000 | 100 | อ.เมืองอ่างทอง
2 | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 7328000 | 7328000 | เริ่ม 15 พ.ย. 61 ถึง 12 ก.พ. 62 | 7209000 | 100 | อ.แสวงหา
3 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 3378500 | 3328123.44 | เริ่ม 1 พ.ย. 61 ถึง 29 ม.ค. 62 | 3328123.44 | 100 | อ.สามโก้
4 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง หมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย) | 1400000 | 1313200 | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 17 ธ.ค. 61 | 1313200 | 100 | แขวงทางหลวง อ่างทอง
5 | โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย (สีบัวทอง) | 807000 | 807000 | เริ่ม 27 พ.ย.61 ถึง 25 ม.ค.61 | 807000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
6 | ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน (หนองระหารจีน) | 260000 | 254582.13 | เริ่ม 30 พ.ย.61 ถึง 28 ม.ค.62 | 254582.13 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
7 | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็ก คลุมตาข่าย (หนองระหารจีน) | 600000 | 528000 | เริ่ม 12 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 | 528000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
8 | ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหูหิ้ว ขนาด 220 โวลต์ (หนองเจ็ดเส้น) | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
9 | รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า (หนองเจ็ดเส้น) | 648000 | 588000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 8 มี.ค. 62 | 588000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
10 | รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ (หนองเจ็ดเส้น) | 32000 | 32000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 32000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
11 | เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ (หนองเจ็ดเส้น) | 10000 | 10000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 10000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
12 | เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (หนองเจ็ดเส้น) | 25000 | 25000 | เริ่ม1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61 | 25000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
13 | ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด (หนองเจ็ดเส้น) | 423000 | 423000 | เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 3 ธ.ค. 62 | 423000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
14 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูล เกษตรกรรม (หนองเจ็ดเส้น) | 204000 | 201500 | เริ่ม 10 พ.ย. 61 ถึง 7 ม.ค. 62 | 201500 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
15 | ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (หนองเจ็ดเส้น) | 700000 | 369000 | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 62 | 369000 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์จังหวัด
16 | งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 1060000 | 1050000 | เริ่ม 21 พ.ย.61 ถึง 25 เม.ย.62 | 899566.66 | 100 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | 150433.34
17 | ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน (หนองระหารจีน) | 400000 | 390399.56 | เริ่ม 8 มี.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 390399.56 | 100 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | 0
18 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 1850000 | 1844630 | เริ่ม 28 พ.ย.61 ถึง 27 เม.ย.62 | 1844630 | 100 | อ.วิเศษชัยชาญ
รวม |  | 21635500 | 20702435.13 |  | 20433001.79

## 2. ก่อหนี้ผูกพัน 22 รายการ
2. รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 22 รายการ
| วงเงินในสัญญาจ้าง งบประมาณรวม | 111674852.41 | บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
รายการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | วงเงิน ในสัญญาจ้าง (บาท) | สัญญา เริ่มต้น/สิ้นสุด | แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 (มี.ค. 62) |  | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  | หน่วย ดำเนินการ
[5 empty] | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
ยังไม่เริ่มดำเนินการ (6 รายการ) | [11 empty] | 100 | 111674852.41
1 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 2116700 | 1398000 | เริ่ม 8 ก.พ. 62 ถึง 24 มี.ค. 62 | 1398000 | 100 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ | 0 | อ.ป่าโมก
2 | ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1200000 | 790000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 | 790000 | 100 | 0 | 0 | - ผู้รับจ้างเข้าทำงาน สัปดาห์หน้า | 0 | อ.ป่าโมก
3 | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน) | 6651000 | 5600000 | เริ่ม 30 ม.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ผุ้รับจ้างสำรวจพื้นที่แล้ว พบว่าความเสียหายมากกว่าประมาณการราคา | 0 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด
4 | ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 5200000 | 5175000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 5175000 | 100 | 0 | 0 | - แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน | 0 | โครงการ ชลประทาน
5 | ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 3300000 | 3275000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 24 มิ.ย.62 | 3275000 | 100 | 0 | 0 | - แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน | 0 | โครงการ ชลประทาน
6 | ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1350000 | 1333000 | เริ่ม 16 มี.ค. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 | 1333000 | 100 | 0 | 0 | - แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน | 0 | โครงการ ชลประทาน
งบประมาณรวม |  |  | 17571000 | คิดเป็นร้อยละ | 15.7341 | [6 empty] | 15.7341 | 17571000
ดำเนินการแล้ว 5% (2 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
7 | ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง | 1484000 | 1460000 | เริ่ม 25 ก.พ.62 ถึง 25 พ.ค.62 | 1460000 | 100 | 0 | 0 | - ดำเนินการแล้ว | 5 | โครงการ ชลประทาน
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 992000 | 850000 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 2 มิ.ย. 62 | 850000 | 100 | 0 | 0 | ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อปรับพื้นที่ | 5 | อ.โพธิ์ทอง
งบประมาณรวม |  |  | 2310000 | คิดเป็นร้อยละ | 2.0685 | [6 empty] | 2.0685 | 2310000
ดำเนินการแล้ว 15% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และ หมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 34625600 | 34590000 | เริ่ม 14 ม.ค. 62 ถึง 10 พ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง | 15 | อ.โพธิ์ทอง | 0
งบประมาณรวม |  |  | 34590000 | คิดเป็นร้อยละ | 30.9738 | [6 empty] | 30.9738 | 34590000
ดำเนินการแล้ว 20% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
10 | ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง) | 1200000 | 1199600 | เริ่ม 15 ม.ค. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - เริ่มตอกเสาเข็ม | 20 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 0
งบประมาณรวม |  |  | 1199600 | คิดเป็นร้อยละ | 1.0742 | [6 empty] | 1.0742 | 1199600
ดำเนินการแล้ว 30% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
11 | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 1365000 | 999000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 | 999000 | 100 | 0 | 0 | - คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | 30 | อ.ไชโย
งบประมาณรวม |  |  | 999000 | คิดเป็นร้อยละ | 0.89456 | [6 empty] | 0.89456 | 999000
ดำเนินการแล้ว 60% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 14000000 | 13978267.41 | เริ่ม 5 ม.ค. 62 ถึง 3 มิ.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60 | อ.วิเศษชัยชาญ | 0
งบประมาณรวม |  |  | 13978267.41 | คิดเป็นร้อยละ | 12.5169 | [6 empty] | 12.5169 | 13978267.41
ดำเนินการแล้ว 65% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 2400000 | 2130000 | เริ่ม 25 ม.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - รอติดตั้งไฟ | 65 | อ.วิเศษชัยชาญ | 0
งบประมาณรวม |  |  | 2130000 | คิดเป็นร้อยละ | 1.9073 | [6 empty] | 1.9073 | 2130000
ดำเนินการแล้ว 75% (1 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
14 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | 2777000 | 2330000 | เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 เม.ย. 62 | 2777000 | 100 | 1370986 | 58.8406 | - เหลือ 1งวด - เสร็จตามสัญญา | 75 | อ.ไชโย
งบประมาณรวม |  |  | 2330000 | คิดเป็นร้อยละ | 2.0864 | [6 empty] | 2.0864 | 2330000
ดำเนินการแล้ว 80% (2 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
15 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 9000000 | 15960000 | เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62 | 15960000 | 100 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 80 | อ.โพธิ์ทอง
16 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคูส่งน้ำดาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | [9 empty] | 0 | 0
งบประมาณรวม |  |  | 15960000 | คิดเป็นร้อยละ | 14.2915 | [6 empty] | 14.2915 | 15960000
ดำเนินการแล้ว 90% (2 รายการ) | [11 empty] | 0
17 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเชิงหวาย- แยกหนองเจ็ดเส้นตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2640000 | 2112000 | เริ่ม 16 ม.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 | 2112000 | 100 | 0 | 0 | - แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือน มี.ค. 62 | 90 | อ.เมืองอ่างทอง
18 | ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวรองไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 7000000 | 5163600 | เริ่ม 24 พ.ย.61 ถึง 26 เม.ย.62 | 5163600 | 100 | 0 | 0 | - คาดว่าแล้วเสร็จ - ภายในเดือน มี.ค.62 | 90 | โครงการ ชลประทาน
งบประมาณรวม |  |  | 7275600 | คิดเป็นร้อยละ | 6.515 | [6 empty] | 6.515 | 7275600
ดำเนินการแล้ว 100% (4 รายการ) | [11 empty] | 0 | 0
19 | ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ (หนองระหารจีน) | 400000 | 396385 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 0
20 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (หนองระหารจีน) | 1200000 | 800000 | เริ่ม 7 ม.ค. 62 ถึง 7 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ส่งเบิกได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 62 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 0
21 | ก่อสร้างศาลาริมน้ำ (หนองระหารจีน) | 500000 | 485000 | เริ่ม 8 ม.ค. 62 ถึง 9 มี.ค. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างแก้ไขงาน และตรวจรับครั้งที่ 2 | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 0
22 | ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (สีบัวทอง) | 11650000 | 11650000 | เริ่ม 11 ม.ค. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - อยู่ระหว่างตรวจรับ | 100 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ | 0
งบประมาณรวม |  |  | 13331385 | คิดเป็นร้อยละ | 11.9377 | [6 empty] | 11.9377 | 13331385

## 3. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 9 รายการ
3. รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ
ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน ดำเนินงาน | ความก้าวหน้า
1 | ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 6579000 | - ประกาศผู้ชนะ 13 มี.ค 62 | สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม - คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 28 มี.ค. 62
2 | ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 2800000 | - เสนอราคา 7 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 8 มี.ค. 62 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - คาดว่าน่าจะลงนามได้ภายใน 29 มี.ค. 62
3 | ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 4700000 | - เสนอราคา 14 มี.ค. 62 | โครงการ ชลประทาน อ่างทอง | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - คาดว่าน่าจะลงนามได้ภายใน 29 มี.ค. 62
4 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 1575000 | - จัดหาโดยวิธีคัดเลือก - ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ | อ.เมืองอ่างทอง | - แจ้งทบทวน ราคากลางใหม่ (ได้ภายใน 29 มี.ค. 62)
5 | ก่อสร้างโรงสูบน้ำ | 480000 | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม | อ.เมืองอ่างทอง | แจ้งให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารเพิ่มเติม
6 | เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และ ตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด | 4776000
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ คลองโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 1825000 | - เสนอราคา 13 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 14 มี.ค. 62 | อ.ป่าโมก | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - คาดว่าน่าจะลงนามได้ภายใน 29 มี.ค. 62
8 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต สาบเลียบคลองบางปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 927400 | - เสนอราคา 13 มี.ค. 62 - พิจารณาผล 14 มี.ค. 62 | อ.ป่าโมก | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - คาดว่าน่าจะลงนามได้ภายใน 29 มี.ค. 62
9 | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 3000000 | - อยู่ระหว่างตรวจสอบ แบบรูปรายการ | อ.โพธิ์ทอง
งบประมาณรวม |  | 26662400 | บาท

## 4 งบดำเนินงาน
4. งบดำเนินงาน
จำนวน 37 รายการ งบประมาณรวม |  |  | 26732700 | บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน ดำเนินการ | ห้วงเวลา ดำเนินการ | เบิกจ่าย |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | จำนวน (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | ความก้าวหน้า | ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ (5 รายการ)
1 | งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ | 500000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 23-26 มี.ค. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
2 | งานมหกรรมลิเก | 1000000 | อำเภอไชโย | 18-22 เม.ย. 62 | 0 | 1000000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
3 | งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | 500000 | อำเภอไชโย | 21-24 มิ.ย. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
4 | งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย | 300000 | อำเภอไชโย | 21-24 มิ.ย. 62 | 0 | 300000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
5 | งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ส.ค. 62 | 0 | 500000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน |  | 100
6 | งานมหกรรมกลองนานาชาติ | 1000000 | อำเภอป่าโมก | 23-26 ส.ค. 62 | 0 | 1000000 |  | - ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน
งบประมาณรวม |  | 3800000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 14.2148 |  |  |  |  | 14.2148
ผลการดำเนินงาน 10% (1 รายการ)
7 | ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 แจ้งเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น “ครัวสุขภาพ เพื่อมหานคร” เพื่อต่ออายุใบสมัครฯ • กิจกรรมที่ 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น ของเกษตรกร • กิจกรรมที่ 3 บริษัทภายนอกเข้าตรวจรับรองแปลงตามเป้าหมาย • กิจกรรมที่ 4 เกษตรกรได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน | 420000 | สนง.เกษตรจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค. 62 | 0 | 420000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10
งบประมาณรวม |  | 420000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 1.5711 |  |  |  |  | 1.5711
ผลการดำเนินงาน 30% (4 รายการ)
8 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 1354370 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | พ.ย. 61 –ก.ย. 62 | 147925 | 1206445 | 10.9221 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - คงเหลือค่าจ้างเจ้าหน้าที่ | 30
9 | ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 2681500 | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง | ต.ค. 61 –ก.ย. 62 | 1560396.75 | 1121103.25 | 58.1912 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - คงเหลือค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าวัสดุอุปกรณ์ | 30
10 | การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย • อบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนสู่มาตรฐานสากล • ส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภค • ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า | 2700000 | สนง.พาณิชย์จังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 99953 | 2600047 | 3.702 | - ประกาศราคาแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ - 20 มี.ค. 62 สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ | 30
11 | งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล | 500000 | อำเภอโพธิ์ทอง | วันมาฆบูชา/ วันวิสาขบูชา/ วันอาสาฬหบูชา | 80500 | 419500 | 16.1 | ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม (วันมาฆบูชา) คงเหลือ 2 กิจกรรม (วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา) | 30
งบประมาณรวม |  | 7235870 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 27.0675 |  |  |  |  | 27.0675
ผลการดำเนินงาน 50% (8 รายการ)
12 | ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง • ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISEระดับภาค • ประกวด TO BE NUMBER ONEIDOL ระดับภาค (9 กุมภาพันธ์ 2562) • ประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค (5 มีนาคม 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ (เมษายน 2562) • มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง (26 มิถุนายน 2562) • ประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (13-15 กรกฎาคม 2562) | 629000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ธ.ค. 61-ก.ค. 62 | 94500 | 534500 | 15.0238 | - เม.ย. , มิ.ย. 62 ดำเนินการตามแผน | 50
13 | ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) | 481000 | ศอ.ปส.จ.อท. | พ.ย. 61 –ก.พ. 62 | 240500 | 240500 | 50 | - เบิกแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 | 50
14 | พอเพียงเพื่อพ่อ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ • สนับสนุนฐานเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านดีเด่น • จัดแสดงผลงานหมู่บ้านดีเด่น (Best Practices) • จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน | 2412000 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | ก.พ. 62 - ส.ค. 62 | 47050 | 2364950 | 1.9507 | รออำเภอประชุมคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดขยายผลต่อหมู่บ้านอื่นได้ อำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง - กิจกรรมที่ 1-4 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 62 - กิจกรรมที่ 5-6 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 62 | 50
15 | ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่มาตรฐาน (GAP) • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน GAP • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแลสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำพร้อมรับรองมาตรฐานฟาร์ม • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (Auditor) ดำเนินการในเดือนม.ค.,มี.ค.,พ.ค.,ส.ค. • กิจกรรมที่ 6 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) ดำเนินการในเดือนพ.ค.,ก.ค.,ส.ค. | 698340 | สนง. ประมงจังหวัด | ธ.ค.61 –ส.ค. 62 | 85280 | 613060 | 12.2118 | - คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค. 62 | 50
16 | ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (1) ด้านเกษตร (2) ด้านประมง (3) ด้านปศุสัตว์ (4) ด้านบริหารจัดการโครงการ (กษ.) | 1025590 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 182756 | 842834 | 17.8196 | 1. ด้านเกษตร - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ด้านประมง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ด้านปศุสัตว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. บริหารจัดการโครงการ (กษ.) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ซ่อมกระชังกบ ประมงจังหวัด) | 50
17 | ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย • กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว • กิจกรรมที่ 3 ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและให้คำแนะนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ • กิจกรรมที่ 4 ติดตามถ่ายทอดความรู้ (Training) • กิจกรรมที่ 5 ติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ (ประเมินผลสำเร็จ) | 150300 | สนง.ประมงจังหวัด | พ.ย. 61 –ส.ค. 62 | 70080 | 80220 | 46.6267 |  | 50
18 | งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (ครั้งที่ 1) | 500000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | จัดแล้ว 1 ครั้ง | 122500 | 377500 | 24.5 | - เหลือเบิก 1 ครั้ง | 50
19 | งานแข่งขันเรือพาย | 500000 | - อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก | - อำเภอสามโก้ ดำเนินการแล้วเสร็จ - อำเภอป่าโมก จัดงาน เม.ย. 62 | 250000 | 250000 | 50 | - อำเภอสามโก้ ดำเนินการแล้วเสร็จ - อำเภอป่าโมก จัดงาน เม.ย. 62 | 50
งบประมาณรวม |  | 6396230 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 23.9266 |  |  |  |  | 23.9266
ผลการดำเนินงาน 80% (3 รายการ)
20 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (No place For Drug) | 509000 | ตำรวจภูธรจังหวัด | ก.พ. 62 | 0 | 509000 |  | - ภายในเดือน มี.ค. 62 ส่งเบิกได้ครบ | 80
21 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ • กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ • กิจกรรมที่ 3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสู่ความยั่งยืน • กิจกรรมที่ 4 วัสดุสำนักงาน | 603400 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 162900 | 440500 | 26.997 | - แล้วเสร็จ 28 มี.ค. 62 - ตามเก็บปลูกบำรุง 6 เดือน - คาดว่าจะส่งเบิกทัน | 80
22 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ • กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง | 600000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 123700 | 476300 | 20.6167 |  | 80
งบประมาณรวม |  | 1712400 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 6.4056 |  |  |  |  | 6.4056
ผลการดำเนินงาน 85% (1 รายการ)
23 | งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง | 1400000 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1-14 ก.พ. 62 | 561300 | 838700 | 40.0929 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่งเบิกแล้ว 13 หน่วยงาน เหลือ 2 หน่วยงาน สนง.เกษตรจังหวัด และโครงการชลประทานอ่างทอง อยู่ระหว่างทำเอกสารการเบิกจ่าย | 85.00
งบประมาณรวม |  | 1400000 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 5.237 |  |  |  |  | 5.237
ผลการดำเนินงาน 90% (3 รายการ)
24 | สนับสนุนการดำเนินงานของศพก./แปลงใหญ่ จังหวัดอ่างทอง • กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงาน ศพก. เครือข่าย • กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช • กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการจัดการศัตรูพืชระดับอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน • กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 453350 | สนง.เกษตรจังหวัด | ต.ค. 61 –ธ.ค. 61 | 405665 | 47685 | 89.4816 |  | 90
25 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | 105000 | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 0 | 105000 |  | - คาดว่าจะเสร็จ 26 เม.ย. 62 | 90
26 | กิจกรรมอาหารสดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย • กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) • กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก • กิจกรรมที่ 3 ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ • กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามกฎหมายกรณีพบสารปนเปื้อน | 400000 | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | ม.ค. 62 - ส.ค. 62 | 350000 | 50000 | 87.5 | - จัดซื้อวัสดุแล้ว - คงเหลือส่งผล lap - 10,000 เดือน มี.ค. 62 ส่งเบิก | 90
งบประมาณรวม |  | 958350 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 3.5849 |  |  |  |  | 3.5849
ผลการดำเนินงาน 100% (11 รายการ)
27 | ค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน | 440000 | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | เม.ย. 62 –มิ.ย. 62 | 427078.64 | 0 | 100 | - ส่งคืนแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร | 100
28 | บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม • กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาทำโปสเตอร์ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล • กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก | 298300 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ม.ค.62 | 298300 | 0 | 100 |  | 100
29 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ • กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธ.ค.ถึงม.ค. • กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเครือข่ายในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ • กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ • กิจกรรมที่ 5 จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก • กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมฯ • กิจกรรมที่ 7 วัสดุเชื้อเพลิงในการติดตาม | 296700 | สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด | ธ.ค. 61 –ก.ค. 62 | 85190 | 211510 | 28.7125 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร - คาดว่า 31 มี.ค. 62 ส่งเบิกได้หมด | 100
30 | สนับสนุนการดำเนินงาน ร.ร.เกษตรกรไม้ผล และ ร.ร.พืชผัก เพื่อให้เกษตรกร ผลิตไม้ผลอย่างปลอดภัย • กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตมะม่วงคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงคุณภาพ • กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตฝรั่งคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ รายการที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รายการที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายการที่ 3 ศึกษาดูงานการผลิตฝรั่งคุณภาพ | 758450 | สนง.เกษตรจังหวัด | พ.ย. 61 –ม.ค. 62 | 651545 | 106905 | 85.9048 | - อยู่ระหว่างส่งเบิก | 100
31 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน • กิจกรรม จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น OTOP และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า | 116400 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | ม.ค. 62 | 116400 | 0 | 100 |  | 100
32 | งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู | 400000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ | 22-24 พ.ย. 61 | 400000 | 0 | 100 |  | 100
33 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 500000 | อำเภอป่าโมก | 18-19 ม.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
34 | งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ | 500000 | อำเภอป่าโมก | 13-15 ก.พ. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
35 | งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ | 500000 | สำนักงานประมงจังหวัด | 25 ม.ค.-3 ก.พ. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
36 | งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 500000 | อำเภอแสวงหา | 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 | 500000 | 0 | 100 |  | 100
37 | งานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้ | 500000 | อำเภอสามโก้ | 7-9 มี.ค. 62 | 84600 | 415400 | 16.92 | - ส่งเบิกภายใน 29 มีนาคม 2561 | 100
งบประมาณรวม |  | 4809850 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 17.9924 |  |  |  |  | 17.9924