**เอกสารหมายเลข**.....................

**1. โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

* **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
* **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
* **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**งบพัฒนากลุ่มจังหวัด**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,793,615 บาท

 (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวม 7 โครงการ 8 กิจกรรม แยกเป็น

⮞ **งบลงทุน** 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,719,380 บาท

(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 57.54

⮞ **งบดำเนินงาน** 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,074,235 บาท

(สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 42.46

* **ผลการดำเนินงาน**
* ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม งบประมาณ 4,669,104 บาท ได้แก่

| **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **หน่วยงาน** | **สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **คงเหลือ****เงินกัน****ที่ยังไม่เบิก** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณ วัดขุนอินทประมูล | 5,836,380 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | เริ่ม 20 ก.พ. 61 สิ้นสุด 17 ต.ค. 61 | 1,167,276 | 4,669,104 | - ผลงาน 80 %คงเหลือ รายการตกแต่งห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562**

* เบิกจ่าย จำนวน 24,968,980.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.09
* คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี จำนวน 4,669,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.16
* มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,155,530.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75

**ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 29,638,084.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25**

**เอกสารหมายเลข**.....................

**2. โครงการงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

* **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**
* **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
* **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**(1) งบพัฒนาจังหวัด**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ได้รับจัดสรร (บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 160,273,400 | 82.19 |
| งบดำเนินงาน | 26,732,700 | 13.71 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.10 |
| **รวม** | **195,006,100** | **100** |

* **ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สถานะ** | **จำนวนรายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 26 | 42,828,886.79 | 26.72 |
| - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ | 21 | 108,463,867.41 | 67.67 |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 4,575,000.00 | 2.85 |
| **รวม** | **49** | **155,867,754.20** | **97.25** |

* กิจกรรมที่ดำเนินการ ทั้งสิ้น 86 กิจกรรม แยกเป็น

1) รายการงบลงทุน 49 รายการ

2) รายการงบดำเนินงาน 37 รายการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สถานะ** | **จำนวนรายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 9 | 3,741,778.64 | 10.77 |
| - อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ | 28 | 22,978,000 | 66.15 |
| **รวม** | **37** | **26,719,778,64** | **76.92** |

**หมายเหตุ :** ไม่รวมงบบริหารจัดการ (งบ 8 ล้านบาท)

* **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทรายจ่าย** | **เบิกจ่ายจำนวน (บาท)** | **เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)** | **ร้อยละเบิกจ่าย** | **สูง(ต่ำ)****กว่าเป้าหมาย** | **ลำดับเบิกจ่าย****ณ วันที่ 19 เม.ย. 62** |
| **ไตรมาส 2** |
| ภาพรวม | 57,588,490.96 | 54 | 29.53 | -24.47 | 24 |
| รายจ่ายประจำ | 12,548,618.17 | 57 | 36.13 | -20.87 | 31 |
| รายจ่ายลงทุน | 45,039,872.79 | 45 | 28.10 | -16.90 | 24 |

**(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด**

 จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทุกกิจกรรม

* **ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สถานะ** | **จำนวนกิจกรรม** | **งบประมาณ (บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 1 | 37,350,000 | 52.71 |
| - รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง | 1 | 8,500,000 | 11.99 |
| - อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ | 1 | 25,000,000 | 35.28 |
| **รวม** | **3** | **70,850,000** | **99.98** |

* **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
* เบิกจ่าย จำนวน 773,639 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
* คิดเป็นร้อยละ 1.09