เอกสารหมายเลข................

**ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ๑) เรื่อง โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)**

1. จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน-

สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | | | |
| **รวม (บาท)** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | |
| **ครุภัณฑ์** | **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** |
| 1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร"  (41 รายการ) | 551,400,500 | 519,756,800 | 116,799,700 | 34,141,100 | 368,816,000 |
| 2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก  (31 รายการ) | 382,401,600 | 370,818,600 | 47,500,000 | 25,600,000 | 297,718,600 |
| **รวม 2 โครงการ**  **72 รายการ** | **933,802,100** | **890,575,400** | **164,299,700** | **59,741,100** | **666,534,600** |
|  | **คงเหลือ** | **43,226,700** |  |  |  |

2. ในส่วนของรายจ่ายลงทุน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่มีการขยายระยะเวลา ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย**  **เพื่อสุขภาพโดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร** | | **โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย**  **ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก** | | **รวม** |
| **รายจ่ายลงทุน 46 รายการย่อย** | | **รายจ่ายลงทุน 27 รายการย่อย** | |
| **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน**  **(รายการ)** | **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน**  **(รายการ)** |
| 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)  2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)  3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม  4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา  5. ยกเลิกดำเนินการ  6. อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิก  - เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 4 จังหวะ 250 เครื่อง (2,375,000 บาท) | 37  1  1  -  6  1 | 1. ลงนามในสัญญาและจองเงินในระบบ (PO)  2. ลงนามในสัญญาแล้ว (ยังไม่ได้ทำ PO)  3. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม  4. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/สอบราคา  5. ยกเลิกดำเนินการ  6. อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิก | 22  -  1  3  1  - | **59**  **1**  **2**  **3**  **7**  **1** |

* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายรวม 42,060,541.67 บาท

(สี่สิบสองล้านหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.72

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*