เอกสารหมายเลข................

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

 1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

 - คืนเงินและยกเลิก 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท)

 - ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

 1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม

 **ผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 152,889,986.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.74

**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข.........

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย

* งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

 **ผลการเบิกจ่าย**  ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43,327,760.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.58

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*